## ESTRATEGIAS (hidden)
COD | ESTRATEGIAS
est01 | Participación de los interesados
est02 | Involucramiento del personal de obra
est03 | Incluir a instituciones gubernamentales
est04 | Incluir a los grupos de interés del proyecto
est05 | Aprovechar los recursos humanos de la zona
est06 | Priorización de compras locales

## ALINEAMIENTO-INT (hidden)
OBJTIVO
Alinear a las empresas que participan en el proyecto, así como a todos los trabajadores en una sola dirección de acción, el respeto a la población y grupos de interés, a través de una conducta adecuada establecida en el presente Plan

## matriz_TOTAL (hidden)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PBVRP | [7 empty] | PROYECTO |  |  |  |  | meses | [9 empty] | meses | [27 empty] | meses | [27 empty] | meses
OBJETIVO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | COD | INDICADOR | Fuente de Verificación | Temporalidad | PROM_MES | TOTAL | Paquete-1 |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Paquete-2 |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | Paquete-3 |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | Paquete-4 |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
[9 empty] | Total de meses para culminar la obra | Meta total por paquete | Meta Total por mes | Resultados reportados - mes | [6 empty] | Total de meses para culminar la obra | Meta total por paquete | Meta Total por mes | Resultados reportados - mes | [24 empty] | Total de meses para culminar la obra | Meta total por paquete | Meta Total por mes | Resultados reportados - mes | [24 empty] | Total de meses para culminar la obra | Meta total por paquete | Meta Total por mes | Resultados reportados - mes
PROGRAMA DE MANEJO DE CONFLICTOS
Gestión adecuada de los conflictos sociales que puedan retrasar o parar el desarrollo de El Proyecto | Identificación oportuna de posibles conflictos sociales que pongan en riesgo el desarrollo de El Proyecto | Monitoreo de Conflictos Potenciales | PRO1_1 | Nro. de Conflictos Activos: | Matriz de Riesgos | 30 días | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | [25 empty] | 6 | 6 | 0 | [10 empty] | 1 | [14 empty] | 6 | 6 | 0 | [11 empty] | 1 | bar: meses M7
|  | Monitoreo de Conflictos Activos | PRO1_2 | Nro. Conflictos Resueltos | Matriz de Riesgos | 30 días | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | [25 empty] | 6 | 6 | 0 | [10 empty] | 1 | [14 empty] | 6 | 6 | 0 | [11 empty] | 1 | bar: meses M7
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE AFECTACIONES PREDIALES
Impacto social negativos identificados y mitigados en los procesos de afectación predial | Prevención de conflictos entre los involucrados de los procesos de liberación predial | Informar a los involucrados del proceso de afectación predial sobre los aspectos concernientes a El Proyecto | PRO2_1 | Nro. afectados informados | Registro de Acompañamiento Social - RAS o Acta | 30 días | 15 | 88 | 6 | 90 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 90 | 15 | [25 empty] | 6 | 90 | 15 | [25 empty] | 6 | 90 | 15
Conflictos sociales identificados y prevenidos (o mitigados) relacionados al proceso de solución de interferencias | Identificación riesgos sociales asociados a las interferencias de El Proyecto | Reuniones de coordinación entre el equipo de diseño y el área social para alinear información sobre el avance del diseño | PRO2_2 | N° de reuniones realizadas con el área de diseño y el área social | Actas de reunión con diseño | 30 días | 2 | 48 | 6 | 12 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | [25 empty] | 6 | 12 | 2 | [25 empty] | 6 | 12 | 2
| Seguimiento a los involucrados en la solución de interferencias | Visitar a los involucrados por interferencias e informarlos | PRO2_3 | Nro. de visitas informativas y charlas de sensibilización a los involucrados | Registro de Acompañamiento Social - RAS o Acta de reunión según corresponda | 30 días | 15 | 60 | 6 | 90 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 90 | 15 | [25 empty] | 6 | 90 | 15 | [25 empty] | 6 | 90 | 15
|  | Reuniones de coordinación con actores claves para los casos en los cuales hay afectados prediales que se resistan a firmar el acta de liberación anticipada. | PRO2_4 | Nro. de reuniones con actores claves | Registro de Acompañamiento Social - RAS o Acta de reunión según corresponda | 30 días | 2 | 10
PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL (NO CALIFICADA)
Se incorpora mano de Mano de Obra Local (MOL) no calificada (en contratación temporal) según la demanda real de los subcontratistas de El Proyecto. | Supervisión de la contratación de Mano de Obra Local (MOL) no calificada (en contratación temporal) | · Registrar la incorporación de Mano de Obra Local (MOL) no calificada a El Proyecto por subcontratista. | PRO3_1 | Nro. de Mano de Obra Local (MOL) no calificada contratada en El Proyecto por subcontratista | Matriz de Mano de Obra Local (MOL) no calificada contratada | 30 días | 3 | 20 | 6 | 18 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | [25 empty] | 6 | 18 | 3 | [25 empty] | 6 | 18 | 3
Los trabajadores se encuentran informados con los lineamientos de Relaciones Comunitarias y el Código de Conducta. | Facilitación de información sobre los lineamientos de Relaciones Comunitarias y el Código de Conducta a los trabajadores de Mano de Obra Local (MOL) no calificada (en contratación temporal) | · Implementar charlas con trabajadores de las subcontratistas sobre lineamientos de Relaciones Comunitarias y el Código de Conducta | PRO3_2 | Nro. de trabajadores de los subcontratistas registrados en las charlas. | Lista de asistencia | 30 días | 3 | 42 | 6 | 18 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | [25 empty] | 6 | 18 | 3 | [25 empty] | 6 | 18 | 3
PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES
Proveedores locales integrados en la cadena de suministro de El Proyecto | Supervisión de la incorporación de proveedores locales en la línea de suministro de El Proyecto | · Registrar la cantidad de proveedores de bienes y servicios locales involucrados por los subcontratistas de El Proyecto | PRO4_1 | N° total de proveedores que brindan bienes y servicios | Matriz de registros de proveedores locales | 30 días | 5 | 50 | 6 | 30 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 5 | [25 empty] | 6 | 30 | 5 | [25 empty] | 6 | 30 | 5
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
Partes interesadas son informadas oportuna y adecuadamente sobre El Proyecto | Implementación de diversos canales de información con las partes interesadas. | · Realizar eventos de socialización con autoridades políticas locales, distritales, provinciales, regionales involucradas | PRO5_1 | Nro. de reuniones informativas / socializaciones con autoridades | Registro de Acompañamiento Social – RAS o Acta de reunión según corresponda | 30 días | 2 | 48 | 6 | 12 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | [25 empty] | 6 | 12 | 2 | [25 empty] | 6 | 12 | 2 | [11 empty] | 1
|  | · Mapear noticias emitidas sobre El Proyecto en los diversos medios de comunicación local y /o nacional | PRO5_2 | Nro. de notas de prensa o noticias sobre el proyecto en prensa local y/o nacional | Matriz de Medios de comunicación incluida en el informe | 30 días | 2 | 16 | 6 | 12 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | [25 empty] | 6 | 12 | 2 | [25 empty] | 6 | 12 | 2
|  | · Producir material informativo sobre El Proyecto. | PRO5_3 | Nro. de material gráfico y/o audiovisual informativo producido | Registro de entrega de material y/o Registro de Acompañamiento Social - RAS | 60 días | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | [25 empty] | 6 | 6 | 1 | [25 empty] | 6 | 6 | 1 | [11 empty] | 1
|  | · Establecer oficina de información o módulos itinerantes de información | PRO5_4 | Nro. de personas informadas mediante la oficina de información o módulos de información | Registro en Libro de visitas y/o Fichas de registro de Atención | 30 días | 15 | 350 | 6 | 90 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 90 | 15 | [25 empty] | 6 | 90 | 15 | [25 empty] | 6 | 90 | 15
|  | · Desarrollar visitas guiadas con partes interesadas de El Proyecto | PRO5_5 | Nro. de visitas guiadas | Registro de Acompañamiento Social – RAS o Acta de visita según corresponda | 30 días | 1 | 48 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | [25 empty] | 6 | 6 | 1 | [25 empty] | 6 | 6 | 1
|  | · Establecer canales de atención de sugerencias, consultas u opiniones | PRO5_6 | Nro. de sugerencias, sugerencias, consultas u opiniones recibidas y atendidas. | Matriz de atención de sugerencias, consultas u opiniones. | 30 días | 5 | 240 | 6 | 30 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 5 | [25 empty] | 6 | 30 | 5 | [25 empty] | 6 | 30 | 5 | [11 empty] | 1
PROGRAMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS
Quejas y Reclamos sobre El Proyecto adecuadamente atendidos y resueltos | Implementación de procesos de facilitación de registro, atención y resolución de quejas y reclamos | • Elaborar un procedimiento de atención y resolución de quejas y reclamos • Recepcionar las quejas y reclamos | PRO6_1 | Nro. de Quejas y Reclamos Registrados: | Matriz de atención Quejas y Reclamos | 30 días | 5 | 48 | 6 | 30 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 5 | [25 empty] | 6 | 30 | 5 | [25 empty] | 6 | 30 | 5
|  | Evaluar y responder las quejas y reclamos recibidos | PRO6_2 | Nro. de Quejas y Reclamos Solucionados | Matriz de atención Quejas y Reclamos | 30 días | 5 | 48 | 6 | 30 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | 5 | [25 empty] | 6 | 30 | 5 | [25 empty] | 6 | 30 | 5
Note on J3: OHLA_GESTOR: meses totales previstos para la ejecución de las obras del paquete
Note on K3: OHLA - GESTOR: Total del indicador esperado por paquete al final de los meses previstos de obra
Note on L3: OHLA-GESTOR: META esperada por mes para el paquete
Note on T3: OHLA_GESTOR: meses totales previstos para la ejecución de las obras del paquete
Note on U3: OHLA - GESTOR: Total del indicador esperado por paquete al final de los meses previstos de obra
Note on V3: OHLA-GESTOR: META esperada por mes para el paquete
Note on AV3: OHLA_GESTOR: meses totales previstos para la ejecución de las obras del paquete
Note on AW3: OHLA - GESTOR: Total del indicador esperado por paquete al final de los meses previstos de obra
Note on AX3: OHLA-GESTOR: META esperada por mes para el paquete
Note on BX3: OHLA_GESTOR: meses totales previstos para la ejecución de las obras del paquete
Note on BY3: OHLA - GESTOR: Total del indicador esperado por paquete al final de los meses previstos de obra
Note on BZ3: OHLA-GESTOR: META esperada por mes para el paquete

## ORG(GESTOR - SUBCONTRATISTA)
Coordinador Social – Paquete 5
(Cañete –Huaura)
Gestor Social-1
(Obalinda Huamaní)
Río CAÑETE
Río HUAURA
Gestión Social-2
(Alan Llapa)
Especialista Social (Percy Cárdenas)
Comunicador Social
(Renato Muñoz)
Relacionista Comunitario-1
(Betsi Soto)
Relacionista Comunitario-2
(Erick Chuquiray)
Relacionista Comunitario-3
(por incorporar)
Asistente de RRCC
(Volga Condori)
Gestiór Social-2
(Milagros Ñique)
Gestor Social-1
(Jorge Pozo)
Comunicador Social
(Rubén Palacios)
Relacionista Comunitario-1 (por incorporar)
Relacionista Comunitario-2 (por incorporar)
Relacionista Comunitario-3 (por incorporar)
Asistente de RRCC
(Mayra Serrano)
Especialista Social
(por incorporar)
= IN HOUSE
= Gestor
IMPLEMENTACÓN DIRECTA
Supervisor de RC- Huaura
Relacionista Comunitario-1
Relacionista Comunitario-2
Relacionista Comunitario-3
Relacionista Comunitario-4
Supervisor de RC- Cañete
Coordinador Social – Paquete 5
(Cañete –Huaura)
Gestor Social-1
Río CAÑETE
Río HUAURA
Gestor Social-2
Especialista Social
Comunicador Social
Relacionista Comunitario-1
Relacionista Comunitario-2
Relacionista Comunitario-3
Relacionista Comunitario-4
Gestor Social-2
Gestor Social-1
Comunicador Social
Especialista Social
8
= Subcontratista
= puestos del gestor
9
IMPLEMENTACÓN POR SUBCONTRATISTA

## MATRIZ SERV-PBVRP
PRECIO DE LA OFERTA
[11 empty] | FECHA: | 100%
PAQUETE Q-05
SERVICIO:
OHLA - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (PBVRP).
POSTOR
RAZÓN SOCIAL: XXXXXXXX
RUC: XXXXXXXX
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PBVRP
Ítems | OBJETIVO | ACTIVIDAD | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE | RESPONSABLE | UNID | FRECUENCIA DE REPORTE | PERIODO DE EJECUSIÓN (B) | % | PRECIO UNITARIO (A) | TOTAL (A*B)
1 | PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE CONTROVERSIAS
1.1 | Gestión de prevención de riesgos y de controversias, que puedan afectar el desarrollo de las actividades del proyecto. | Monitoreo de partes de interesadas | Identificación de Partes interesadas del área de influencia directa del proyecto | Matriz de Partes Interesadas (Matriz en Excel) (A) | Matriz de partes interesadas (Excel) donde se identifica las partes interesadas del Proyecto, a fin realizar un análisis por actor, según la metodología descrita en PBVRP respecto al proyecto. | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 1 | MENSUAL | 12 | 1.471% | 2148.1125 | 25777.35
1.2 |  | Monitoreo de riesgos sociales | N° de riesgos sociales | Matriz de riesgos sociales | Matriz de riesgos actualizada (Word), donde se identifica los riesgos, y la implementación de estrategias y acciones, para mitigar los riesgos; así como la atención de las medidas de mitigación establecidas en las NAT . | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 1 | MENSUAL | 12 | 1.471% | 2148.1125 | 25777.35
2 | PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE AFECTACIONES PREDIALES
2.1 | Acercamiento inicial con posibles afectados y sensibilización social (por única vez) | Acompañamiento al equipo predial, para informar de los beneficios del proyecto, el proceso de afectación predial y promover disposición favorable al mismo con los afectados | %.de afectados informados y sensibilizados | Registro de acompañamiento social | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP, sobre el número de afectados informados, anexando los registros de acompañamiento social | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 100% (B) * | MENSUAL (Por finicio de frente de trabajo) | 12 | 8.824% | 12888.7 | 154664.4
2.2 | Socialización de las soluciones de interferencias en la zona de intervención de los diques y/o acompañamiento a las áreas de diseño y predial, que permitan un adecuado involucramiento de los afectados y partes interesadas. | Reuniones de coordinación entre el equipo de diseño y el área social para alinear información sobre el avance del diseño | Nro de reuniones realizadas con el área de diseño y el área social | Acta de reunión | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP el acta de reunión interna y un cuadro resumen en el cuerpo del informe (en la sección pertinente) | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 2 | MENSUAL | 12 | 5% | 7303.58 | 87642.96
2.3 |  | Socialización de las soluciones de interferencias con el área de diseño, para el adecuado involucramiento de los afectados y partes interesadas. | % de afectados por soluciones de interferencias que han sido informados | Registro de acompañamiento social | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP los registros de acompañamiento social y un cuadro resumen en el cuerpo del informe (en la sección pertinente) | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 100% (C ) * | MENSUAL (Por finicio de frente de trabajo) | 12 | 8.824% | 12888.7 | 154664.4
2.4 |  | Reuniones de coordinación con actores claves para la identificación de estrategias que faciliten la liberación predial, con actores renuentes; según corresponda. | N° de actores clave con los que se interactúa para la facilitación de liberación de áreas | Registro de acompañamiento social / Acta de reunión con posición favorable al proyecto (D) | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP los registros de acompañamiento social y un cuadro resumen en el cuerpo del informe (en la sección pertinente) | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 2 (E) | MENSUAL (mientras dure el proceso de liberación de predios en cada frente) | 12 | 11.76% | 17184.9 | 206218.8
3 | PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL (NO CALIFICADA)
3.1 | Generar oportunidades laborales a pobladores del área influencia directa del proyecto, a través de la contratación temporal de mano de obra local no calificada, según la demanda del proyecto. | Registrar la incorporación de Mano de Obra Local (MOL) no calificada a El Proyecto por subcontratista | N° de trabajadores locales no calificados registrados en las planillas de la subcontratista. | Cuadro resumen de trabajadores locales por localidad | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP un cuadro resumen en el cuerpo del informe (en la sección pertinente) | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 1 | MENSUAL | 12 | 0.2941% | 429.623 | 5155.476
3.2 | Sensibilización dirigida a los trabadores del proyecto, sobre los lineamientos de Relaciones Comunitarias y el Código de Conducta. | Realizar charlas a los trabajadores del proyecto, sobre lineamientos de Relaciones Comunitarias y el Código de Conducta | N° de charlas dirigida a los trabajadores del proyecto. | Plan de charlas a trabajadores locales / Lista de participantes y material informativo para charlas | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP un cuadro resumen en el cuerpo del informe (en la sección pertinente) | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 3 | MENSUAL | 12 | 0.2941% | 429.623 | 5155.476
4 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES
4.1 | Registrar a los proveedores locales integrados en la cadena de suministro de El Proyecto | Registrar la cantidad de proveedores de bienes y servicios locales involucrados por los subcontratistas de El Proyecto | Proveedores que brindan bienes y servicios a El Proyecto | Cuadro resumen | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP un cuadro resumen en el cuerpo del informe (en la sección pertinente) | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 100% de proveedores locales registrados | MENSUAL | 12 | 0.2941% | 429.623 | 5155.476
4.2 | Promover las buenas relaciones y código de conducta de OHLA con los Proveedores locales integrados en la cadena de suministro de El Proyecto. | Reuniones y/o visitas informativas u otras metodologías para informar a los proveedores locales sobre los beneficios del proyecto y código de conducta. | N° de reuniones y/o visitas, u otras metodologías informativas con proveedores locales | Lista de participantes / Registro de acompañamiento social | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP un cuadro resumen en el cuerpo del informe (en la sección pertinente) | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 100% de proveedores locales informados | TRIMESTRAL | 12 | 0.2941% | 429.623 | 5155.476
5 | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
5.1 | Partes interesadas son informadas oportuna y adecuadamente sobre El Proyecto | Reuniones de socialización, información, sensibilización y coordinaciones con las poblaciones del área de influencia del proyecto, autoridades locales y partes interesadas del proyecto. | Reuniones de coordinación y/o información con partes interesadas clave como autoridades locales, distritales, provinciales, comunales o regionales. | Acta de reunión o Registro de acompañamiento social (RAS) | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP las actas de reunión o RAS y un cuadro resumen de éstas en el cuerpo del informe (en la sección pertinente) | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 6 (con 2 dirigentes de la misma organización, institución, localidad, identificados en la MPI (F) | MENSUAL | 12 | 8.824% | 12888.7 | 154664.4
5.2 |  |  | Reuniones y/o visitas informativas, socialización con la población y partes interesadas | Lista de participantes o Registro de acompañamiento social (RAS) | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP la lista de participante en las reuniones informativas y un cuadro resumen de éstas en el cuerpo del informe (en la sección pertinente) | Supervisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 3 | TRIMESTRAL | 12 | 8.824% | 12888.7 | 154664.4
5.3 |  | Mapear noticias emitidas sobre El Proyecto en los diversos medios de comunicación local y /o nacional | Notas de prensa o noticias sobre el proyecto en prensa local y/o nacional | Clipping de medios (Excel) | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP la matriz de seguimiento de medios (clipping de medios) y un cuadro resumen de éstas en el cuerpo de informe (en la sección pertinente) | Comunicador Social | 1 | SEMANAL | 12 | 7.059% | 10310.9 | 123730.8
5.4 |  | Producir material informativo sobre El Proyecto. | * Material comunicacional producido *Cuadro resumen de material comunicacional distribuido por localidad | Matriz de material comunicacional producido Cuadro resumen de material comunicacional distribuido por localidad | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP, un cuadro resumen en el cuerpo (en la sección pertinente) y en anexo el material gráfico o audiovisual producido | Comunicador Social | 1 Matriz de material comunicacional producido / 1 Cuadro resumen de material comunicacional distribuido por localidad | TRIMESTRAL / MENSUAL | 12 | 11.76% | 17184.9 | 206218.8
5.5 |  | Oficina de información itinerante | Personas informadas mediante la oficina de información itinerante | Registro de personas informadas / Programación de ubicación de oficina de información itinerante | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP un cuadro resumen en el cuerpo de informe (en la sección pertinente) y en anexo la copia del registro de personas informadas. | Comunicador Social Relacionista Comunitario | 1 cuadro resumen de personas informadas | MENSUAL | 12 | 11.76% | 17184.9 | 206218.8
5.6 |  | Desarrollar visitas guiadas con partes interesadas de El Proyecto | Visitas guiadas | Registro de acompañamiento social | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP un cuadro resumen (en la sección pertinente) y en anexo el registro de acompañamiento social | Comunicador Social Relacionista Comunitario | 1 | MENSUAL | 12 | 11.76% | 17184.9 | 206218.8
6 | PROGRAMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS
6.1 | Gestionar de manera oportuna la atención y solución de las quejas, reclamos y atención de solicitudes que se presenten en el Proyecto | Gestión de solicitudes, quejas, reclamos. | Registro de solicitudes, quejas y reclamos registrados y gestionados Atención de solicitudes, quejas y reclamos | Matriz de demandas sociales (solicitudes, quejas y reclamos Registro de acompañamiento social | Se adjuntará al informe mensual del PBVRP un cuadro resumen (en la sección pertinente) y en anexo la matriz de demandas sociales (solicitudes, quejas y reclamos) en la cual se reportará el estatus y acciones de la queja o reclamo, y registros de acompañamiento social. | Supevisor de relaciones comunitarias Relacionista Comunitario | 1 | MENSUAL | 12 | 1.471% | 2148.11 | 25777.32
100%
|  |  | COSTO DIRECTO S/. | [8 empty] | 1752860.484
GASTOS GENERALES S/.
UTILIDAD 5% S/.
SUBTOTAL S/.
OBSERVACIONES GENERALES
Condiciones comerciales:
1. Forma de Pago :credito
2. Adelanto : XXXX
3. Garantía bancarias : Fianza bancaria 10 % del valor de contrato - SI / NO
| 4. Retención : se retendrá como concepto de fondo de garantía un 5% de cada valorización - SI /NO |  |  | si
5. Disponibilidad : inmediata
6. Moneda de cotización : Soles
Consideraciones de la Oferta
(A) = Se agregará en la MPI una columna que identifique por actor las redes de comunicación y el nivel de interrelación (flujo social)
Dentro de la columna "Descripción de la posición" indicar la referencia de la última interacción descrita en los RD y aconex de envío
(B) = El valor mensual podrá variar según la actuación y cantidad real de afectados identificados; asimismo deberá ser validaddo por el equipo gestor
(C) = El valor mensual podrá variar según la actuación y cantidad real de afectados por interferencia identificados; asimismo deberá ser validaddo por el equipo gestor
(D) = En caso excepcional presentar informe explicando imposibilidad de firmas de actas de liberación anticipada
(E) = La UNID variará según la necesidad de interacción con actores clave. Será previamente validado por el equipo gestor.
(F) = Cantidad de dirigentes podrá ser variable según necesidad, previamente validado por el equipo gestor.
*=100% de afectados por interferencias informados en una periodo de 12 meses)

## PRES-DET-SCG (hidden)
| Nombre: | SOCIAL CAPITAL GROUP SAC
PROPUESTA ECONOMICA
Equipo Consultor |  |  |  | Planificación |  | RELACIONAMIENTO VECINAL
[6 empty] | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8 |  | MES 9 |  | MES 10 |  | MES 11 |  | MES 12 |  | MES 13 |  | MES 14 |  | MES 15 |  | MES 16 |  | MES 17 |  | MES 18 |  | TOTAL
Personal |  | Cantidad | Rate s/. | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo | Días | Costo
[5 empty] | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.)
Gerente |  | 1 | 2970 | 2 | 5940 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 1 | 2970 | 20 | 59400
Coordinador In-House |  | 1 | 900 | 2 | 1800 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 20 | 18000 | 362 | 325800
Coordinador de RRCC (18 meses) |  | 1 | 720 | 5 | 3600 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 24 | 17280 | 437 | 314640
Comunicador (18 meses) |  | 1 | 700 | 5 | 3500 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 24 | 16800 | 437 | 305900
RRCC (5-17 meses; 1-18 meses) |  | 5 | 620 | 2 | 6200 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 74400 | 24 | 14880 | 434 | 1285880
Gestor/promotor social local (temporal 8.5m) |  | 2 | 280 | 0 | 0 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 12 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 114240
Asistente de coordinación (18 m) |  | 1 | 280 | 0 | 0 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 24 | 6720 | 432 | 120960
Apoyo temporal (8.5 m) |  | 3 | 280 | 0 | 0 | 24 | 20160 | 24 | 20160 | 24 | 20160 | 24 | 20160 | 24 | 20160 | 24 | 20160 | 24 | 20160 | 24 | 20160 | 12 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 171360
Especialista SSOMA (Sera permanente) |  | 1 | 280 | 0 | 0 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 20 | 5600 | 360 | 100800
Conductor |  | 2 | 280 | 0 | 0 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 24 | 13440 | 30 | 16800 | 24 | 13440 | 24 | 6720 | 24 | 238560
Total Equipo Consultor |  |  |  |  | 21040 |  | 188810 |  | 188810 |  | 188810 |  | 188810 |  | 188810 |  | 188810 |  | 188810 |  | 188810 |  | 172010 |  | 155210 |  | 155210 |  | 155210 |  | 155210 |  | 155210 |  | 155210 |  | 158570 |  | 155210 |  | 88970 |  | 3037540
Gastos Operativos |  |  |  | Planificación |  | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8 |  | MES 9 |  | MES 10 |  | MES 11 |  | MES 12 |  | MES 13 |  | MES 14 |  | MES 15 |  | MES 16 |  | MES 17 |  | MES 18 |  | TOTAL
Gastos Operativos |  | Rate | Unidad | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo | Cant. | Costo
|  | (S/.) |  |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.) |  | (S/.)
Alquiler de camioneta |  | 290 | por día | 0 | 0 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 13920 | 24 | 6960 | 432 | 243600
Movilidad Local traslados |  | 50 | por día |  |  | 16 | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 16 | 68000
Kit antiderrame estándar cliente x vehículo |  | 250 | una vez | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500
Combustible |  | 150 | por día | 0 | 0 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 7200 | 24 | 3600 | 432 | 126000
Curso de capacitación a RRCC |  | 1200 | una vez | 7 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8400
Curso adicional a solicitud del cliente (tema no especificado) |  | 600 | una vez | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1200
Curso de manejo defensivo + curso de 4x4 |  | 400 | una vez | 2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800
Botiquín |  | 200 | por auto bimestral | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 18 | 3600
Celular para conductores |  | 250 | por única vez | 3 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 750
Celular para equipo |  | 450 | por única vez | 9 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4050
Chips Plan mensual |  | 30 | por persona/mes | 0 | 0 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 6 | 180 | 210 | 6300
Examen Medico Ocupacional |  | 500 | por persona (3 veces - pre ocupacional, renovacion anual y retiro) | 12 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18000
Software Social Delfos |  | 700 | por mes | 0 | 1387 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | 18 | 13987
Alquiler Oficina de Atención Permanente | [41 empty] | 0 | 0
Alquiler de Oficina |  | 2500 | por mes | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 1 | 2500 |  |  | 17 | 42500
Luz, Agua e Internet |  | 500 | por mes | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |  |  | 17 | 8500
Limpieza de local |  | 800 | por mes | 0 | 0 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 |  |  | 17 | 13600
Teléfono Línea de atención permanente |  | 250 | una vez | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 250
Pago línea atención |  | 30 | por mes | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 17 | 510
Plano y maquetas |  | 22600 | una vez |  |  |  | 22600 | [34 empty] | 0 | 22600
PC + Monitor OIP |  | 4000 | una vez | 2 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8000
Laptop Comunicador |  | 5400 | una vez | 1 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5400
Laptop |  | 4180 | una vez | 7 | 29260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 29260
Licencias |  | 600 | mensual | 0 | 0 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 18 | 10800
Impresora multifuncional |  | 2000 | una vez | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000
Impresora básica |  | 800 | una vez | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800
Tinta impresora multifuncional |  | 680 | trimestral | 0 | 680 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 680 | 1 | 680 | 1 | 680 | 1 | 680 | 1 | 680 | 1 | 680 | 10 | 7480
Tinta impresora básica |  | 280 | trimestral | 0 | 680 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 1 | 280 | 1 | 280 | 1 | 280 | 1 | 280 | 1 | 280 | 10 | 3480
Equipo de sonido con microfono inalambrico |  | 250 | una vez | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 250
Ecran |  | 90 | una vez | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 90
Equipo proyector multimedia |  | 5000 | una vez | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5000
Cámara de video |  | 5000 | una vez | 2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10000
Cámara fotográfica |  | 2000 | una vez | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4000
Mezclador de voz |  | 11400 | una vez | 1 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 11400
Cableado |  | 500 | una vez | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 500
Permiso Indeci |  | 2000 | una vez | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2000
Alarma (instalación) |  | 400 | una vez | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 400
Alarma mensualidad |  | 200 | por mes | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  | 17 | 3400
Señalética |  | 200 | una vez | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 200
Instalación de pozo a tierra |  | 3500 | una vez | 1 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3500
Mantenimiento de pozo a tierra |  | 800 | semestral | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2400
Extintores PQS de 9 kg |  | 140 | una vez | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 280
Porta extintores |  | 60 | una vez | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 120
LIMPIEZA: | [41 empty] | 0 | 0
Tachos para segregación de desechos (5 colores) |  | 175 | una vez | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 175
Bolsa de deshechos |  | 100 | por mes | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 17 | 1700
Hervidor de agua |  | 100 | una vez | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 100
Dispensadores de agua fría |  | 320 | una vez | 1 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 320
Escoba |  | 20 | una vez | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 20
Secadores |  | 10 | una vez | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 10
Escurrido de platos |  | 50 | una vez | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 50
Recogedor |  | 25 | una vez | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 25
Trapeadores |  | 10 | una vez | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 10
Papel toalla x 3 unidades |  | 10 | por mes | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |  | 17 | 170
Menaje general |  | 300 | una vez | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 300
Materiales de limpieza para baño (detergente, lejía, deodorizador, limpiador desinfectante tipo Poett) |  | 200 | por mes | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  | 17 | 3400
Tachos de basura |  | 25 | una vez | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 75
Bolsas de plastico para tachos de basura |  | 30 | por mes | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 17 | 510
Dispensador de jabon líquido |  | 50 | una vez | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 50
Dispensador de papel para secar manos ( baños y cocina ) |  | 125 | una vez | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 125
Papel higiénico |  | 30 | por mes | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  | 17 | 510
Porta papel higienico |  | 45 | una vez | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 45
Escritorio en OIP |  | 250 | una vez | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 2000
Sillas ergonómicas |  | 200 | una vez | 8 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 1600
Sillas plásticas |  | 40 | una vez | 25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 1000
Mesa de trabajo |  | 500 | una vez | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 500
ÚTILES DE ESCRITORIO (archivadores, hojas bond, tableros, cuaderno de visitas, perforador, engrapador, micas, folderes, notas adhesivas, correctores, clips, lapiceros, resaltadores, pizarra, plumon, mota, cuadernos de campo) |  | 700 | semestre | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 | 2100
EQUIPO COVID OFICINA (atención al público): | [41 empty] | 0 | 0
Dispensador de alcohol |  | 15 | una vez | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 15
Alcohol en gel x litro |  | 10 | por mes | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 17 | 170
EPPs equipo - General | [41 empty] | 0 | 0
Chalecos |  | 60 | 2 por año | 29 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29 | 3480
Gorro legionario (protección cuello) |  | 22 | 2 por año | 17 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 748
Fotocheck |  | 10 | una vez | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | ¦
Bloqueador |  | 85 | mensual | 0 | 0 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 | 17 | 1445 |  |  | 289 | 24565
Lentes de seguridad oscuros |  | 20 | cada 3 meses | 0 | 0 | 17 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 340 | 0 | 0 |  |  | 85 | 1700
Camisa celeste |  | 40 | 2 por año | 17 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 1360
Casco y protector de sol para cuello |  | 55 | 2 por año | 29 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29 | 3190
Zapatos de seguridad |  | 400 | una vez al año | 17 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 6800
Guantes para conductor |  | 18 | cada 3 meses | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 |  |  | 18 | 324
Protectores auditivos (tapones) - en caso lo pidan |  | 4 | cada 3 meses | 0 | 0 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68 | 0 | 0 |  |  | 102 | 408
Barbiquejo - en caso lo pidan |  | 2 | cada 3 meses | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 |  |  | 102 | 204
Repelente |  | 120 | mensual | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 |  |  | 17 | 2040
Alcohol en gel (2 litros) |  | 20 | mensual | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |  |  | 17 | 340
Dispensadores personales para alcohol en gel |  | 5 | por persona/una vez | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 85
Material Comunicacional PBVRP | [41 empty] | 0 | 0
Actas de reunión x 2000 - autocopiativo |  | 560 | por mes | 0 | 0 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 | 1 | 560 |  |  | 17 | 9520
Registro de visita de campo x 500 - autocopiativo |  | 200 | por mes | 0 | 0 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |  |  | 17 | 3400
Lista de asistencia reuniones x 500 - autocopiativo |  | 200 | una vez | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 200
Actas de quejas y reclamos x 500 - autocopiativo |  | 200 | por mes | 0 | 0 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 |  |  | 34 | 6800
Formato de Código de Conducta (con desglosable de entrega y aceptación) |  | 500 | bimensual | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |  |  | 11 | 5500
Buzón de sugerencias puntos clave (Acrílico) |  | 110 | una vez | 10 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1100
Impresión de flyers, dipticos, trípticos x 1000 |  | 1000 | 12 campañas | 0 | 0 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72 | 72000
Publicaciones en medios de prensa (tamaño presupuestado media página, publicación por 1 día, en 1 periodico de alcance local ) |  | 2000 | dos veces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4000
Creación Fanpage para manejo de redes sociales |  | 3150 | por mes | 0 | 0 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 | 1 | 3150 |  |  | 17 | 53550
Banner de 170 gr 1 Pliego 100 cm. x 70 cm |  | 300 | una vez | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | 11400
Diseño y producción de video para TV de presentación del proyecto con duración de hasta 2.00 minutos y 02 pastillas informativas para spot. Solo animación 2D: Motion graphics |  |  | una vez | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500 |  |  | 1 | 95000
Difusión de spot radio. Observación: Difusión por cada spot (10 emisiones por día durante un mes). Duración de spot (1minuto) |  | 450 | mensual | 0 | 0 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 |  |  | 17 | 7650
Refrigerios talleres dirigentes (80 refrigerios) |  | 550 | mensual | 0 | 0 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 | 1 | 550 |  |  | 17 | 9350
Módulo de información itinerante | [41 empty] | 0 | 0
Fabricación de 01 módulo itinerante |  | 450 | una vez | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 450
Publicación en medio de prensa tamaño presupuestado media página, publicación por 1 día alcance departamental |  | 3000 | dos veces | [16 empty] | 1 | 3000 | [10 empty] | 1 | 3000 | [8 empty] | 2 | 6000
Diseño e impresión 1 banner para modulos incluye roller screen (Mapa proyecto) |  | 200 | una vez | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 200
2 sillas o bancos |  | 60 | una vez | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 60
Merchandising: 2000 lapiceros con impresión |  | 1600 | trimestral | 0 | 0 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 0 | 0 |  |  | 6 | 9600
Otros | [41 empty] | 0 | 0
Carta Fianza |  | 2500 | una vez | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 26520.56
Total Gastos Operativos S/. |  |  |  |  | 156660 |  | 72141 |  | 55485 |  | 44985 |  | 47141 |  | 44985 |  | 88085 |  | 48041 |  | 49085 |  | 44985 |  | 47141 |  | 44985 |  | 45585 |  | 41701 |  | 44545 |  | 39945 |  | 41641 |  | 82445 |  | 13000 |  | 1076431.56
Total S/. SIN IGV |  |  |  |  | 177700 |  | 260951 |  | 244295 |  | 233795 |  | 235951 |  | 233795 |  | 276895 |  | 236851 |  | 237895 |  | 216995 |  | 202351 |  | 200195 |  | 200795 |  | 196911 |  | 199755 |  | 195155 |  | 200211 |  | 237655 |  | 101970 |  | 4113971.56
Propuesta Forma de Pago:
La facturación será mensual considerando el monto a Suma Alzada
Presupuestado en cada mes
Observaciones:
No aplica mantener la vigencia de seguro un año despues de culminado el servicio por la naturaleza de la actividad social (no obras de construcción)
En cuanto a las licencias de software externo a SCG, se renuevan anualmente y no mensualmente.

## PAQ_DIQUE-CAÑETA (hidden)
Paquete 1 | 3
N° | DIQUES | LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA | SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO
1 | DIQUE 1I | CP Herbay Bajo | Realizada
2 | DIQUE 5I | Anexo Santa Ángela del CP Herbay Bajo | Realizada
3 | DIQUE 2D | CP Boca del Río | Realizada
Paquete 2 | 7
N° | DIQUES | LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA | SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO
1 | DIQUE DI-PR-04-D | CP Boca del Río | Realizada
2 | DIQUE DI-PR-04Bbis-D | CP La Pampilla | Realizada
3 | DIQUE DIEX-06-D | CP La Esmeralda / CP La Pampilla | Realizada
4 | DIQUE DE-PR-07-I
5 | DIQUE DI-PR-13-I | Sector Fundo San Juan del CP Herbay Alto | Realizada
6 | DIQUE DI-PR-14-D | Anexo Santa Sofía / Anexo Lúcumo | Realizada
7 | DIQUE DI-PR-15-D
Paquete 3 | 7
N° | DIQUES | LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA | SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO
1 | DIQUE DI-PR-18-I | CP Isla Alta | Realizada
2 | DIQUE DI-PR-19bis-I | CP San Carlos- CP Isla Alta | Realizada
3 | DIQUE DI-PR-19-D | CP Ungará | Realizada
4 | DIQUE DI-PR-20-D | Asociación de Agricultores Fundo La Sed - CP Ungará | Realizada
5 | DIQUE DI-PR-41A-D | Anexo Socsi | Realizada
6 | DIQUE DI-PR-41-D
7 | DIQUE DI-PR-44-D | Anexo Lúcumo | Realizada
8 | DIQUE DE-PR-45-D
Paquete 4 | 8
N° | DIQUES | LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA | SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
1 | DE-PR-08-I | CP Herbay Alto | Realizada
2 | DE-PR-09-I
3 | DE-PR-10-I
4 | DI-PR-11-D | CP Pampa Castilla | Relizada
5 | DI-PR-17bis-D | CP Ungará | Realizada
6 | DI-PR-21-I | CP San Carlos | Realizada
7 | DI-PR-24A-I
8 | DE-PR-22-D | Asociación de Agricultores Fundo La Sed - CP Ungará | Realizada
9 | DE-PR-39-I | Anexo Socsi | Realizada
10 | DI-PR-40A-D
11 | DI-PR-40B-D
12 | DI-PR-42-I
13 | DE-PR-47bis-D | Anexo Lúcumo | Realizada
14 | DE-PR-49bis-D
15 | DI-PR-47-D
16 | DI-PR-51-I | Anexo Incahuasi (por corroborar) | Pendiente
17 | DI-PR-53-I
18 | DI-PR-55-D
Vias de Acceso y Áreas Auxiliares
N° | AREA AUXILIAR | LOCALIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA | SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
1 | Cantera de cauce 12 | Anexo Isla Baja del CP Herbay Alto | Realizada

## PAQ_DIQUE-HUAURA (hidden)
ÁMBITO SOCIAL DEL PLAN DE BUENA VECINDAD Y RELACIONES PÚBLICAS (09.02.2023)
Ubicación |  |  | Área de Influencia Indirecta |  | Área de influencia Directa
Proyecto | Departamento | Provincia | Distrito | Comunidad Campesina | Categoría | Localidad | Diques
“Creación del Servicio de Protección en las riberas del Rio Huaura vulnerable ante peligro de inundaciones en las localidades de 5 distritos de la provincia de Oyón y 6 distritos de la provincia de Huaura – Departamento de Lima” | Lima | Huaura | Huaura | _ | Centro Poblado | Los Cañaverales | DI-PR-10-D
[5 empty] | Centro Poblado | Desagravio | No tiene dique pero los más cercanos son: DI-PR-10-D/DI-PR-13-1-D
[5 empty] | Centro Poblado | Buenos Aires | DI-PR-13-1-D
[5 empty] | Anexo | Santa Juana | No lo ubico en Google Earth
[5 empty] | Centro Poblado | Alcantarilla | DI-PR-13-1-D/DI-PR-13-2-D
[5 empty] | Centro Poblado | Acaray | No tiene dique pero los más cercanos son: DI-PR-10-D/DI-PR-13-1-D
[5 empty] | Centro Poblado | Balconcillo | DI-PR-13-2-D/DI-PR-13-3-D/DI-PR-16-D/DI-PR-17-D
[5 empty] | Centro Poblado | Vilcahuaura | DI-PR-18-1-D/DI-PR-18-2-D/DI-PR-19A-1-D
[5 empty] | Centro Poblado | Humaya | DI-PR-19A-3-D/DI-PR-19B-D
|  |  | Santa María | _ | Centro Poblado | Guayabal | DI-PR-11-I/DI-PR-12-I
[5 empty] | Centro Poblado | Carhua Chico | No lo ubico en Google Earth o Carquin Chico?. De ser Carquin Chico: MU-PR-02-I
[5 empty] | Centro Poblado | Santa Rosalía | No tiene dique pero los más cercanos son: DI-PR-18-2-D/DI-PR-19A-A-D
[5 empty] | Centro Poblado | Caldera | DI-PR-19A-1-D/DI-PR-19A-2-D
[5 empty] | Centro Poblado | Huacán | DI-PR-19B-D
|  |  | Sayán | Quintay | Centro Poblado | Sayán | DI-PR52BIS-D/MU-PR-54A-I/MU-PR-53A-D/MU-PR-54B-I/MU-PR-53B-D/DI-PR-57-I/DI-PR-58B-I/DI-PR-61BIS-D/DI-PR-59-I/DI-PR-61-D/DI-PR-58C-I-DE-PR-59-I
[5 empty] | Población Dispersa | Maní Alto | MU-PR-53B-D/DI-PR-61BIS-D
|  | Oyón | Oyón | _ | Centro Poblado | Quichas
[5 empty] | Centro Poblado | Ucruschaca
[5 empty] | Población Dispersa | Bellavista
[5 empty] | Población Dispersa | Pomamayo
[5 empty] | Población Dispersa | Matichacra
[5 empty] | Población Dispersa | Sanya
[5 empty] | Población Dispersa | Umsha
[5 empty] | Población Dispersa | Wiscaycancha
[5 empty] | Comunidad Campesina | Viroc
|  |  | Pachangara | _ | Comunidad Campesina | Palpas
[5 empty] | Comunidad Campesina | La Chimba
[5 empty] | Comunidad Campesina | Huacho
[5 empty] | Comunidad Campesina | San Juan de Churin
|  |  | Navan | _ | Comunidad Campesina | Andajes
[5 empty] | Comunidad Campesina | San Miguel de Ratahuaca
|  |  | Andajes | _ | Comunidad Campesina | Andajes
|  |  | Cochamarca | _ | Comunidad Campesina | Cochamarca

## 6.1. ALIN_INT (hidden)
INDICADORES
6.1. | LNEAMIENTO 1: PROGRAMA DE ALINEAMIENTO INTERNO
| Involucrados | COD | Indicadores |  |  | Fuente de Verificación | Responsable de Producción de Indicador | Respobsable de Revisión | Periodicidad de seguimiento | Indicador | Medio de Verificación | Fuente de verificación | Meta
Defnición
|  |  | Conceptual | Operativa | ABS |  |  |  |  | Nro de personal debidamente informado sobre la política de relaciones comunitarias y PBVRP) | Actas | Subcontratista Social o Equipo Social | 100%
| Personal de las Subcontratistas | PRO1_1 | Nro de reuniones con subcontratista(s): Nro de reuniones realizadas con subcontratistas sobre el código de conducta y Protocolo de Relacionamiento Comunitario | Total de Subcontratistas informados = Descripción = número de reuniones con subcontratista del proyecto Magnitud= número | TOT_PER_INF | Gestor de Subcontratista de OHLA | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| Personal del Equipo de Diseño y/o Subcontratista de diseño | PRO1_2 | Nro de trabajadores de la Subcontratista informados: Nro de trabajadores de los subcontratistas informados sobre el código de conducta y Protocolo de Relacionamiento Comunitario | Total de personal de los subcontratistas = Total de personal de los subcontratistas informados = % de personal de los subcontratistas informados = Descripción= número de personal informado entre número total de personal Magnitud= Porcentaje | TOT_PER_SUB TOT_PER_INF POR_PER_INF | Personal de Diseño y/o subcontratisa de diseño | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | % | INFORME | INFORME | INFORME
POR_PER_INF (número de subcontratistas informados)
POR_PER_INF=𝑁𝑅𝑂 (número de subcontratistas informados)
POR_PER_INF TOT_PER_INF /TOT_PER_SUB x 100
POR_PER_INF= TOT_PER_INF /TOT_PER_SUB x 100

## 10.1. MANEJO_CRISIS (hidden)
INDICADORES
10.1. | PROGRAMA DE MANEJO DE CRISIS
| Involucrados | COD | Indicadores |  |  | Fuente de Verificación | Responsable de Producción de Indicador | Respobsable de Revisión | Periodicidad de seguimiento
Defnición
|  |  | Conceptual | Operativa | ABS
| Población o Partes interesadas de las localidades involucardoas en el Proyecto | PRO2_1 | Nro de las Conflictos Activos: Nro de conflictos activos por paquete | Nro de Conflictos Sociales Activos identificados = Descripción= Nro de Conflictos Activos por paquete indentificados Magnitud= Número | CON_ACT | Subcontratista Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| Población de las localidades involucardoas en el Proyecto | PRO2_2 | Nro Conflictos Resueltos: Nro de conflictos resueltos o mitigados por paquete | Nro de Conflictos Sociales Activos solucionados o mitigados = Descripción= Nro de Conflictos Activos Solucionados Magnitud= Número | CON_SOL | Subcontratista Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| Población de las localidades involucardoas en el Proyecto | PRO2_3 | Nro Comités de Crisis Activos: Nro de Comités de Crisis Activivos por Paquete | Nro de Conflictos Comités de Crisis Activos = Descripción= Nro de Conflictos Activos Solucionados Magnitud= Número | COMT_ACT | Subcontratista Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
CON_ACT
CON_ACT=𝑁𝑅𝑂 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
CON_SOL
CON_SOL =𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
POR_PPI_RES
POR_PPI_RES=𝑁𝑅𝑂 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

## 10.2. ACOMP_PRED (hidden)
INDICADORES
5.1. | PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A AFECTACIONES PREDIALES
| Involucrados | COD | Indicadores |  |  | Fuente de Verificación | Responsable de Producción de Indicador | Respobsable de Revisión | Periodicidad de seguimiento
Defnición
|  |  | Conceptual | Operativa | ABS
| Población afecatada por liberación de polígonos | PRO3_1 | Nro afectados informados: Número de afectados que han sido informados adecuamente sobre el proceso de compensación y otras soluciones | Total de Afectados por Liberación de Polígonos = Total de Afectados por Liberación de Polígonos Informados = Porcentaje de Afectados Informados= Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Porcentaje | TOT_AFE_LP TOT_AFE_INF POR_AFE_INF | Subcontratista de Liberación Predial /Equipo de Liberación Predial OHLA | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | % | INFORME | INFORME | INFORME
POR_AFE_INF x 100
POR_AFE_INF =𝑇𝑂𝑇_𝐴𝐹𝐸_𝐼𝑁𝐹/𝑇𝑂𝑇_𝐴𝐹𝐸_𝐿𝑃 x 100

## 10.3. PRO_INC_MOL (hidden)
INDICADORES
10.3 | PROGRAMA DE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL (NO CALIFICADA)
| Involucrados | COD | Indicadores |  |  | Fuente de Verificación | Responsable de Producción de Indicador | Respobsable de Revisión | Periodicidad de seguimiento
Defnición
|  |  | Conceptual | Operativa | ABS
| PEA mayor de 18 años residente de los centros poblados del área de influencia y grupos de interés del Proyecto | PRO4_P1 | MOL (no calificada) contratada: Nro de MOL no calificada contratada | Total de MOL no calificada Contratada x Subcontratista= Total de MOL no calificada Contratada= Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Numeral | TOT_MOL_SC TOT_MOL_C | Subcontratista | Subcontratista | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| PEA mayor de 18 años residente de los centros poblados del área de influencia y grupos de interés del Proyecto | MOL_FE | Participación femenina en la MOL contratada: Porcetante de MOL no calificada de sexo feminino contratada por subcontratista | Total de MOL Femenina no Calificada Contratada x Subcontratista= Total de MOL Contratada= Porcentaje de la MOL Femenina no Calificada en la fuerza de trabajo= Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Porcentajel | TOT_MOL_FE TOT_MOL_C POR_MOL_FE | Subcontratista | Subcontratista | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | % | INFORME | INFORME | INFORME
C
C
C
TOT_MOL_C
Contrat𝑖𝑠𝑡𝑎 1 =𝑇𝑂𝑇_𝑀𝑂𝐿_𝑆𝐶
Contrat𝑖𝑠𝑡𝑎 2 =𝑇𝑂𝑇_𝑀𝑂𝐿_𝑆𝐶
Contrat𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑛 =𝑇𝑂𝑇_𝑀𝑂𝐿_𝑆𝐶
∑▒𝑛 TOT_MOL_C
POR_MOL_FE x 100
POR_MOL_FE =𝑇𝑂𝑇_𝑀𝑂𝐿_𝐹𝐸/𝑇𝑂𝑇_𝑀𝑂𝐿_𝐶 x 100

## 10.4.PRO-ADQ-VIE-SERV (hidden)
INDICADORES
5.3. | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LOCALES
| Involucrados | COD | Indicadores |  |  | Fuente de Verificación | Responsable de Producción de Indicador | Respobsable de Revisión | Periodicidad de seguimiento
Defnición
|  |  | Conceptual | Operativa | ABS
| Subcontraistas de El Proyecto | PRO5_1 | Compras Locales: monto (en soles) de total por bienes y servicios adquiridos localmente | Total Bienes y Servicios Adquiridos a Proveeodres Locales (S/)= NRO de Bienes y Servicios Adquriodos a Proveedores Locales = Precio- Bienes y Servicios Adquiridos a Proveedores Locales= Escala= Financiera (dinero) Magnitud= Moneda (soles) | S/TBS_LOC NROBS_LOC PRECIO | Responsable: PROCURA | Procura: PROCURA | Equipo de Gestión Social | 30 días (calendario)
[5 empty] | S/ | INFORME | INFORME | INFORME
S/TBS_LOC
S/TBS_LOC =∑▒𝑛 𝑁𝑅𝑂𝐵𝑆_𝐿𝑂𝐶 𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

## 10.5.PRO_COM_CONS (hidden)
INDICADORES
10.5. | PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA
| Involucrados | COD | Indicadores |  |  | Fuente de Verificación | Responsable de Producción de Indicador | Respobsable de Revisión | Periodicidad de seguimiento
Defnición
|  |  | Conceptual | Operativa | ABS
| Autoridades Locales Involucradas (Comunales, CP, Distritales, Provinciales, Regionales) | PRO6_1 | Nro. de Socializaciones con Autoridades Políticas: Cantidad de eventos de socialización con autoridades políticas locales involucras (Comunales, CP, Distritales, Provinciales, Regionales) | Total de Socializaciones Desarrolladas con Autoridades Locales Involucradas = Descripción= Total de reuniones desarrolladas con autoridades políticas involucradas en El Proyecto Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Numeral | TOT_SALI | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| Centros poblados del área de influencia y grupos de interés según paquete/subproyecto | PRO6_2 | % de CP Informados de El Proyecto Por Paquete: pocentaje de CP con procesos de socialización del proyecto realizados según paquete/subproyecto | Total de CP involucrados por paquete/subproyecto = Total de CP Involucrados Informados mediante socialización del proyecto = % de CP con información del proyecto según paquete/subproyecto = Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Porcentaje | TOT_CP_P TOT_CP_S POR_CP_S | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | % | INFORME | INFORME | INFORME
| Comisiones de Regantes (según Junta de Ususarios de Riego) involucrados según paquete/subproyecto | PRO6_3 | % de Comisiones de Regantes (CR) Informados del Proyecto: pocentaje las CR por JUR involucradas por paquete/subproyecto que han sido informados del proyecto mediante procesos de socialización | Total JUR involucradas por paquete/subproyecto = Total de JUR con información del proyecto mediante procesos de socialización = % de JUR informadas mediante procesos de socializacón = Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Porcentaje | TOT_JUR_P TOT_JUR_S POR_JUR_IF | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | % | INFORME | INFORME | INFORME
| Población mayor de 18 años que residen en las localidades según paquete/subproyecto | PRO6_4 | Nro de material gráfico/audiovsual informativo producido por paquete/subproyecto: número de material informativo producido para El Proyecto | TTotal de Material Informativo Producido por paquete/subproyecto= Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Número | TOT_MI_P | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 183 dias
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| Población mayor de 18 años que residen en las localidades según paquete/subproyecto | PRO6_5 | Nro de Material Informativo distribuido por paquete/subproyecto: Número de material informativo distribuido según paquete/subproyecto | Total de de Material Informativo producido = Nro de paquetes/subproyectos que conforman el proyecto = Total de Material Informativo dsitribuido por paquete/subproyecto= Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Número | TOT_MI_P TOT_PSUB_P TOT_MI_DIST | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| Población mayor de 18 años que residen en las localidades según paquete/subproyecto | PRO6_5 | Efectividad de la OIP: número de personas que se han informado mediante la OPI | Total de OPI operando = Nro de Personas que se Informaron Mediante la OIP = Total de Personas Informadas a Través de la OIP= Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Número | OIP PER_INF_OIP TOT_PER_INF | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| Población mayor de 18 años que residen en las localidades según paquete/subproyecto | PRO6_6 | Visitas al Proyecto: Número visitas guiadas al proyecto según paquete/subproyecto | Total de visitas efectuadas = Nro de Paquetes/Subproyectos que Conforman el Proyecto = Total de Visitas por Paquete/Subproyecto= Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Número | TOT_VIST NRO_PSP TOT_VIST_PSP | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
TOT_SALI
TOT_SALI=𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
Px 100
POR_(CP_𝑆 )=𝑇𝑂𝑇_𝐶𝑃_𝑆/𝑇𝑂𝑇_𝐶𝑃_𝑃x 100
x 100
POR_JUR_IF=𝑇𝑂𝑇_𝐽𝑈𝑅_𝑆/𝑇𝑂𝑇_𝐽𝑈𝑅_𝑃 x 100
NRO de material producida
TOT_MI_PSP= NRO de material producida
PER_INF_OIP x OIP
TOT_PER_INF= PER_INF_OIP x OIP
Note on D19: User: Estas visitas que población involucrada tiene?: Población, autoridades locales, públicas u afectados

## 10.6.PRO-ATE-QR (hidden)
INDICADORES
10.6. | PROGRAMA DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
| Involucrados | COD | Indicadores |  |  | Fuente de Verificación | Responsable de Producción de Indicador | Respobsable de Revisión | Periodicidad de seguimiento
Defnición
|  |  | Conceptual | Operativa | ABS
| Población mayor de 18 años residente de los centros poblados del área de influencia y grupos de interés del Proyecto | PRO7_1 | Nro. de Quejas y Reclamos Registrados: cantidad de quejas y/o reclamos registrados | Total de Quejas/Reclamos Registrados = Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Numeral | TOT_QR | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| Población mayor de 18 años residente de los centros poblados del área de influencia y grupos de interés del Proyecto | PRO7_2 | Nro. de Quejas y Reclamos Solucionados: número quejas y/o reclamos resueltos | Total de Quejas/Reclamos Registrados = Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Numeral | TOT_CONS | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | NRO | INFORME | INFORME | INFORME
| Población mayor de 18 años residente de los centros poblados del área de influencia y grupos de interés del Proyecto | PRO7_3 | % de Solicitudes de Información Respondidas: Pocentaje de solicitudes de información registradas que han sido respondidas en el tiempo previsto | Total de Solicitudes Registradas = Total de Solicitudes de Información Respondidas = Porcetaje de Solicituddes de Información Respondidas = Escala= Nro de Casos (unidades) Magnitud= Porcentaje | TOT_SI TOT_SI_R POR_SI_R | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | Equipo de Gestión Social | 30 días
[5 empty] | % | INFORME | INFORME | INFORME
𝑇𝑂𝑇_𝑄𝑅=𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
I x 100
IPOR_SI_R=𝑇𝑂𝑇_𝑆𝐼_𝑅/𝑇𝑂𝑇_𝑆𝐼 x 100
𝑇𝑂𝑇_𝐶𝑂𝑁=𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑄𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠