## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | Huaura- Paquetes 1 al 4
| POSTOR : | GRUPO JAAC S.A.C (AMAPARK)
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | [5 empty] | Huaura: Indicar si se va a ejecutar el paisajismo en los paquetes 1, 2B y 4.
2 | [5 empty] | Huaura: Indicar la fecha estimada para iniciar con la ejecución de las obras de arquitectura y paisajismo para cada paquete, tomando en cuenta que todos los trabajos se harán en zonas inundables y que entre los meses de noviembre a marzo no se puede avanzar por peligro de crecida de rios.
5 | [5 empty] | Huaura: Indicar cual es el plazo de ejecución que han estimado para los trabajos de paisajismo.
Huaura: Para la partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO, remitir el plano que indica como se hará el relleno del material.
6 | [5 empty] | Huaura: Indicar si se debe considerar la instalación de un vivero para la propagación de las especies arbustivas (tomas en cuenta que para la propagación de las especies se requiere un mínimo de 5 meses)
7 | [5 empty] | Huaura: En las partidas no se indica si se debe colocar tierra de chacra u otro sutrato para la siembra de las especies. Indicar si se debe considerar en el presupuesto.
8 | [5 empty] | Huaura: Indicar si existe un plazo de garantía posterior al termino de los trabajos.
9 | [5 empty] | Huaura: Si existe un plazo de garantía, indicar quien será responsable por resembrar las especies o reparar daños ocasionados por la crecida del río durante este plazo.
10 | [5 empty] | Huaura: En caso de que los trabajos de paisajismo se vean paralizados por situaciones ajenas al contratista (desborde o crecida de río, retraso en obras de otros contratistas, etc.) como se va aproceder con los gastos extra que se generen.
11 | [5 empty] | Huaura: Si durante las obras se encuentra material que quedó en el sitio producto de la descolmatación. Indicar si se debe considerar el retiro de este material y si se ha metrado en alguna partida.
Huaura: Para los trabajos de arquitectura para la alameda se requiere de un ingeniero civil. Indicar si se debe considerar dentro del staff.
Huaura: Indicar si se deben considerar partidas para INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA y MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Huaura: Indicar si se debe contar con oficinas, almacenes, comedor y otras infraestructuras. De ser el caso nos indicaran donde se pueden instalar estos ambientes?
Huaura: Si durante los trabajos de movimiento de tierras se calcula que hay más metros cúbicos de material removido o agregado, ¿cómo se va a proceder para valorizar ese volumen?
Huaura: ¿Se tienen que presentar planos As Built al finalizar el proyecto?
Huaura: Indicar si el contrato es a suma alzada o precios unitarios.