## CONSULTAS II CAÑETE
ACLARACION IV_Respuesta a las consultas
Item | Consultas y observaciones | Respuestas OHLA
1 | Se solicita aclarar cuál es el plazo de ejecución del proyecto, ya que existen contradicciones en los siguientes documentos: - Aclaraciones generales III – MT2 – Cuenca Cañete, en el ítem 4.5 se indica: inicio de construcción PAQUETE 2: 01/Abril /2023 Inicio de construcción Paquete 3: 01/Jul/2023 Fin de construcción: 30/Enero/2024 - En la planilla de resumen de metrados MT-02, se indica que el mantenimiento de caminos de acceso es de 12 meses. En el primer documento hace referencia a 10 meses, mientras que en el segundo documento se indica 12 meses. | . Cañete: Abril 23 – Marzo 24 12 meses
2 | De la consulta anterior, en el ítem 4.5 de Aclaraciones generales III – MT2 – Cuenca Cañete, se indica que el plazo de ejecución para el paquete 3 es de 7 meses, sin embargo, en la planilla de resumen de metrados MT-02, en la celda “F9” del archivo excel se indica que el plazo para el paquete 03 es de 10 meses. Favor de aclarar | Para el paquete 03 se condidera 9 meses, de abril 2023 a marzo
3 | Se solicita actualizar la tabla N°10 de la página 26 de los Términos de referencia donde se muestra la fuente de material (canteras) para cada uno de los diques - Para el dique DE-PR-07-I (paquete 02) de acuerdo a lo indicado en la página 26 del TdR, la cantera prevista para este dique sería la cantera 13 y según el ítem 4.5 de Aclaraciones generales III – MT2 – Cuenca Cañete, se indica que el inicio del paquete 02 es el 01/04/22; sin embargo en el ítem 2.5 del mismo documento se indica que las canteras 13, 15 y 20 se dispondrán después de Julio debido a la gestión de aprobación del permiso ambiental de las canteras, por tanto el inicio del paquete 02 sería después de Julio. De lo anterior expuesto, se solicita nos indiquen si se tiene previsto utilizar otra cantera que este liberada para el 01/Abr/2023 para el dique DE-PR-07-I del paquete 02. | Se envía la actualizacion de la tabla N°10, refiriendo las canteras de cauce, con la potencia indicada. El subcontratista durante la ejecución usara la cantera de cauce que represente la menor distancia hacia la ejecución del dique, la cual sera validada por el gestor y siempre se aplicara el principio de eficacia y eficiencia. DOCUMENTO ADJUNTO: DISTANCIAS MEDIAS TDR2.xlsx
4 | Se solicita confirmar que las siguientes partidas deberán de incluirse en los gastos generales - Trazo y replanteo durante la obra - Señalización de obra - Control de calidad - Cierre Ambiental de áreas auxiliares - Inventario de terreno con el alcance que se indica en el item 4.2 de las aclaraciones generales III | Se confirma, incluir en los gastos generales el trazo y replanteo durante la obra, señalizacion de obra, control de calidad.
5 | En la respuesta 114 del pliego de consultas se indicaba que el régimen de trabajo dependería del postor ante una propuesta de un régimen de 10 horas diarias, sin embargo en las aclaraciones generales III -MT2 – Cuenca cañete se indica que se deberá presentar los APUs calculados en base a 8 horas diarias, lo que implicaría reducir en un 20% la producción diaria, lo cual implicará para cumplir con el plazo incrementar las cuadrillas de trabajo, por lo que habría que evaluar si hay el suficiente espacio para las colocar todas las cuadrillas además de tomar en cuenta que la mayor parte de la obra por la restricción de ingreso a las canteras nos reduce el plazo a 7 meses incluyendo la desmovilización (01/07/2023 a 31/01/2024). Se solicita que se permita que cada postor evalué y presente el régimen que mejor se adecue al proyecto y se cumpla con la normativa laboral vigente y régimen de construcción civil, ya que de considerarse jornadas de 10 horas se incluirá el pago de las horas extras. | . La candidad de recursos para cumplir con el plazo es propio de su oferta. . Los postores deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas.
6 | En el ítem 2.6 de las Aclaraciones generales III – MT2 – Cuenca Cañete, se solicita confirmar que se podrá realizar trabajos nocturnos previa coordinación y las liberaciones de los trabajos se realicen en el turno diurno. | Se confirma lo indicado en el item 2.6 de las aclaraciones generales III - MT2.
7 | En el item 4.11 se indica que el costo por canon del suministro de material de afirmado (corona) es a cuenta del postor, a fin de homologar las ofertas se solicita nos proporcionen el costo del canon para la cantera de Afirmado | El subcontratista es responsable del canon de las canteras de afirmado, precisando que debe realizar el estudio de mercado correspondiente. Las canteras deben cumplir con la normativa ambiental vigente.
8 | En el item 3.2 se menciona 2 accesos críticos, se solicita confirmar que estos están incluidos en la partida - 1.03 Mejoramiento y habilitación de caminos de acceso - Mantenimiento de caminos de acceso | Se confirma que los 2 accesos criticos estan en la partida de mejoramiento, habilitacion y mantenimiento.Están consideradas en el metrado enviado con los siguientes nombres: -Acc. Ungará - Conecta Diques 19 y 20 a DME La Florida. -Acc. Puente Socsi - Acc del puente Socsi a los espigones. Es necesario indicar que es responsabilidad y alcance del subcontratista el desarrollo de la ingeniería de todos los accesos identificados, el diseño deberá ser presentado a OHLA Gestor para su aprobación y ejecución. Se deberán prever los tiempos del diseño y aprobacion de estos accesos críticos para que sea la primera actividad a ejecutar despues del acceso al sitio.
9 | Se solicita indicar la longitud de la baranda metálica listada en la partida 11.37 de la nueva planilla de cantidades | Longitud de baranda 2.3 m, ver plano 400201-OHL001-650-XX-DR-HD-003780: PLANTA Y PERFIL TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA DI-PR-18-I-TL01. Archivo adjunto: 400201-OHL001-650-XX-DR-HD-003780
10 | Se solicita que se confirme si los accesos internos paralelos al dique también serán valorizados en la partida “Mejoramiento y Habilitación de caminos de accesos”. Se solicita el desagregado referencial de metrados. | Los accesos internos no se valorizarán como mejoramientos y habilitacion de caminos de acceso. Al ser el acceso paralelo al dique y dentro de los poligonos definitivos, el mejoramiento de estos caminos es parte del proceso constructivo y está considerado dentro de las partidas contractuales.
11 | Se solicita confirmar si las actividades de “cierre ambiental de áreas auxiliares” no contará con partida dentro del presupuesto o si debe considerarse dentro de alguna partida afín. Así mismo confirmar si la capa de material orgánico tiene como insumo al material orgánico del DMO, en su defecto indicar cual es la procedencia del material orgánico. Respecto a la nivelación de las áreas de corte, se solicita saber cuáles son las consideraciones del ALA, en particular la máxima altura de corte en la cantera de rio. | Corresponde a costos la definicion en que partidas se pagarán los cierres ambientales y al equipo de Medio ambientes la consulta de las consideraciones del ALA. La capa de material orgánico tiene como insumo al material depositado en el DMO. Para el corte a realizar en las canteras de río se tiene como referencia la R.J. N° 102-2019-ANA "Anexo 1 - Criterios para identificar, seleccionar y explotar zonas de extracción de material de acarreo", a partir del punto 2.5. tomando en consideración que el límite de corte será el fondo de la línea de Thalweg (Verificar los planos de canteras de rio). Documento adjunto: RJ 102-2019-ANA - Anexo.
12 | Se solicita el inventario de alcantarillas y demás obras de arte identificadas en los accesos. | Las cantidades remitidas en los TdR son referenciales ya que debido a la modalidad fast track del proyecto nos encontramos en la liberacion de los accesos indicados. Es responsabilidad y alcance del postor ganador realizar el inventario de interferencias en los accesos una vez que se le haya adjudicado el proyecto para elaborar un comparativo con las cantidades adjudicadas.
13 | Conforme a la prioridad de aprovechamiento de material indicado en la aclaración 4.3, la indicación de inicio del paquete 3 para el 1/Jul/2023 señalado en la aclaración 4.5, y la gestión en proceso de las canteras 13, 15 y 20 señalado en la aclaración 2.5, se solicita confirmar si se cuenta con los permisos ambientales respectivos para la producción de material de relleno a pie de dique, de ser el caso se solicita la ubicación y límites. | Se remite el cuadro situacional de las canteras de rio consideradas para el proyecto: Se adjunta un KMZ con la ubicación y delimitación de las canteras 13,15 y 20 recalcando que se encuentran en proceso de evaluacion y podrian modificarse.
14 | Conforme a la necesidad de optimización del transporte, el inicio del paquete 3 para el 1/Jul/2023, la disponibilidad de la cantera 13 para el material de rio y la posibilidad de ejecución en época de crecida, confirmar cual escenario de recorrido se ha sido considerado en el cálculo para los metrados de los transportes. Se solicita el desagregado de los metrados por cada dique. | Se adjunta el desagregado de metrados por diques con las cantidades del diseño. Documento adjunto:Metrados MT-2 Cañete por dique
15 | Se solicita confirmar una fecha límite de liberación predial | El cronograma de liberación predial se otorgara al postor adjudicado.
16 | Se solicita formalizar los aspectos críticos identificados por el gestor (técnicos, legales, sociales, etc. | El unico aspecto critico identificado a la fecha es el proceso de adquisición a seguir en los diques DI-PR-44-D y DI-PR-45-D, motivo por el cual se esta programando en la parte final.
17 | Conforme a la prioridad de aprovechamiento de material indicado en la aclaración 4.3, la indicación de inicio del paquete 2 para el 1/Abr/2023, y la gestión en proceso de las canteras 13, 15 y 20 señalado en la aclaración 2.5, se solicita confirmar si se cuenta con los permisos ambientales respectivos para la producción de material de relleno a pie de dique, de ser el caso se solicita la ubicación y límites, así mismo confirmar cual escenario ha sido considerado en el cálculo de los metrados. | Revisar el punto 13.
18 | Se solicita las longitudes y diseños que van a requerir los tres cruces de ríos para realizar la estimación del precio unitario de la partida, que tiene como global la unidad. | Revisar documento adjunto: Aclaraciones cruce de rio - CÑ Cruces de Rio - Cañete.kmz
19 | No se cuenta con los planos de detalle de las estructuras de Cruce de todos los diques del paquete 3, se solicita dicha información. | Revisar documento adjunto: Aclaraciones cruce de rio - CÑ Cruces de Rio - Cañete.kmz
20 | No se cuenta con los planos de detalles de las nuevas partidas ingresadas, como: | Plano de detalle de la baranda es: 400201-OHL001-650-XX-DR-CV-003970: DETALLE BARANDA METÁLICA Plano de detalle de rejilla metalica es: 400201-OHL001-650-XX-DR-CV-003975: DETALLE REJILLAS METÁLICAS Documentos Adjuntos: 400201-OHL001-650-XX-DR-CV-003970-R00 400201-OHL001-650-XX-DR-CV-003975-R00
21 | En la partida “Grava para drenaje” indicar si el suministro de roca lo va a proporcionar OHL con las dimensiones que indica los términos de referencia.. | El suministro de Grava para drenaje debe considerar en su analisis de precios unitarios.
22 | Buenas tardes, les escribimos para solicitarles que nos puedan enviar los metrados disgregado por cada diques para actualizar los cronogramas. | Revisar Item 14.
22 | Se ha determinado, ¿los factores específicos, que pueda determinar una paralización de obra? | El principal factor físico de paralización de obra durante la crecida de ríos, consecuentemente el postor debe prever y considerar y trabajar durante este periodo y ante una imposibilidad física que tenga, se activara una segunda movilización y desmovilización. Para una paralización también se debe evaluar causales del contrato NEC.
22 | Es importante especificar por parte de los 3 postores, la operatividad de equipos a la fecha de inicio con certificación, más allá del sustento técnico de la cantidad de ellos con un Histograma | Es obligatorio el cumplimiento de la certificación de operatividad mecánica (emitido por una certificadora avalada) y el rendimiento de operatividad mecánica en un mínimo del 90% . Los accesos de ingreso al dique son accesos existentes y no se podrá ampliar anchos por aspectos sociales, el postor ha visitado el terreno y es parte de las condiciones de sitio, así mismo los accesos desde las canteras de roca son accesos de mayores anchos, y los accesos dentro de la faja marginal el subcontratista deberá construir con el ancho necesario para su operación. Previo al inicio de la construcción o rehabilitación de acceso el postor deberá realizar una inspección conjunta con el ejecutor para detallar todos los aspectos de la vía y evitar reclamaciones sociales. . Así mismo el subcontratista debe cumplir el equipo mínimo y todo excedente de equipo queda a potestad del ejecutar, siempre que cumpla una operatividad mínima.
22 | No debe ser restrictivo lo que corresponde a equipos pesados propios o alquilados. | Es correcto, no restringiremos la proporción o cantidad de equipo alquilado o propia, pero se deberá cumplir con el equipo mínimo requerido en TDR.
22 | La Jornada de Labor Diaria debe estar enmarcada en las 48 horas semanales, evitando reconocimiento por horas extras que incremente el presupuesto de obra. | El proyecto tiene un régimen de construcción civil. El postor tendrá que tomar la disposición conveniente a su oferta de tal manera que no restrinja el horario de trabajo (turno noche o horarios extendidos), pero para el análisis de precios unitarios debe presentar en un jornal de 8 horas. Se está recomendando al ejecutor que el personal de piso sea 100% de la zona y será tratado con el área social y patrimonial. Considerar una cantidad de operadores de la zona. Desde el aspecto social y sindical. Debe cumplirse la normativa legal laboral y esto será trasladado en la aclaratoria IV.