ACLARACIONES GENERALES III- MT2 - CUENCA HUAURA

1. Áreas auxiliares / obras provisionales

1.1 El diseño y ejecución de accesos internos paralelos al dique y su mantenimiento son responsabilidad del postor, su costo deberá ser considerado en el presupuesto del postor. La habilitación de los accesos de ingreso a dique será valorizada en la partida “Mejoramiento y Habilitación de caminos de accesos”. 

1.2 La conformación de plataformas que servirán de base para DME o áreas de acopios serán a cuenta del subcontratista, su costo deberá ser considerado en el presupuesto del postor. Solo se reconocerá desbroce, de corresponder. La partida contractual de habilitación de plataformas corresponderá solo a los trabajos para oficinas, garitas, estacionamiento, laboratorios, comedores, talleres.

1.3 Se deberán considerar dentro del presupuesto del postor las labores de cierre ambiental de áreas auxiliares. En específico para el cierre final de DME, considerar costo de conformación de capa superior final con material orgánico. Así mismo en las canteras de Cauce deben considerarse la nivelación de las áreas de corte, las bermas de borde, taludeo de estribos u otros.

1.4 El diseño y ejecución de Obras provisionales serán a cuenta del postor. En específico, las alcantarillas en cruces de accesos, tendrán que ser analizadas y diseñadas para garantizar los caudales iniciales previo a la intervención de postor en la zona de trabajo.

1.5 Las rocas de protección temporal para accesos temporales y plataformas temporales u otras áreas temporales debe estar contemplado en sus costos de MT

1.6 A inicio de proyecto los tiempos de respuesta de ambas partes para los documentos del plan de gestión que contiene un conjunto de planes y procedimientos, será de 7 días calendario para ambas partes a fin de acelerar el inicio correspondiente.

1.7 El subcontratista ejecutor deberá cumplir y pagar al personal obrero acorde a la normativa laboral vigente y régimen de construcción civil correspondiente, previéndose fiscalización regular de Sunafil.

2. Construcción de los diques

2.1 El postor tendrá que considerar en su costo los trabajos de remoción de estructura en las progresivas finales de diques DI-PR-11-I y DI-PR-13-D, para realizar el empalme con los nuevos diques a construir que dan continuidad a los diques construidos en el paquete anterior.

2.2  El postor deberá ejecutar y mantener permanentemente los cruces de ríos:
· Cruce hacia Dique 12
· Cruce hacia Cantera X
para garantizar la conexión entre ambas márgenes y frentes de trabajo correspondientes, así como garantizar la optimización de distancias en los transportes y operaciones del proyecto.

2.3 Las canteras de cauce que están en proceso de gestión de aprobación de permiso ambiental, son las canteras: 5B, 6B, 6C, 7A, 8A y 8B, las cuales se dispondrán después Julio

2.4 El gestor solo dispondrá de personal de seguridad para el turno noche, precisando que no se tendrá personal de control de calidad, y de producción, por lo cual todos los trabajos nocturnos deben ser coordinados y tomado pruebas necesarias previo y posterior a la guardia noche.
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3. Ejecución de obra
4.1 El postor deberá considerar dentro de su staff la cantidad de cadistas e ingenieros de oficina técnica necesarios para atender las labores de replanteo canales de regadíos, pontones, interferencias, diques, RFIs, Notificaciones de Alerta Temprana y Eventos Compensables. Asi mismo el postor deberá considerar dentro de su staff el personal suficiente para poder emitir los controles de calidad y reportes diarios de producción en un plazo no mayor de 48hrs al día y guardia reportado. 

4.2 El subcontratista ejecutor al inicio de la ejecución de un nuevo frente o zona de trabajo, tendrá que realizar obligatoriamente un inventario de terreno, de la cual tendrá que enviar mínimamente, descripción detallado de las plantaciones silvestres, estructuras existentes, pistas, accesos, sembríos, u otros elementos que debe estar bien registrados y evidenciados a fin de preservar su condición original y evitar aspectos sociales.

4.3 La prioridad de aprovechamiento de material para relleno de cuerpo de dique durante la ejecución de diques será como sigue: 
a) Aprovechamiento de material de excavación.
b) Aprovechamiento de material de dique existente.
c) Aprovechamiento de material en cantera de río.

4.4 El postor deberá de considerar en su propuesta al menos una segunda movilización y desmovilización por alguna paralización parcial o total que pudiese generarse por el periodo de crecida de los ríos, presentando precio unitario por tipo de equipo; precisándose que no se pagará ningún costo relativo a stand by u otro relacionado al periodo de crecida de los ríos.

4.5 La roca transportada que se valorizará corresponderá a la colocada en dique.

4.6 El postor será responsable de su rendimiento. El rendimiento de ejecución es lo ofertado en su APU, se entiende que el postor ha realizado la visita de campo, conoce las limitaciones físicas (espacio constructivo) y no se aceptarán demoras y sobrecostos por bajo rendimientos, ya que en su rendimiento ofertado deberán contemplar la condición detallada.

4.7 El subcontratista ejecutor deberá anticipar cualquier necesidad de consulta, aclaración o precisión del diseño que considere y sustente necesario (RFIs), en caso de modificación de diseño podría tardar más de 1 semana.

4.8 Considerando que los permisos ambientales del paquete 3 se obtendrán en el mes de junio 2023, el postor deberá tener en consideración que las fechas estimadas de ejecución de los diques del paquete 3 son desde julio del 2023 a enero de 2024.

4.9 El postor es el único responsable para la identificación y explotación de las canteras de afirmado para la corona del dique, el cual deberá facilitar toda la documentación correspondiente (planos de diseño, contratos de alquiler, otros) para su inclusión en los permisos correspondientes a nombre del proyecto. 
De ser el caso de un suministro, se deberá presentar los planos de ubicación y las autorizaciones de la inscripción al pre-catastro minero, además de la documentación solicitada por los especialistas de OHLA para su inclusión en los permisos pertinentes

4.10 La asignación para sus oficinas y patio de máquinas será el campamento principal del proyecto en el PM 1. Adicional a ello, el subcontratista ejecutor en coordinación con el gestor podrá disponer un patio de máquinas en área adyacente a los diques.

4.11 Es responsabilidad obligatoria del postor la actualización periódica de los planes de gestión que dispone el proyecto tales como: plan de construcción detallado y el plan de gestión de tráfico cada vez que se aperturen nuevos frentes.


4. Análisis de precios unitarios (APUs)

5.1 Deberán presentar los APUs calculados en base a 8 hrs diarias de jornal.
5.2 Deben regirse a la planilla de Gastos Generales (ANEXO 01).
      5.3 Deben presentar listado de insumos y cálculo de la tarifa honoraria de mano de obra.



