## Rio Cañete_Huaura
CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)
Revisión 1
LICITACIÓN: | SERVICIO DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL, ADQUISICIÓN, EXPROPIACION Y LIBERACIÓN DE PREDIOS
N° | CONSULTA | RESPUESTA
1 | Se indica en la página 10 de los TdR que las áreas en intervención serán revisadas y actualizadas en función a la evolución del diseño del proyecto. Sin embargo, debe existir un hito desde el cual los cambios del diseño no modifiquen las áreas afectadas. Por favor confirmar cuando es esa fecha de corte en el proyecto | Revisar Pag 39 apartado 12.2 de los Términos de Referencia remitidos
2 | En el item 5 pagina 19 se indica que se debe cumplir con los condicionantes de expuestos en las Notas técnicas para los distintos trabajos. Se solicita hacer llegar las notas técnicas a que se refiere | No aplica
3 | En la parte de plazos del item 5 se indica que la identificación de los predios prioritarios no debe tomar mas de 45 días, así también indica que los plazos de adquisición no deben exceder de los 4 meses. ¿Se solicita confirmar si los 4 meses de plazo para la adquisición se contabilizan desde finalizado el plazo de identificación de 45 días? | el plazo de adquisición es pararlelo al plazo de identificación y liberación en sectores priorizados es maximo de 45 dias
4 | De la misma forma, confirmar que el plazo de 4 meses para concluir las adquisiciones, expropiaciones o transferencias se contabilizan desde finalizado el plazo de identificación | Cabe indicar que los plazos son totales y se contabilizan desde el inicio del servicion hasta hasta la culimnación de la adquisicion, expropiación o transferencia interestatal de los predios.
5 | Confirmar que la norma para realizar la transferencia interestatal o inmatriculación en le marco del TUO 1192 es la aprobada con Resolución 060-2021-SBN del 23.07.2021 | se confirma que la SBN trabajando con la Resolución 060-2021-SBN del 23.07.2021
6 | De acuerdo a la norma vigente, el incentivo por la adquisición por Trato directo es del 20%, por favor confirmar que el 30 % mencionado en la pagina 30 del TdR es correcto | Se precisa que se esta trabajando con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30556 - Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios aprobada por el Decreto Supremo Nº 094-2018-pcm
7 | Se pide alcanzar la norma que declara de necesidad publica el proyecto, esto con el fin de confirmar que se puede ejecutar las Expropiaciones | se Encuentra declarada en el Decreto Supremo Nº 094-2018-pcm
8 | Respecto a la oficina de campo, se solicita que acredite mediante la oficinas centrales, y el equipo se desplazará cuando sea necesario ya que así lo indica en el contrato | existira una oficina de atención al publico por cada cuenca y conforme lo requIera el servicio para atender a los afectados.
9 | Se solicita eliminar las retenciones mensuales dado que se presenta Garantía de Fiel Cumplimiento | Se mantiene la retención del 5% en cada factura, considerarlo dentro de sus gastos administrativos.
10 | Confirmar que la propuesta se debe incluir por precios unitarios, dado que no se dispone a la fecha de los predios afectados | En la Propuesta economica deben indicar los precios unitarios que corresponde por cada expediente, asi como a suma alzada de acuerdo a lo que se indica en el Item 12 de las condiciones contractuales
11 | Confirmar que la ampliación de plazo de servicio no será unilateral sino que debe contar con la aceptación del consultor | Se notificará con 15 días de anticipación a la culminación del contrato.
12 | Se solita que se modifique el plazo de devolución de garantías a 5días tras la aprobación del servicio | Los terminos de Refrencias ya sen cuentran establecidos y no se procede a ningun cambio
13 | Se solicita reducir al 10% el monto máximo de penalidades | No se puede reducuir el porcentajes de penalidades ya se encuentran establecidos
14 | Se solicita eliminar de la cláusula 11.6 del contrato las boletas firmadas por considerarse documentos confidenciales. | No procede el pedido
15 | Respecto al cuadro de Informes y detalles del producto a presentar se solicita lo siguiente: - Los CBC son resultado de la atención de solicitudes de publicidad registral luego de realizado el pago. Se suele ingresar las solicitudes de forma regular y luego a través de oficio de la entidad se solicita la atención de las solicitudes presentadas dentro del plazo. En los TdR en el producto de primer entregable se menciona “Oficios de solicitud de los CBC para remitir a Sunarp”, por favor confirmar el procedimiento de presentación de CBC indicando ruta del documento y responsables de la gestión - De acuerdo a lo indicado entre el Entregable 4 y el Entregable 6 es probable que no se puedan cumplir los plazos de entrega puesto que los plazos de gestión de documentos indicados en la norma no concuerdan con los plazos indicados en la tabla de los TdR. En ese sentido, se pide confirmar si la programación incluida en el Plan de trabajo primará sobre cualquier programación estimada en los TdR. | el TUO de la Ley de la ARCC señlala que los plazos para la emisión de los CBC por parte de la SUNARP es d 7 dias habiles.
16 | Se solicita una ampliación de propuesta hasta el 21.12.2021 | No procede el pedido
17 | Se solicita confirmar que para la oficina Técnica en atención en cada cuenca se requiere un CADISTA | En los terminos se indica que deben contar con los profesionales Especialistas es a criterio de la SubContratatista
18 | La empresa OHL o ARCC cuenta ya con el polígono de trabajo definido y aprobado? | Se cuenta con un trazo inciial aceptado
19 | ¿Se sabe cuántos predios se verían involucrados por los 3 Proyectos? | la determinación la efectuara el contratista con su labor de identificación de predios y sujetos pasivos
20 | Respecto a los gastos correspondiente a pago de tasas registrales, obtención de partidas, base gráfica, copias de títulos archivados entre otros ¿Quién asumiría estos gastos? | los asume la empresa contrataista
21 | El TDR solo hace mención al servicio de transferencia interestatal, adquisición, expropiación y la liberación de predios, sin embargo, en el contenido se menciona la liberación de interferencias. | la Liberación de intereferencias no forma parte de los alcances del presente servicio
22 | ¿Dentro de las áreas a ser adquiridas, se deberá considerar las áreas de reforestación a lo largo de las márgenes y la construcción de áreas ecológicas, y si estas áreas ya se encuentran definidas y diferenciadas de las defensas, sobre todo en las zonas priorizadas para el cumplimento de los plazos requeridos? | El contratista debera liberar adquirir o expropiar o solicitar la transferencia interestatal a favor de la ARCC de las áreas requeridas para el proyecto conforme a la priorización y a lo requerido por el servicio independientemente al emplazamiento al que corresponda.
23 | Cuál sería el rango de pago si se tuvieran el siguiente esquema de existencia de predios: (rango aplicable)+30%+1 | Señirse a lo indicado en la plantilla de costos
24 | Con que informes cuenta OHLA para la topografía de las zonas consideradas como afectadas | existe topografia de la obra y vuelos de dron y ortofotos, debiendo el contratista efectuar la topografia predial correspondiente con las consieraciones exigidas en los TDR.
25 | CONDICIONES CONTRACTUALES: Explicar con mayor detalle si la suspensión de ejecución de proyecto implicará la desmovilización total o parcial de equipos y profesionales. Considerar que estos conceptos implican costos adicionales. | el postor debera garantizar el cumplimiento del servicio cuando se requiera el mismo, las suspensiones y sus consecuencias deben estar costeadas como parte de su propuesta.
26 | VALORIZACIÓN ECONÓMICA: Aclarar si en el presente proceso existirá el concepto de adelanto. | No aplica adelanto (Revisar TdR)
27 | Se entiende que la cantidad de puntos de control geodésicos a establecer estará en función al diagnóstico que realizará el especialista, indicándose además que estos puntos deberán ser certificados por el IGN, certificación que puede demorar algunas semanas además de lo oneroso de su trámite. ¿Estos puntos, enlazados a una estación de Rastreo Permanente – ERP, pueden ser establecidos con características de orden “C” sin la necesidad de la certificación? | De acuerdo a los terminos de refrecnia es necesario contar con la Certificacion de la IGN
28 | El TDR solo hace mención al servicio de transferencia interestatal, adquisición, expropiación y la liberación de predios, sin embargo, en el contenido se menciona la liberación de interferencias. | el servicio de liberación de intereferencias no forma parte del servicio
29 | Para poder cumplir con los tiempos sobre todo en las zonas priorizadas, ¿se cuenta con el diseño de la protección a fin de tener la línea de afectación, o se trabajara con la información del perfil? | se trabajara con areas definidas las mismas que seran comunicadas al inicio del servicio, teniendo un plazo maximo de 45 dias desde esa fecha para liberar las areas priorizadas.
30 | Descripción actuaciones río Cañete, respecto al Componente estructural, para el mejoramiento de 6 km de defensa ribereña existente, ¿la consulta seria si estas defensas ya fueron adquiridas o formaran parte del servicio para regularizar la adquisición de dichos terrenos? | forman parte del servicio la liberación, adquisición, expropaición y transferencia interestatal de las areas requeridas para el presente proyecto.,
31 | ¿Dentro de las áreas a ser adquiridas, se deberá considerar las áreas de reforestación a lo largo de las márgenes y la construcción de áreas ecológicas, y si estas áreas ya se encuentran definidas y diferenciadas de las defensas, sobre todo en las zonas priorizadas para el cumplimento de los plazos requeridos? | Dada la etapa en la que nos encontramos 3B, aún no se tienen definidas las áreas a reforestar
32 | Referente a: “Ser la base de partida que permita estructurar un cronograma de ejecución de obras y de afrontar la construcción de la totalidad del alcance del proyecto, de acuerdo al plan de procura y el plan de obra, minimizando reprocesos, optimizando los procesos de obra y sin tener que incurrir en la suscripción de contratos y costos adicionales”; se recomienda contar con los hitos o fechas aproximadas que se requieren los terrenos, ya que de acuerdo al diagnóstico se puede trabajar la estrategia de liberación y contar con la libre disposición de los terrenos, teniendo en cuenta que se aproxima la temporada de lluvias y es riesgoso intervenir durante ese periodo o en todo caso que plan de acción tiene la contratista a fin de poder incorporar al plan de trabajo, ya que esto puede afectar los plazos propuestos. | La empresa consultora tendrá que hacer su plan (Cronograma) de trabajo de acuerdo a las áreas que se van a requerir.
33 | Para la elaboración de los informes técnicos indicados en el item 5.1.2 ACTIVIDADES, referente a los diagnósticos técnicos legales (planos y memorias), por cada predio afectado, ¿Se cuenta con levantamiento topográfico de los predios?, teniendo en cuenta la cantidad de predios, ¿la consultora deberá asumir los costos de los derechos registrales (certificados de búsqueda catastral, copia de ficha registral, títulos archivados, CRI, etc), así como los de la publicación en los diarios ó serán asumidos por la | Dentro de los terminos de referencia y como parte del servicio, se requiere que las empresas participantes realicen el levantamiento topografico de los predios, asi mismo asumiran todos los gastos tasas ypagos de servicios para obtener las documentaciones necesarias para la confomración de los expedientes y la gstión de pago a excepción del costo el servicio de la tasación a la DNC y el valor del justiprecio de los redios afectados.
34 | Siendo la ARCC la propietaria del proyecto, se requiere la participación de dicha entidad para las gestiones ante la DC del MVCS a fin de poder contar en el menor tiempo las tasaciones y poder tener una herramienta de negociación sobre todo para las zonas priorizadas para poder lograr la libre disponibilidad. | la participacion de ARCC, sera para que se envie el oficio a la entidad de LA Direccion de Construcion , por lo que la Subcontrataista temdra que proyectar el oficio y entregar los expedientes individuales con fines de tasacion. La libre disponobilidad de las areas priorizadas en el primer tramo en ambas cuencas se debera de efectuar dentro de los primeros 45 dias de iniciado el servicio
35 | Para poder agilizar los trámites de pago a los afectados por tratarse de un proyecto fasttrack, se requiere que la ARCC pueda coordinar con el MEF a fin de poder agilizar los trámites de pago a los afectados, ya que se trata de compromisos de pago que deberán cumplirse para evitar reclamos por parte de los afectados que entregarán anticipadamente los terrenos en las áreas priorizadas. | la certificación presupuestal debera ser propuesta por la empresa ganadora del servicio en la etapa correspondiente conforme a la valorización por parte de los predios de la DNC
36 | Por tratarse de un proyecto netamente social, Consulta: los equipos de campo deberán estar conformados por un ingeniero, un abogado y un relacionista comunitario o facilitador social, quien acompañara hasta la negociación, ¿entrega del bien y cancelación del valor del bien? | el personal clave es el requerido en los TDR eso no exime a la subcontratista que para ejecutar dentro de los plazos exigidos por el servicio requiera contar con mayor personal y de considerarlo el de las especialidades que considere, sin que ello importe un mayor costo en el servicio.
37 | Para la etapa de libre disponibilidad, ¿se contará con la participación de la ARCC en la firma de la promesa de venta de ser el caso?, esto por tratarse del dueño del proyecto y garantizar las gestiones ante los afectados. | se tendra que firma un acta de compromiso el cual estara respaldado por el ARCC, cabe precisar que la liberación de areas tiene un plazo maximo de 45 días incluyendo la identificación del sujeto pasivo.
38 | Para los trámites ante entidades públicas como SUNARP, SBN, MVCS, GORE Lima, gobiernos locales, etc.; ¿se contará con el acompañamiento y apoyo de la ARCC a fin de agilizar los trámites de obtención de información u otros que el caso lo amerite? | los pedidos de información se efecturan en funcion a las normas de la ARCC siendo responsabilidad del consultor el seguimiento y obtención de la información
39 | En el punto 15 de los TdR CRITERIOS DE EVALUACIÓN respecto a la experiencia que se solicita sobre “Experiencia nacional, en adquisición de predios, expropiación transferencia interestatal de predios para proyectos de inversión pública en cualquier modalidad”. Siendo que la norma que establece los procesos (T.U.O. del D.L. 1192), corresponde la ejecución de las mismas a las entidades del Estado como son Ministerios, Gobiernos regionales y gobiernos locales; por lo que resulta complicado encontrar empresas privadas que hayan ejecutado este tipo de proyectos por su magnitud, sin embargo, se puede encontrar consultores individuales que hayan ejecutado en el Estado este tipo de proyectos. La consulta seria: Se puede consorciar con empresas que hayan ejecutado la adquisición de predios, expropiación transferencia interestatal de predios para proyectos de inversión pública en cualquier modalidad, para completar la valoración, y/o sustentar con especialistas que hayan desarrollado esta actividad en algún organismo del Estado, aclarar si es válido esta modalidad para sumar o alcanzar la puntuación técnica. | se aceptan consorcios siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en los TDR