## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE Y RIO HUARA - PAQUETE 5 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SAYAN - CUENCA HUAURA
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
| Saceem | COMERCIAL |  |  |  | CONSULTAS COMERCIALES
1 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Se solicita confirmar una fecha probable de inicio para la ejecución del proyecto.
2 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Se solicita confirmar que el Cliente es el responsable de gestionar oportunamente las interferencias por servicios que afecten directamente la ejecución de los trabajos.
3 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Se solicita confirmar que el Cliente es el responsable de gestionar oportunamente las interferencias prediales que afecten directamente la ejecución de los trabajos.
4 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Se solicita confirmar que el Cliente es el responsable de gestionar oportunamente las permisologías para la construcción dentro y fuera del cauce del río.
5 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Con respecto a las consultas anteriores sobre interferencias, se solicita al Cliente indicar si cuentan con un cronograma de liberación de áreas. En este caso, confirmar si al inicio del proyecto todas las áreas estarán liberadas.
6 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Se solicita confirmar que el Cliente es el responsable de la gestión social durante la ejecución del proyecto.
7 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Se solicita confirmar que tomando como premisa que el Cliente es el responsable de la ingeniería del proyecto, el Subcontratista es el responsable de gestionar las interferencias físicas dentro del cauce( ya sean obras de canalización, entre otros) previamente diseñadas y con la obtención de permisos por parte del Cliente.
8 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Se solicita confirmar que la modalidad de contratación del subcontrato será a Precios Unitarios - NEC 3 Opción B
9 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Se solicita confirmar las condiciones comerciales del proyecto: Adelanto - propuesto por el SC Retención 5 % - ¿Esto se puede reemplazar con una carta fianza? Fiel Cumplimiento 10% Fianzas : Pueden ser aseguradores o bancarias
10 | Saceem | COMERCIAL |  |  |  | Considerando el cronograma de la licitacion, la reciente visita que se ha realizado. Para poder ofrecerles una propuesta competitiva de acuerdo a sus necesidades, solicitamos puedan ampliar la fecha de presentación de la propuesta en 02 semanas.
| Saceem | LICITACION |  |  |  | CONSULTAS AREA DE LICITACIONES
11 | Saceem | LICITACION |  |  | 252 | Solicitamos se precise el monto de los proyectos a acreditar en el Anexo A11, toda vez que, si bien se indica que la definición corresponde al numeral 20.1.1 B1, no se ha especificado el monto mínimo requerido para su acreditación.
12 | Saceem | LICITACION |  |  | 252 | Solicitamos confirmar si, en efecto, la referencia al numeral 20.1.1. corresponde en realidad al numeral 21.1.1., toda vez que el numeral citado en el Anexo A11 no existe en el pliego.
13 | Saceem | LICITACION |  |  | 252 | Solicitamos confirmar si la definición establecida en el numeral 21.1.1 se refiere exclusivamente a la acreditación de la opción a) o, en su defecto, a la opción b), a fin de evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance del requerimiento.
14 | Saceem | LICITACION |  |  | 252 | Solicitamos se confirme si, en el caso de un mismo puente que contenga vanos con luces superiores a 50 metros, cada uno de estos vanos será considerado como un proyecto independiente para efectos de la acreditación de experiencia, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases.
15 | Saceem | LICITACION |  |  | 254 | Respecto al puesto de Jefe de Topografía, solicitamos se indique, en caso se trate de personal técnico, cuál es el requisito aplicable para su acreditación.Bastará con acreditar estudios técnicos a través de constancias de estudios y/o documentos similares?
16 | Saceem | LICITACION |  |  | 255-256 | Solicitamos que para la acreditación de la experiencia similar de los profesionales, se deberá considera rla definición establecida en la página 254 y 255 del TDR.
17 | Saceem | LICITACION |  |  | 255 | Solicitamos que para el cargo de Relacionista comunitario se aceptará a profesionales de la carrera "licenciado en Ciencia Política". Siempre que cumpla con la experiencia requerida.
18 | Saceem | LICITACION |  |  | 255 | Solicitamos confirmar si, en la definición de obras similares aplicable al personal profesional, cuando se hace referencia a “obras lineales”, estas pueden comprender la ejecución de carreteras, siempre que no se trate de obras de mantenimiento.
19 | Saceem | LICITACION |  |  | 256 | Solicitamos confirmar si, de acuerdo a lo señalado en la página 256 del pliego, en esta etapa del procedimiento no resulta exigible la acreditación de la experiencia en obras similares del personal clave. Ello en atención a que la nota incluida en dicha página indica expresamente que: “El postor que resulte adjudicado deberá acreditar la experiencia en obras similares del personal clave con certificados de trabajo o constancias emitidas por su empleador, contratos de locación de servicios u órdenes de servicio.”
20 | Saceem | LICITACION |  |  | 254 | Solicitamos que para el cargo de Jefe de oficina Técnica se acepte los cargos de Ingeniero de Oficina Técnica
| Saceem | TECNICAS |  |  |  | CONSULTAS TECNICAS
21 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se solicita indicar si el Cliente puede suministrar el enrocado de sus canteras cercanas o se puede utilizar el enrocado del cauce.
22 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se consulta si los hitos indicados en el TDR son penalizables.
23 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se solicita indicar el caudal y el tirante de agua probable tanto para la época seca y de lluvia del proyecto en la zona del puente.
24 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se consulta si se tienen los contactos de los dueños de canteras, fuentes de agua y DME para cotizar los canon respectivos.
25 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se consulta si tienen DMEs diferenciados tanto para material suelto, topsoil y residuos asfalticos.
26 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se solicitan los siguientes documentos, ya que del portal Tenderbill no se ha podido descargar correctamente. Se solicita revisar y enviar nuevamente los siguientes archivos: - Expediente técnico part2, part3, part4, part5 y part6. (Planos completos, estudios, sustento de metrados) - Anexos del TDR - CO-PE- 1PE324-HS-PM-001 Lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para subcontratistas y proveedores. Rev01, no hay informacion del instrumento ambiental del proyecto
27 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se solicita indicar si se pueden añadir y/o abrir partidas, modificar metrados y/o descripciones menores al itemizado, de una manera ordenada y en la parte inferior del presupuesto.
28 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se solicita indicar si el cronograma puede incluir alguna paralización por época de lluvias, y si es factible movilizar los recursos del proyecto.
29 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Por favor indicar si es factible trabajar de Lunes a Sabado, o el domingo inclusive.
30 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Por favor indicar si es factible trabajar a dos turnos en el proyecto.
31 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se consulta si se requiere un medico ocupacional, enfermero y ambulancia específica.
32 | Saceem | TECNICAS |  |  |  | Se consulta si el proyecto tiene un instrumento ambiental aprobado.
| Saceem | LEGAL |  |  |  | CONSULTAS LEGALES
33 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Respecto a las condiciones establecidas la cláusula Z.0 de la Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato, solicitamos aclarar y confirmar la Opción (sistema de precios) del subcontrato NEC 3 que será empleada por el Contratista para la subcontratación de las Obras; ya que el modelo de subcontrato propuesto por el Cliente, señala en la Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato, así como en las Declaraciones generales de la Primera Parte: Datos proporcionados por el Contratista, que es un Subcontrato NEC3, Opción B: Subcontrato valorizado con Listado de Materiales. Sin embargo, la respuesta del Cliente en la columna 18) y 29) del Pliego 2) señala que: “La modalidad de subcontratación es a: Suma Alzada (Contrato NEC 3 Opción A), tal como lo indica los Términos de Referencia ítem 16”. En el Pliego de Consultas 1) una pregunta es: “Los TDR´s indican: (…) será a “SUMA ALZADA, con el Modelo de subcontrato NEC 3 Opción A”. Y la respuesta de OHLA es: “(…) Sí es posible solicitar prestaciones adicionales siempre y cuando estos no hayan estado previstos en el expediente técnico adjudicado”.
34 | Saceem | LEGAL |  |  |  | En el supuesto caso que el Contratista confirme que se empleará la Opción B, donde el sistema de precios comprende un precio determinado por unidad de medida en un anexo del Contrato llamado Bill of Quantities (BOQ) o “Listado de Cantidades”, solicitamos aclarar y confirmar que el Subcontratista no asume el riesgo de las variaciones en las cantidades y, por ende, si se excede la cantidad establecida en el BOQ, igual corresponde el pago por la cantidad de trabajo efectivamente realizada por el Subcontratista por cada ítem del BOQ multiplicada por el precio unitario determinado (Cláusula Z.11.2(28), independientemente del supuesto que la diferencia en la cantidad ejecutada con la cantidad establecida en el BOQ se deba a un Evento Compensable.
35 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Solicitamos aclarar y confirmar si las obligaciones de liberación predial para poder ejecutar las Obras son del Contratista (directamente o a través de un Subcontratista ajeno al que a la adjudicación de las Obras previstas en la presente licitación), o de ANIN o de ambos; ya que las respuestas brindadas en las rondas de consultas previas no son claras. En efecto, la columna 17 del Pliego de Consultas 2) indica: Consulta: “Por favor, confirmen que los terrenos necesarios para las operaciones de lanzamiento del puente serán liberados, de forma temporal, por el Cliente”. Respuesta: “Se precisa que al referirse al Cliente es a ANIN como cliente principal. Referente a la consulta, la gestión descrita lo realiza el Contratista OHLA. En ese sentido, OHLA Gestor ha definido las áreas de liberación que tienen anchos constructivos, teniendo en cuenta el espacio necesario para el lanzamiento del puente. (…)”. La columna 19) del mismo Pliego indica: Consulta: “Se solicita confirmen que los terrenos necesarios para el desvío del río se encontrarán liberados para la ejecución de las obras”. Respuesta: “OHLA Gestor ha definido áreas de liberación con anchos constructivos, los cuales incluyen trabajos para el desvío del río. Todas las acciones necesarias deberán llevarse a cabo dentro de estos límites. Estas áreas serán entregadas con anticipación para los trabajos de construcción del puente”. Consulta en la celda 63) del Pliego de Consultas 3): “Confirmar que el saneamiento predial físico legal de los inmuebles ubicados en el alineamiento del proyecto es parte del alcance del cliente como tal”. Respuesta: “Se confirma que el saneamiento predial físico legal de las áreas a afectarse con motivo de la construcción del Puente Sayán forma parte del alcance del cliente”.
36 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Solicitamos aclarar y confirmar el alcance de la siguiente obligación establecida en la cláusula Z.02 de la Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato, que esta referida a que “(…) el Subcontratista se compromete a contratar a todo su personal no calificado de las comunidades relevantes determinadas por el Contratista (…)”; ya que es relevante para el Subcontratista poder determinar si el porcentaje ha variado (en más o menos) y que el Contratista durante la ejecución no pueda solicitar un número mayor al % establecido. En esa medida, tener en cuenta que la Celda 24) del Pliego de Consultas 1), la respuesta señala: “Según TDR (página 231) se considera hasta un 40% de contratación de Mano de obra no calificada. Basarse en el TDR y tener en cuenta que los acuerdos de paz social que se tengan con los sindicatos de construcción civil son susceptibles a actualizaciones, asimismo año a año la tarifa de construcción civil se actualiza y estos costos deberán ser considerados en su propuesta”.
37 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Respecto a las condiciones establecidas la cláusula Z.11.2 (2) y (13) de la Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato, solicitamos aclarar y confirmar que la “Culminación” de las Obras debe ser entendida como la ejecución de los trabajos puntuales del Subcontrato; es decir, que estará referida a la finalización del propio componente objeto de las Obras y no a la utilización de la integridad de la Obra o Proyecto, a efecto que las cartas fianzas o fondos de retención sean devueltos después de la finalización de los trabajos del Subcontratista, en los términos establecidos en el Subcontrato.
38 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Respecto a las condiciones establecidas en la cláusula Z.51.1) de la Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato, solicitamos aclarar y confirmar que, luego de la aprobación de la valorización, la emisión de la factura por parte del Subcontratista no estará sujeta y condicionada al cumplimiento de ningún procedimiento interno previo del Contratista, ni menos a la emisión de un documento previo distinto a la valorización por parte del Contratista.
39 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Respecto a las condiciones establecidas en la cláusula Z.51.4) de la Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato, solicitamos que el Contratista establezca una lista taxativa de documentos para la revisión de las facturas; ya que, de lo contrario, los requerimientos del Contratista y/o su supervisión pueden ser discrecionales, interminables y retrasarse el pago en perjuicio del Subcontratista, inclusive porque con la factura ya no hay nada que revisar, pues esa revisión se hizo en la valorización.
40 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Respecto a las condiciones establecidas en las cláusulas Z.51.7) y Z.51.8) de la Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato, solicitamos aclarar y confirmar que los montos que el Contratista retenga, pero no compense, por no haber fundamento contractual para ello, sean devueltos al Subcontratista después de la fecha de culminación del Subcontrato, ya que es altamente perjudicial que el Contratista tenga la prerrogativa unilateral de devolver los montos retenidos, pero no compensados, dentro de los tres meses posteriores a la fecha de culminación del Subcontrato.
41 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Respecto a las condiciones establecidas en el último párrafo de la cláusula Z.61.1) de la Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato, solicitamos que el Contratista establezca un hito específico o límite de tiempo para que pueda emitir sus instrucciones durante la ejecución de las Obras; incluso, que se establezca como condición previa a la implementación de la instrucción que exista un mutuo acuerdo y reconocimiento sobre los impactos en plazo y costo de las instrucciones; ya que es altamente perjudicial que el Subcontratista se encuentre obligado a ejecutar y financiar con sus propios recursos la implementación de cualquier instrucción tardía o la decisión modificada del Contratista, con la incertidumbre de que no se reconozcan previamente los costos en los que tendrá que incurrir en estos eventos compensables.
42 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Respecto a las condiciones establecidas en la cláusula Z.65.4) de la Opción Z: Condiciones adicionales del subcontrato, solicitamos aclarar y confirmar el entendimiento del Contratista sobre lo que se debe acreditar en la comunicación mediante la cual se alega un evento compensable; ya que parecería ser que, dentro del plazo de dos semanas de notificación de eventos compensables, más que advertirlo, ya se tiene que cuantificar al menos “preliminarmente” el impacto en costo y plazo.
43 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Respecto a las condiciones establecidas en la Opción X7.1, así como en las Declaraciones opcionales de la Primera Parte: Datos proporcionados por el Contratista, solicitamos que el Contratista reconsidere y reajuste el porcentaje de la penalidad por mora; ya que el 2% del monto contractual (“Presupuesto referencial”) es alto y está sobre la media de otros Contratos NEC.
44 | Saceem | LEGAL |  |  |  | Respecto a la permisologìa de las Obras, solicitamos aclarar y confirmar los permisos o licencias a cargo del Subcontratista, así como la responsabilidad por la demora en la obtención por causas ajenas a las partes y los costos administrativos de su tramitación; ya que ella casilla 12) del Pliego de Consultas 1) indica que el Subcontratista deberá tramitar las licencias para el uso de las instalaciones temporales, que implican todos los permisos y licencias que no se encuentren dentro de los indicados en la table 7 del TdR (es decir, son de cargo de OHLA: IGAPRO, PROMA, INGEMET, ANA, Permisos Municipales para Canteras de Cause, Accesos y Consentimiento Acuerdo Social), que va de la mano con la consulta de la casilla 79) y 81). Sin embargo, se le consulta: “(…) esta gestión de permisos consumirá tiempo del plazo contractual; en consecuencia, solicitamos definirlos y agregarlos a la lista de partidas. Y la respuesta del Contratista es: “No. Son a responsabilidad del subcontratista. Deben estar incluidos en su propuesta”.