## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Cañete y Huaura – Departamento de Lima (paquete 5)”
| PAQUETE : | HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA CAÑETE
| POSTOR : | OBRASCÓN HUARTE LAIN SUC. DEL PERÚ S.A.
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | Terminos de referencia Planilla de cantidades (formato C-1) | Se solicita confirmar que el alcance de la partida 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas) comprende la explotación, selección, carguio y transporte a obra del material. De ser afirmativo, proporcionar la ubicación de la cantera asi como tambien el estudio de canteras |  | Técnica
2 | Formato C-1 | Se solicita proporcionar el tamaño de la roca de la partida 11.08 Suministro de roca (Alcantarillas)
3 | Terminos de referencia | Confirmar que no podrán usarse en la construcción de los diques agregados provenientes íntegramente de rio
4 | Terminos de referencia | Se solicita proporcionar el estudio de mecánica de suelos de las canteras para el material de relleno en los diques, la granulometria de material, etc, a fin de determinar el costo de procesamiento de material
5 | Terminos de referencia | Se solicita proporcionar la caracterización de los materiales de la cantera de rio
6 | Terminos de referencia item 7.4.3 Relleno para afirmado | En el item 7.4.3 de los Terminos de Referencia, se indica que la partida 04.03 Relleno de afirmado incluye el suministro, transporte y colocación de material, se solicita confirmar si el costo de transporte se debe incluir en esta partida, y no estan consideradas en las partidas 7.05 y 7.06 del formato C-1
7 | Formato C-1 | Se solicita confirmar el metrado de la partida 7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<1km , ya que este metrado no coincide con a cantidad indicada en el item 4.03 Relleno afirmado
8 | Formato C-1 | Se solicita confirmar que que la partida 7.07 Transporte de roca D<1km, incluye el carguio del material en un punto de acopio o será realizado por operador de canteras
| General | Confirmar que se puede trabajar en dos turnos y el régimen de trabajo es a elección del subcontratista.
9 | General | Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para la mano de obra bajo el regimen de construcción civil ya quede acuerdo a ley, aplicará un incremento de salario.
10 | General | Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para el combustible, pues en el ultimo año este precio ha sido muy fluctuante.
11 | Formato C-1 | Se solicita confirmar que la partida 1.03. Mejoramiento y habilitaciín de camino de acceso debe incluir el costo del material de lastre incluyendo su transporte a obra.
12 | Visita de Obra | En la visita de obra se apreció que para la ejecución de los trabajos en los Diques 44 y 45 hay que realizar un Acceso desde el Puente Socsi. Se consulta si el acceso es de abono y en qué partida se cobraría.
13 | Visita de Obra | Confirmar que la ejecución del Dique 39 hay que programarla en época de estiaje del río. Confirmar que el potencial acceso al cauce será de abono y además de los anterior confirmar que se tienen todos los permisos para poder circular por el cauce del río.
14 | Visita de Obra | En la visita a la obra, para la ejecución del Dique 41, el cual está construido y tan sólo hay que readecuarlo, se vio que ya tiene roca colocada. Se pide confirmar que la roca podrá ser utilizada y consulta si existe un área prevista para el acopio temporal de la roca.
15 | Visita de Obra | En la visita de la obra se observaron varias canteras, tales como la Cantera Socsi, la Cantera Caltopilla, la Cantera Ramadillas, etc, de las que se obtendrá la piedra y agregados respectivamente. Confirmar que se cuenta con los permisos para el uso de estas y de todas las canteras habilitadas para el proyecto.
16 | Visita de Obra | Durante la visita a la obra se vieron los accesos estimados para la ejecución de los Diques 19 y 20 respectivamente. Estos accesos, en algunas de sus progresivas se vieron complicados y se apreció que será necesario hacer algunas actuaciones para garantizar el cruce de camiones y la circulación de los mismos en condiciones seguras. Confirmar que cuantas actuaciones haya que hacer para habilitar los caminos serán de pago y en qué partidas se abonarán.
17 | Visita de Obra | Durante la visita a la obra se apreció la ubicación de varios trabajos de cruce del río. Confirmar que éstos serán de abono.
18 | Visita de Obra | Durante la visita a la obra se apreció que las rutas de transporte cruzan varias localidades. Confirmar que no habrá restricción para ello y, adicionalmente que no habrá que realizar pago alguno.
19 | Visita de Obra | Durante la visita a la obra se observó que en alguno de los accesos casi no hay anchura para la circulación de vehículos ligero y, por lo tanto, será imposible la circulación de los volquetes. Confirma que cuantos trabajos sean necesarios para realizar la adecuación de las vías serán de abono al contratista.
20 | Visita de Obra | Confirmar que no hay restricción de carga para la circulación por encima de alguno de los puentes que se detectaron durante la visita al sitio.