## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | 5 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYAN - CUENCA HUARA
| POSTOR : | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ (OHLA)
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | OHLA |  | Visita de campo |  |  | Favor de indicar si cuando se inicie los trabajos constructivos ambos estribos estarán liberados de las interferencias existentes.
2 | OHLA |  | Visita de campo |  |  | Favor de indicar la ubicación de las canteras y botaderos asignados al proyecto.
3 | OHLA |  | Planos |  |  | En los planos hay perfiles angulares L150x150x16 en acero ASTM A709 Gr 50, dichos perfiles no son comerciales en el mercado local. Confirmar que se fabricará a partir de plancha ASTM A709 Gr 50 con una junta soldada en la unión de las dos alas, o podrìan cambiarse con perfiles en pulgadas
4 | OHLA |  | Planos |  |  | Confirmar que los pernos de diámetros milimétricos se suministrarán en pulgadas.
5 | OHLA |  | 400200-OHL001-501-XX-SP-ZZ-004001-R01 Especificaciones Técnica | 10.5.4 | 211 | Las pinturas mostradas en el cuadro pertenecen a la marca Sherwin Willian, favor de indicar si se puede utilizar otros proveedores.
6 | OHLA |  | Planos |  |  | Favor de indicar la siguiente información de los apoyos elastomericos: - Fuerza caracteristica (Qd) - Rigidez post fluencia (Kd) - Rigidez efectiva (Keff) - Amortiguamiento efectivo
7 | OHLA |  | Generales |  |  | Para el montaje del puente se necesita una plataforma de 25 x 60 m a un lado del estribo E2, favor de indicar su disponibilidad. O caso contrario ubicar el área disponible
8 | OHLA |  | Generales |  |  | Debido a la inminente llegada del fenomeno del Niño, indicar si se podrìa adelantar la fecha de inicio del proyecto.
9 | OHLA |  | Generales |  |  | Indicar las areas de inundación en las zonas de los estribos y si será posible inciar la obra en noviembre.
10 | OHLA |  | Generales |  |  | Favor de indicar el pto de agua asignado al proyecto.
11 | OHLA |  | Formato C.1 | 01.06 |  | Favor proporcionar plano de detalle, ubicación y secciones de las partida de Habilitación de plataforma
12 | OHLA |  | Formato C.1 | 01.04 |  | Favor proporcionar plano de detalle, ubicación y secciones de las partida de desbroce en áreas auxiliares
13 | OHLA |  | Formato C.1 | 02.02.01 /02.02.02 |  | Favor proporcionar plano de detalle, ubicación y secciones de las partidas Excavaciones no clasificada para estructuras y relleno estructural
14 | OHLA |  | Formato C.1 | 02.06.12 |  | El item 10.6.12 de la Especificación Técnica indica la aplicación de mezcla asfáltica en caliente, se solicita confirmar que el postor podrá proponer el uso de asfalto en frio debido a la poco volumen requerido.
15 | OHLA |  | Formato C.1 | 1.06 |  | Mantenimiento de caminos de acceso. Por favor, aclarar si será un requisito el empleo de adtitivo controlador de polvo en los caminos.
16 | OHLA |  | Formato C.1 | 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 |  | Se solicita proporcionar los planos de detalle, planta y secciones del encauzamiento provisional del rio en puente
17 | OHLA |  | Formato C.1 | 1.15 |  | Confirmar que la roca será suministrada y cargada en volquete por el Gestor, sin coste para el Subcontratista.
18 | OHLA |  | 400200-OHL001-501-XX-SP-ZZ-004001-R01 Especificaciones Técnica | 08.07 |  | Transporte de roca D<1 k. Confirmar que el carguío de la roca será por cuenta del subcontratista y no por un tercero que explota la cantera.
19 | OHLA |  | Terminos de referencia | 21.1.8.B8 | 232 | Se solicita actualizar la información que se debe presentar en la Carpeta B, Formato B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos (5 puntos) , ya que lo indicados en el TdR en la página 232 no suma los 5 puntos y corresponde a lo solicitado en el formato B7 Plan de ejecución del proyecto
20 | OHLA |  | Terminos de referencia | 20, Tabla 48 | 220 | En la Carpeta A: Documentos Generales, en el A10 se solicita los estados financieros de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Si la empresa todavía no tiene los estados financieros auditados del año 2022, se consulta si el estado financiero del 2022 no auditado puede ir con solo la firma del contador de la empresa.
21 | OHLA |  | Terminos de referencia | 20, Tabla 48 | 221 | Dentro de la lista de formatos de Anexos de la Carpeta A, no figura la Declaración Jurada solicitada en el A13. Se solicita confirmar que la elaboración de ese documento es de formato libre.
22 | OHLA |  | Terminos de referencia | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 228 | RESPONSABLE SSOMA. La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecución de obras similares; solicitamos que el Responsable de SSOMA no requiera experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia en general, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar experiencia en obras similares solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 03 años obtenida en la ejecución de obras en específico.
23 | OHLA |  | Terminos de referencia | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 228 | En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave / RELACIONISTA COMUNITARIO. La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecución de obras similares; solicitamos que el Relacionista Comunitario no requiera experiencia general en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia específica, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar lo expresado solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 05 años obtenida en la ejecución de obras en general.
24 | OHLA |  | Terminos de referencia | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 228 | En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave / RELACIONISTA COMUNITARIO. La experiencia requerida a ser acreditada debe ser la obtenida en la ejecución de obras similares; solicitamos que el Relacionista Comunitario no requiera experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que tengan experiencia en general, puesto que el tratamiento que recibe este tipo de obra es la misma para todas las obras en general, de modo que solicitar experiencia en obras similares solo restringe la participación de los postores y no aporta experiencia adicional a la obra. Por lo que, solicitamos que se amplié y se considere la experiencia de 03 años obtenida en la ejecución de obras en específico.
25 | OHLA |  | Terminos de referencia | 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave | 226 | En referencia al numeral 21.1.2 B2 Organigrama y Personal clave en el párrafo 2 en donde indica: "El personal profesional clave, según la Tabla 36, no deberá variar en más del 30% cuando sea adjudicado como Subcontratista" se solicita que esto sea dejado sin efecto debido a que el periodo de adjudicación por lo general no es menor a 3 meses y los profesionales claves propuestos ya no estarán disponibles en el momento de la adjudicación.