## CONSULTAS II HUAURA
ACLARACION IV_Respuesta a las consultas
Item | Consultas y observaciones | Respuestas OHLA
1 | Se solicita aclarar cual es el plazo de ejecución del proyecto, ya que existen contradicciones en los siguientes documentos: 1) En las respuestas a las consultas de fecha 16.01.2023 se indicaba en la respuesta 11 que el plazo de obra era de Abril del 2023 hasta el 31 de diciembre 2023 2) Aclaraciones generales III – MT2 – Cuenca Huaura (recibido el 17.02.23), en el ítem 4.8 se indica que las fechas estimadas de ejecución para los dique del paquete 3 son de julio a enero de 2024 3) En la planilla de resumen de metrados MT-02 recibido el 17.02.23, se indica que el mantenimiento de caminos de acceso es de 17 meses. En el primer documento hace referencia a 9meses, mientras que en el segundo documento si contamos desde abril del 2023 el plazo seria de 10 meses y en el tercer documento se indica 17 meses. Se solicita aclarar el plazo de ejecución. | . El plazo a considerar para el MT2 sera: Huaura: Abril 23 – Mayo 24 14 meses
2 | De la consulta anterior, en el ítem 4.8 de Aclaraciones generales III – MT2 – Cuenca Cañete, se indica que el plazo de ejecución para el paquete 3 es de 7 meses, sin embargo, en la planilla de resumen de metrados MT-02, en la celda “F10” del archivo excel se indica que el plazo para el paquete 03 es de 15 meses. Favor de aclarar | El plazo a considerar para el paquete 3 es de 11 meses, de julio 2023 a mayo 2024
3 | Se solicita confirmar que el inicio de los diques del paquete 2 está previsto para el 01/04/2023 | Confirmamos. La fecha es la prevista (01/04/2023)
4 | Se solicita actualizar la tabla N°10 de la página 26 de los Términos de referencia donde se muestra la fuente de material (canteras) para cada uno de los diques, ya que en dicha tabla está incompleta y solo hace referencia la cantera 5A para los diques DI-PR-12-I, DI-PR-13-D-PQ2 y DI-PR-13-D-PQ3 y de acuerdo al item 2.3 de las aclaraciones estos diques podrían iniciarse en abril 2023 ya que la cantera 5A no tiene la restricción de la aprobación del permiso ambiental. | Enviamos la tabla n°10 actualizada de la página 26 de los TDR. Se enviará Cuadro Balance Canteras - Diques
5 | Se solicita confirmar que las siguientes partidas deberán incluirse en los gastos generales - Trazo y replanteo durante la obra - Señalización de obra - Control de calidad - Cierre Ambiental de áreas auxiliares - Inventario de terreno con el alcance que se indica en el item 4.2 de las aclaraciones generales III | Confirmamos, incluir en los gastos generales las partidas: - Trazo y replanteo durante la obra - Señalización de obra - Control de calidad - Cierre Ambiental de áreas auxiliares - Inventario de terreno con el alcance que se indica en el item 4.2 de las aclaraciones generales III
6 | En las aclaraciones generales III -MT2 – Cuenca Huaura se indica que se deberá presentar los APUs calculados en base a 8 horas diarias, lo que implicaría en nuestro caso una reducción del 20% la producción diaria, lo que a su vez implicará, para cumplir con el plazo contractual, incrementar las cuadrillas de trabajo, por lo que habría que evaluar si hay el suficiente espacio para las colocar todas las cuadrillas además de tomar en cuenta que la mayor parte de la obra por la restricción de ingreso a las canteras nos reduce el plazo a 7 meses incluyendo la desmovilización (01/07/2023 a 31/01/2024). Se solicita que se permita que cada postor evalué y presente el régimen que mejor se adecue al proyecto siempre que se cumpla con la normativa laboral vigente y régimen de construcción civil. | El plazo esta indicado en el item 1. La candidad de recursos para cumplir con el plazo es propio de su oferta. Deben presentar sus APUs con jornales de 8 horas.
7 | En el ítem 2.4 de las Aclaraciones generales III – MT2 – Cuenca Cañete, se solicita confirmar que se podrá realizar trabajos nocturnos previa coordinación y las liberaciones de los trabajos se realicen en el turno diurno. | . Sí se podrá realizar trabajos nocturnos, previa coordinación y liberación de los trabajos a realizar. . Para transporte turno noche se debe cumplir el plan de tránsito. . OHLA Gestor considerará personal para liberaciones en turno noche, de ser necesario.
8 | A fin de homologar las ofertas se solicite nos proporcionen el costo del canon para la cantera de Afirmado | Es responsabilidad y labor del postor de realizar evaluaciones de mercado con respecto a los costos de Canon de cantera de afirmado que necesiten.
9 | En el item 2.2 se mencionan los 2 cruces de ríos, se solicita confirmar que estos están incluidos en la planilla del presupuesto | Los 2 cruces de rios (cruce dique 12 y cruce cerro la x) estan considerados en la partida de mantenimiento de accesos, cuya labor es responsabiliad del ejecutor.
10 | Se solicita proporcionar el detalle de las compuertas tipo tarjeta y tipo mural que se han incorporado en la nueva planilla del presupuesto, y así poder cotizarlas. | Adjuntamos detalles. Documento adjunto: 400200-OHL001-501-XX-SP-ZZ-003001-R01 PARTIDAS NUEVAS PQT03 - HUAURA.rar
11 | Se ha incorporado en la planilla, las siguientes partidas: 6.04 Protección de talud con colchón reno 6m de largo x e=0.30m (m2) 6.05 Malla gavión de 1m x 1m x 5m (und) Se solicita confirmar la procedencia de la piedra para el gavión así como también se requiere nos confirmen si el precio de las partidas 6.04 y 6.05 deben incluir el costo de la piedra y su transporte a obra | La procedendica de la piedra para el gavion procedera de la cantera de rio, la cual deberá ser suministrada y enviada a obra por parte del subcontratista, debe estar considerado en su análisis de precios unitarios.
12 | En el caso de Huaura, se solicita aclaren los puntos y sectores donde las comunidades hacen un cobro de "peaje social" para poder transitar, indicandose además en la reunión que el "peaje social" es por cuenta del subcontratista. A fin de homologar las ofertas, se solicita se proporcione la ubicación y el costo de dicho peaje, para asi incluirlo en la Propuesta, y además precisar las condiciones de estos "peajes", si este costo corresponde a un pago por cada viaje, diario, etc. | . El unico punto de peaje social conocido es en CP Acaray, el cual se cruza para llegar a la cantera Acaray y DME Acaray. . El postor debe cotizar el costo e incluirlo, dentro de sus partidas. . El costo es por unidad y por viaje. . El valor referencial de dicho peaje es de 8 soles por volquetada, precisando que cualquier variación es estricta responsabilidad del subcontratista.
13 | Buenas tardes, les escribimos para solicitarles que nos puedan enviar los metrados disgregado por cada diques para actualizar los cronogramas. | Se enviará disgregado de metrados referencial. Documento adjutno: MT X dique MT-2 Huaura.xlsx
14 | . Se recomienda que los postores evalúen la posibilidad de mejorar, optimizar o proponer alternativa de ejecución en la realización de las partidas más incidentes. | Se considerará en la Aclaratoria 4, es potestad del ejecutor plantear y disponer la mejora del proceso constructivo siempre cumpliendo y respetando las EETT, esta debe ser presentado en su Plan de Ejecución Detallado para validación correspondiente.
15 | Considerar que se tiene disponibilidad de materiales de diques existentes 12i y 13d que se pueden disponer previa evaluación para ejecución de diques del MT2. | Se considerará en la Aclaratoria 4, precisando que en la reunión de exposición de los postores se aclaró que debe priorizarse la disposición y uso del material proveniente de los diques existentes que el gestor indique su remoción. También se indico en la aclaratorio III numeral 4.3. Se indica que se debe evaluar el material existente de los diques 12i y 13d.
16 | Considerar que las actividades de recuperación de materiales de diques existentes son distancias cortas, proponer una alternativa de transporte más eficiente. | Se considerará en la Aclaratoria 4, precisando que en la reunión de exposición de los postores se aclaró que es obligatorio trabajar con los materiales existentes en los diques. Deberán presentar una alternativa mas eficiente para esta actividad.
17 | El subcontratista debe de plantear una programación con trenes de trabajo de las siguientes partidas: conformación de Dique, Excavación de Uña, Colocación de geotextil carguío y transporte de roca, colocación de roca en uña, colocación de talud en talud para optimizar procesos y evitar atrasos. | El gestor requerira al subcontratistala elaboración y presentación de la programación con trenes de trabajo de las partidas descritas, la cual deberá ser presentada en detalle completo por el postor ganador en la presentacion de su plan detallado de construcción.
18 | 2.3 Las canteras de cauce que están en proceso de gestión de aprobación de permiso ambiental, son las canteras: 5B, 6B, 6C, 7A, 8A y 8B, las cuales se dispondrán después Julio. . El postor podrá realizar todo tipo de trabajo que comprenda la ejecución de partidas del dique, mezclado de material dentro del polígono definitivo el cual ya cuenta con IGAPRO aprobado, permitiendo realizar labores hasta la obtención de los permisos ambientales de las canteras de cauces. | Se considerará en la Aclaratoria 4. El subcontratista podrá realizar trabajos preliminares y desbroce.
19 | . 3.6 El postor será responsable de su rendimiento. El rendimiento de ejecución es lo ofertado en su APU, se entiende que el postor ha realizado la visita de campo, conoce las limitaciones físicas (espacio constructivo) y no se aceptarán demoras y sobrecostos por bajo rendimientos, ya que en su rendimiento ofertado deberán contemplar la condición detallada. | Se hizo referencia en el documento Aclaraciones parte III, numeral 4.6
20 | 3.7 El subcontratista ejecutor deberá anticipar cualquier necesidad de consulta, aclaración o precisión del diseño que considere y sustente necesario (RFIs), en caso de modificación de diseño podría tardar más de 1 semana. Plazo máximo de respuesta de RFI máxima 21 días. En caso de superar el plazo OHLA GESTOR se responsabiliza de la demora. | Se acepta. Consideraremos en la aclaración IV. El subcontratista ejecutor deberá anticipar cualquier necesidad de consulta, aclaración o precisión del diseño que considere y sustente necesario (RFIs), con un plazo máximo de respuesta de RFI máxima 21 días cuando corresponde modificación de diseño. En caso excepcional exceda este periodo de tiempo se comunicará y se justificara por parte del gestor.
21 | 3.8 Considerando que los permisos ambientales del paquete 3 se obtendrán en el mes de junio 2023, el postor deberá tener en consideración que las fechas estimadas de ejecución de los diques del paquete 3 son desde julio del 2023 a enero de 2024. Esto no es condicionante debido a que el polígono definitivo de paquete 2 se encuentra con los permisos, permitiendo la ejecución de trabajos dentro de esta zona. | El cronograma de ejecución del subcontratista contemplará un hito intermedio la cual será predecesora condicionante de ejecución de los diques del paquete 3. En caso se dilate la obtención del permiso Migapro 3 el ejecutor no será afectado.
22 | Se debe recordar que los tres postores deben sustentar la cantidad de equipo de transporte, con el ciclo y velocidad de recorrido, para optimizar costos. | Subcontratista debe cumplir con el plan de tránsito (Adjuntaremos). Así mismo se adjuntara el cuadro de distancias de los accesos y tipos de superficie.

## Hoja1
Movilizacion y desmovilizacion debe esta dentro su prespuesto.