## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO – CUENCA HUAURA
| POSTOR : | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.1 | 14 | Confirmar si el gestor proporcionara la informacion necesaria de los modelos hidrodinamicos y transporte de sedimentos que consideren las estructuras existentes, eventos extraordinarios y/o actuaciones antropicas a la fecha.
2 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.1 | 14 | En la documentacion de partida no se menciona el expediente tecnico aprobado del puente Balta que es una estructura existente de vital importancia para el servicio.
3 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | Para la elaboracion del estudio multicriterio de alternativas , se requiere evaluar la parte social por lo que se debe de contar con informacion tomada de campo tales como entrevistas realizadas a la poblacion y grupos de interes de la zona para conocer el nivel de aceptacion de obra, esta informacion sera entregada por OHLA Gestor o la tendra que realizar el postor adjudicatario.
4 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | La informacion predial, mapeo, ubicación y reconocimiento de interferencias existentes asi como la delimitacion de la faja marginal , informacion necesaria para la elaboracion del estudio multicriterio de alternativas sera proporcionada por OHLA Gestor.
5 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | En los TDR solo se menciona los indicadores sociales, prediales, medioambientales y costo como parte de la elaboracion del estudio de multicriterio de alternativas, se solicita definir si seran los unicos a evaluar y que items formara parte de el informe.
| INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | Para la elaboracion del estudio multicriterio de alternativas , se requiere evaluar la parte presupuestal , confirmar si el gestor proporcionara la lista de macroprecios que se utilizaran para generar los costos a nivel MCA.
6 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.6 | 17 | Las areas o superficies necesarias de realizar levantamiento topografico que la empresa adjudicataria solicite sera compatibilizada por OHLA Gestor con la existente, asimismo se proporcionara ortofotos actualizadas de la zona de proyecto.
7 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.3 | 17 | Confirmar si el gestor proporcionara la informacion necesaria para generar la Data imput para el estudio de rentabilidad llamese receptores, unidades productoras, etc.
8 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Confirmar si se realizara el desarrollo de un modelo hidrodinamico y de transporte de sedimentos para el expediente tecnico solicitado en el servicio, tomando la consideracion que se debe retirar el puente proyectado e incluir el puente existente Balta.
9 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Valorizaciones | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 12 Literal 12.4.1 | 24 | Sobre el reparto: Siendo un primer hito la presentacion de los entregables a OHLA se deberia considerar un porcentaje de cobro sobre ello , tentativamente proponemos que sea 50 % a la entrega a OHLA y 20% entrega a ANIN.
10 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Con fines del desarrollo del expediente tecnico del servicio , se solicita confirmar si el estudio hidrologico aprobado debera ser actualizado a la fecha extendiendo la data de entrada al 2024.
11 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Respecto a los DME ,se estima usar los propuestos en el EDI, o se debe debe establecer otro Dme para las nuevas obras propuestas, ya que ello involucra investigación(Ensayos) ,diseño de conformación y el analisis de estabilidad.
12 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Respecto a las canteras, confirmar si se usaran las planteadas en el EDI o se debe considerar proponer canteras nuevas que suministren de material para la ejecución de las nuevas obras, tomar en cuenta que ello implica los ensayos en cantera y el analisis geologico y geotecnico del material de prestamo.
13 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Calendario licitación | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000272 | Numeral 15 | 25 | En la tabla 3. Calendario de Licitación se indica que la fecha fin de presentarción de propuestas es el 24/07/2024; sin embargo en el portal Tenderbill se tiene como fecha fin el 22/07/2024. Por favor confirmar que la fecha fin correcta es la indicada en los términos de referencia, es decir 24/07/2024
14 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Criterios de Evaluación | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000273 | Tabla 5. Contenido de Evaluación de propuesta técnica-económica | 27 | Sirvase confirmar que para los especialistas solicitados, además del Jefe de Proyecto, se presentará: 01 Especialista Estructural 01 Especialista Estructural
15 | INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Criterios de Evaluación | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000274 | Tabla 5. Contenido de Evaluación de propuesta técnica-económica | 27 | Para la experiencia similar, solicitamos que: 1. No se restrinja solo a experiencias nacionales y que también sean validos los proyectos internacionales 2. Se amplien los años de antigüedad a los últimos 10 años
| INYPSA CW - GRUPO AIRTIFICIAL | Anexos | Anexos | ANEXOS | - | Los Anexos hacen referencia al nombre de proyecto "PAQUETE N° DRC-0048- Movimiento de Tierra III-2 – Río Cañete ". Sírvase indicar si es el nombre correcto, caso contrario corregir