## Proyecto
Proyecto: |  | CUENCA CAÑETE - OHLA
| Fecha de inicio: | 2025-01-02 |  |  |  | POR DEFINIRSE
Días planeados de trabajo: |  | 65
Fecha de fin: |  | 2025-03-08
[6 empty] | Si se completó |  |  |  |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de actividades | Duración de la etapa (días) | Tarea dependiente | Tipo de Dependencia | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | [90 empty] | Ganados | Perdidos | time axis 2025-01-02 to 2025-04-01
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 2025-01-02 | 2025-01-01 | No comenzado | 2017-11-03 | [91 empty] | 0 | 0
2 | Movilización del Personal y Equipos de PERFORACIÓN | 1 | 1 | CC | 0 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Completado | 2017-11-04 | -2615 | [90 empty] | 2616 | 0 | bar: 2025-01-02
3 | Ingreso de Equipos al Terreno y Ubicación de Perforaciones | 3 | 2 | FC | 1 | 2025-01-03 | 2025-01-05 | Completado | 2017-11-05 | -2615 | [90 empty] | 2618 | 0 | bar: 2025-01-03 to 2025-01-05
4 | TRABAJOS DE CAMPO | 0 |  | CC |  |  |  | Retrasado | [92 empty] | 0 | 0
5 | Señalización y Delimitación de Zona de Trabajo | 1 |  |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-01-05
6 | Instalación de Equipo, Perforación y Registro Fotográfico | 3 |  |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-07 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-01-05 to 2025-01-07
7 | Perforación P-1 A P-19 DE (30.00 m.) | 60 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-03-07 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-01-07 to 2025-03-07
8 | TRABAJOS DE GABINETE | [99 empty] | 0 | 0
9 | Ensayos de Laboratorio | 60 |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-03-07 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-01-07 to 2025-03-07
10 | Entrega del Reporte | 1 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-03-08
11 | EXCAVACIONES MANUALES/MAQUINARIA (CALICATAS) | [99 empty] | 0 | 0
12 | Excavación Manual, Perfilaje de Calicata y Registro Fotográfico | 1 |  |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-01-05
13 | Calicata C-1 A C-139 | 50 |  |  |  | 2025-01-05 | 2025-02-23 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-01-05 to 2025-02-23
14 | TRABAJOS DE GABINETE | [99 empty] | 0 | 0
15 | Ensayos de Laboratorio | 50 |  |  |  | 2025-01-05 | 2025-02-23 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-01-05 to 2025-02-23
16 | Entrega del Reporte | 1 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-02-25
17 | REFRACCIÓN | [99 empty] | 0 | 0
18 | Instalación de Equipo, Realización de ensayo y Registro Fotográfico | 60 |  |  |  | 2025-01-05 | 2025-03-05 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-01-05 to 2025-03-05
19 | Desmovilización del Personal, Equipo y Herramientas | 60 |  |  |  | 2025-01-05 | 2025-03-05 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-01-05 to 2025-03-05
20 | Procesamiento de información y Entrega del Reporte | 1 |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | [93 empty] | 0 | 0 | bar: 2025-03-06
Calendario de proyecto de Inka Drilling Perú SAC

## Reportes
Fecha de reporte | 2024-11-06
Días planeados | 65
Días transcurridos
Días faltantes |  |  | Etapa | Días | Completado | 50%
|  | 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | Retrasado | 25%
|  | 2 | Movilización del Personal y Equipos de PERFORACIÓN | 1 | En progreso | 0%
|  | 3 | Ingreso de Equipos al Terreno y Ubicación de Perforaciones | 3 | No comenzado | 25%
|  | 4 | TRABAJOS DE CAMPO | 0
|  | 5 | Señalización y Delimitación de Zona de Trabajo | 1
|  | 6 | Instalación de Equipo, Perforación y Registro Fotográfico | 3
|  | 7 | Perforación P-1 A P-19 DE (30.00 m.) | 60
|  | 8 | TRABAJOS DE GABINETE
|  | 9 | Ensayos de Laboratorio | 60
|  | 10 | Entrega del Reporte | 1
|  | 11 | EXCAVACIONES MANUALES/MAQUINARIA (CALICATAS)
|  | 12 | Excavación Manual, Perfilaje de Calicata y Registro Fotográfico | 1
|  | 13 | Calicata C-1 A C-139 | 50
|  | 14 | TRABAJOS DE GABINETE
|  | 15 | Ensayos de Laboratorio | 50
|  | 16 | Entrega del Reporte | 1
|  | 17 | REFRACCIÓN
|  | 18 | Instalación de Equipo, Realización de ensayo y Registro Fotográfico | 60
|  | 19 | Desmovilización del Personal, Equipo y Herramientas | 60
|  | 20 | Procesamiento de información y Entrega del Reporte | 1
Calendario de proyecto