## EXP TEC FAST TRACK D.P T3
PROYECTO: | Defensas Ribereñas del Río Cañete y del Río Huaura (Paquete 5) | [5 empty] | LEYENDA
FASE: | RIBA 4 | [6 empty] | DISPONIBLE EN SHAREPOINT (COLUMNAS G Y H)
DOC O PLANO ACEPTADO QUE SUBE DE REVISIÓN, DISPONIBLE EN SHAREPOINT (COLUMNA J Y K)
DOC O PLANO QUE NO SUBE DE REVISIÓN PORQUE HA SIDO ACEPTADO POR ARCC /EDITABLE OHLA
TÍTULO DEL ENTREGABLE |  | CÓDIGO ACONEX |  | PRESENTACIÓN SHAREPOINT
CARPETA
EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL |  |  |  |  | Estado | Aconex
1- RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO |  | 400200-OHL001-502-XX-DM-ZZ-000001 | - | EN REVISIÓN | AC
2- BASES DEL DISEÑO / MEMORIA DESCRIPTIVA
2-1 ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA
ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA |  | 400200-OHL001-502-XX-BD-TP-000001 | - | ACEPTADO | AC
ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA |  | 400200-OHL001-502-XX-BD-GG-000001 | - | ACEPTADO | A
ESTUDIO DE GEOTECNIA |  | 400200-OHL001-502-XX-BD-GE-000001 | - | ACEPTADO | AC
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA Y SEDIMIENTOLOGÍA |  | 400200-OHL001-502-XX-BD-HY-000001 | - | ACEPTADO | AC
ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL |  | 400200-OHL001-502-XX-BD-HD-000001 | - | ACEPTADO | AC
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS POR LAS OBRAS (INTERFERENCIAS) |  | 400200-OHL001-502-XX-BD-SE-000001 | - | ACEPTADO | R
2-2 INGENIERÍA DE PROYECTO
JUSTIFICACIÓN Y DATOS DE PARTIDA MODELAMIENTO Y SCBA |  | 400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000001 | - | ACEPTADO | AC
CRITERIOS DE DISEÑO DEFINITIVOS |  | 400200-OHL001-502-XX-BD-ZZ-000005 | - | ACEPTADO | AC
MEMORIA DESCRIPTIVA - PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRÁULICO |  | 400200-OHL001-502-XX-DM-HD-000001 | - | ACEPTADO | R
MEMORIA DESCRIPTIVA - DISEÑO ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO |  | 400200-OHL001-502-XX-DM-GE-000001 | - | ACEPTADO | AC
MEMORIA DESCRIPTIVA - DISEÑO OBRA CIVIL |  | 400200-OHL001-502-XX-DM-CV-000001 | - | ACEPTADO | A | Se eliminó 1 interferencia y se añadieron 2 nuevas
2-3 ANEXOS
2-3-1 ANEXOS ESTUDIOS BÁSICOS
ANEXO ESTUDIO DE GEOTECNIA (ENSAYOS DE LABORATORIO) |  | 400200-OHL001-502-XX-DS-GE-000001 | - | ACEPTADO | AC
ANEXO ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA |  | 400200-OHL001-502-XX-DS-TP-000001 | - | ACEPTADO | AC
ANEXO ESTUDIO DE HIDROLOGÍA Y SEDIMIENTOLOGÍA |  | 400200-OHL001-502-XX-DS-HY-000001 | - | ACEPTADO | A
ANEXO ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA |  | 400200-OHL001-502-XX-SM-GE-000001 | - | ACEPTADO | A
ANEXO ESTUDIO DE HIDRÁULICA FLUVIAL |  | 400200-OHL001-502-XX-DS-HD-000001 | - | ACEPTADO | AC
2-3-2 ANEXOS INGENIERÍA DE PROYECTO
ANEXO DE PLANTEAMIENTO Y DISEÑO HIDRÁULICO |  | 400200-OHL001-502-XX-CA-HD-000001 | - | ACEPTADO | R
ANEXO DE DISEÑO ESTRUCTURAL/GEOTÉCNICO |  | 400200-OHL001-502-XX-CA-GE-000001 | - | ACEPTADO | A | Cambio por actualización de diseño
ANEXO DE DISEÑO DE OBRA CIVIL |  | 400200-OHL001-502-XX-CA-ST-000001 | - | ACEPTADO | R
2-3-3 INFORMES CANTERAS-FUENTES DE AGUA - DMES
INFORME DE CANTERAS - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL |  | 400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000501 | - | EN REVISIÓN | R
INFORME DE FUENTES DE AGUA - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL |  | 400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000503 | - | ACEPTADO | AC
INFORME DE DME's - EXPEDIENTE TÉCNICO FAST-TRACK - TRAMO 3 (CUENCA ALTA) - FINAL |  | 400200-OHL001-502-XX-RP-GE-000505 | - | EN REVISIÓN | R
EDITABLES ZIPEADOS - MEMORIAS DESCRIPTIVAS / INFORMES / NATIVOS |  | 400200-OHL001-502-XX-RD-ZZ-000001 | -
3-PLANOS
3-1-GENERAL
PLANO CLAVE 1/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000025 | - | ACEPTADO | AC
PLANO CLAVE 2/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000026 | - | ACEPTADO | AC
PLANO CLAVE 3/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000027 | - | ACEPTADO | AC
PLANO CLAVE 4/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000028 | - | ACEPTADO | AC
PLANO CLAVE 5/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000029 | - | ACEPTADO | AC
PLANO CLAVE 6/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000030 | - | ACEPTADO | AC
PLANO CLAVE 7/7 ACTUACIONES CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000031 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ACCESO DE MANTENIMIENTO ACS-001 D-03-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000070 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ACCESO DE MANTENIMIENTO ACS-001 D-03-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000075 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ACCESO DE MANTENIMIENTO ACS-001 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000080 | - | ACEPTADO | -
SECCIONES ACCESO DE MANTENIMIENTO ACS-001 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000085 | - | ACEPTADO | -
EDITABLES - PLANOS GENERALES |  | 400200-OHL001-502-XX-RD-CV-000001 | - |  | -
3-2-TOPOGRAFÍA
PLANO GENERAL 1/7 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000050 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 2/7 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000051 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 3/7 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000052 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 4/7 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000053 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 5/7 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000054 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 6/7 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000055 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 7/7 GEODESIA NIVELACIÓN |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000056 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 1/7 GEODESIA CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000065 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 2/7 GEODESIA CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000066 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 3/7 GEODESIA CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000067 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 4/7 GEODESIA CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000068 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 5/7 GEODESIA CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000069 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 6/7 GEODESIA CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000070 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL 7/7 GEODESIA CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000071 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE D-01-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000100 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE D-03-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000110 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000120 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE D-05-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000130 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000140 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-01-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000150 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000160 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA MURO I-03-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000170 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA MURO I-04-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000180 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-05-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000190 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA MURO I-06-CM |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000200 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA MURO I-07-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000210 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA MURO I-08-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000220 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-09-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000230 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-10-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000240 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000250 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-12-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000260 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-13A-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000270 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-14-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000280 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA DIQUE I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000290 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 1/7 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000350 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 2/7 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000351 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 3/7 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000352 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 4/7 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000353 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 5/7 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000354 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 6/7 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000355 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 7/7 DISTRIBUCIÓN HITOS RED TERCIARIA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000356 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000400 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 1/2 CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000405 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 2/2 CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000406 | - | ACEPTADO | -
PLANTA CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 82+500 - KM 83+800 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000410 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000415 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 92+100 - KM 94+180 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000420 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 1/2 CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000425 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA 2/2 CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000426 | - | ACEPTADO | -
PLANTA CARTOGRAFÍA DE DETALLE KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000430 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 1/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000450 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 2/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000451 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 3/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000452 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 4/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000453 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 5/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000454 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 6/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000455 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 7/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000456 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 8/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000457 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 9/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000458 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 10/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000459 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 11/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000460 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 12/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000461 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 13/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000462 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 14/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000463 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 15/15 KM 57+000 - KM 62+000 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000464 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 1/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000510 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 2/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000511 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 3/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000512 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 4/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000513 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 5/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000514 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 6/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000515 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 7/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000516 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 8/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000517 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 9/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000518 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 10/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000519 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 11/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000520 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 12/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000521 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 13/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000522 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 14/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000523 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 15/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000524 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 16/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000525 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 17/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000526 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 18/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000527 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 19/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000528 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 20/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000529 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 21/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000530 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 22/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000531 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 23/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000532 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 24/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000533 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 25/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000534 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 26/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000535 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 27/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000536 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 28/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000537 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 29/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000538 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 30/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000539 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 31/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000540 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 32/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000541 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 33/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000542 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 34/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000543 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 35/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000544 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 36/36 KM 66+000 - KM 78+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000545 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 1/5 KM 82+500 - KM 83+800 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000570 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 2/5 KM 82+500 - KM 83+800 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000571 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 3/5 KM 82+500 - KM 83+800 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000572 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 4/5 KM 82+500 - KM 83+800 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000573 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 5/5 KM 82+500 - KM 83+800 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000574 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 1/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000630 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 2/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000631 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 3/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000632 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 4/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000633 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 5/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000634 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 6/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000635 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 7/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000636 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 8/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000637 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 9/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000638 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 10/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000639 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 11/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000640 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 12/12 KM 86+500 - KM 89+500 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000641 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 1/8 KM 92+100 - KM 94+180 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000690 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 2/8 KM 92+100 - KM 94+180 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000691 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 3/8 KM 92+100 - KM 94+180 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000692 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 4/8 KM 92+100 - KM 94+180 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000693 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 5/8 KM 92+100 - KM 94+180 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000694 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 6/8 KM 92+100 - KM 94+180 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000695 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 7/8 KM 92+100 - KM 94+180 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000696 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 8/8 KM 92+100 - KM 94+180 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000697 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 1/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000750 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 2/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000751 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 3/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000752 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 4/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000753 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 5/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000754 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 6/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000755 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 7/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000756 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 8/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000757 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 9/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000758 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 10/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000759 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 11/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000760 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 12/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000761 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 13/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000762 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 14/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000763 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 15/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000764 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 16/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000765 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 17/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000766 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 18/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000767 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 19/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000768 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 20/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000769 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 21/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000770 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 22/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000771 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 23/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000772 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 24/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000773 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 25/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000774 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 26/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000775 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 27/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000776 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 28/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000777 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 29/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000778 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 30/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000779 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 31/31 KM 105+900 - KM 114+100 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000780 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 1/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000810 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 2/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000811 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 3/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000812 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 4/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000813 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 5/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000814 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 6/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000815 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 7/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000816 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 8/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000817 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 9/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000818 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 10/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000819 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 11/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000820 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 12/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000821 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 13/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000822 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 14/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000823 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 15/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000824 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 16/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000825 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 17/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000826 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 18/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000827 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 19/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000828 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 20/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000829 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 21/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000830 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 22/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000831 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 23/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000832 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 24/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000833 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 25/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000834 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES BATIMETRÍA 26/26 KM 129+400 - KM 135+250 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-TP-000835 | - | ACEPTADO | AC
EDITABLES - PLANOS TOPOGRAFÍA |  | 400200-OHL001-502-XX-RD-TP-000001 | - |  | -
3-3-GEOTECNIA
PLANO GENERAL DE ACTUACIONES 1/2 CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000010 | - | ACEPTADO | AC
PLANO GENERAL DE ACTUACIONES 2/2 CUENCA ALTA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000011 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE D-01-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000050 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE D-01-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000055 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE D-03-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000060 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE D-03-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000065 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000070 | - | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000075 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE D-05-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000080 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE D-05-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000085 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000090 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000095 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-01-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000100 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-01-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000105 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000110 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000115 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA PAV. RÍGIDO ACCESO DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000117 | - | ACEPTADO | -
DETALLES PAV. RÍGIDO ACCESO DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000118 | - | ACEPTADO | -
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-03-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000120 | - | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-03-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000125 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-04-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000130 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-04-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000135 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-05-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000140 | - | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-05-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000145 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-06-CM |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000150 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-06-CM |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000155 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-07-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000160 | - | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-07-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000165 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-08-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000170 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-08-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000175 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-09-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000180 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-09-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000185 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-10-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000190 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-10-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000195 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000200 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000205 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-12-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000210 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-12-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000215 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-13A-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000220 | - | EN REVISIÓN | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-13A-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000225 | - | EN REVISIÓN | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-14-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000230 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-14-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000235 | - | ACEPTADO | AC
EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS DIQUE I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000240 | - | ACEPTADO | AC
PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIQUE I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-GE-000245 | - | ACEPTADO | AC
EDITABLES - PLANOS GEOTECNIA |  | 400200-OHL001-502-XX-RD-GE-000001 | -
3-4-IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE D-01-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000050 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE D-03-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000070 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000090 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE D-05-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000110 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000130 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-01-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000150 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000170 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-03-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000190 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-04-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000210 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-05-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000230 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-06-CM |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000250 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-07-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000270 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-08-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000290 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-09-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000310 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-10-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000330 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000350 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-12-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000370 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-13A-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000390 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-14-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000410 | - | EN REVISIÓN | R
PLANTA INTERFERENCIAS DIQUE I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-SE-000430 | - | EN REVISIÓN | R
EDITABLES - PLANOS IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS |  | 400200-OHL001-502-XX-RD-SE-000001 | -
3-5- HIDRÁULICA
3-5-1 PLANTA, PERFIL Y SECCIONES
PLANTA Y PERFIL DIQUE D-01-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000050 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 1/2 DIQUE D-01-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000055 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 2/2 DIQUE D-01-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000056 | - | ACEPTADO | R
PLANTA Y PERFIL DIQUE D-03-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000065 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES DIQUE D-03-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000070 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/2 DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000080 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/2 DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000081 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/4 DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000090 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/4 DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000091 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 3/4 DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000092 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 4/4 DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000093 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE D-05-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000105 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/2 DIQUE D-05-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000110 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/2 DIQUE D-05-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000111 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/2 DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000120 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/2 DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000121 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/4 DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000130 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/4 DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000131 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 3/4 DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000132 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 4/4 DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000133 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-01-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000145 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES DIQUE I-01-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000150 | - | ACEPTADO | R
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000160 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 1/2 DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000165 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 2/2 DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000166 | - | ACEPTADO | R
PLANTA Y PERFIL MURO I-03-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000175 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES MURO I-03-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000180 | - | ACEPTADO | R
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-04-1 Y 2-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000190 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/2 MURO I-04-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000195 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/2 MURO I-04-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000196 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES DIQUE I-04-2-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000197 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-05-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000205 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 1/2 DIQUE I-05-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000210 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 2/2 DIQUE I-05-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000211 | - | ACEPTADO | R
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-06-1 Y 2-CM |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000220 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES DIQUE I-06-1-CM |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000225 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES DIQUE I-06-2-CM |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000226 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-07-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000236 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 1/2 DIQUE I-07-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000248 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 2/2 DIQUE I-07-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000249 | - | ACEPTADO | R
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-08-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000260 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/2 DIQUE I-08-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000265 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/2 DIQUE I-08-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000266 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-09-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000275 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/2 DIQUE I-09-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000285 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/2 DIQUE I-09-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000286 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-10-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000295 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/2 DIQUE I-10-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000300 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/2 DIQUE I-10-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000301 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PEFIL 1/2 DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000310 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PEFIL 2/2 DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000311 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/6 DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000320 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/6 DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000321 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 3/6 DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000322 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 4/6 DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000323 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 5/6 DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000324 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 6/6 DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000325 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-12-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000335 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 1/3 DIQUE I-12-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000340 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 2/3 DIQUE I-12-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000341 | - | ACEPTADO | R
SECCIONES 3/3 DIQUE I-12-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000342 | - | ACEPTADO | R
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-13A-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000350 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES DIQUE I-13A-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000355 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-14-1-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000365 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-14-2-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000366 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/2 DIQUE I-14-1-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000370 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/2 DIQUE I-14-1-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000371 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES DIQUE I-14-2-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000372 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/3 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000380 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/3 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000381 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 3/3 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000382 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL DIQUE I-15-2 Y 3-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000383 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 1/8 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000385 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 2/8 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000386 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 3/8 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000387 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 4/8 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000388 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 5/8 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000389 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 6/8 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000390 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 7/8 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000391 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES 8/8 DIQUE I-15-1-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000392 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES MURO I-15-2-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000393 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES DIQUE I-15-3-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000394 | - | ACEPTADO | AC
3-5-2-DETALLES
SECCIONES TÍPICAS DIQUE ENROCADO TIPO II |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000600 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS DIQUE ENROCADO TIPO II PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000605 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS DIQUE ENROCADO TIPO II LADERA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000610 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS DIQUE ENROCADO TIPO II MURO |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000615 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS MURO CONCRETO CICLOPEO TIPO I |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000625 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS CALZADURA CON ACORAZADO TIPO I Y TIPO II |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000630 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS MURO ENROCADO TIPO I RAMPA - SECCIÓN 1-1 Y 2-2 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000635 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS DIQUE PROCESO CONSTRUCTIVO ENROCADO |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000660 | - | ACEPTADO | AC
COMPUERTA PLANA MURAL TIPO TARJETA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000680 | - | ACEPTADO | AC
COMPUERTA PLANA MURAL TÍPICA ESTANCA A 4 CARAS |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000685 | - | ACEPTADO | AC
CLAPETA DRENAJE TIPO FLAP DN 900 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000710 | - | ACEPTADO | AC
DETALLE REJILLAS METÁLICAS |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000720 | - | ACEPTADO | AC
DETALLE BARANDA METÁLICA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000725 | - | ACEPTADO | AC
DETALLE DE TUBERÍA HDPE |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000735 | - | ACEPTADO | AC
DETALLE DE EMPALME DE DIQUE EXISTENTE A DIQUE PROYECTADO |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000740 | - | ACEPTADO | AC
DETALLE DE INICIO Y FIN DE DIQUES |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000745 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO DIQUE ENROCADO TIPO II |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000775 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS 1/2 DIMENSIONES DE DISEÑO DIQUE ENROCADO TIPO II PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000780 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS 2/2 DIMENSIONES DE DISEÑO DIQUE ENROCADO TIPO II PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000781 | - | ACEPTADO | -
SECCIONES TÍPICAS 1/2 DIMENSIONES DE DISEÑO DIQUE ENROCADO TIPO II - LADERA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000785 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS 2/2 DIMENSIONES DE DISEÑO DIQUE ENROCADO TIPO II - LADERA |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000786 | - | ACEPTADO | -
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO DIQUE ENROCADO TIPO II - MURO |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000790 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO MURO CONCRETO CICLOPEO TIPO I |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000795 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO CALZADURA CON ACORAZADO TIPO I Y TIPO II |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000800 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TÍPICAS DIMENSIONES DE DISEÑO MURO ENROCADO TIPO I Y RAMPA - SECCIÓN 1-1 Y 2-2 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-CV-000805 | - | ACEPTADO | AC
EDITABLES - PLANOS HIDRAULICA |  | 400200-OHL001-502-XX-RD-HD-000001 | -
3-5-3- SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS
3-5-3-1 GENERAL
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE D-01-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000400 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE D-04-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000406 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE D-05-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000409 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE D-06-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000412 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-01-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000415 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000418 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-04-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000424 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-05-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000427 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-07-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000433 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUES I-09-PT Y I-10-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000439 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-11-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000445 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-13A-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000451 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA GENERAL SOLUCIÓN INTERFERENCIAS DIQUE I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000457 | - | ACEPTADO | AC
3-5-3-2 DETALLE
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-01-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000460 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-01-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000465 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA D-01-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000470 | - | ACEPTADO | -
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA D-01-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000475 | - | ACEPTADO | -
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-04-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000500 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-04-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000505 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/3 CANAL D-04-PT-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000510 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/3 CANAL D-04-PT-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000511 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 3/3 CANAL D-04-PT-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000512 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 1/2 CANAL D-04-PT-CAN 01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000515 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 2/2 CANAL D-04-PT-CAN 01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000516 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA D-04-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000520 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA D-04-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000525 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/3 CANAL D-04-PT-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000530 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/3 CANAL D-04-PT-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000531 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 3/3 CANAL D-04-PT-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000532 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 1/2 CANAL D-04-PT-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000535 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 2/2 CANAL D-04-PT-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000536 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA D-04-PT-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000540 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA D-04-PT-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000545 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/2 CANAL D-05-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000560 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/2 CANAL D-05-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000561 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 1/2 CANAL D-05-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000565 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 2/2 CANAL D-05-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000566 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-05-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000570 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-05-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000575 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-06-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000580 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA D-06-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000585 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/3 CANAL D-06-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000590 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/3 CANAL D-06-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000591 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 3/3 CANAL D-06-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000592 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 1/2 CANAL D-06-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000595 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 2/2 CANAL D-06-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000596 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA D-06-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000600 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA D-06-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000605 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/3 CANAL D-06-DI-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000610 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/3 CANAL D-06-DI-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000611 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 3/3 CANAL D-06-DI-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000612 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 1/2 CANAL D-06-DI-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000615 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 2/2 CANAL D-06-DI-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000616 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 03 INTERFERENCIA D-06-DI-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000620 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 03 INTERFERENCIA D-06-DI-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000625 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL CANAL D-06-DI-CAN03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000630 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES CANAL D-06-DI-CAN03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000635 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-01-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000640 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-01-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000645 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-01-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000650 | - | ACEPTADO | -
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-01-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000655 | - | ACEPTADO | -
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-02-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000660 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-02-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000665 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL CANAL I-04-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000710 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES CANAL I-04-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000715 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA, PERFIL Y SECCIONES TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-04-DI-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000720 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA, PERFIL Y SECCIONES DESARENADOR 01 INTERFERENCIA I-04-DI-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000725 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/2 CANAL I-04-DI-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000730 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/2 CANAL I-04-DI-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000731 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES CANAL I-04-DI-CAN02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000735 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-05-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000740 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-05-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000745 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-05-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000750 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-05-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000755 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-07-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000800 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-07-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000805 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-09-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000840 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-09-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000845 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-10-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000850 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-10-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000855 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-11-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000860 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-11-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000865 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-11-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000870 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-11-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000875 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 03 INTERFERENCIA I-11-PT-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000880 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 03 INTERFERENCIA I-11-PT-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000885 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-13A-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000900 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-13A-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000905 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 1/2 CANAL I-15-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000940 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL 2/2 CANAL I-15-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000941 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 1/2 CANAL I-15-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000945 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TRANSVERSALES 2/2 CANAL I-15-DI-CAN01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000946 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-15-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000950 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 01 INTERFERENCIA I-15-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000955 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-15-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000960 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 02 INTERFERENCIA I-15-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000965 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL ESTRUCTURA CRUCE 03 INTERFERENCIA I-15-DI-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000970 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES ESTRUCTURA CRUCE 03 INTERFERENCIA I-15-DI-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000975 | - | ACEPTADO | AC
PLANTA Y PERFIL TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-15-DI-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000980 | - | ACEPTADO | AC
SECCIONES TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-15-DI-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-HD-000985 | - | EN REVISIÓN | AC
EDITABLES - PLANOS SOLUCIONES DE INTERFERENCIAS |  | 400200-OHL001-502-XX-RD-HD-000002 | -
3-6- ESTRUCTURAS
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-01-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000010 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-01-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000015 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-01-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000020 | - | ACEPTADO | -
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-01-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000025 | - | ACEPTADO | -
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-04-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000070 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-04-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000075 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-04-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000080 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-04-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000085 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA D-04-PT-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000090 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE BARANDA TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA D-04-PT-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000092 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA D-04-PT-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000095 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-05-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000110 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-05-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000115 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-06-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000120 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA D-06-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000125 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-06-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000130 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA D-06-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000135 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA D-06-DI-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000140 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA D-06-DI-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000145 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-01-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000160 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-01-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000165 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-01-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000170 | - | ACEPTADO | -
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-01-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000175 | - | ACEPTADO | -
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-02-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000180 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-02-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000185 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-04-DI-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000240 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-04-DI-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000245 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO TOMA LATERAL 02 INTERFERENCIA I-04-DI-TL02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000250 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE TOMA LATERAL 02 INTERFERENCIA I-04-DI-TL02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000255 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-05-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000270 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-05-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000275 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-05-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000280 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-05-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000285 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-07-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000330 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-07-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000335 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-09-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000390 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-09-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000395 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-10-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000420 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-10-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000425 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-11-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000450 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-11-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000455 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-11-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000460 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-11-PT-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000465 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA I-11-PT-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000470 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA I-11-PT-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000475 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-13A-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000530 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-13A-PT-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000535 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-15-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000590 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 01 INTERFERENCIA I-15-DI-INT01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000595 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-15-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000600 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 02 INTERFERENCIA I-15-DI-INT02 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000605 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA I-15-DI-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000610 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE ESTRUCTURA DE CRUCE 03 INTERFERENCIA I-15-DI-INT03 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000615 | - | ACEPTADO | R
DETALLE DE REFUERZO TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-15-DI-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000620 | - | ACEPTADO | R
CUADRO DE DESPIECE TOMA LATERAL 01 INTERFERENCIA I-15-DI-TL01 |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000625 | - | ACEPTADO | R
MURO DE CONCRETO CICLOPEO GEOMETRÍA Y ARMADURA I-03-PT |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000800 | - | ACEPTADO | AC
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 1/8 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000810 | - | ACEPTADO | AC
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 2/8 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000811 | - | ACEPTADO | AC
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 3/8 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000812 | - | ACEPTADO | AC
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 4/8 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000813 | - | ACEPTADO | AC
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 5/8 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000814 | - | ACEPTADO | AC
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 6/8 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000815 | - | ACEPTADO | -
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 7/8 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000816 | - | ACEPTADO | -
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 8/8 I-02-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000817 | - | ACEPTADO | -
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 1/3 I-04-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000820 | - | ACEPTADO | R
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 2/3 I-04-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000821 | - | ACEPTADO | AC
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 3/3 I-04-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000822 | - | ACEPTADO | R
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 1/2 I-08-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000830 | - | ACEPTADO | AC
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 2/2 I-08-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000831 | - | ACEPTADO | AC
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 1/5 I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000840 | - | ACEPTADO | R
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 2/5 I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000841 | - | ACEPTADO | R
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 3/5 I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000842 | - | ACEPTADO | R
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 4/5 I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000844 | - | ACEPTADO | R
MUROS DE CONTENCIÓN GEOMETRÍA Y ARMADURA 5/5 I-15-DI |  | 400200-OHL001-502-XX-DR-ST-000845 | - | ACEPTADO
EDITABLES - PLANOS ESTRUCTURAS |  | 400200-OHL001-502-XX-RD-ST-000001 | -
4-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | 400200-OHL001-502-XX-SP-ZZ-000001 | - | ACEPTADO | AC
5- METRADOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA
INFORME DE METRADOS |  | 400200-OHL001-502-XX-QT-ZZ-000001 | - | ACEPTADO | R
EDITABLES ZIPEADOS - RESUMEN EJECUTIVO / EET / METRADOS Y PRESUPUESTO |  | 400200-OHL001-502-XX-RD-ZZ-000002 | -