## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
PAQUETE :
POSTOR :
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 5.2 B) | 32 | Confirmar que la componentes No estructurales no forman parte de Gestión Predial o de afectaciones prediales.
2 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 6 | 34 | La aceptación o la entrega de terreno al contratista incluye la demolición de construcciones existentes, se deberá cercar el área adquerida. Sino pueden detallar el proceso de entrega al contratista.
3 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.1 | 35 | El proceso de identificación de predios comprente actividades de campo (censo, catastro o inventario de propietarios y ocupantes de terreno), teniendo en cuenta que debemos elaborar una estrategía de adquisición o esta actividad será una actividad netamente de gabinete. De desea confirmación.
4 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.2 2) | 36 | Se desea confirmación si la actividad de levantamiento topográfico de predios afectados comprende el replanteo de los polignos a liberar.
5 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.2 2) | 37 | Se desea confirmación si las áreas priorizadas serán definidas por OHLA para elaborar el plan de trabajo.
6 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.2 2) | 37 | confirmar si las tasas por la adquisición de ERP y la certificación de puntos geodesicos seran reembolsados. Y asimismo se requiere información de cuantos puntos geodesicos necesitan el proyecto, teniendo en cuenta que podria afectar al cronograma dado que la aprobación y emisión de los certificados puede tomar tiempo.
7 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.2 3) | 38 | Confirmar que las busquedas catastrales se realizarán con información de poligonos (coodenadas, areas) que entregarán al momento de adjudicación por parte de OHLA sin contar los entregables del levantamiento topográfico, esto con la idea de cumplir con los 60 dias que tiene la actividad de identificación de predios.
8 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.2 3.1) | 39 | Se desea que confirmen si Los tasas registrales para la obtención de Titulos Archivados, copias literales seran reembolsables por OHLA.
9 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.2 3.2) | 44 | El informe de sustento de perjuicio economico nos pueden detallar mas sobre este documento que solicitan.
10 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.2 4.2) | 47 | 4.2 Diagnóstico Preliminar, confirmar que esta actividad se debe realizar dado que en esta etapa del proyecto de contará con el plan de liberación e informes tecnicos -legales que incluye actividades de campo.
11 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.3 | 51 | El plazo de entrega de 30 dias para los trabajos de campo que incluye el CBC es bastante ajustado es posible ampliarlo en 60 dias, dado solo para la emisión del CBC registros publicos demoran en emitirlos hasta por lo menos en 45 dias. Ademas de ello, que para cumplir con levantar la información de los predios afectados se requerirá contar con mas de recursos como cuadrillas de topografia, movilidad y gestores de campo lo que pueden encarecer. Bajo nuestra experiencia, creemos que es mejor replantear el poligono seleccionado de la alternativa y luego proceder a levantar los predios afectados, con ellos gestionar el CBC.
12 | CGPRET SAC | GESTIÓN PREDIAL | TDR | 7.1.3 2.1.2 | 51 | Confirmar que la firma de adquisición anticipada se realizará como parte del alcance de la etapa de liberación y no parte de elaboración de expediente.