## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 (CUENCA ALTA - DIQUES D-06-DI A I-01-PT) - CUENCA HUAURA
| POSTOR : | ANTAHURAN S.A.C.
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | La obtención de permisos a cargo de quién se encuentra, puesto que en la visita se indicó que el responsable sería OHLA
2 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | ¿La gestión social del proyecto será responsabilidad de OHLA?
3 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Indicar las fuentes de agua a emplear y su ubicación, así mismo si se cuenta con análisis de laboratorios
4 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Entendiendo que OHLA se encuentra ejecutando actividades en el área, agradeceríamos se pueda compartir los costos de los proveedores de Afirmado, arcilla, agregados
5 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Compartir el IGAPRO
6 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Confirmar que durante los meses de enero a abril será no laborable.
7 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Indicar los sectores en los que se ha identificado camarones
8 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Indicas las especificaciones para el cierre del DME
9 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Se solicita mayor agilidad para la respuesta de los RFI, 30 días es exagerado, se solicita pueda efectuarse en máximo 1 semana.
10 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | PM 4, OF 2, se solicita la ubicación
11 | ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Considerar camioneta y viáticos para el gestor
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Se solicita los planos de mantenimiento de vías identificados
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | ¿En la zona de cantera de rocas VIROC existe presencia de líneas de energía cercanas a la cantera, será necesario realizar alguna reubicación de las líneas?
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Se solicita indicar la ubicación de la tubería de descarga de la hidroeléctrica Chevez que se manifestó durante la visita
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Para la ejecución de los trabajos en el puente Huaura, se mencionó la existencia de canteras que venden material para relleno, se solicita puedan brindar el contacto del mismo.
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Indicar la ubicación de la reposición de postes en desuso.
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | El pesaje de los camiones con roca será a cargo de OHLA
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Indicar el organigrama propuesto por OHLA para el desarrollo del proyecto
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Se tiene establecido algún compromiso con las comunidades referente a la contratación de mano de obra local
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | En cuanto a la reubicación de camaroneras se tiene establecido el salario de los mismos.
| ANTAHURAN S.A.C. |  | CO - PE - 1PE324 - CM - EA - 048 - H |  |  | Compartir la base de datos de los proveedores locales