## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | Paisajismo y Reforestación - Cañete
POSTOR :
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 |  | PROCURA | TDR |  |  | INDICAR EL MINIMO PERSONAL STAFF REQUERIDO, O VA EN CUESTION DEL POSTOR | El minimo de personal clave esta descrito en el cuadro del punto 9 . Responsabilidades del postor adjudicado
2 |  | PROCURA | TDR |  |  | EL VIVERO NECESARIAMENTE TIENE QUE ESTAR CERCA AL PROYECTO, O SE PUEDE MANEJAR DESDE EL VIVERO QUE SE TIENE EN LIMA. SOLO SE IMPLEMENTARIA EL VIVERO PARA EL PROYECTO EN EL TERRENO QUE SE TIENE EN LIMA | La ubicación, operación y administracion del vivero es a criterio del del subcontratista. Ellos deberan indicar su mejor propuesta en tiempo y costo.
3 |  | CONSTRUCCIÓN | TDR |  |  | PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, EL CONTRASTISTA BRINDARA UNA CISTERNA Y EL AGUA, O SE TIENE QUE CONSIDERAR ELLO EN LOS COSTO. | Los recursos necesarios para el mantenimiento deberán considerarse en sus análisis de precios unitario de las partidas referidas al riego.
4 |  | CONSTRUCCIÓN | TDR |  |  | EL CONTRATISTA BRINDARA CAMPAMENTO, COMEDOR, DUCHAS, SSHH, PUNTO DE LUZ, PUNTO DE AGUA, O TODO ELLO DEBE SER CONSIDERADO EN LOS COSTOS | El postor deberá considerar todos los recursos necesarios para implementacion de su campamento dentro de sus gastos generales.
5 |  | PROCURA | TDR |  |  | LA CARTA FIANZA PUEDE SER CAMBIADA POR UNA RETENCION DE FIEL CUMPLIENTO? | La carta fianza es: CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO. Muy aparte del la retencion del 5% por cada valorización.
6 |  | CONSTRUCCIÓN | TDR |  |  | EN CASO YA SE HAYAN SEMBRADO LAS ESPECIES, Y POR CASOS FORTUITOS PASE UN HUAYCO O CRECIDA DE RIOS, Y SE ESTROPEE TODO, QUIEN CORRE CON LOS GASTOS | Acorde al plazo referencial indicado en los TdR de 480 días calendarios, implicará la ejecución de trabajos en épocas de crecida de rios por lo tanto, se deberá considerar trabajos de protección para preservar las especies. Sin embargo, de presentase un evento extraordinario el postor ganador deberá notificar de manera oportuna basado en algún decreto de urgencia, de tal manera que se pueda dar las instrucciones necesarias para mitigar el riesgo.
7 |  | PROCURA | TDR |  |  | HAY ALGUN ACUERDO SINDICAL? | Existe convenio sindical que tiene CONTRATISTA OHLA con los sindicatos de construcción civil aledaños al proyecto, el 100% de la mano de obra no calificada (MONC) será de la zona. Y el personal de obra calificada (MOC) tiene prioridad también de personal de la zona, siempre y cuando cumplan con los requisitos del puesto.
8 |  | PROCURA | TDR |  |  | SE CONTEMPLARA VIGILANCIA EN EL CAMPAMENTO, O EL CAMPAMENTO DESTINADO ESTARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA | El postor debe considerar en sus costos la vigilancia de su campamento.
9 |  | PROCURA | TDR |  |  | SE DEBERA CONSIDERA GASTOS PARA LA PROTECCION CONTRA EL COVID | Solo debe considerar que sus trabajadores tengan la totalidad de vacunas. Conforme a lo que indica la normativa actual.
10 |  | SSOMA | TDR |  |  | SERA NECESARIO CONTAR CON UN PERSONAL DE SALUD, SI ES AFIRMATIVO INDICAR SI TENDRA QUE SER MEDICO, ENFERMERA LICENCIADA O ENFERMERA TECNICA | Según legislación si pasa de 75 trabajadores se solicitará un enfermero titulado y colegiado, si pasa de 500 trabajadores Médico titulado y colegiado.
11 |  | PROCURA | TDR |  |  | SE PUEDE TRABAJAR CON TODO EL PERSONAL EN REGIMEN COMUN | El 100% de la mano de obra no calificada (MONC) será de la zona. Y el personal de obra calificada (MOC) tiene prioridad también de personal de la zona, siempre y cuando cumplan con los requisitos del puesto.
12 |  | PROCURA |  |  |  | Cañete: Indicar si se va a ejecutar el paisajismo en los 4 paquetes. | Se realizará el paisajismo y reforestacion del paquete 1 al paquete 4 según el ítem 06
13 |  | PLANEAMIENTO |  |  |  | Cañete: Indicar la fecha estimada para iniciar con la ejecución de las obras de arquitectura y paisajismo para cada paquete, tomando en cuenta que todos los trabajos se harán en zonas inundables y que entre los meses de noviembre a marzo puede haber interrupción de trabajos por peligro de crecida de rios. | El inicio de labores es posterior a la adjudicación del servicio. Los plazos corren al día siguiente de haberse entregado la carta de adjudicación por lo que el subcontratista deberá de iniciar con los tramites administrativos para el inicio de actividades. En un plazo de 2 días posteriores aprox. del envío de la carta de se realizará el KOM de inicio de actividades para la coordinación de inicio de actividades en campo.
14 |  | INGENIERIA | 400201-OHL001-890-XX-SP-LS-004001-R04 |  |  | Cañete: Solo se han encontrado EETT dentro de la información del paquete 4, pero estan incompletas. No hay información sobre la parte de arquitectura (pasarela, bancas, señalética). | Se adjunta la información completa de planos y EETT relacionados a los trabajos de Paisajimo, por paquetes: Paquete 1 , Paquete 2 , Paquete 3 y Paquete 4 . En esta información se incluye los detalles de las barandas, pasarelas, mobiliario urbano, etc. Se aclara que la información de cada paquete es complementaria para todo el proyecto.
15 |  | INGENIERIA | 400201-OHL001-890-XX-SP-LS-004001-R04 |  | 15 | Cañete: Solo se han encontrado EETT dentro de la información del paquete 4, pero estan incompletas. No hay información sobre especies arbustivas "pájaro bobo" y "chilco" (densidad de plantación, tipo de siembra, altura de plantas, etc.). | Se remite la información completa de paisajismo del Expediente Aceptado.
16 |  | PLANEAMIENTO |  |  |  | Cañete: Indicar cual es el plazo de jecución que han estimado para los trabajos de paisajismo. | Plazo referencial 480 días calendarios, indicado ítem 16 del TdR.
17 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: Para la partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO, remitir el plano que indica como se hará el relleno del material. | La partida "06.03.03.01 Relleno con material propio" hace referencia a los trabajos de relleno localizado después de la construcción de las pilas de soporte de las columnas en la pasarela de madera. La ejecución de los trabajos corresponde a cada empresa y cumplir con las EETT.
18 |  | INGENIERIA | Terminos_de_referencia paisajismo y reforestacion CANETE |  | 54 | Cañete: En los TDR se hace mención a la partida 6.1.6.3. Bancas de madera sobre gavión. Tipo T2. Indicar si se deben implementar. | Se confirma su implementación. Este mobiliario urbano forma parte del Paquete 4.
19 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: Indicar si se debe considerar la instalación de un vivero para la propagación de las especies arbustivas. Tomar en cuenta que para la propagación de las especies se requiere un mínimo de 5 meses) | En la partida "06.04.01 Implementación de vivero temporal" con unidad de medida "gbl" contempla la construcción de viveros temporales para todo el proyecto. La ubicación de dicha área y sus correspondientes permisos son alcances del subcontratista.
20 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: En las partidas no se indica si se debe colocar tierra de chacra u otro sutrato para la siembra de las especies. Indicar si se debe considerar en el presupuesto. | En la partida "06.01.01.08 Preparación y aporte del sustrato" se considera el material necesario para el desarrollo de las plantas: árboles, arbustos y cubresuelos. Se considera una mezcla del sustrato compuesto por tierra de chacra, compost maduro y guano o estiércol. Conforme lo indica las especificaciones técnicas 400201-OHL001-890-XX-SP-LS-003001-C01.
21 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: Indicar si existe un plazo de garantía posterior al termino de los trabajos. | La garatía de los trabajos es de un periodo de 5 años a partir de la emision del certificado de defectos.
22 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: Si existe un plazo de garantía, indicar quien será responsable por resembrar las especies o reparar daños ocasionados por la crecida del río durante este plazo. no damos garantia frente auna crecida de rio quedando la responsabilidad sobre el cliente | Acorde al plazo referencial indicado en los TdR de 480 días calendarios, implicará la ejecución de trabajos en épocas de crecida de rios por lo tanto, se deberá considerar trabajos de protección para preservar las especies. Sin embargo, de presentase un evento extraordinario el postor ganador deberá notificar de manera oportuna basado en algún decreto de urgencia, de tal manera que se pueda dar las instrucciones necesarias para mitigar el riesgo.
23 |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | Cañete: En caso de que los trabajos de paisajismo se vean paralizados por situaciones ajenas al contratista (desborde o crecida de río, retraso en obras de otros contratistas, etc.) como se va a proceder con los gastos extra que se generen. | Para casos no imputables al subcontratista, deberá alertarse con la antelación necesaria mediante herramientas de gestión contractual. Revisar anexo 05 del contrato de prestación del servico.
24 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: Durante la visita a las obras del paquete 1 se observó que hay monticulos de material que quedaron de la descolmatación sobre las áreas donde se va a intervenir. Indicar si este volumen de material se ha considerado en alguna partida. | El subcontratista debe garantizar que el hoyo donde será plantado la especie arbustiva sea la adecuada para el crecimiento de las plantas, para esto se cuenta con las partidas "06.01.01.03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales", "06.01.01.04 Eliminación de material de desbroce" y "06.01.01.05 Despedregado del terreno con medios manuales". Cualquier otra área que no sea parte del hoyo a plantar pero si forme parte del área demarcada para reforestación no es necesario realizar una limpieza y nivelación.
25 |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | Cañete: Para los trabajos de arquitectura (sobre todo la pasarela) se requiere de un ingeniero civil. Indicar si se dbe considerar dentro del staff. | Acorde a lo indicado en el TdR, un ingeniero estructural no es personal clave del servicio. Es alcance del postor ganador la implementacion de recursos necesarios en los gastos generales para garantizar la calidad de la obra.
26 |  | PROCURA | Terminos_de_referencia paisajismo y reforestacion CANETE |  | 112 - 113 | Cañete: No se indica si es necesario un supervisor general para la obra y que requisitos debe tener, tomando en cuenta que también hay componentes constructivos. | Se entiende que el arquitecto es el que supervisara las obras. Se va a agregar como personal clave.
27 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: Indicar si se deben considerar partidas para INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA y MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | Se detalla en el formato C1 ítem 06.03.01.02
28 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: Para las partidas ELIMINACION DE MATERIALES DE DESBROCE y ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, indicar si todo este material se va a colocar en los DME autorizados. | Se confirma, salvo otra indicación en la etapa de ejecución.
29 |  | CONSTRUCCIÓN |  |  |  | Cañete: Indicar si se debe contar con oficinas, almacenes, comedor y otras infraestructuras. De ser el caso nos indicaran donde se pueden instalar estos ambientes? | El postor deberá considerar todos los recursos necesarios para implementacion de su campamento, estos deberán estar incluidos en sus gastos generales.
30 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: Si durante los trabajos de movimiento de tierras se calcula que hay más metros cúbicos de material removido o agregado, ¿cómo se va a proceder para valorizar ese volumen? | Se realizara los medios contractuales propios de un contrato NEC-A. Considerar que es un contrato a suma alzada.
31 |  | INGENIERIA |  |  |  | Cañete: ¿Se tienen que presentar planos As Built al finalizar el proyecto? | se confirma.
32 |  | PROCURA |  |  |  | Cañete: Indicar si el contrato es a suma alzada o precios unitarios. | es a suma alzada.