## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAYAN - CUENCA HUAURA
| POSTOR : | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | Construcción/ Ingeniería | Planos |  |  | De nuestra revisión de los documentos del Expediente Técnico, subcarpeta "En revisión ANIN" hemos detectado que los planos 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004610-R01 y 400200-OHL001-501-XX-DR-GE-004615-R01, muestran el sostenimiento de los taludes de corte de la excavación de los estribos del puente indicando el uso de pernos de anclaje y muro de shotcrete; actividades que no están contempladas en la planilla de presupuesto. Por ello solicitamos confirmar que no son parte del alcance del proyecto y en caso de requerirse, se reconocerá al contratista el costo e impacto en tiempo de la ejecución del sostenimiento. | Para la ejecución de los estribos del puente se ha de realizar un sostenimiento temporal mediante concreto proyectado y con anclajes. Estas partidas se encuentran descritas en la subcarpeta de En revisión ANIN/ METRADOS. Sin embargo, se actualiza en el formato de propuesta C1 que se adjunta al presente documento. Asimismo, es importante recalcar que de acuerdo a la segunda ronda de consultas (N°11) el postor puede proponer sus metrados en caso encuentre diferencias con el metrado referencial del presupuesto.