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[bookmark: _Hlk126927509]Resumen de Observaciones y comentarios MT2 Cañete - OHLA
B1. Experiencias similares internacionales y nacionales
Sin observaciones
B2. Organigrama y Personal Clave
Sin observaciones
B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
Observación:
El Plan de Seguridad presentado cumple parcialmente ya que este está alineado principalmente al sector minería según la normativa minera, en algunos Ítem estos son transversales a todos los sectores, pero no aplican totalmente al sector construcción. 
B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo
Sin observaciones
B5. Plan de Calidad
Observación:
El Plan de Calidad presentado ha sido elaborado en su acuerdo a la guía ISO 10005:2018, pero no contempla cómo se gestionará la propiedad del cliente ni establece objetivos de calidad. 
[bookmark: _GoBack]B6. Relación de Equipos a utilizar en obra
Sin observaciones
B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)
Observación:
Secuencia constructiva:
Las obras de interferencias (obras civiles), dependen de la construcción de los diques. Por lo que su predecesora para cada cruce, depende del término de cada dique.
B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos
Observación:
Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva:
Las obras de interferencias (obras civiles), dependen de la construcción de los diques. Por lo que su predecesora para cada cruce, depende del término de cada dique.
El cronograma no cuenta con un cálculo de duraciones referenciales, aclaraciones y supuestos.
Cronograma de Adquisición de Materiales
El cronograma de adquisiciones no guarda relación con el cronograma de ejecución (las interferencias están previstas hasta setiembre, sin embargo, el plan de adquisiciones hasta noviembre'23).
C1. Oferta económica
Observación
No presentan sustento de la tabla salarial mano de obra construcción civil, ya que todos los postores difieren de la tabla salarial aprobada por ley a la fecha de su oferta.
Comentario
De los Gastos Generales, se les alcanzará una planilla de gastos generales para poder realizar un mejor análisis y control de los costos, todo gasto general que no este en esta planilla y sea particular de cada organización deberá crear nuevos Ítem en el titulo Gastos Varios, si su análisis requiere más personal técnico administrativo deberá incrementar ítems en los títulos correspondientes.

C2. Análisis de precios unitarios
Observación:
No presenta relación de insumos.
C2. Plazo de pago
Sin observaciones

Notas:
1. Observación: Levantar observación (Subsanable)
2. Comentario: Informativo (No subsanable)
3. Para el levantamiento de observaciones de experiencia de obras y organigrama no está permitido modificar el listado de obras de experiencia y el profesional propuesto presentado en la primera ronda. Únicamente se está solicitando información complementaria.
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