## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1 (DIQUES PAQUETE 4 - PARTE BAJA) RÍO CAÑETE
| POSTOR : | ALMASA S.R.L
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | ALMASA | CALIDAD | CO-PE-1PE324-QA-PM-001 | 3.3.1 | 9 | Indicar la formación y experiencia minima del coordinar de calidad
2 | ALMASA | CALIDAD | CO-PE-1PE324-QA-PM-001 | 3.3.4 | 10 | La carpeta de transferencia con la información y trazabilidad del cumplimiento de los requisitos será al finalizar el proyecto o por cada entregable. Confirmar.
3 | ALMASA | RESCATE DE CAMARONES | TDR | Anexo 22 | 916 | En el anexo referido se hace mención a los lugares donde se pueden rescatar los camarones. Sin embargo no se especifica el alcance de cual es el destino final de los animales.
4 | ALMASA | CALIDAD | CO-PE-1PE324-QA-PM-001 | 3.3.7 | 12 | Se contará con equipo y/o laboratorio por parte del Cliente para la liberación de los ensayos.
5 | ALMASA | CALIDAD | CO-PE-1PE324-QA-PM-001 | 3.3.9 | 13 | Confirmar que la frecuencia de ensayos a realizar a los materiales, se podría utilizar segun el MANUAL DE CARRETERAS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN RD N° 22-2013-MTC/14
6 | ALMASA | CALIDAD | CO-PE-1PE324-QA-PM-001 | 3.3.9 | 13 | Confirmar si la liberación de los entregables podría realizarse por tramos, sectores o similar.
7 | ALMASA | CALIDAD | CO-PE-1PE324-QA-PM-001 | 3.3.13 |  | Almasa como gestión de calidad cuenta con su documentación en la nube lo que también incluiría este proyecto. Confirmar si se podría manejar con el mismo link o el cliente facilitará uno nuevo
8 | ALMASA | PRESUPUESTO - METRADOS | TDR | Tabla 17 | 46 | Diferencias entre Tabla N° 19 (TDR) y Resumen de metrados MT3-1: Partida 7,01: En el archivo Resumen de metrados MT3-1, se muestra la partida "Sumnistro de Roca nueva" mientra que en la Tabla N° 19, no se muestra esa partida. Corregir.
9 | ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR |  |  | En la infomración alcanzada se hace mención en varios capítulos al IGAPRO. Sin embargo este documento no ha sido identificado. Favor de alcanzar.
10 | ALMASA |  | TDR | 25.1 | 134 | En caso de consorciarnos con una empresa no invitada directamente favor confirmarnos si necesitamos presentar información previa de la misma.
11 | ALMASA | CALIDAD | CO-PE-1PE324-QA-PM-001 | 3.3.9 |  | Confirmar que el contratista propone sus propios registros (protocolos) y estan sujetos a validación antes del inicio de los trabajos.
7 | ALMASA | CALIDAD | CO-PE-1PE324-QA-PM-001 | 3.3.13 |  | Confirmar que el contratista puede proponer el indice del dossier de calidad final
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | RESUMEN EJECUTVIO | 17 | 88 | Acorde al Resumen ejecutivo (Punto 17: Cronograma resumen). Se consulta si ya se han gestionado las expropiaciones que serán necesarias para la construcción de los diques cuya área de ejecución puede invadir predios privados, de tal forma que a la fecha de ejecución no se tengan demoras por este concepto. De hecho según los polígonos de liberación el trazo está a una distancia de 5m desde la cara seca del dique. Confirmar.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | 7,1,3 | 50 | Se consulta si los accesos a las diferentes zonas de trabajo como: Canteras de roca, Canteras de cerro, DME, DMO, estpan habilitados. Y ademas si algún camino que lleva a esos lugares pasa por algún predio que sea provado se deberá pagar algún concepto de uso de vías. Aclarar.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | TABLA 14 | 38 | Se consulta para considerar dentro de nuestro presupuesto, cuales son los montos que se deben cancelar por el derecho de uso de las canteras y depositos de materiales: Cantera de roca, Cantera de cerro, Cantera de cauce, DME y DMO.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | 10 | 92 | En la información alcanzada referida a los equipos principales (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes). Consideramos que también deben incluirse en este grupo las motoniveladoras por ser equipos preponderante en la construcción de los diques.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | 10 | 92 | En la información alcanzada referida a los equipos principales (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes). Consideramos que también deben incluirse en este grupo los rodillos de gran tonelaje por ser equipos preponderante en la construcción de los diques.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | 10 | 92 | En la información alcanzada referida a los equipos principales (tractores, excavadoras, cargadores y volquetes). Consideramos que también deben incluirse en este grupo la retroexcavadora por ser equipos preponderante en la construcción de los diques.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | 10 | 92 | Con respecto a la antgiüedad de los equipos consideramos que lo correcto es que la fiabilidad y la correcta operatividad de un equipo se mide con sus horas trabajadas y no con los años. Solicitamos que la evaluación se realice con las horas trabajadas del equipo comparándolas con las 14,000 que se plantaen como máximo y no en años (5 años máximo de antiguedad). Favor Confirmar.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | Tabla 40 | 127 | Confirmar que para que un equipo sea considerado como propio, será suficiente una DJ de compra del mismo o en su defecto una promesa de compra.
| ALMASA | PRESUPUESTO - METRADOS | TDR | Tabla 17 | 46 | En el resumen de metrados, no se ha considerado la partida DESCOLMATACIÓN. Sin embargo en la visita de obra, se ghizo referrencia a que esa actividad si se iba a realizar. Aclarar.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | RESUMEN DE METRADOS |  |  | En el resumen de metrados, no se ha considerado la partida ENCAUZAMIENTO Y DESVÍO PROVISIONAL DE RÍO (ATAGUÍAS) . Sin embargo en la visita de obra, se hizo referrencia a que esa actividad si se iba a realizar. sobre todo en la época en la que no se laborará (enero a abril de 2025 para porteger las zonas de canteras de cauce en donde el material debe ser trabajado y acopiado.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | Tabla 17 | 46 | En la Tabla 17 y en el Resumen de metrados no se está considerando la partia TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA, esto no es correcto favor de incluir.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | RESUMEN DE METRADOS |  |  | En el archivo Resumen de metrados, en la partida DESBROCE no se está considerando las áreas de las canteras de cauce solo las zonas de los dique sa construir. En la visita a la zona del proyecto, hemos identificado que toda el área de las canteras de cauce están cubiertas de vegetación. Favor de incluir las áreas o en su defecto aclarar.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS |  |  |  | De la información alcanzada están vacios los siguientes archivos: MEMORIAS - ANEXOS - CANTERAS, FUENTES DE AGUA, DME, VALLES VULN., no cuentan con información. Alcanzar para una completa evaluación de la información.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | RESUMEN DE METRADOS |  |  | En el resumen de metrados, no se ha considerado la partida INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO. Sin embargo en la infomración alcanzada hay información al respecto. Aclarar si se incluye o no en el alcance materia de esta licitación.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | Tabla 17 | 46 | Dentro de la relación de partidas no se menciona nada acerca del movimiento de tierras de los patios de maquinas . Esto queire decir que se está considerando que el subcontratista utilizará los ya existentes?. Aclarar.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | 6 | 38 | Se encuentra dentro del alcance del postor la asistencia documentaria que se pudiese necesitar para los permisos y licencias de construcción los cuales ohla ya viene gestionando. Aclarar a que permisos se refiere y confirmar el status a la fecha y que proyección a la fecha de inicio de los trabajos, se tendrá al respecto de este tema para la ejecución de los trabajos.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | Tabla 17 | 46 | En el anexo 17 “partidas de movimiento de tierras” se menciona la partida 01.04 – limpieza manual de material vegetal y de residuos” con un metrado de 105,479.73 m2. Se solicita corregir ya que debido al gran metrado esto no puede ser manual.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR |  | 41 | Según los TDR, para el mantenimiento de accesos se debe considerar aditivos supresores de polvo. Confirmar.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR |  | 42 | Se solicita especificar con un diseño o esquema como serán los cruces a construirse en el río en épocas de estiaje y que ayudarán a abstecer materiales, minimizando las distancias de recorrido.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR |  | 43 | El subcontratista de Movimiento de Tierras deberá transportar la roca seleccionada desde acopio en cantera o plataforma de acopio hacia la zona de diques, siempre pasando por balanza. Aclarar a que se refiere.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | TDR | 7,3,1 | 56 | Sefgún las especificaciones técnicas la partida: ENCAUZAMIENTO Y DESVÍO PROVISIONAL DE RÍO (ATAGUÍA), sirve para habilitar caminos alternativos a los provisionales para asegurar en tránsito durante el periodo de ejecución de las obras, sin embargo nos eha considerado en le itmeizado ya que se puede apreociar el metraod 0. Aclarar.
| ALMASA | DOCUMENTOS ALCANZADOS | RESUMEN DE METRADOS |  |  | En la partida REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE, se considera una recuperación de 62,382,29 m3. Se solicita especificar a que tipo de material se refiere (Roca, relleno granular, afirmado, etc o una combinación de todos) De ser el caso especificar el volumen de cada uno de ellos para que sea considerado en nuestra propuesta.