Comentarios a la oferta económica de OHLA del MT02
1. En referencia a los costos de hora hombre, el contratista ha presentado lo siguiente:
	COSTO DE MANO DE OBRA - VIGENTE DE JUNIO DE 2022 A MAYO 2023
	
	
	
	
	
	

	 ITEM 
	 DESCRIPCIÓN 
	 CATEGORÍA (S/.) 

	
	
	 CAPATAZ 
	 OPERARIO 
	 OFICIAL 
	 PEÓN 
	 Op. Equipo pesado 
	 Op. Equipo liviano 

	1 
	 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 
	 S/.   100.63 
	 S/.     80.50 
	 S/.     63.15 
	 S/.     56.80 
	 S/.             80.50 
	 S/.     80.50 

	2 
	 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 
	 S/.   170.97 
	 S/.   130.65 
	 S/.   103.16 
	 S/.     93.75 
	 S/.           196.78 
	 S/.   145.82 

	3 
	 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS -1 turno 
	 S/.   271.60 
	 S/.   211.15 
	 S/.   166.31 
	 S/.   150.55 
	 S/.           251.43 
	 S/.   220.09 

	4 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 
	 S/.     33.95 
	 S/.     26.39 
	 S/.     20.79 
	 S/.     18.82 
	 S/.             31.43 
	 S/.     27.51 

	5 
	 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO  
	 S/.       2.82 
	 S/.       2.09 
	 S/.       1.62 
	 S/.       1.45 
	 S/.               1.92 
	 S/.       1.93 

	6 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 
	 S/.     36.77 
	 S/.     28.48 
	 S/.     22.41 
	 S/.     20.27 
	 S/.             33.35 
	 S/.     29.44 

	
	
	
	
	
	
	
	

	COSTO DE MANO DE OBRA - PROYECTADA DE JUNIO DE 2023 A MAYO 2024
	
	
	
	
	
	

	 ITEM 
	 DESCRIPCIÓN 
	 CATEGORÍA (S/.) 

	
	
	 CAPATAZ 
	 OPERARIO 
	 OFICIAL 
	 PEÓN 
	 Op. Equipo pesado 
	 Op. Equipo liviano 

	1 
	 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado) 
	 S/.   113.33 
	 S/.     87.18 
	 S/.     68.23 
	 S/.     61.45 
	 S/.             87.18 
	 S/.     87.18 

	2 
	 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 (Proyectado) 
	 S/.   180.00 
	 S/.   140.68 
	 S/.   110.67 
	 S/.   100.63 
	 S/.           196.78 
	 S/.   145.82 

	3 
	 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS -1 turno 
	 S/.   293.33 
	 S/.   227.86 
	 S/.   178.90 
	 S/.   162.08 
	 S/.           271.50 
	 S/.   237.57 

	4 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 1 TURNO 
	 S/.     36.67 
	 S/.     28.48 
	 S/.     22.36 
	 S/.     20.26 
	 S/.             33.93 
	 S/.     29.70 

	5 
	 COSTO ADICIONAL POR TURNO NOCTURNO  
	 S/.       3.06 
	 S/.       2.27 
	 S/.       1.76 
	 S/.       1.57 
	 S/.               2.08 
	 S/.       2.08 

	6 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS - 2 TURNO 
	 S/.     39.73 
	 S/.     30.75 
	 S/.     24.12 
	 S/.     21.83 
	 S/.             36.01 
	 S/.     31.78 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ITEM 
	 DESCRIPCIÓN 
	 CATEGORÍA (S/.) 

	
	
	 CAPATAZ 
	 OPERARIO 
	 OFICIAL 
	 PEÓN 
	 Op. Equipo pesado 
	 Op. Equipo liviano 

	1 
	COSTO DE MANO DE OBRA PONDERADA
	 S/.     39.24 
	 S/.     30.37 
	 S/.     23.83 
	 S/.     21.57 
	 S/.             35.57 
	 S/.     31.39 



Sin embargo, la información correspondiente a la legislación vigente a enero de 2023 es de la siguiente manera:
	ITEM 
	 DESCRIPCIÓN 
	 CATEGORÍA 

	
	
	 OPERARIO 
	 OFICIAL 
	 PEÓN 

	1 
	 Jornal Básico - Periodo 2022 - 2023 
	 S/.     80.50 
	 S/.     63.15 
	 S/.     56.80 

	2 
	 Bonificaciones - Periodo 2022 - 2023 
	 S/.   128.72 
	 S/.   101.38 
	 S/.     92.03 

	3 
	 COSTO TOTAL POR DÍA - JORNAL 8 HORAS 
	 S/.   209.22 
	 S/.   164.53 
	 S/.   148.83 

	4 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS 
	 S/.     26.15 
	 S/.     20.57 
	 S/.     18.60 

	5 
	 COSTO POR HORA HOMBRE (HH) - JORNAL 8 HORAS (CONTRATISTA) 
	S/ 30.37
	S/ 23.83
	S/ 21.57

	6 
	 DIFERENCIA 
	 S/         4.22 
	 S/         3.26 
	 S/         2.97 

	7 
	 PORCENTAJE ADICIONAL 
	16.13%
	15.87%
	15.94%



De lo antes descrito, se solicita remitir el detalle de lo que se está considerando en el concepto de “Bonificaciones”, ello con la finalidad de tener bien identificado los conceptos adicionales a la tarifa base de hora hombre, con el objetivo de que, en los gastos generales, estos conceptos no se estén considerando nuevamente.

A continuación, se listan los conceptos que están considerados en el detalle de los gastos generales, siendo que, las descripciones de color amarillo, son las que se deben tener muy en cuenta, ello con la finalidad que en el costo de bonificaciones de la tarifa de hora hombre no se estén considerando a la vez estos conceptos:

[image: ]


2. Con respecto a los precios unitarios de las partidas más incidentes, se presenta a continuación el comparativo entre los costos del MT-1 y MT-2 respectivamente:

	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	P.U. 
(S/)
	Total 
(S/)
	MT-01
(S/)
	% DE AUMENTO

	
	
	
	
	
	
	
	

	Obras provisionales
	 
	 
	 
	6,409,019.89
	
	
	

	Mantenimiento de caminos de acceso
	mes
	10.00
	      125,400.74 
	1,254,007.40
	  80,038.06 
	36.17%
	

	Tubería hdpe corrugada ø=1000mm, para cruces de rio
	m
	124.80
	           1,487.21 
	185,603.81
	    1,295.79 
	12.87%
	

	Concreto estructural (f'c=280 kg/cm2) para proteccion de estructuras
	m3
	42.93
	              715.38 
	30,711.26
	        662.59 
	7.38%
	

	Excavaciones
	
	 
	 
	9,089,343.99
	
	
	

	Desbroce
	ha
	31.74
	           6,128.78 
	194,527.48
	
	
	

	Remoción de dique existente
	m3
	144,557.88
	                  6.87 
	993,112.64
	6.77
	1.46%
	

	Excavación de cimentación
	m3
	278,860.46
	                  6.16 
	1,717,780.43
	6.08
	1.30%
	

	Perfilado y conformación de Plataforma de fundación
	m2
	307,588.85
	                  1.94 
	596,722.37
	1.86
	4.12%
	

	Excavación localizada - sobre excavación
	m3
	50,856.15
	14.27
	725,717.26
	5.88
	58.79%
	

	Rellenos
	
	 
	 
	14,415,303.62
	
	
	

	Relleno con material seleccionado (Incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobre excavación
	m3
	50,856.15
	56.47
	2,871,846.79
	38.13
	32.48%
	

	Transportes
	
	 
	 
	35,054,933.64
	
	
	

	Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km
	m3km
	105,260.33
	                  5.14 
	541,038.10
	5.09
	0.97%
	

	Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km.
	m3km
	1,262,675.67
	                  1.99 
	2,512,724.58
	1.96
	1.51%
	

	Transporte de material excedente D<=1km
	m3km
	566,151.52
	                  5.37 
	3,040,233.66
	5.31
	1.12%
	

	Transporte de material excedente D> 1km
	m3km
	6,699,766.02
	                  2.08 
	13,935,513.32
	2.05
	1.44%
	

	Transporte de roca D<=1km
	m3km
	283,060.44
	                  6.68 
	1,890,843.74
	6.28
	5.99%
	

	Transporte de roca D>1km
	m3km
	1,783,779.04
	                  2.58 
	4,602,149.92
	2.41
	6.59%
	

	Obras Civiles
	
	 
	 
	5,916,597.85
	
	
	

	Relleno estructural
	m3
	2,782.42
	                75.57 
	210,267.48
	71.69
	5.13%
	

	Concreto de Nivelación (f´c=100 kg/cm2)
	m3
	176.94
	              496.38 
	87,829.48
	419.15
	15.56%
	

	Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados
	m3
	261.37
	              693.07 
	181,147.71
	662.59
	4.40%
	

	Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención
	m3
	394.72
	              705.23 
	278,368.39
	662.59
	6.05%
	

	Accesos
	
	 
	 
	262,463.15
	
	
	

	Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa
	m3
	278.16
	              693.07 
	192,784.35
	662.59
	4.40%
	















3. Partida excavación de cimentación:
	3.03
	Excavación de cimentación

	m3/DIA
	MO.
	900.0000
	EQ.
	900.0000
	Costo unitario directo por : m3
	6.16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.1000
	0.0009
	39.24
	0.04

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0089
	21.57
	0.19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.23

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	1.0000
	0.0089
	24.80
	0.22

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	1.0000
	0.0089
	385.80
	3.43

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
	hm
	0.5000
	0.0044
	515.21
	2.27

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	0.23
	0.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.93



El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 1125 m3/día a 900 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.

4. Partida excavación de uña:
	3.05
	Excavación de uña

	m3/DIA
	MO.
	500.0000
	EQ.
	500.0000
	Costo unitario directo por : m3
	9.10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.2000
	0.0032
	39.24
	0.13

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0160
	21.57
	0.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.48

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	0.5000
	0.0080
	24.80
	0.20

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	1.0000
	0.0160
	385.80
	6.17

	MOTOBOMBA 8" (34 HP)
	hm
	1.0000
	0.0160
	139.80
	2.24

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	0.48
	0.01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.62


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 625 m3/día a 500 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.














5. Partida Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material:
	4.01
	Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)

	m3/DIA
	MO.
	600.0000
	EQ.
	600.0000
	Costo unitario directo por : m3
	43.09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.2000
	0.0027
	39.24
	0.11

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0133
	23.84
	0.32

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0133
	21.57
	0.29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.72

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	1.0000
	0.0133
	24.80
	0.33

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
	hm
	1.0000
	0.0133
	375.14
	4.99

	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
	hm
	1.0000
	0.0133
	205.85
	2.74

	
	
	
	
	
	

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	0.72
	0.02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.08

	Subpartidas
	
	
	
	
	

	AGUA PARA OBRA
	m3
	
	0.1000
	29.36
	2.94

	MATERIAL DE CAUCE DE RIOS
	m3
	
	1.1500
	27.26
	31.35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34.29


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 750 m3/día a 600 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.

6. Partida Relleno de afirmado
	4.03
	Relleno afirmado

	m3/DIA
	MO.
	324.0000
	EQ.
	324.0000
	Costo unitario directo por: m3
	71.91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.2000
	0.0049
	39.24
	0.19

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0247
	23.84
	0.59

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0247
	21.57
	0.53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.31

	Equipos
	
	
	
	
	

	MOTONIVELADORA 140K
	hm
	1.0000
	0.0247
	269.62
	6.66

	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
	hm
	1.0000
	0.0247
	205.85
	5.08

	
	
	
	
	
	

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	1.31
	0.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.78

	Subpartidas
	
	
	
	
	

	AGUA PARA OBRA
	m3
	
	0.0800
	29.36
	2.35

	MATERIAL DE AFIRMADO
	m3
	
	1.0500
	53.78
	56.47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58.82


El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 405 m3/día a 324 m3/día.







7. Partida Colocación de Roca en Uña
	6.01
	Colocación de roca en uña

	m3/DIA
	MO.
	280.0000
	EQ.
	280.0000
	Costo unitario directo por : m3
	16.24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.5000
	0.0143
	39.24
	0.56

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0286
	23.84
	0.68

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0286
	21.57
	0.62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.86

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	0.5000
	0.0143
	24.80
	0.35

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	1.0000
	0.0286
	385.80
	11.03

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
	hm
	0.2000
	0.0057
	515.21
	2.94

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	1.86
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.38



El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 306.25 m3/día a 280 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.
Asimismo, se debe realizar una verificación del porqué considerar el Tractor D8 en esta partida.

8. Partida Colocación de Roca en Talud
	6.02
	Colocación de roca en Talud

	m3/DIA
	MO.
	192.0000
	EQ.
	192.0000
	Costo unitario directo por : m3
	40.24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descripción Recurso
	Unidad
	Cuadrilla
	Cantidad
	Precio S/.
	Parcial S/.

	Mano de Obra
	
	
	
	
	

	CAPATAZ
	hh
	0.5000
	0.0208
	39.24
	0.82

	OFICIAL
	hh
	1.0000
	0.0417
	23.84
	0.99

	PEON
	hh
	1.0000
	0.0417
	21.57
	0.90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.71

	Equipos
	
	
	
	
	

	LUMINARIA
	hm
	1.0000
	0.0417
	24.80
	1.03

	EXCAVADORA CAT 336
	hm
	2.0000
	0.0833
	385.80
	32.14

	TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
	hm
	0.2000
	0.0083
	515.21
	4.28

	HERRAMIENTAS MANUALES
	%mo
	
	3.0000
	2.71
	0.08

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.53



El rendimiento de la partida se ha reducido respecto al rendimiento de MT 01, de 240 m3/día a 192 m3/día.
Respecto a la luminaria no se ha justificado el porqué de la necesidad de trabajar en horario nocturno.
Asimismo, se debe realizar una verificación del porqué considerar el Tractor D8 en esta partida.

9. Partida 3.08 Excavación localizada - sobre excavación
El costo unitario ofertado por el subcontratista para la actualización de la Rev. 05 del subcontrato de MT01 es de S/ 5.88.


10. Partida 4.05 Relleno con material seleccionado (Incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en sobre excavación.
El costo unitario debería ser similar a la partida presupuestada del paquete 02B de dicha cuenca, con un costo de S/38.13.

11. Con todas las precisiones antes mencionadas, se ha simulado un cálculo de la oferta económica del MT02, resultando el monto de S/ 82,524,000.99 y un monto de S/ 125,488,464.49, el cual incluye IGV.
	A.
	TOTAL COSTO DIRECTO
	
	
	                           85,176,848.49 
	 
	         82,524,000.99 

	B.
	GASTOS GENERALES 
	
	18.87%
	                           16,070,266.45 
	18.87%
	         15,569,755.26 

	C.
	UTILIDAD
	
	
	                             8,517,684.85 
	 
	           8,252,400.10 

	D.
	TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C)
	
	                        109,764,799.79 
	 
	       106,346,156.34 

	 
	
	
	
	
	 
	

	E.
	IGV (18% D)
	
	18.00%
	                           19,757,663.96 
	 
	         19,142,308.14 

	 
	
	
	
	
	 
	

	F.
	TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E)
	
	                        129,522,463.75 
	 
	       125,488,464.49 

	 
	
	
	
	
	 
	           4,033,999.27 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.11%



Cabe precisar que, sería posible mitigar los costos de los gastos generales, una vez conocido el desagregado a detalle de la tarifa de hora hombre. Por lo que, el monto de simulación resultante de la oferta, podría aún reducirse por dicho motivo.
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1. PRECIOS UNITARIOS PROPUESTA OHLA POSTOR VS EXPEDIENTE TECNICO

Se revisò la documentación la PROPUESTA ECONOMICA de OHLA POSTOR, donde se tienen los siguientes comentarios:
El equipo de ARCC hace notar que los precios unitarios de las partidas presentadas por OHLA POSTOR exceden en muchos casos el 100% de los establecido en los Expedientes Tecnicos Fast Track del paquete 2 (aceptado) y paquete 3 (aceptado con comentarios), según se muestra en el cuadro siguiente:

[image: ]
Donde se puede apreciar que entre la propuesta económica de OHLA POSTOR y el EXPEDIENTE TECNICO PAQ2 y PAQ3 se tiene un 48% de partidas que exceden de 30% a 2,473% a los precios unitarios del ET, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
[image: ]
Dicha diferencia de costos en precios unitarios debe ser revisada por el diseñador TYPSA y debe ser explicada por OHLA GESTOR debido a que es responsable del diseño y elaboración del Expediente Tecnico con el cual ha servido de base para el proceso MT2. Y se debe esclarecer las razones técnicas y no especulativas de dichos incrementos de costos.
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2. REQUERIMIENTOS PERSONAL

1,148,320.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra Calificada (ingreso y salida) 257.00 514.00 310.00 159,340.00

Exámen médico personal directo Mano de Obra No calificada (ingreso y salida) 67.00 134.00 310.00 41,540.00

Exámenes médicos personal indirecto (ingreso y salida) 104.00 208.00 320.00 66,560.00

Fotocheck - GG 104.00 104.00 80.00 8,320.00

Equipo de Protección Personal directo (cada 6 meses) 324.00 596.00 1,300.00 774,800.00

Equipo de Protección Personal indirecto (cada 6 meses) 104.00 208.00 470.00 97,760.00

3. TRANSPORTE DE PERSONAL

1,092,200.00

# Pasajeros  GG (Lima - Obra-Lima) 59.00 496.00 50.00 24,800.00

# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) 184.00 1,308.00 50.00 65,400.00

Custer de 30 pasajeros GG 1.00 10.00 13,800.00 138,000.00

Bus de 50 pasajeros GG 1.00 10.00 24,000.00 240,000.00

Bus de 50 pasajeros CD_2T 3.00 26.00 24,000.00 624,000.00

4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

4,142,328.00

MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) 184.00 1,308.00 1,775.00 2,321,700.00

MOC (almuerzo) 61.00 431.00 468.00 201,708.00

MONC (almuerzo) 64.00 490.00 468.00 229,320.00

Personal indirecto - staff (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia)  59.00 496.00 2,259.00 1,120,464.00

Personal indirecto - asistente (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia)  8.00 72.00 1,775.00 127,800.00

Personal indirecto (almuerzo) 32.00 302.00 468.00 141,336.00
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EMPRESA

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONO  / MÓVIL 941731360

E-MAIL DE CONTACTO

MONEDA DE LA OFERTA/ CAMBIO APLICADO PEN

FECHA OFERTA / Nº REVISION 03/03/2023 REV0

CÓDIGO DE 

ACTIVIDAD

UD MEDICIÓN

PU EETT 

ACEPTADO PAQ 2

PU EETT ACC PAQ 

3

PRECIO 

UNITARIO

% sobre ET TOTAL

1

1,01 glb 1,00

216.079,32 1.168.489,20 956.098,11 -18,18% 956.098,11

1,02 glb 1,00

147.856,89 222.826,10 611.000,00 174,20% 611.000,00

1,03 km 33,00

34.702,11 22.565,91 72.489,99 108,89% 2.392.169,67

1,04 ha 12,89

5.028,99 6.128,78 21,87% 78.999,97

1,05 m2 27.593,94

0,51 0.00 1,76 245,10% 48.565,33

1,06 mes 14,00

65.709,46 60.897,93 125.400,74 90,84% 1.755.610,36

1,07 ha 2,35

0.00 133.009,29 172.845,88 29,95% 406.187,82

1,08 m 24,00

560,17 609,68 8,84% 14.632,32

1,09 m 31,20

514,39   771,86 50,05% 24.082,03

1,1 m 84,00

809,76 1.302,96 60,91% 109.448,64

1,11 m 124,80

1.166,00   1.487,21 27,55% 185.603,81

1,12 m 108,00

1.392,85 2.111,48 51,59% 228.039,84

1,13 m3 27,36

1.537,67 466,44 -69,67% 12.761,80

1,14 m3 42,93

494,00 715,38 44,81% 30.711,26

1,15 kg 4.336,78

5,39 7,25 34,51% 31.441,66

1,16 m2 346,69

85,02 72,89 -14,27% 25.270,23

2

2,01 glb 1,00

0.00 50.491,99 44.893,55 -11,09% 44.893,55

2,02 mes 2,00

64.855,09 0.00

3

3,01 ha 31,74

5.417,27 5.028,99 6.128,78 13,13% 194.527,48

3,02 m3 144.557,88

6,54 6,05 6,87 5,05% 993.112,64

3,03 m3 278.860,46

5,87 5,42 6,16 4,94% 1.717.780,43

3,04 m2 307.588,85

1,85 1,71 1,94 4,86% 596.722,37

3,05 m3 279.682,74

7,78 7,31 9,10 16,97% 2.545.112,93

3,06 m3 566.151,52

3,18 2,82 3,45 8,49% 1.953.222,74

3,07 m3 105.260,33

3,18 2,82 3,45 8,49% 363.148,14

3,08 m3 50.856,15

6,16 5,72 14,27 131,66% 725.717,26

4

4,01 m3 230.350,61

38,13 31,72 43,09 13,01% 9.925.807,78

4,02 m3 89.550,14

3,57 3,33 3,82 7,00% 342.081,53

4,03 m3 11.860,79

59,92 65,26 71,91 10,19% 852.909,41

4,04 m2 91.931,34

1,55 1,45 1,66 7,10% 152.606,02

4,05 m3 50.856,15

38,13 31,72 56,47 48,10% 2.871.846,79

4,06 m3 5.059,05

78,10 77,44 53,38 -31,65% 270.052,09

5

5,01 m2 337.250,34

11,47 11,43 11,63 1,39% 3.922.221,45

5,02 m3 2.797,62

90,28 86,45 74,99 -16,94% 209.793,52

6

6,01 m3 170.834,98

15,16 9,63 16,24 7,12% 2.774.360,08

6,02 m3 110.353,96

20,17 17,46 40,24 99,50% 4.440.643,35

6,03 m3 44.132,65

8,57 7,96 54,86 540,14% 2.421.117,18

6,04 m2 1.134,63

84,98 152,82 79,83% 173.394,16

6,05 und 31,17

1.048,57 1.371,93 30,84% 42.763,06

7

7,01 m3km 105.260,33

5,16 4,82 5,14 -0,39% 541.038,10

7,02 m3km 1.262.675,67

2,04 1,90 1,99 -2,45% 2.512.724,58

7,03 m3km 566.151,52

4,62 4,31 5,37 16,23% 3.040.233,66

7,04 m3km 6.699.766,02

1,58 1,47 2,08 31,65% 13.935.513,32

7,05 m3km 191.141,89

5,38 5,02 5,05 -6,13% 965.266,54

7,06 m3km 2.457.701,47

1,96 1,83 1,83 -6,63% 4.497.593,69

7,07 m3km 283.060,44

4,77 4,45 6,68 40,04% 1.890.843,74

7,08 m3km 1.783.779,04

1,25 1,17 2,58 106,40% 4.602.149,92

7,09 m3km 381.767,99

5,38 5,02 4,65 -13,57% 1.775.221,15

7,10 m3km 692.325,66

1,96 1,83 1,83 -6,63% 1.266.955,96

7,11 m3km 2.944,71

5,60 5,22 5,14 -8,21% 15.135,81

7,12 m3km 6.159,38

2,04 1,90 1,99 -2,45% 12.257,17

8

8,01 m2 19.975,25

2,90 2,90 2,41 -16,90% 48.140,35

8,02 m 928,04

357,59 400,67 737,79 84,14% 684.698,63

8,03 m 6.884,02

6,67 6,15 55,56 732,98% 382.476,15

8,04 m2 19.975,25

1,43 1,43 1,76 23,08% 35.156,44

8,05 m3 1.489,05

13,57 12,49 13,34 -1,69% 19.863,93

8,06 m3 6.007,80

15,97 14,94 20,61 29,05% 123.820,76

8,07 m3 2.782,42

43,34 37,01 75,57 74,37% 210.267,48

8,08 m3 1.590,16

71,59 60,52 26,77 -62,61% 42.568,58

8,09 m3 1.590,16

32,46 31,21 16,24 -49,97% 25.824,20

8,10 m3 176,94

444,40 443,38 496,38 11,70% 87.829,48

8,11 m3 86,17

456,38 0.00 518,12 13,53% 44.646,40

8,12 m3 261,37

494,96 494,00 693,07 40,03% 181.147,71

8,13 m3 394,72

508,95 507,77 705,23 38,57% 278.368,39

8,14 m2 1.010,77

102,56 102,23 96,42 -5,99% 97.458,44

8,15 m2 1.423,25

85,49 85,32 72,89 -14,74% 103.740,69

8,16 kg 34.233,62

5,79 5,78 7,25 25,22% 248.193,75

8,17 m2 359,56

125,19 122,00 121,00 -3,35% 43.506,76

8,18 m2 587,46

129,25 126,04 181,50 40,43% 106.623,99

8,19 m2 309,90

197,82 194,37 268,30 35,63% 83.146,17

8,20 m2 492,18

50,46 48,63 24,47 -51,51% 12.043,64

8,21 m 4,55

0.00 391,87 627,78 60,20% 2.856,40

8,22 m 101,64

726,57 809,76 1.068,79 31,99% 108.631,82

8,23 m 155,81

1.705,06 1.392,85 1.769,68 3,79% 275.733,84

8,24 und 5,00

4.881,49 4.844,13 42.172,05 763,92% 210.860,25

8,25 und 11,00

6.135,19 6.097,83 60.046,60 878,72% 660.512,60

8,26 m 438,56

6,79 6,77 32,82 383,36% 14.393,54

8,27 und 38,00

63,76 63,76 1.640,62 2473,12% 62.343,56

8,28 m2 1.395,78

32,61 30,93 34,90 7,02% 48.712,72

8,29 m3 806,46

28,15 24,69 60,10 113,50% 48.468,25

8,30 m3 24,40

0.00 11,91 11,63 -2,35% 283,77

8,31 m3 0,55

0.00 462,71 662,44 43,17% 364,34

8,32 m3 4,00

527,65 1.196,00 126,67% 4.784,00

8,33 m3 1,00

6.834,84 25.777,20 277,14% 25.777,20

8,34 m3 4,00

3.018,69 11.494,35 280,77% 45.977,40

8,35 m3 1,00

28.134,84 151.240,35 437,56% 151.240,35

8,36 m3 1,00

7.111,84 25.882,20 263,93% 25.882,20

8,37 m3 1,00

17.669,77 93.002,35 426,34% 93.002,35

8,39 m3 1,00

7.660,23 28.803,20 276,01% 28.803,20

8,40 m3 3,55

6.080,42 545,64 -91,03% 1.937,02

8,41 m3 2,00

2.547,07 1.008,90 -60,39% 2.017,80

8,42 m3 1,00

1.247,07 420,00 -66,32% 420,00

8,43 m3 2,00

9.667,08 74.384,35 669,46% 148.768,70

8,44 m3 1,00

3.943,56 15.640,15 296,60% 15.640,15

8,45 m3 1,00

6.466,00 24.117,20 272,98% 24.117,20

8,46 m3 6.698,91

118,20 157,57 33,31% 1.055.547,25

9

9,01

9.01.01 m3 278,16

479,00 478,32 693,07 44,69% 192.784,35

9.01.02 m 1.032,00

51,80 51,78 22,21 -57,12% 22.920,72

9.01.03 m 600,00

75,56 75,43 53,96 -28,59% 32.376,00

9.01.04 m3 27,60

368,48 368,48 521,09 41,42% 14.382,08

Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m

Junta en Pavimentos con Pasadores

Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM

Trazo y replanteo inicial

Excavaciones

Desbroce

Remoción de dique existente

Excavación de cimentación

Perfilado y conformación de Plataforma de fundación

Excavación de uña

Conformación de material excedente en DME

Conformación de material excedente en DMO

Excavación localizada - sobreexcavación

Rellenos

Relleno con material granular (incluye extracción de 

material, zarandeo y combinación de material

Relleno sin compactar

Relleno afirmado

Perfilado de talud del dique

Relleno con material seleccionado (Incluye extracción 

de material, zarandeo y combinación de material) en 

Grava para drenaje

Geotextiles

Instalación de Geotextil 400 gr/m2

Tubería astm a53 sch-40 dn300mm hd

Compuerta metálica tipo tarjeta 600x600 mm 

(suministro e instalacion)

Extracción y selección de rocas reutilizables (50% de 

roca utilizable)

Malla gavión de 1m x 1m x 5m

Transportes

Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km

Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km.

Transporte de material excedente D<=1km

Protección de talud con colchón reno 6m largo  x  e= 

0.30cm

Colocación de roca en uña (Alcantarillas)

Concreto de Nivelación (f´c=100 kg/cm2)

Concreto Clase F (f´c=140 kg/cm2)

Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - 

Cimientos reforzados

Excavación no clasificada de zanja

Emboquillado de piedra  e=0.50m

Unión flexible tipo desser dn300mm hd

Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso

Desbroce en areas auxiliares

Limpieza manual vegetal y de residuos

Habilitacion de plataformas

Colocación de roca en talud

Campamento Provisional de Obra

Julio César Mendoza Revolledo

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERÚ - 2DA 

RONDA

Pintura bituminosa

Relleno estructural

Suministro de roca (Alcantarillas)

Desvío provisional en tierras

Limpieza de terreno manual

Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - 

Muros de contención

Encofrado y Desencofrado Caravista

Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e 

instalación)

Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e 

instalación)

Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e 

instalación)

Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion)

Emboquillado de piedra  e=0.20m

Emboquillado de piedra  e=0.30m

Relleno con material granular (Incluye extracción de 

material, zarandeo y combinación de material)

Suministro e instalacion de geotextil

Excavaciones no clasificada para estructuras

Concreto clase d (fc=210 kg/cm2) premezclado-

cimientos reforzados

Baranda metálica en acero ø 1 1/2" h=1.00m

Compuerta plana tipo tarjeta 

0.60mx0.30m(suministro e instalación)

Compuerta plana mural 2.20mx2.20m (suministro e 

instalación)

Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalacion)

Sello en juntas

Waterstop (anillos de estanqueidad)

Encofrado y Desencofrado Cara Oculta

Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2

Transporte de material seleccionado para Zanja 

D>1km

Obras Civiles

Trazo y replanteo de interferencia

Desvío provisional con tubería

Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada

CONCEPTO

Niple espiga-espiga con brida rompeagua de ffd 

dn300mm l=0.50m

Compuerta plana mural  1.10mx1.10m (suministro e 

instalacion)

Mantenimiento de caminos de acceso

Rejilla metalica de 1.80mx(2.23m-2.52m) (suministro 

e instalación)

Remoción de residuos solidos

Accesos

Superficie de rodadura

Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa

Tubería hdpe corrugada ø=450mm, para caminos de 

acceso (o similar)

Tubería hdpe corrugada ø=600mm, para caminos de 

acceso (o similar)

Tubería hdpe corrugada ø=900mm, para caminos de 

acceso (o similar)

Tubería hdpe corrugada ø=1000mm, para caminos de 

acceso (o similar)

Tubería hdpe corrugada ø=1200mm, para caminos de 

acceso (o similar)

Concreto ciclopeo f'c=175 kg/cm2 + 30% p.g. Para 

proteccion de estructuras

Concreto estructural (f'c=280 kg/cm2) para proteccion 

de estructuras

Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 para 

proteccion de estructuras

Encofrado y desencofrado para proteccion de 

estructuras

Topografía

Rejilla metálica 2.00mx(2.30m-2.30m) (suministro e 

instalacion)

Compuerta plana mural 1.40mx1.40m (suministro e 

instalación)

Rejilla metalica de 1.80mx(2.68m-3.03m) (suministro 

e instalación)

Zanja de anclaje

Colocación de roca

Colocación de roca en uña

Cama de arena e=0.20m

Trazo y replanteo durante la obra

Transporte de material excedente D> 1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) 

D<=1km

Transporte de material de préstamo (afirmado) D>1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio 

(cuerpo de terraplén) D<=1km

Transporte de material de préstamo cantera de rio 

(cuerpo de terraplén) D>1km

Transporte de material seleccionado para Zanja 

D<=1km

Rejilla metálica 1.80mx(2.39m-2.70m) (suministro e 

instalacion)

Obras provisionales

julio.mendoza@ohla-peru.pe

AÑADIR NUEVO PROVEEDOR
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3

PRECIO 

UNITARIO

% sobre ET

1

1,02

147.856,89 222.826,10 611.000,00 174,20%

1,03

34.702,11 22.565,91 72.489,99 108,89%

1,05

0,51 0.00 1,76 245,10%

1,06

65.709,46 60.897,93 125.400,74 90,84%

1,07

0.00 133.009,29 172.845,88 29,95%

1,09

514,39   771,86 50,05%

1,1

809,76 1.302,96 60,91%

1,12

1.392,85 2.111,48 51,59%

1,14

494,00 715,38 44,81%

1,15

5,39 7,25 34,51%

3,08

6,16 5,72 14,27 131,66%

4,05

38,13 31,72 56,47 48,10%

6,02

20,17 17,46 40,24 99,50%

6,03

8,57 7,96 54,86 540,14%

6,04

84,98 152,82 79,83%

6,05

1.048,57 1.371,93 30,84%

7,04

1,58 1,47 2,08 31,65%

7,07

4,77 4,45 6,68 40,04%

7,08

1,25 1,17 2,58 106,40%

8,02

357,59 400,67 737,79 84,14%

8,03

6,67 6,15 55,56 732,98%

8,06

15,97 14,94 20,61 29,05%

8,07

43,34 37,01 75,57 74,37%

8,12

494,96 494,00 693,07 40,03%

8,13

508,95 507,77 705,23 38,57%

8,18

129,25 126,04 181,50 40,43%

8,19

197,82 194,37 268,30 35,63%

8,21

0.00 391,87 627,78 60,20%

8,22

726,57 809,76 1.068,79 31,99%

8,24

4.881,49 4.844,13 42.172,05 763,92%

8,25

6.135,19 6.097,83 60.046,60 878,72%

8,26

6,79 6,77 32,82 383,36%

8,27

63,76 63,76 1.640,62 2473,12%

8,29

28,15 24,69 60,10 113,50%

8,31

0.00 462,71 662,44 43,17%

8,32

527,65 1.196,00 126,67%

8,33

6.834,84 25.777,20 277,14%

8,34

3.018,69 11.494,35 280,77%

8,35

28.134,84 151.240,35 437,56%

8,36

7.111,84 25.882,20 263,93%

8,37

17.669,77 93.002,35 426,34%

8,39

7.660,23 28.803,20 276,01%

8,43

9.667,08 74.384,35 669,46%

8,44

3.943,56 15.640,15 296,60%

8,45

6.466,00 24.117,20 272,98%

8,46

118,20 157,57 33,31%

9.01.01

479,00 478,32 693,07 44,69%

9.01.04

368,48 368,48 521,09 41,42%

Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM

Excavación localizada - sobreexcavación

Relleno con material seleccionado (Incluye extracción 

de material, zarandeo y combinación de material) en 

Compuerta metálica tipo tarjeta 600x600 mm 

(suministro e instalacion)

Extracción y selección de rocas reutilizables (50% de 

roca utilizable)

Malla gavión de 1m x 1m x 5m

Protección de talud con colchón reno 6m largo  x  e= 

0.30cm

Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - 

Cimientos reforzados

Excavación no clasificada de zanja

Emboquillado de piedra  e=0.50m

Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso

Limpieza manual vegetal y de residuos

Habilitacion de plataformas

Colocación de roca en talud

Relleno estructural

Desvío provisional en tierras

Concreto Clase C (f´c=280 kg/cm2) Premezclado - 

Muros de contención

Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e 

instalación)

Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e 

instalación)

Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion)

Emboquillado de piedra  e=0.30m

Relleno con material granular (Incluye extracción de 

material, zarandeo y combinación de material)

Concreto clase d (fc=210 kg/cm2) premezclado-

cimientos reforzados

Baranda metálica en acero ø 1 1/2" h=1.00m

Compuerta plana tipo tarjeta 

0.60mx0.30m(suministro e instalación)

Compuerta plana mural 2.20mx2.20m (suministro e 

instalación)

Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalacion)

Sello en juntas

Waterstop (anillos de estanqueidad)

Desvío provisional con tubería

Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada

CONCEPTO

Compuerta plana mural  1.10mx1.10m (suministro e 

instalacion)

Mantenimiento de caminos de acceso

Rejilla metalica de 1.80mx(2.23m-2.52m) (suministro 

e instalación)

Remoción de residuos solidos

Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa

Tubería hdpe corrugada ø=600mm, para caminos de 

acceso (o similar)

Tubería hdpe corrugada ø=900mm, para caminos de 

acceso (o similar)

Tubería hdpe corrugada ø=1200mm, para caminos de 

acceso (o similar)

Concreto estructural (f'c=280 kg/cm2) para proteccion 

de estructuras

Acero corrugado fy= 4200 kg/cm2 grado 60 para 

proteccion de estructuras

Rejilla metálica 2.00mx(2.30m-2.30m) (suministro e 

instalacion)

Compuerta plana mural 1.40mx1.40m (suministro e 

instalación)

Rejilla metalica de 1.80mx(2.68m-3.03m) (suministro 

e instalación)

Transporte de material excedente D> 1km

Transporte de roca D<=1km

Transporte de roca D>1km

Rejilla metálica 1.80mx(2.39m-2.70m) (suministro e 

instalacion)

Obras provisionales


