## Rio Cañete - Huaura
CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)
Revisión 1
LICITACIÓN: | N° 15 - SERVICIO DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES MENORES Y MISCELANEOS, RÍO CAÑETE – HUAURA
N° | CONSULTA | AREA | PERSONA ASIGNADA | RESPUESTA
1 | SE MENCIONA SOBRE LOS TURNOS DE TRABAJO, ESPECIFICAR LOS HORARIOS Y SI ES TIPICO O ATIPICO PARA PODER COSTEAR NUESTRO HORA HOMBRE.
2 | SE MENCIONA QUE SE DEBEN SACAR PRUEBAS COVID -19 ANTIGENAS Y OTROS EQUIPOS DE PROTECCION PARA ELLO, SE TENDRA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA ELLO?
3 | SE MENCIONA EN EL ITEM 9.6 POLIZAS Y SEGUROS, SE ENTIENDE QUE LOS SEGUROS DE SALUD SON MUY IMPOTANTES, PERO SE MENCIONA OTROS TIPOS DE SEGUROS LOS CUALES NO SON APLICABLES A UN CONTRATO SOLO DE MANO DE OBRA, POR ELLO SE SOLICITA ACLARAR O SUPRIMIR ESTAS CLAUSULAS.
4 | SE PODRIA RETENER LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO EN LAS VALORIZACIONES MENSUALES?
5 | EN EL TEMA DE SSOMA ESTARA A CARGO DE OHLA? O EL SUB CONTRATISTA TENDRA UN PERSONAL SSOMA??
6 | EN ZONA DE OPERACIONES OHLA PROVEERA DE ALMACEN PARA GUARDAR LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES? ASIMISMO SE HABLA DE EPPs PARA COVID -19 SE TENDRA LUGAR PARA EL RESGUARDO DE LO MENCIONADO?
7 | OHLA PROVEERA ESPACIO PARA OFICINA DE SUB CONTRATISTAS?
8 | SE MENCIONA EL FIEL CUMPLIMIENTO, ESTO SERA EL 10% DEL TOTAL DE LOS 18 MESES?
9 | EN LA TABLA N° 2 MENCIONAN LOS LINEAMIENTOS, MUCHOS DE ELLOS NO SE AJUSTAN A UN SERVICIO DE MANO DE OBRA, A MENOS QUE TAMBIEN SE TENGA OFICINA TECNICA PARA ELLO, ACLARAR ELLO.
10 | EN LA FORMA DE PAGO MENCIONA A MAS LARGO PLAZO MAYOR PUNTAJE, ELLO NO DEBERIA INGRESAR COMO PUNTAJE YA QUE LAS FACTURACIONES O PAGOS DEBERIAN SER SOLO 30 DIAS, YA QUE AUN SE TENGA EL CAPITAL LA MANO DE OBRA DEBERIA SALIR DE LA MISMA OBRA, POR LO CUAL YA NO SE VERIA LA IGUALDAD DEL CONCURSO Y MAS AUN SIENDO UN TEMA ECONMICO.
11 | PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, ESTA PARTE NO ES ASUMIDA POR OHLA? DE NO SER ASI, SE TENDRA UN SSOMA??
12 | EL CONTRATO SEGURAMENTE ES REFERENCIAL Y CUANDO SE LLEGUE A FIRMAR CON EL POSTOR GANADOR SEGURAMENTE SE PULIRA ESTE, CONFIRMAR ELLO
13
14
15