## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
PAQUETE :
| POSTOR : | Kunay Consultores SAC
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | Kunay Consultores | Comunicaciones | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | Materiales de Comunicaciòn | PRC y PPC estarán a cargo del Servicio Social? Es decir, se harán actividades Sociales, Comunicacionales y Ambientales. Confirmar Considerando que se requerirá mayor número de personal, al ser mayor el número de actividades y entregables, Definir N° de actividades y materiales comunicacionales (audiovisual y/o impreso): Sports radiales, material informativo, emisoras radiales, paneles o carteles informativos, (tipología de) merchandising Video del Proyecto y 4 pastillas informativas (animación 3D) otro servicio Señalan un boletín mensial (definir el N° de hojas) Spot radial (definir N° de emisoras) Servicio de diseño y diagramación
2 | Kunay Consultores | Horarios | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | Horario de Trabajo | De Lunes a viernes de 6am a 7pm (13 horas al día, 65 hors a la semana) De acuerdo al artículo 25 de la Constitución Política de Perú establece que “la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo”. Además solicitan la permanencia de un relacionista cada fin de semana lo que incrementaría el horario laboral a estandares subhumanos. Lo propio seala la Ley N° 29783cSeguridad y Salud en el Trabajo.
3 | Kunay Consultores | Entregables | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | Tabla 6 | Solicitan: N° 1 3 Actualizaciones del MPI (al mes) N° 2 3 Actualizaciones a la MRS (al mes) N° 3 LOG de demandas (este punto, es parte de las QRCS?) cada 20 días, es decir, una vez al mes o habrán meses en donde se presente 1 entregable y meses en donde se presenten 2 entregables? N° 4 4 PPT de Comité Semanal (y ustedes señala 7 días) N° 6 7 Reportes DIarios a la semana (se trabajarán 7 días a la seman?) N° 7 NO HAY INFORMACIÓN N° 8 Este punto se entiende que es el cronograma de actividades? N° 9 El acceso al Portal ANIN es responsabilidad de la Gestion Social del Contratista, la subcontrata no tiene acceso a esta información al ser un tema Cntractual con la Entidad. N° 10 El Look Ahead es una actividad de Planeamiento o se debe considerar a un especialista entre el personal propuesto? N° 11 Informes de controversias (señalan 1 al día) confirmar esta solicitud N° 11 y 12 NO HAY INFORMACIÓN N° 14 Además de los informes diaros, se solicita un informe quincenal de actividades para el área de Planeamiento, es así? N° 15 Solicitan un Informe de afectados (esto en que Programa del PBVRP se enmarca?). N° 16 Solicitan un Informe de Consideraciones Sociales (el Diseño, sigue en elaboración?) ya que este es un insumo para el RIBA 4 N° 18 solicitan evidencias físicas (medios de verificación), pero, se entiende que en los Informes Mensuales esta información es la que se presenta. Existe una saturación y traslapes de información que generarían reprocesos a la Gestión Social, lo que haría que el trabajo sea más en Gabinete que en campo, debido a la solicitud de Información. Se podrían establecer entregas semanales (que es más propósitivo que resportes diarios) Confirmar.
4 | Kunay Consultores | Oficinas Rurales | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | Responsabilidades | QUIÉN DEFINE SI LAS OFICINAS SON RURALES (al considerarse un tema de baños portátiles (sobre costo) al Sefvicio) y la disposición de residuos con una EPS Q. VICIOS OCULTOS en este caso, los TdR se entiende comprenden absolutamente todas las actividades de Gestión Social contempladas en sus alcances y respecto a la responsabilidad solidaria, es el Contratista, el responsable solidario de la Subcontrata, de acuerdo a lo descrito en el Volumen 2A y 2B del Contrato NEC, no a la inversa.
5 | Kunay Consultores | Certificado de Defectos | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | Tabla 6 | El Servicio es de Gestión Social y no para un proceso constructivo, en este punto, como una Gestión Social tendría un CERTIFICADO DE DEFECTOS. Aclarar. Además de los entregables descritos en la Tabla 6, se debe hacer un informe semanal de los trabajos en campo? Ese es un entregable más, confirmar
6 | Kunay Consultores | Entregables | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | Tabla 6 | Se señala que se debe entregar 1 vez a la semana el Registro de Riesgo, pero en la Tabla 6, señalan que la entrega es cada 10 días, existe una contradicción. Con suál nos guiamos? Para definir el N° de entregables.
7 | Kunay Consultores | Reportes Diarios | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | Tabla 6 | En la Tabla N° 6 Entregables, señalan en el Punto 2 que la MRS se entrega cada 15 días, lo cual se contradice con la Tabla 6 (Formatos e Informes) , lo propio sucede con lso Reportes Diarios, señalan acá que la entrega es Semanal. Solicitan las EVidencias Físicas de manera semanal, se entiende que esta información quedará en salvaguarda de lso Gestores Sociales? o esta informacion se pesentará de manera mensual en los informes correspondientes? Hablan de un Informe Final, pero se entendería que los verificadores físicos, se han ido entregando de manera progresiva. Confirmar o aclarar, EN el punto 4 COSTOS SOlicitan Flujo de Caja, y se estaría dejando garantía y es una suma alzada, aclarar.
8 | Kunay Consultores | Histograma | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | Área de RR.HH. | Respecto al Histograma, esta información debe ser proporcionada pro el área de RRHH y el Servicio consolida la fuerza laboral no calificada, confirar o aclarar
9 | Kunay Consultores | Lookahead | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | 30 | ¿El Lookahead se presenta 01 vez al mes (los 26 de cada mes - pág.29) o 04 veces al mes (todos los viernes - pág.30)?
10 | Kunay Consultores | Documentos Físicos | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | 29 | 1. ¿Los documentos físicos originales se presentan conjuntamente con el Informe Mensual (los 15 de cada mes - pág.29) o todas las semanas (no se precisa el día - pág.30)?
11 | Kunay Consultores | Predial e Interferencias | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | 34 | 2 Con respecto al ítem 2.3. de los indicadores del PBVYRC de Huaura – Anexo 22: El Coordinador de relaciones comunitarias que según organigrama sería OHLA (Página 34 del PBVYRP Huaura - Anexo 22) es el responsable de la actividad “Socialización de las soluciones de interferencias con el área de diseño, para el adecuado involucramiento de los afectados y partes interesadas”, por lo que se requiere actualizar el responsable en el Anexo 24 BOQ (Fila 22), que indica que el responsable es el Supervisor de relaciones comunitarias de la subcontratista.
12 | Kunay Consultores | Predial e Interferencias | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | 34 | 3. Con respecto al ítem 2.4. de los indicadores del PBVYRP de Huaura – Anexo 22. El Coordinador de relaciones comunitarias que según organigrama sería OHLA (Página 34 del PBVYRP Huaura – Anexo 23) es el responsable de la actividad “Reuniones de coordinación con actores claves para la identificación de estrategias que faciliten la liberación predial, con actores renuentes; según corresponda”, por lo que se requiere actualizar el responsable en el Anexo 24 BOQ (Fila 22), que se indica que el responsable es el supervisor de relaciones comunitarias de la subcontratista.
13 | Kunay Consultores | Programa Mano de Obra Local No Calificada. | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | 36 | 4. El ítem 3.1 de los indicadores del PBVYRP de Huaura – Anexo 22 – pág36, indica que el supervisor de relaciones comunitarias de la subcontratista es la responsable de la actividad “Generar oportunidades laborales a pobladores del área influencia directa del proyecto, a través de la contratación temporal de mano de obra local no calificada, según la demanda del proyecto”. De acuerdo con la naturaleza del programa MOL no calificada, el responsable debería ser el área de Recursos Humanos de OHLA quien posee la información del Nº de trabajadores locales no calificados registrados en las planillas de las subcontratista y debe compartir dicha información con la subcontratista encargada de implementar el PBVYRP para que esta lo consolide.
14 | Kunay Consultores | Programa Mano de Obra Local No Calificada. | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | 36 | 5. El ítem 3.1 de los indicadores del PBVYRP de Huaura – Anexo 22 – pág36, indica que el supervisor de relaciones comunitarias de la subcontratista es la responsable de la actividad “Generar oportunidades laborales a pobladores del área influencia directa del proyecto, a través de la contratación temporal de mano de obra local no calificada, según la demanda del proyecto”. De acuerdo con la naturaleza del programa MOL no calificada, el responsable debería ser el área de Recursos Humanos de OHLA quien posee la información del Nº de trabajadores locales no calificados registrados en las planillas de las subcontratista y debe compartir dicha información con la subcontratista encargada de implementar el PBVYRP para que esta lo consolide
15 | Kunay Consultores | Programa Mano de Obra Local No Calificada. | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | 36 | 6. El ítem 3.2 de los indicadores del PBVYRP de Huaura – Anexo 22 – pág36, indica que el supervisor de relaciones comunitarias de la subcontratista es la responsable de la actividad “Sensibilización dirigida a los trabadores del proyecto, sobre los lineamientos de Relaciones Comunitarias y el Código de Conducta.”. De acuerdo con la naturaleza del programa MOL no calificada el área de Recursos Humanos o SSOMA de OHLA debe ser responsable del Nº de charlas dirigida a los trabajadores del proyecto y debe compartir dicha información con la subcontratista encargada de implementar el PBVYRP para que esta participe en las charlas, exponga los temas de RRCC y Código de Conducta y, consolide la información de los participantes
16 | Kunay Consultores | Programa de Adquisición de Bienes y Servicios Locales | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | 38 | 7. El ítem 4.1 de los indicadores del PBVYRP de Huaura – Anexo 22 – pág38, indica que el supervisor de relaciones comunitarias de la subcontratista es la responsable de la actividad “Registrar a los proveedores locales integrados en la cadena de suministro de El Proyecto ”. De acuerdo con la naturaleza del programa de adquisición de bienes y servicios locales, se debe precisar que el área social o la que corresponde de OHLA es la responsable de brindar información a la subcontratista del PBVYRP sobre los proveedores que brindan bienes y servicios a El Proyecto, para que esta pueda consolidar la información
17 | Kunay Consultores | Programa de Adquisición de Bienes y Servicios Locales | ubproyecto 1: "Creación del servicio de protección contra inundaciones del río Cañete entre el tramo desembocadura del río Cañete - Localidad de Paullo en los distritos de San Vicente de Cañete. Nuevo Imperial y Lunahuaná de la provincia de Cañete - Departamento de Lima" | CUI 2498426 | 38 | 8. El ítem 4.2 de los indicadores del PBVYRP de Huaura – Anexo 22 – pág38, indica que el supervisor de relaciones comunitarias de la subcontratista es la responsable de la actividad “Promover las buenas relaciones y código de conducta de OHLA con los Proveedores locales integrados en la cadena de suministro de El Proyecto.”. De acuerdo con la naturaleza del programa de adquisición de bienes y servicios locales, se debe precisar que el área social o la que corresponde de OHLA es responsable de brindar información a la subcontratista del PBVYRP sobre los proveedores que brindan bienes y servicios a El Proyecto, para que esta pueda reunirse con dichos proveedores para informarles sobre los beneficios del Proyecto y el código de conducta