## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-1 (DIQUES PAQUETE 4 - PARTE BAJA) - CUENCA CAÑETE
| POSTOR : | ALTESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | ALTESA |  | TDR |  |  | De la visita a la zona de la obra, llevada a cabo el día miércoles 06.MAR.2024. NO se tuvo acceso a la zona de la Cantera de Roca RAMADILLA (margen izquierdo del río) y solo se apreció en forma muy general y desde lejos, desde el margen derecho del río Cañete.
Sobre el particular agradeceremos nos entreguen los planos y zonas de acceso a dicha cantera para considerarlo en la propuesta y nos precisen la potencia de dicha cantera y las características de la misma, asimismo confirmen si cuentan con los permisos para su explotación y si es necesario pagar algún canon o derecho de pase de los volquetes por su utilización.
2 | ALTESA |  | TDR |  |  | La Cantera de áridos para el cuerpo de dique y para la corona, según el proyecto, se debe obtener de la cantera CALTOPILLA.
Al respecto, según los metrados de obra (PARTE BAJA) resultaría necesario por lo menos 82,000 m3 de material en banco para extraer de dicha cantera y utilizarlo en los diques; sin embargo, de la visita a la obra se apreció que la zona a extraer (que es un pequeño cerro que se aprecia a simple vista que ya ha sido explotado aproximadamente en un 50% y que inclusive tiene material excedente de deshecho depositado en la zona plana) y tiene una potencia estimada que no superaría los 50,000 m3.
En tal sentido, si utilizamos dicha cantera, primero se debe efectuar labores de limpieza de material de deshecho; y segundo, el aspecto de mayor importancia es que el material a explotar NO ALCANZARÁ PARA COMPLETAR LAS OBRAS QUE SE TIENEN QUE EJECUTAR porque habrá un déficit del mismo. (82,000 m3 necesarios versus 50,000 a explotar en banco).
Se debe tener en cuenta que esta cantera CALTOPILLA también está considerada en el proyecto de ejecución de obras para el suministro de materiales de la PARTE ALTA, donde son necesarios aproximadamente 72,000 m3 adicionales en banco, lo cual hace más crítica la situación de déficit de material de esta cantera.
Por lo indicado, solicitamos a ustedes los siguiente:
a) Alcanzar el levantamiento topográfico de la zona a explotar que sustente la totalidad de material a extraer para el proyecto y justifique su elección, así como los estudios y/o análisis del material.
b) Precisar si tienen todos los permisos para la utilización de dicha cantera y los costos que se deben pagar al propietario o propietarios por su uso, así como de requerir pago por tránsito de volquetes indicar su costo.
c) Solicitamos nos alcancen los permisos o acuerdos suscritos con los propietarios para la autorización del uso.
d) Entregar los planos, ubicación y características de una NUEVA CANTERA para la obtención de material ALTERNATIVO para los rellenos, que resultarían insuficientes (conforme se precisó en párrafos anteriores) y nos proporcionen los costos necesarios para poder incluirlos en nuestra propuesta.
3 | ALTESA |  | TDR |  |  | Según el proyecto, los DME autorizados para la eliminación de material excedente son el DME RAMADILLA y el DME 08.
Al respecto, como se mencionó anteriormente, durante la visita a la obra no se pudo acceder a la zona de RAMADILLA por no existir un acceso; asimismo, tampoco se pudo acceder a la zona del DME 08 por la existencia de una tranquera en el ingreso que no permitió el pase; tampoco se permitió ni se pudo ver el estado del acceso para poder programar adecuadamente los trabajos a ejecutar tanto en los accesos como en el propio DME.
Por lo indicado no hemos podido acceder a información que nos permita evaluar in situ las características geográficas y otros de los botaderos, así como no contamos con la debida información que nos permita programar un trabajo adecuado no solo en los mismos DMEs, sinó también en la habilitación de sus accesos.
En tal sentido solicitamos nos alcancen los planos detallados, fotos de la zona y diseño de accesos que nos permita preparar una adecuada oferta.
De otro lado solicitamos nos precisen si los DME del proyecto cuentan con las aprobaciones y permisos correspondientes y si es necesario pagar algún canon o alquiler para su utilización.
Finalmente, solicitamos nos alcancen los permisos o acuerdos suscritos con los propietarios para la autorización del uso.
4 | ALTESA |  | TDR |  |  | Solicitamos nos indiquen si es necesario pagar algún costo de pase que pueda requerir la comunidad para el tránsito de nuestros volquetes, a los efectos de considerarlo en la propuesta.
5 | ALTESA |  | TDR |  | 27-31 | En todos los cuadros de distancias medias considerados en las páginas 27 al 31 de los TDR, se considera el centro de masa del dique DEPR-09-I la progresiva 33+320. Verificar y/o corregir lo indicado.
6 | ALTESA |  | TDR |  | 27-31 | Solicitamos se sirvan alcanzar los planos de los accesos y vías (existentes y nuevas) que han sido consideradas para calcular las distancias medias consignadas en las tablas incluidas en las paginas 27 al 31 de los TDR.
7 | ALTESA |  | TDR |  | 32 | En la página 32 de los TDR se precisa que el Subcontratista debe incluir en las partidas de su propuesta el canon (alquiler), permisos y cierre (costos) para trámites de canteras nuevas, ya que las canteras indicadas en el expediente técnico son gestionadas por OHL Gestor.
Sobre el particular, las canteras nuevas alternativas deberían estar en el Estudio del Proyecto cuya ejecución ha sido contratada por la Entidad responsable del presente proyecto, pero no hay información sobre ellas.
Al respecto se consulta, como es que a priori un subcontratista que no está trabajando en la zona y no conoce a profundidad todo el proyecto, ni las canteras ni otras áreas auxiliares, y además ni tiene el tiempo necesario para evaluar una nueva cantera durante la etapa de consultas y presentación de propuestas, puede considerar alquileres y costos en su propuesta que, de resultar necesarios, ocurrirían durante la ejecución de la obra y que a la fecha de presentación de ofertas se desconoce.
Teniendo en cuenta ello, solicitamos nos alcancen el los planos, ubicación y características de las CANTERAS ALTERNATIVAS (nuevas) y los costos relacionados a las mismas.
8 | ALTESA |  | TDR |  | 33 | En la página 33 de los TDR se indica que el Subcontratista debe incluir en sus partidas las actividades de cierre aprobadas por el IGAPRO (perfilado de taludes y banquetas, retiro de residuos sólidos, canalizar cuerpos de agua, escarificar el suelo).
Sobre el particular, solicitamos nos entreguen el documento aprobado por el IGAPRO en el cual considere el listado detallado de todas las actividades que resulten necesarias ejecutar; y nos precisen en que partida del presupuesto se deben considerar los costos que se deben incluir.
9 | ALTESA |  | TDR |  | 34 | En la página 34 de los TDR se precisa que …. “El diseño y ejecución de accesos de ingreso a diques y de accesos internos paralelos al dique y su mantenimiento son responsabilidad del postor, cuyo costo debe ser considerado en el presupuesto del postor. La habilitación de los accesos de ingreso a dique será valorizada en la partida “ Mejoramiento y habilitación de caminos de acceso”.
Teniendo en cuenta lo anterior, agradeceremos nos entreguen los planos referenciales de dichos accesos y sus interferencias a fin de calcular el costo a presupuestar.
Asimismo, solicitamos nos alcancen los planos de desvíos y cruces de río a fin de presupuestar el costo necesario.
10 | ALTESA |  | TDR |  | 35-36 | Se consulta en que partida del presupuesto se van a considerar los costos de labores preventivas en épocas de escorrentía del río Cañete, mencionadas en las páginas 35 y 36 de los TDR.
Agradeceremos proporcionarnos los detalles y planos de dichos trabajos para incluirlos en nuestra oferta.
Adicionalmente, solicitamos se sirvan entregar un plano de ubicación de zonas vulnerables en periodo de avenidas del río que impliquen las áreas y/o zonas de trabajo del presente proyecto que estamos presentando nuestra propuesta, teniendo en cuenta que OHLA ha permanecido más de un periodo lluvioso en la zona de trabajo.
11 | ALTESA |  | TDR |  | 39 | En la página 39 de los TDR se precisa: “ El subcontratista ejecutor debe considerar en su oferta todo impacto de plazo y costo por las actividades turísticas en el área de influencia”
Sobre el particular, agradeceremos dar mayor información sobre dichas actividades turísticas que puedan interferir en la zona de trabajo, que permita presentar una oferta adecuada, así como precisar en que partida se considerará dicho costo.
12 | ALTESA |  | TDR |  | 61 | De acuerdo a la Descripción del Suministro de Roca precisada en la pagina 61 de los TDR, se indica que el peso específico de la roca será superior a 2.5 ton/m3
Teniendo en cuenta ello, solicitamos se sirvan revisar y confirmar los metrados de las partidas 07 Colocación de roca, cuyo metrado de suministro de roca cuyo precio se paga por tonelada incluido en el metrado referencial no resulta concordante con los volúmenes de colocación de roca en uña y talud del mismo metrado.
13 | ALTESA |  | TDR |  | 40 | En la Tabla 17 de los TDR, Partidas de Movimiento de Tierras (Página 40) se considera la Partida 07.04 Extracción y Selección de Rocas reutilizables con un metrado de 24,708.50 m3.
Sobre el particular, agradeceremos dar mayor información porque en la vista a la obra no se pudo apreciar lo indicado. En tal sentido, solicitamos nos alcancen los planos y detalle de los sectores donde se ejecutará dicha partida y los metrados detallados indicando el tamaño de roca que será extraída y seleccionada.
14 | ALTESA |  | TDR |  | 89 | En la Página 89 de los TDR se establece que la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato será del 10% del monto del contrato incluido el IGV y estará vigente hasta el fin del contrato y el documento será devuelto a los 30 días posteriores al fin de la fecha contractual.
De otro lado, en el mismo párrafo se precisa que la garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta la emisión del certificado de defectos.
Sobre el particular, solicitamos lo siguiente:
a) Aclarar hasta cuando será necesaria la vigencia de la fianza de fiel cumplimiento de contrato, porque por un lado se precisa que será devuelta a los 30 días del fin de la fecha contractual y por otro lado que debe estar vigente hasta la emisión del Certificado de Defectos.
b) Al respecto, si definen que su vigencia sea hasta la emisión del Certificado de Defectos, en nuestra opinión encarecería el costo de la obra, por cuanto se tendría de pagar más de un año adicional por renovación de dicha fianza, cuyo porcentaje de costo que cobran los bancos es sobre el 6% anual.
Hay que tener en cuenta también que se retendrá el 40% del fondo de garantía hasta después de emitido el Certificado de Defectos, por lo que mantener también vigente la fianza estimamos innecesario.
15 | ALTESA |  | TDR |  | 89 | En la página 89 de los TDR se consigna que los SEGUROS se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, emisión de la orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que suceda primero, hasta la obtención del Certificado de Defectos (El periodo de detección/ subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de la culminación de la totalidad de la obra contratada).
Sobre el particular, solicitamos revisar y modificar el periodo de vigencia por tipo de seguros, debido a que prolongarlos por mayor tiempo como el indicado incrementa nuestra propuesta económica y por ende encarece el costo de la obra.
16 | ALTESA |  | TDR |  |  | Agradeceremos se sirvan indicarnos a que porcentaje ascenderá y otorgarán los adelantos directo y para materiales necesarios para la obra, así como los requisitos para su entrega.
Se debe tener en consideración que resultan muy necesarios estos adelantos para dar liquidez a la obra, más aún teniendo en cuenta que de acuerdo a los TDR se deberá descontar un 5% de cada valorización como fondo de garantía, y finalmente el 40% de dicho fondo de garantía recién será devuelto hasta la obtención del Certificado de Defectos.
Tengan en cuenta, que es muy necesaria la liquidez para el cumplimiento de metas de todo proyecto y esta obra no se escapa a ello.
17 | ALTESA |  | TDR |  |  | Teniendo en cuenta el contrato a suscribir y que su ejecución es a Precios Unitarios, solicitamos nos entreguen la Fórmula o Fórmulas Polinómicas que servirán para reajustar los precios de los materiales, combustibles, insumos y mano de obra.
Sobre el particular, hay que tener en cuenta que esta obra se ejecutará entre los ejercicios presupuestales de los años 2024 y 2025 (con paralización por temporada de lluvias entre 01.ENE al 30.ABR.2025), y en estos dos años existirán necesariamente dos subidas de precio de la Mano de Obra por jornales de construcción, dado que entre los meses de mayo y junio de cada año se aprueba el Pliego de Reclamos de los Trabajadores de Construcción Civil, cuyos jornales se deben considerar en la propuesta.
Asimismo, necesariamente en este periodo de ejecución de la obra y dada la coyuntura por la que pasa el país, existirán subidas de precios de materiales y combustibles, entre otros costos financieros que requieren los bancos, que estimamos resultan apropiados tenerlos en cuenta, por lo que consideramos que una Fórmula Polinómica es lo más adecuado y justo para que sea considerada por las partes y sirva para cubrir estos incrementos de costos.
18 | ALTESA |  | TDR |  |  | Solicitamos nos sirvan proporcionar mayor información para la ejecución de la Partida 13.01.01 Rescate de Camarón, especificado con un metrado Global de la unidad.