Resumen de Observaciones a los Planes de Trabajo


1. GEOANDES PERU SAC

a) En el Plan de Trabajo hacen referencia a obras lineales:
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Descripción generada automáticamente]
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b) Existe error de forma, pues indican mayor profundidad en la ejecución de calicatas:
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c) No describen que significa CBS.
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d) En el ítem 8.1 Elaboración de los Entregables: Descrinen que solo entregaran un Informe Técnico, según el TdR, se tienen que presentar 7 Informes Técnicos.
[image: ]
e) La Tabla N° 3, en el que se hace referencia a la duración del proyecto no guarda relación con el Cronograma de trabajo presentado
[image: ]
f) En el ítem 9 Cronograma y Plazos de Ejecución, existe error de forma, según lo resaltado.
[image: ]
g) Cronograma de trabajo, no indican los hitos de entrega.
[image: ]
De acuerdo con este Cronograma de Trabajo, indican 90 días para la ejecución de las investigaciones geotécnicas en el Paquete 3-4 y Cuenca Alta, pero no guarda relación con la Tabla N°3, que suman 113 días.


CONCLUSIONES GEOANDES

El cronograma presentado no conversa con las 2 etapas indicadas en los TDR.

Hace referencia a una línea de conducción.
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8.1 ELABORACION DE LOS ENTREGABLES

Se elaboraré un solo informe técnico que contendré los detalles de la informacién empleada, los
procedimientos en campo, los resultados de los ensayos y las principales conclusiones y
recomendaciones del estudio.

Los entregables seguin requerimiento CBS son en especifico los siguientes:
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Tabla N° 3: Cantidades de calicata en estructuras.

ETAPA1y?2 Actividades Du(;?acsl‘on Observaciones

Examen médico ocupacional e
Etapa | - Induccion | induccion de seguridad y otros Dentro del cronograma se contabiliza
de Seguridad documentos para ingreso de dentro del plazo de ejecucion
ersonal, equipos y maquinaria

w

Duracion de actividades de campo.
50 Trabajos de perforacion, excavacion
de calicatas y geofisica son

Ensayos Geotécnicos,

Etapa Il - Trabajos geofisicos, perforacion de

de Campo

diamantina :
trabajados en paralelo
Duracion de actividades de
Etapa Il - laboratorio. Caso actividad critica son
Trabajos de Ensayos de Laboratorio 30 los 04 ensayos triaxiales CD donde el
Laboratorio tiempo de duracion minimo es de 21
dias
Etapa IV - Andlisis 20 Para finalizar el enfregable
Entregables consideran la actividad critica de
y resultados R
ensayo laboratorio triaxial
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9. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE EJECUCION

El plazo estimado para la realizacion de los estudios descritos en las secciones precedentes es de
cien (70) dias calendarios, posteriores a la fecha de adjudicacion. La fecha de inicio sera indicada por
Geoandes una vez se tenga la conformidad de recepcion de la informacion solicitada.
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ETAPA 1:

Trabajos en campo: ejecucion de las exploraciones geotécnicas sobre el area en estudio.
Los ensayos realizados seran ubicados sobre la proyeccion de las lineas de conduccion
segn las coordenadas indicadas en el TDR, en total se realizaran 65 calicatas, 3260m de
ensayos Refraccion Sismica, 16 de ensayos MASW1D, 19 estaciones geomecénicas, 34
ensayos de granulometria global, 65 ensayos estandar y 6 ensayos de densidad natural.
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ETAPA 2:

Trabajos en campo: ejecucion de las exploraciones geotécnicas sobre el area en estudio.
Los ensayos realizados seran ubicados sobre la proyeccion de las lineas de conduccion
seglin las coordenadas indicadas en el TDR, en total se realizaron 89 calicatas, 11 ensayos
de perforacion de diamantina con una profundidad de 30m, 31 estaciones geomecénicas, 44
ensayos de granulometria global y 89 ensayos estandar.
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El Tabla N° 1. Presenta las actividades principales con el tiempo de duracion y observaciones. En
este cuadro se observa que la etapa de induccion y etapa de trabajos preliminares contabilizan en
total 09 dias del plazo total de ejecucion de la camparia geotécnica. Generalmente, en este tipo de
labores el cliente se encarga de habilitar la zona de trabajo, desbroce y accesos para la ejecucion de
los ensayos como perforacion diamantina y otros ensayos con maquinaria y geofisica. Sin embargo,
en la propuesta se considera este item y deberia comenzar antes de la ejecucion de la campaia
geotécnica para crear los accesos necesarios en el eje (zona de canales que cruzan el eje, entre
otros) y dar alterativas de solucion en esa etapa.
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La ejecucion de las calicatas se realizara a través del método manual para profundidades menores

a 1.50 metros, para la evaluacion del suelo de conformacién de pavimento; o a través del uso de
maquinaria tipo excavadora para profundidades de 3.00 a 5.00 metros, asi como para la
evaluacion de cantera; esto teniendo como referencia todas las recomendaciones realizadas en el
documento: 400200-OHL001-000-XX-TO-GE-000004-R02
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6.2.5 MUESTREO DE SONDAJES
Las muestras extraidas tanto de las excavaciones de calicatas, de las perforaciones diamantinas,
seran debidamente rotuladas y embaladas para su posterior traslado a los respectivos laboratorios
designados por CBS| en coordinacion con el subcontratista. El procedimiento de embalaje y

traslado se realizara segun protocolos de OHLA.




