## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
PAQUETE :
POSTOR :
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 |  | Diseño |  |  |  | Cual fue el método de levantamiento topográfico utilizado y de que fecha data la topografía? Se realizó batimetría? | Levantamiento topográfico aerotransportado con sensor LiDAR. Sí se realizó batimetría.
2 |  | Diseño |  |  |  | Se requiere el Expediente técnico completo del puente balta. | No se dispone del expediente del Puente Balta.
3 |  | Diseño / Social |  |  |  | ¿El acompañamiento técnico al equipo social de OHLA, por cuantos meses se realizará? | Se consideran 3 visitas técnicas a la obra de un especialista. Se cotizará aparte cada visita adicional.
4 |  | Diseño |  |  |  | El modelamiento hidráulico ha sido integral en flujo no permanente? Con que software? | El modelamiento se ha realziado con HEC-RAS e IBER.
5 |  | Diseño |  |  |  | Se realizarán reuniones técnicas con las EPS, GL, GR, y PROVIAS Para exponer las areas comprometidas con el desarrollo de las alternativas de solución? | Durante la fase de Alternativas se solcitará la documentación y tendrá lugar las reuniones téncicas.
6 |  | Diseño |  |  |  | El análisis de costos de cada alternativa de solución solo tendrá una comparativa económica? | Como indica la respuesta a consulta N°24, deberá realizarse la evaluación técnica económica de costo, social, predial y mediambiental.
7 |  | Diseño |  |  |  | Existe un estudio de dinámica fluvial y de sedimentos de la zona de estudio? | Ver carpeta 2. Memorias / 1. Estud. Basic /
8 |  | Diseño |  |  |  | Se requiere que la alternativa de solución se adecue o se empalme con las estructuras de protección cercanas ya diseñadas por OHLA? | Se confirma que se deberá empalmar a las estructuras de protección diseñadas por OHLA.
9 |  | Diseño |  |  |  | En cuántos entregables se dividirán las dos etapas del servicio? | El servicio consta de 2 partes claramente diferencias: 1. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 2. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE La segunda etapa del servicio solo se llevará a cabo si ANIN acepta continuar con ella. En caso de no proceder con la segunda etapa, no se reconocerá ningún costo asociado a esta.
10 |  | Medio ambiente |  |  |  | La parte ambiental IGAPRO del plan integral está aprobada en el área de estudio del servicio? | Se cuenta con el Instrumento Ambiental aprobado para el paquete 4, el cual se facilitará al postor adjudicado; sin embargo, es posible que se tenga que elaborar una modificatoria dependiendo de la nueva alternativa de solución. Esta modificatoria estará a cargo de OHLA.
11 |  | Diseño |  |  |  | Existe un estudio de evaluación de riesgos por inundación fluvial en la zona de estudio? | Se ha incluido en el Sharepoint el estudio de las áreas inundadas en pdf, sin embargo cuando se adjudique el servicio se entregará el editable, el cual se ejecuta bajo FUGIS o ARGIS.
12 |  | Diseño |  |  |  | Existe una geología a escala local del área de estudio? | Se ha facilitado el estudio de Geología y Geotécnia que se tiene en los documentos compartidos en sharepoint.
13 |  | Diseño/ Construcción |  |  |  | Se ha realizado un estudio de nuevas rutas de transitabilidad peatonal y vehicular en el área de estudio, antes de la negativa de la población al puente nuevo propuesto ? | No se considera esto como solución.
14 |  | Predial |  |  |  | A la fecha Cual es el nivel de avance en el que se encuentra, el saneamiento físico legal y liberación predial, del área de estudio?. | Conforme se indica en la “Hoja de Ruta de liberación de áreas” anexa al volumen 2B contrato entre ANIN (ex ARCC) y OHLA. El servicio de liberación y adquisición de áreas inicia cuando se cuente con la “ingeniería definitiva”. Sin perjuicio de ello, a la fecha se cuenta con información preliminar tanto del predio como el posible afectado. (Padrón y plano clave)
15 |  | Diseño |  |  |  | OHLA, requerirá la elaboración de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras - OSCE? | No se requiere.
16 |  | Costos |  |  |  | Cual es el monto limite de pre inversion para las soluciones contra inundaciones en el área de estudio? | No se tiene monto límite. Este será determinado en la primera etapa del servicio.
17 |  | Diseño |  |  |  | Se realizará la evaluación SCVA de las alternativas de solucion en la primera etapa del servicio? | No se ha de realziar el SCVA, el periodo de retorno ya está definido (100 años)
18 |  | Diseño |  |  |  | Cuales son los materiales disponibles en las canteras estudiadas? Existe alguna propuesta de DMEs? | Las canteras disponibles son de roca y material para terraplen. Existen DMEs
19 |  | Diseño |  |  |  | Los caudales de diseño representan avenida con alguna presa de laminación propuesta en la parte alta de la cuenca? | En la zona de actuación se ubica una presa, la cual se ha considerado en el cálculo del caudal.
20 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.1 | 14 | Confirmar si el gestor proporcionara la informacion necesaria de los modelos hidrodinamicos y transporte de sedimentos que consideren las estructuras existentes, eventos extraordinarios y/o actuaciones antropicas a la fecha. | Gestor facilita los modelos existentes que se tienen del expediente original.
21 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.1 | 14 | En la documentacion de partida no se menciona el expediente tecnico aprobado del puente Balta que es una estructura existente de vital importancia para el servicio. | El Puente Balta es un puente existente el cual no se dispone del expediente. Cualquier información del mismo deberá ser gestionada por el postor el postor adjudicado.
22 |  | Social | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | Para la elaboracion del estudio multicriterio de alternativas , se requiere evaluar la parte social por lo que se debe de contar con informacion tomada de campo tales como entrevistas realizadas a la poblacion y grupos de interes de la zona para conocer el nivel de aceptacion de obra, esta informacion sera entregada por OHLA Gestor o la tendra que realizar el postor adjudicatario. | Según lo indicado en los Términos de Referencia "el alcance del subcontratista de diseño deberá presentar Planes de Gestión Social que garanticen la viabilidad social en la etapa de ejecución de obra." Se facilitará la información preliminar de caracter referencial de la zona obtenida por OHLA como son Informe social de resultados de las reuniones informativas con partes interesadas, Estrategias de la gestión social en la intervención eInforme final de viabilidad social.
23 |  | Diseño/ Predial | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | La informacion predial, mapeo, ubicación y reconocimiento de interferencias existentes asi como la delimitacion de la faja marginal , informacion necesaria para la elaboracion del estudio multicriterio de alternativas sera proporcionada por OHLA Gestor. | La información predial será facilitada por OHLA, se facilitará la faja marginal exitente. Las interferencias deberán ser identificadas por la empresa adjudicataria.
24 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | En los TDR solo se menciona los indicadores sociales, prediales, medioambientales y costo como parte de la elaboracion del estudio de multicriterio de alternativas, se solicita definir si seran los unicos a evaluar y que items formara parte de el informe. | Considerar únicamente los indicadores mencionados y otros que el subcontratista pueda recomendar por extertiz.
25 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.2 | 16 | Para la elaboracion del estudio multicriterio de alternativas , se requiere evaluar la parte presupuestal , confirmar si el gestor proporcionara la lista de macroprecios que se utilizaran para generar los costos a nivel MCA. | La lista de macroprecios será por cuenta el postor ganador.
26 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.6 | 17 | Las areas o superficies necesarias de realizar levantamiento topografico que la empresa adjudicataria solicite sera compatibilizada por OHLA Gestor con la existente, asimismo se proporcionara ortofotos actualizadas de la zona de proyecto. | Se confirma.
27 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.3 | 17 | Confirmar si el gestor proporcionara la informacion necesaria para generar la Data imput para el estudio de rentabilidad llamese receptores, unidades productoras, etc. | La empresa adjudicataria facilitará el coste de la alternativa por la cual se opte. Las unidades productoras ya están definidas y facilitadas al ANIN.
28 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Confirmar si se realizara el desarrollo de un modelo hidrodinamico y de transporte de sedimentos para el expediente tecnico solicitado en el servicio, tomando la consideracion que se debe retirar el puente proyectado e incluir el puente existente Balta. | Se han de desarrollar el modelo hidrodinámico y transporte de sedimentos.
29 |  | Diseño/ Procura | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 12 Literal 12.4.1 | 24 | Sobre el reparto: Siendo un primer hito la presentacion de los entregables a OHLA se deberia considerar un porcentaje de cobro sobre ello , tentativamente proponemos que sea 50 % a la entrega a OHLA y 20% entrega a ANIN. | Cumplir con lo indicado en los Términos de Referencia adjuntos.
30 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Con fines del desarrollo del expediente tecnico del servicio , se solicita confirmar si el estudio hidrologico aprobado debera ser actualizado a la fecha extendiendo la data de entrada al 2024. | El estudio hidrológico no se ha de actualizar.
31 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Respecto a los DME ,se estima usar los propuestos en el EDI, o se debe debe establecer otro Dme para las nuevas obras propuestas, ya que ello involucra investigación(Ensayos) ,diseño de conformación y el analisis de estabilidad. | Considerar los del Expediente Técnico.
32 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Respecto a las canteras, confirmar si se usaran las planteadas en el EDI o se debe considerar proponer canteras nuevas que suministren de material para la ejecución de las nuevas obras, tomar en cuenta que ello implica los ensayos en cantera y el analisis geologico y geotecnico del material de prestamo. | Se deberan de usar las consideradas en el expediente técnico.
33 |  | Procura | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000272 | Numeral 15 | 25 | En la tabla 3. Calendario de Licitación se indica que la fecha fin de presentarción de propuestas es el 24/07/2024; sin embargo en el portal Tenderbill se tiene como fecha fin el 22/07/2024. Por favor confirmar que la fecha fin correcta es la indicada en los términos de referencia, es decir 24/07/2024 | El cronograma vigente es el indicado en el tenderbill, incluyendo todas las actualizaciones que puedan surgir. El cronograma del TDR es referencial; no obstante, se ha actualizado el TDR.
34 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000273 | Tabla 5. Contenido de Evaluación de propuesta técnica-económica | 27 | Sirvase confirmar que para los especialistas solicitados, además del Jefe de Proyecto, se presentará: 01 Especialista Estructural 01 Especialista Estructural | Los escpelistas solicitados son como mínimo: 01 Jefe de Proyecto 01 Especialista estructural 01 Especialista Hidraulico 01 Relacionista comunitario Sin embargo, el postor deberá de considerar el número de especialistas necesarios para la ejecución del servicio en el tiempo solicitado.
35 |  | Procura | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000274 | Tabla 5. Contenido de Evaluación de propuesta técnica-económica | 27 | Para la experiencia similar, solicitamos que: 1. No se restrinja solo a experiencias nacionales y que también sean validos los proyectos internacionales 2. Se amplien los años de antigüedad a los últimos 10 años | Se acepta solicitud y se modifica.
36 |  | Procura | Anexos | ANEXOS | - | Los Anexos hacen referencia al nombre de proyecto "PAQUETE N° DRC-0048- Movimiento de Tierra III-2 – Río Cañete ". Sírvase indicar si es el nombre correcto, caso contrario corregir | Se corrige anexo 09
37 |  | Procura | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 12 Literal 12.4.1 | 27 | Sobre el porcentaje de pago, observamos que se ha disminuido el pago inicial respecto a las Bases originales, solicitamos se considere el porcentaje de pago anterior (70% a la presentación a la ANIN), caso contrario y siiendo un primer hito la presentacion de los entregables a OHLA,considerar un porcentaje de cobro sobre ello , tentativamente proponemos que sea 40 % a la entrega a OHLA y 10% entrega a ANIN. | Cumplir con lo indicado en los Términos de Referencia adjuntos.
38 |  | Diseño | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000271 | Numeral 7 Literal 7.7 | 18 | Confirmar si se debería incluir en las actividades la elaboración del modelo hidráulico con actuaciones (tres nuevas alternativas) como data de entrada para la elaboración de MCA | Solamente se ha de realizar el modelamiento hidraulico para la alternativa aceptada.
39 |  | Procura | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000274 | Numeral 1 Introducción |  | Se solicita otorgar adelanto directo del 20% del contrato original, siendo esto necesario para gastos logisticos y administrativos. Asi mismo, considerando lo señalado en la página 10 de los TDR sobre garantías, retensiones y adelantos y el Anexo A2 Carta de Oferta de la página 515. | No se emite adelanto.
40 |  | Procura | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000272 | Numeral 17 | 30 | En las TdR iniciales solicitaban para el personal la siguiente experiencia: 6 años para el Jefe y 4 años para el resto del personal, de otro lado, en las bases publicadas recientemente se observa una gran difernecia de años para los profesionales, a comparación con lo solicitado en los terminos de referencia originalmente que es el requerimiento con lo que postores han estado desarrollando su oferta, siendo este cambio excesivo Por lo que solicitamos disminuir los años solcitamos para el personal como sigue: para el Jefe a 7 años y para el demas personal a 5 años. | Cumplir con lo indicado en los Términos de Referencia adjuntos.
41 |  | Procura | Termino de referencia 400200-OHL001-000-XX-RP-ZZ-000273 |  | 6 | Referente a la observación sobre la experiencia del personal donde un participante solicita que la misma sea mayor a 10 años, advertimos que la pretensión del participante estaría orientada a su beneficio y no coincidiría con los requisitos establecidos en los TdR iniciales, en razón que exista transparencia se solicita se mantenga el requerimiento anterior | Cumplir con lo indicado en los Términos de Referencia adjuntos.
42 |  | Diseño |  |  |  | ¿Respecto a la data imput que el postor debe entregar a la ANIN para el estudio de rentabilidad, no se señala el nivel de análisis que tendrá dicho estudio, la data tendrá que ser para las tres alternativas o solo la ganadora?, precisar la magnitud de la data input. | La data principalmente consiste en la determinación del costo de la solución así como la justificación de la misma. Se requiere la Data in put de las tres alternativas de solución. Asimismo se precisa que se deberá realizar la evaluación económica de cada alternativa en la etapa de Estudio Multicriterio de Alternativas.
43 |  | Diseño |  |  |  | Según el cronograma los diseños de la ingeniera de detalle empezarán en paralelo con la geotecnia, debe precisarse que el inicio de los diseños finales se supedita a la fecha de entrega de los ensayos de laboratorio, comunicados por el adjudicado. | La campaña goetenica es resposabilidad del adjudicatario, por tanto, comenzará el diseño cuando considere oportuno, siempre que se cumpla el plazo definido para la etapa de diseño. No se suman los plazos de geotencia y diseño.
44 |  | Diseño |  |  |  | No se señala, cuanto tiempo tiene OHLA para aprobar el cronograma detallado, presentado por el adjudicado, ítem 8 | 7 días
45 |  | Diseño |  |  |  | La data input para el estudio de rentabilidad, merece el análisis de Metrados y costos de operación y mantenimiento, de las alternativas propuestas o la alternativa ganadora, lo cual se concluirá en la ingeniería de detalle, se debe alinear esta entrega cuando se tengan los insumos que generen esos inputs | Se ha de considetrar los metrados y costos asociados a la operación y mantenimiento de las 3 alternativas. Se aclara que en el desarrollo de la ingeniería de detalle se ha de considerar que se han de elaborar Especificaciones técnicas y unos metrados para la operación y mantenimiento en 10 años.
46 |  | Predial |  |  |  | ¿OHLA se hará cargo de las liberaciones prediales producto de las interferencias que se materialicen en el trazo de la alternativa ganadora?, definir en el cronograma | Es conforme, OHLA realizará las gestiones para la liberación de interferencia; es preciso mencionar, que la empresa adjudicada realizará la identificación de las Interferencias a detalle.