## Resumen
| FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | MLV-020-REF-2024
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)" |  |  | Fecha: 23/10/2024
Página 1 de 3
Referencia: TDR-Anexo 13
| Proyecto: | PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE MASA DE LA CUENCA DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA
CAÑETE
| Paquete: | PAQUETE 5
SERVICIO DE PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN - CUENCA CAÑETE
| Río: | CAÑETE
| Cliente: | OHLA
| Postor: | MLV ENGINEERING & CONSULTING E.I.R.L.
Lugar:
| Plazo: | 523 | días calendario
| Fecha de oferta: | 22 de Octubre de 2024
Fecha de inicio para la ejecución:
A. | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 3110666.3727
B. | GASTOS GENERALES |  |  | 997500
C. | UTILIDAD |  |  | 264406.6417
D. | TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) |  |  | 4372573.0144
E. | IGV (18% D) |  | 18% | 787063.1426
F. | TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) |  |  | 5159636.157

## Costo Directo
| FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA |  | CO-PE-1PE324-XX-XX-XXX
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CAÑETE Y HUAURA (PAQUETE 5)" |  | Fecha: 16/06/2022
Página 2 de 3
Proyecto:
Río:
N° del Paquete:
Nombre del Paquete:
Referencia:
INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO PAQUETE 01 |  |  |  | P.U. (S/) | Total (S/)
6.01 | Revegetación / Reforestación de la ribera |  |  |  | 745231.1322
06.01.01 | Perparación del Terreno |  |  |  | 580412.9394
06.01.01.01 | Ubicación y delimitación de la zona de trabajo | m2 | 29253.94 | 0.5 | 14626.97
06.01.01.02 | Trazado, marcación y estacado | m2 | 29253.94 | 5.11 | 149487.6334
06.01.01.03 | Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales | m2 | 308.43 | 7.5 | 2313.225
06.01.01.04 | Eliminación de materiales de desbroce (incluye transporte) | m3 | 61.69 | 58.2 | 3590.358
06.01.01.05 | Despedregado del terreno con medios manuales | m2 | 308.43 | 19.87 | 6128.5041
06.01.01.08 | Preparación y aporte del sustrato | m2 | 308.43 | 241.23 | 74402.5689
06.01.01.09 | Riego de áreas vegetadas con camión cisterna | mes | 3 | 109954.56 | 329863.68
06.01.02 | Especies arbustivas |  |  |  | 11979.5
06.01.02.01 | Tessaria integrifolia (pájaro bobo) incluye siembra y transporte | und | 325 | 18.43 | 5989.75
06.01.02.02 | Baccharis latifolia (chilco) incluye siembra y transporte | und | 325 | 18.43 | 5989.75
06.01.03 | Especies arbóreas |  |  |  | 9334.8
06.01.03.01 | Schinus molle (molle) incluye siembra y transporte | und | 180 | 25.93 | 4667.4
06.01.03.02 | Acacia macracantha (huarango) incluye siembra y transporte | und | 180 | 25.93 | 4667.4
6.02 | Arquitectura
06.02.01 | Preparación del terreno |  |  |  | 5119.8639
06.02.01.01 | Ubicación y delimitación de la zona de trabajo | m2 | 160.07 | 0.3 | 48.021
06.02.01.02 | Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales | m2 | 160.07 | 5.06 | 809.9542
06.02.01.03 | Eliminación de materiales de desbroce (incluye transporte) | m3 | 32.01 | 33.78 | 1081.2978
06.02.01.04 | Despedregado del terreno con medios manuales | m2 | 160.07 | 19.87 | 3180.5909
06.02.02 | Trabajos provisionales |  |  |  | 401.7757
06.02.02.01 | Trazado y replanteo s/equipo con cal blanca | m2 | 160.07 | 2.51 | 401.7757
06.02.03 | Pasarela - Elementos arquitectónicos |  |  |  | 19993.5833
06.02.03.01 | Piso entablado de madera de sección 1” x 6” para pasarela elevada | m2 | 160.07 | 78.22 | 12520.6754
06.02.03.02 | Baranda de madera de huayruro de h=1.00 m, para pasarela | ml | 121.57 | 61.47 | 7472.9079
06.02.04 | Mobiliario urbano |  |  |  | 2986.51
06.02.04.01 | Bancas de madera con respaldar. tipo t1 | und | 2 | 291.43 | 582.86
06.02.04.02 | Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 litros c/u) | und | 1 | 1275.51 | 1275.51
06.02.04.03 | Panel informativo h=1.25m. tipo a | und | 1 | 564.07 | 564.07
06.02.04.04 | Panel informativo h=2.10m. tipo b | und | 1 | 564.07 | 564.07
6.03 | Pasarela - Elementos estructurales |  |  |  | 115002.1599
06.03.01 | Trabajos preliminares |  |  |  | 5905.4
06.03.01.01 | Trazo, nivelacion y replanteo en pasarela | m2 | 180 | 5.03 | 905.4
06.03.01.02 | Movilizacion y desmovilizacion de equipos | glb | 1 | 5000 | 5000
06.03.02 | Movimiento de tierras |  |  |  | 2273.2514
06.03.02.01 | Excavacion con maquinaria | m3 | 30.93 | 43.18 | 1335.5574
06.03.02.02 | Acarreo y eliminacion de material excedente | m3 | 27.8 | 33.73 | 937.694
06.03.03 | Rellenos |  |  |  | 21099.7395
06.03.03.01 | Relleno con material propio | m3 | 290.43 | 72.65 | 21099.7395
06.03.04 | Obras de concreto simple |  |  |  | 27556.929
06.03.04.01 | Concreto para pilotes f'c=28 Mpa | m3 | 27.81 | 633 | 17603.73
06.03.04.02 | Encofrado y Desencofrado en pilotes | m2 | 278.1 | 35.79 | 9953.199
06.03.05 | Carpintería de madera |  |  |  | 33795.94
06.03.05.01 | Columna de Ø 8" | und | 63 | 96.5 | 6079.5
06.03.05.02 | Viga de 3"x10" | und | 47 | 90.76 | 4265.72
06.03.05.03 | Larguero de 2"x10" | und | 190 | 80.76 | 15344.4
06.03.05.04 | Arriostres de 3"x8" | und | 107 | 75.76 | 8106.32
06.03.06 | Accesorios metálicos |  |  |  | 23523.1
06.03.06.01 | Perno hexagonal 1/2"x17" + 2 tuercas + 2 arandelas | und | 90 | 19.24 | 1731.6
06.03.06.02 | Perno hexagonal 5/8"x6" + 2 tuercas + 2 arandelas | und | 480 | 22.13 | 10622.4
06.03.06.03 | Perno hexagonal 3/4"x16" + 2 tuercas + 2 arandelas | und | 260 | 20.18 | 5246.8
06.03.06.04 | Perno hexagonal 1/2"x6.5" + 2 tuercas + 2 arandelas | und | 285 | 20.78 | 5922.3
06.03.07 | Varios |  |  |  | 847.8
06.03.07.01 | Limpieza final de obra | m2 | 180 | 4.71 | 847.8
INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 02 PARTE 1, CAÑETE |  |  |  |  | 682646.9888
6 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 682646.9888
6.01 | Revegetación / Reforestación de la ribera |  |  |  | 682646.9888
06.01.01 | Preparación del terreno |  |  |  | 609648.8088
06.01.01.01 | Ubicación y delimitación de la zona de trabajo | m2 | 37506.3 | 0.3 | 11251.89
06.01.01.02 | Trazado, marcación y estacado | m2 | 37506.3 | 5.11 | 191657.193
06.01.01.03 | Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales | m2 | 1087.46 | 5.06 | 5502.5476
06.01.01.04 | Eliminación de materiales de desbroce (incluye transporte) | m3 | 217.49 | 33.78 | 7346.8122
06.01.01.05 | Despedregado del terreno con medios manuales | m2 | 1087.46 | 19.87 | 21607.8302
06.01.01.08 | Preparación y aporte del sustrato | m2 | 1087.46 | 241.23 | 262327.9758
06.01.01.09 | Riego de áreas vegetadas con camión cisterna | mes | 3 | 36651.52 | 109954.56
06.01.02 | Especies arbustivas |  |  |  | 35127.58
06.01.02.01 | Tessaria integrifolia (pájaro bobo) incluye siembra y transporte | und | 953 | 18.43 | 17563.79
06.01.02.02 | Baccharis latifolia (chilco) incluye siembra y transporte | und | 953 | 18.43 | 17563.79
06.01.03 | Especies arbóreas |  |  |  | 37870.6
06.01.03.01 | Schinus molle (molle) incluye siembra y transporte | und | 637 | 25.93 | 16517.41
06.01.03.02 | Acacia macracantha (huarango) incluye siembra y transporte | und | 643 | 25.93 | 16672.99
06.01.03.03 | Salix humboldtiana (Sauce) Incluye siembra y transporte | und | 140 | 33.43 | 4680.2
INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 02 PARTE 2, CAÑETE |  |  |  |  | 206873.4766
6.01 | Revegetación / Reforestación de la ribera |  |  |  | 192287.4766
06.01.01 | Preparación del terreno |  |  |  | 183562.1966
06.01.01.01 | Ubicación y delimitación de la zona de trabajo | m2 | 6093.86 | 0.3 | 1828.158
06.01.01.02 | Trazado, marcación y estacado | m2 | 6093.86 | 5.11 | 31139.6246
06.01.01.03 | Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales | m2 | 148.91 | 5.06 | 753.4846
06.01.01.04 | Eliminación de materiales de desbroce (incluye transporte) | m3 | 29.78 | 33.78 | 1005.9684
06.01.01.05 | Despedregado del terreno con medios manuales | m2 | 148.91 | 19.87 | 2958.8417
06.01.01.08 | Preparación y aporte del sustrato | m2 | 148.91 | 241.23 | 35921.5593
06.01.01.09 | Riego de áreas vegetadas con camión cisterna | mes | 3 | 36651.52 | 109954.56
06.01.03 | Especies arbóreas |  |  |  | 8725.28
06.01.03.01 | Schinus molle (molle) incluye siembra y transporte | und | 77 | 25.93 | 1996.61
06.01.03.02 | Acacia macracantha (huarango) incluye siembra y transporte | und | 79 | 25.93 | 2048.47
06.01.03.03 | Saliz humboldtiana (Sauce) Inlcuye siembra y transporte | und | 140 | 33.43 | 4680.2
6.04 | Vivero Temporal |  |  |  | 14586
06.04.01 | Implementación de vivero temporal | glb | 1 | 14586 | 14586
INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO – PAQUETE 03, CAÑETE |  |  |  |  | 682688.4548
REVEGETACIÓN / REFORESTACIÓN DE LA RIBERA |  |  |  |  | 682688.4548
06.01.01 | Preparación del terreno |  |  |  | 630726.2748
06.01.01.01 | Ubicación y delimitación de la zona de trabajo | m2 | 37977.84 | 0.3 | 11393.352
06.01.01.02 | Trazado, marcación y estacado | m2 | 37977.84 | 5.11 | 194066.7624
06.01.01.03 | Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales | m2 | 913.19 | 5.06 | 4620.7414
06.01.01.04 | Eliminación de materiales de desbroce (incluye transporte) | m3 | 182.64 | 33.78 | 6169.5792
06.01.01.05 | Despedregado del terreno con medios manuales | m2 | 913.19 | 19.87 | 18145.0853
06.01.01.08 | Preparación y aporte del sustrato | m2 | 1187.15 | 241.23 | 286376.1945
06.01.01.09 | Riego de áreas vegetadas con camión cisterna | mes | 3 | 36651.52 | 109954.56
06.01.02 | Especies arbustivas |  | - |  | 9325.58
06.01.02.01 | tessaria integrifolia (pájaro bobo) incluye siembra y transporte | und | 253 | 18.43 | 4662.79
06.01.02.02 | baccharis latifolia (chilco) incluye siembra y transporte | und | 253 | 18.43 | 4662.79
06.01.03 | Especies arbóreas |  | - |  | 42636.6
06.01.03.01 | schinus molle (molle) incluye siembra y transporte | und | 764 | 25.93 | 19810.52
06.01.03.02 | acacia macracantha (huarango) incluye siembra y transporte | und | 772 | 25.93 | 20017.96
06.01.03.03 | Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye siembra y transporte | und | 84 | 33.43 | 2808.12
INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO – PAQUETE 04, CAÑETE |  |  |  |  | 793226.3203
6.01 | REVEGETACIÓN / REFORESTACIÓN DE LA RIBERA |  |  |  | 793226.3203
06.01.01 | PREPARACIÓN DEL TERRENO |  |  |  | 490780.5577
06.01.01.01 | UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO | m2 | 26312.62 | 0.3 | 7893.786
06.01.01.02 | TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO | m2 | 26312.62 | 5.11 | 134457.4882
06.01.01.03 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 678.24 | 5.06 | 3431.8944
06.01.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESBROCE (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 135.65 | 33.78 | 4582.257
06.01.01.05 | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 678.24 | 19.87 | 13476.6288
06.01.01.08 | PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO | m2 | 881.71 | 241.23 | 212694.9033
06.01.01.09 | RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA | mes | 3 | 36651.52 | 109954.56
06.01.01.10 | TALA DE ÁRBOL CON MEDIO MECÁNICO | und | 18 | 12.58 | 226.44
06.01.01.11 | ESPECIES ARBÓREAS A COMPENSAR | und | 180 | 22.57 | 4062.6
06.01.03 | ESPECIES ARBÓREAS |  |  |  | 36250.5
06.01.03.01 | SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE | und | 590 | 25.93 | 15298.7
06.01.03.02 | ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE | und | 594 | 25.93 | 15402.42
06.01.03.03 | SALIX HUMBOLDTIANA (SAUCE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE | und | 166 | 33.43 | 5549.38
6.05 | ESPACIO PÚBLICO PRÓXIMO A BOCATOMA FORTALEZA |  |  |  | 266195.2626
06.05.01 | PREPARACIÓN DEL TERRENO |  |  |  | 196614.9126
06.05.01.01 | UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO | m2 | 1074.97 | 0.3 | 322.491
06.05.01.02 | TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO | m2 | 1074.97 | 5.11 | 5493.0967
06.05.01.03 | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 1074.97 | 5.06 | 5439.3482
06.05.01.04 | ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESBROCE (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 214.99 | 33.78 | 7262.3622
06.05.01.05 | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM | m2 | 270.57 | 9.79 | 2648.8803
06.05.01.06 | RASTRILLADO DEL TERRENO | m2 | 270.57 | 0.83 | 224.5731
06.05.01.07 | PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO | m2 | 270.57 | 241.23 | 65269.6011
06.05.01.08 | RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA | mes | 3 | 36651.52 | 109954.56
06.05.02 | ESPECIES ARBUSTIVAS |  |  |  | 2764.5
06.05.02.01 | GALVEZIA FRUTICOSA (GALVEZIA). INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE | und | 58 | 18.43 | 1068.94
06.05.02.02 | BOUGAINVILLEA PERUVIANA (BUGANVILLA). INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE | und | 92 | 18.43 | 1695.56
06.05.03 | ESPECIES ARBÓREAS |  |  |  | 233.37
06.05.03.01 | SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE | und | 2 | 25.93 | 51.86
06.05.03.02 | ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE | und | 7 | 25.93 | 181.51
06.05.04 | ESPECIES CUBRESUELOS |  |  |  | 9182.2424
06.05.04.01 | LIPPIA NODIFLORA (BELLA ALFOMBRA). INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE | m2 | 174.17 | 52.72 | 9182.2424
06.05.05 | FORMACIÓN DE SENDEROS Y PLATAFORMAS |  |  |  | 38449.8196
06.05.05.01 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) | m2 | 724.18 | 35.22 | 25505.6196
06.05.05.02 | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 724.18 | 7.96 | 5764.4728
06.05.05.03 | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIÁMETRO 4" | ml | 143.94 | 49.88 | 7179.7272
06.05.06 | ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS |  |  |  | 7659.162
06.05.06.01 | BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL | ml | 124.6 | 61.47 | 7659.162
06.05.07 | MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 7618.26
06.05.07.01 | BANCA DE MADERA SOBRE GAVIÓN. TIPO T2 | und | 9 | 291.43 | 2622.87
06.05.07.02 | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) | und | 2 | 1275.51 | 2551.02
06.05.07.03 | PIEDRA ORNAMENTAL PARA ESPACIO PÚBLICO | und | 3 | 814.79 | 2444.37
06.05.08 | SEÑALÉTICA INFORMATIVA |  |  |  | 1692.21
06.05.08.01 | PANEL INFORMATIVO H=1.25M. TIPO A | und | 1 | 564.07 | 564.07
06.05.08.02 | PANEL INFORMATIVO H=2.10M. TIPO B | und | 2 | 564.07 | 1128.14
06.05.09 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 1980.786
06.05.09.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 0.75 | 16.46 | 12.345
06.05.09.02 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 0.75 | 30.32 | 22.74
06.05.09.03 | CONCRETO (f'c = 21 MPa) EN CIMENTACIÓN | m3 | 0.75 | 400.58 | 300.435
06.05.09.04 | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (fy=420Mpa) | kg | 24.46 | 4.82 | 117.8972
06.05.09.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 5.08 | 35.79 | 181.8132
06.05.09.06 | ACERO ESTRUCTURAL A36 | kg | 22.82 | 21.36 | 487.4352
06.05.09.07 | TORNILLO GALVANIZADO Ø1/4" PASANTE A307 (INCLUIDO CON TUERCA Y ARANDELA PLANA) | und | 20 | 16.97 | 339.4
06.05.09.08 | PERNO DE ANCLAJE Ø1/4" EXPANSIVO A307 L=57mm | und | 8 | 12.21 | 97.68
06.05.09.09 | PERNO DE ANCLAJE Ø1/4" EXPANSIVO A307 L=114mm | und | 24 | 17.31 | 415.44
06.05.09.10 | TUBO ASTM A500/A500M | ml | 0.26 | 21.54 | 5.6004
Note on B15: usuario: Pendiente que construcción actualice la tabla

## Gastos generales
PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"
|  | Plazo: | 523 | dias calendarios
DESCRIPCIÓN | CANT MÁX x MES | TOTAL (CANT x MES) | P.U. S/ | IMPORTE TOTAL S/
1.PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA
1.1. DIRECIÓN
Ingeniero Residente | 1 | 18 | 5800 | 104400
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA | 1 | 18 | 4210 | 75780
1.3. ESPECIALISTAS
Especialista en Riegos | 1 | 18 | 4210 | 75780
Especialista en Viveros | 1 | 18 | 4210 | 75780
Dibujante Cadista | 1 | 3 | 4210 | 12630
1.4. APOYO GENERAL A LA OBRA
Choferes de Camionetas | 1 | 18 | 2200 | 39600
Choferes Camion Cisterna | 1 | 9 | 2500 | 22500
Choferes de Minivan, Coaster y Bus | 1 | 18 | 1800 | 32400
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL
Exámenes médicos personal indirecto | 15 | 2 | 250 | 7500
Fotocheck | 15 | 1 | 10 | 150
EPP personal indirecto | 15 | 6 | 100 | 9000
3. TRANSPORTE DE PERSONAL
Minivan de 15 pasajeros | 1 | 18 | 10000 | 180000
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 3 | 18 | 1350 | 72900
MONC (almuerzo) | 15 | 18 | 360 | 97200
5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES
Agua en Botellas GG | 52 | 18 | 5 | 4680
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta | 1 | 18 | 8000 | 144000
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) | 2 | 18 | 1200 | 43200
TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  | 997500