## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RIOS CAÑETE Y HUAURA
| POSTOR : | Ampliación del Servicio de Geotecnia - Cuenca Huaura
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 |  | Geología |  |  |  | ¿OHLA proporcionará a El CONSULTOR el levantamiento topográfico y ortofotos de las canteras de roca, canteras de cerro y canteras de río? | Sí y podrá ser proporcionado una vez que se culmine los trabajos de investigación geotécnica.
2 |  | Procura |  |  |  | ¿OHLA proporcionará a El CONSULTOR ambientes para oficinas dentro de sus instalaciones? | El servicio es a todo costo. Debe incluir todos los servicios generales necesarios para la ejecución del servicio, incluyendo los alquileres de oficina.
3 |  | Geología |  |  |  | ¿Se tiene investigaciones existentes en algún componente auxiliar? | Sí se cuenta con esas investigaciones.
4 |  | Geología |  |  |  | ¿Se tiene levantamiento topográfico y ortofotos mediante vuelos de Dron de las canteras de roca, canteras de cerro y canteras de río? | Sí y podrá ser proporcionado una vez que se culmine los trabajos de investigación geotécnica.
5 |  | Geología |  |  |  | En el ítem 7.2.3. del TDR se indica que las perforaciones deberán ser complementadas con ensayos SPT a cada 1.5 m. Teniendo en cuenta que el requerimiento de perforaciones solo es en canteras de roca. ¿realmente se requiere de ensayos SPT en las perforaciones? | No se requerirá de ensayos SPT, ya que las perforaciones son en canteras de roca.
6 |  | Geología |  |  |  | ¿Se tendrá acceso y plataforma en las canteras de roca para la fecha de inicio de los trabajos de perforaciones? | La fecha de inicio de trabajos de perforaciones será comunicado oportunamente por OHLA, siendo así, se tendrán los accesos y plataformas habilitados.
7 |  | Geología |  |  |  | Si la respuesta a la pregunta N° 6 es negativa. Indicar las fechas de culminación de habilitación de accesos para cada cantera de roca. | Revisar la respuesta anterior.
8 |  | Geología |  |  |  | Indicar que canteras de roca tienen prioridad para su estudio y explotación. | 1.- Tres Montones 01 2.- La Cumbre 3.- Moroc
9 |  | Geología |  |  |  | ¿Se requerirá doble turno de trabajo en las perforaciones de canteras de roca? | El doble turno es a consideración del contratista, se tiene que cumplir los tiempos programados para los estudios. De preferencia debería ser en turno día.
10 |  | Procura |  |  |  | ¿Se cuenta con vigilancia las zonas donde se realizan las perforaciones diamantinas? | El servicio es a todo costo. Debe incluir todos los servicios generales necesarios para la ejecución del servicio, incluyendo la vigilancia.
11 |  | Geología |  |  |  | ¿El levantamiento topográfico de las líneas sísmicas estará a cargo de OHLA? | Se podrá apoyar con el levantamiento topográfico en 3 puntos de cada línea sísmica, siendo esto en el punto inicial, centro y final de la línea sísmica. Esto se realizará previa coordinación y programación de la ejecución de cada línea geofisica a ejecutar.