## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
PAQUETE :
POSTOR :
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | ALTESA |  | TDR |  |  | 1. Agradeceremos aclarar los alcances de las Partidas 04.01 Relleno con Material Granular con un metrado de 92,820.53 m3 y la partida 04.05 Relleno con Material Seleccionado con un metrado de 45,474.90 m3
Según el Presupuesto, ambas partidas incluyen extracción de material, zarandeo y combinado.
Al respecto, según las Especificaciones Técnicas, los agregados que se empleen en la construcción de diques estarán conformados por la mezcla de agregados de cantera de cerro y río (sobreentendiéndose que esto es para la Partida 4.01)
Sin embargo, Las Especificaciones Técnicas indican para la Partida 04.05 Relleno con Material Seleccionado (incluye extracción de material , zarandeo y combinación de material) en Sobreexcavación e indica (Ver acápite 4.02.06)
El acápite 4.02.06 de las Especificaciones Técnicas hace referencia a la Partida 04.07 Relleno con Roca bajo Nivel Freático en sobreexcavación. Que es una partida inexistente en el Presupuesto . Por lo tanto la Partida 04.05 será igual a la Partida 04.07 que indican Las Especificaciones Técnicas? La partida 04.05 es un relleno con roca de 0.7 a 1.00 m? Si esto es así, se combinará con algún material?
2 | ALTESA |  | TDR |  |  | 2. De otro lado el Presupuesto contiene la Partida 03.08 Excavación localizada - Sobreexcavación con un metrado de 24,377.09 m3. Con que material se rellenará esta sobre excavación localizada?
3 | ALTESA |  | EXPEDIENTE |  |  | Se solicita aclarar lo siguiente: en los anexos enviados de las obras de CAÑETE cuenca ALTA y BAJA no hay especificaciones de: -DMES, ACCESOS, CRUCES DE RIO, CANTERAS DE ROCA, RIO Y AFIRMADO. En el expediente de CAÑETE esta incompleta y faltante esa información, donde se puede localizar?