## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Cañete y Huaura – Departamento de Lima (paquete 5)”
| PAQUETE : | HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA HUAURA
| POSTOR : | OBRASCÓN HUARTE LAIN SUC. DEL PERÚ S.A.
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | Terminos de referencia | Confirmar que no podrán usarse en la construcción de los diques agregados provenientes íntegramente de rio |  | Técnica
2 | Terminos de referencia | Se solicita proporcionar el estudio de mecánica de suelos de las canteras para el material de relleno en los diques, la granulometria de material, etc, a fin de determinar el costo de procesamiento de material |  | Técnica
3 | Terminos de referencia | Se solicita proporcionar la caracterización de los materiales de la cantera de rio |  | Técnica
4 | Terminos de referencia item 7.4.3 Relleno para afirmado | En el item 7.4.3 de los Terminos de Referencia, se indica que la partida 04.03 Relleno de afirmado incluye el suministro, transporte y colocación de material, se solicita confirmar si el costo de transporte se debe incluir en esta partida, y no estan consideradas en las partidas 7.05 y 7.06 del formato C-1 |  | Técnica
5 | Formato C-1 | Se solicita confirmar el metrado de la partida 7.05 Transporte de material de préstamo (afirmado) D<1km , ya que este metrado no coincide con a cantidad indicada en el item 4.03 Relleno afirmado |  | Técnica
6 | Formato C-1 | Se solicita confirmar que que la partida 7.07 Transporte de roca D<1km, incluye el carguio del material en un punto de acopio o será realizado por operador de canteras |  | Técnica
7 | General | Confirmar que se puede trabajar en dos turnos y el régimen de trabajo es a elección del subcontratista. |  | Técnica
8 | General | Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para la mano de obra bajo el regimen de construcción civil ya quede acuerdo a ley, aplicará un incremento de salario. |  | Técnica
9 | General | Se solicita confirmar si se contempla el reajuste de precios para el combustible, pues en el ultimo año este precio ha sido muy fluctuante. |  | Técnica
10 | Formato C-1 | Se solicita confirmar que la partida 1.03. Mejoramiento y habilitación de camino de acceso debe incluir el costo del material de lastre incluyendo su transporte a obra. |  | Técnica
11 | Visita de Obra | Se requiere confirmar que el inicio de los trabajos será tras el mes de abril con el comienzo de la época de estiaje. |  | Técnica
12 | Visita de Obra | Se requiere confirmar que el plazo para la ejecución de los trabajos a partir de abril, será de 9 meses. |  | Técnica
13 | Visita de Obra | Confirmar que el porcentaje de préstamos para los trabajos será de 60% de cantera externa y 40% de cantera de río. |  | Técnica
14 | Visita de Obra | Confirmar que para el préstamo de material para afirmado se utilizará la Cantera Acaray y que para la roca para la escollera se utilizará la Cantera “Cerro X”. |  | Técnica
15 | Visita de Obra | Durante la visita de obra se detectó que para la ejecución del Dique 16 habrá que mejorar el acceso existente y habrá que hacer actuaciones adicionales, tales como cruces de cauces, etc. Se solicita confirmar que estas actuaciones serán de abono al contratista y que no habrá restricción alguna en el uso de ninguno de estos accesos. |  | Técnica
16 | Visita de Obra | Durante la visita se detectó que los accesos para las Canteras 6 y 6A, serán desde el propio cauce del río. Confirmar este punto y, por lo tanto, que sólo se prevé poder acceder a las mismas en época de estiaje. |  | Técnica
17 | Visita de Obra | Confirmar que no hay que considerar pago de peaje alguno para el uso de ninguno de los accesos estimados para el proyecto. |  | Técnica
18 | Visita de Obra | Durante la visita de obra se detectó que para el acceso al DME Vilcahuara hay que reparar el citado acceso. Confirmar que cuantos trabajos sean necesarios serán de abono. |  | Técnica
19 | Visita de Obra | Durante la visita de obra se detectó que hay que atravesar varias poblaciones. Se solicita que no habrá restricción alguna al respecto. |  | Técnica