## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | SERVICIO DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADAS RIO CAÑETE 4000201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000016
| POSTOR : | CONSORCIO CHAQUICOCA SRL
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | Consorcio Chaquicocha | Construcción / Oficina Técnica |  |  |  | Se solicita un plano de rutas general del proyecto.
2 | Consorcio Chaquicocha | Construcción / Oficina Técnica |  |  |  | Indicar si los precios HH del proyecto serán los de construcción civil.
3 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | Indicar si antes del inicio del proyecto estarán todas las áreas liberadas y entregadas al contratista.
4 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | Solamente se debe considerar examen médico ocupacional en las clínicas homologadas por OHLA o por el contrario se podrían considerar clínicas con los mismos estándares del examen.
5 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | Con respecto a las vías internas de circulación dentro del proyecto, confirmar si estas serán usadas por otros subcontratistas o población en general.
6 | Consorcio Chaquicocha | SSOMA |  |  |  | Se requiere confirmar que dispositivo se utilizara para la detección de somnolencia y si estos serán cubiertos por OHLA
7 | Consorcio Chaquicocha | SSOMA |  |  |  | SE REQUIERE UN PERMISO ESPECÍFICO PARA EL TRÁNSITO DE EQUIPOS DE LÍNEA AMARILLA EN VÍAS PÚBLICAS.
8 | Consorcio Chaquicocha | SSOMA |  |  |  | LA EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS LÍQUIDOS (AGUAS RESIDUALES) ENCARGADA DE LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, Y TRANSPORTE, ¿ESTARÁ BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA SUBCONTRATISTA?
9 | Consorcio Chaquicocha | SSOMA |  |  |  | ¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS?
10 | Consorcio Chaquicocha | SSOMA |  |  |  | REMITIR EL PERFIL DE EXAMEN OCUPACIONAL
11 | Consorcio Chaquicocha | SSOMA |  |  |  | ¿DÓNDE SE REALIZARÁN LAS ATENCIÓN MÉDICAS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES COMUNES?
12 | Consorcio Chaquicocha | CALIDAD |  |  |  | El terreno de fundación será liberado con algún ensayo o será de forma visual
13 | Consorcio Chaquicocha | CALIDAD |  |  |  | El material propio que se utilizara, este se procesara para cumplir alguna granulometría o se usará como está.
14 | Consorcio Chaquicocha | CALIDAD |  |  |  | La calibración de los equipos de medición y ensayo del laboratorio de avanzada deberán ser in situ a se aceptaran calibraciones fuera del lugar de trabajo.
15 | Consorcio Chaquicocha | CALIDAD |  |  |  | El avance del proyecto esta sujeto a las liberaciones por parte de OHLA, o la sub contratista podrá avanzar si la supervisión de OHLA no se apersona o demora en acercarse al lugar de trabajo
16 | Consorcio Chaquicocha | CALIDAD |  |  |  | Si la respuesta es la obligatoriedad de la presencia de la supervisionde OHLA cuanto tiempo debe esperar la subcontratista para proceder con el trabajo?
17 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | ¿Cuál es la cantidad de personal local que está requiriendo el proyecto?
18 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | El personal local tiene que incluir personal de staff
19 | Consorcio Chaquicocha | CALIDAD |  |  |  | Se solicita la lista de los laboratorios de calida aprobados para el proyecto
20 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | Donde se encontrara el area para la planta de concreto.
21 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | A que empresa se contratara para la eliminacion del material proveniente de demolicion
22 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | El reajuste de precios se hara a traves de la forma polinimonca obtenida del presupuesto del contratista
23 | Consorcio Chaquicocha | SSOMA |  |  |  | Remitir la clasificación de infracciones a reglas SSOMA
24 | Consorcio Chaquicocha | SSOMA |  |  |  | Se requiere confirmar si el visado de los docuemtos de gestión SSOMA realizados al inicio del turno, es restrictivo para iniciar las actividades del dia.
25 | Consorcio Chaquicocha | SSOMA |  |  |  | Base de datos de proveedores locales (servicio de alimentación, hospedaje, alquiler de equipos y compra de bienes) Se requiere esta información para poder considerarla dentro del Plan de Gestión Social.
26 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | Confirmar si se puede utilizar regimen 21x7 o 28x7, trabajando domingos como compensación de la semana de descanso.
27 |  | SSOMA |  |  |  | Se solicita confirmar si hay autorización para trabajar a doble turno.
28 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | Se solicita confirmar y enviar si hay un acuerdo o convenio con la comunidad o comunidades cercanas para contratación de equipos de linea amarrila o blanca.
29 | Consorcio Chaquicocha | Oficina Técnica |  |  |  | Se solicita confirmar si en la zona se debe pagar "peajes" colocados por la población o algun costo adicional.