## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
PAQUETE :
| POSTOR : | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC. DEL PERÚ
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 28 | En la página 28 del TDR se indica que el subcontratista debe elaborar un plan de labores preventivas para ejecucion en crecidas de rios, confrrmar si los costos que conllevan la implementacion este plan (proteccion con ataguias temporales y descolmatacion) seran reconocidos dentro de los gastos generales o indicar la partida que reconocerá este costo.
2 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 28 | En la página 28 del TDR se indica que el subcontratista debe contemplar la ejecucion de cruces temporales, en la lista de partidas del formato C1 no se identifica las partidas para este trabajo. Por favor de indicar donde seran reconocidos estos costos.
3 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 28 | En la pagina 28 del TDR se indica que el subcontratista debe contemplar la ejecucion de cruces temporales, y que estos deberán preservar el desplazamiento del camarón en su ciclo biologico por el rio, Favor de dar mayor informacion como la ubicación , numero de cruces y detalles tipicos.
4 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 30 | En las Consideraciones generales de la pagina 30 del TDR indica que el aprovechamiento de material para relleno de cuerpo de terraplén durante la ejecución de diques será como sigue: a) Aprovechamiento de material de excavación. b) Aprovechamiento de material de dique existente. c) Aprovechamiento de material en cantera de río. A fin de uniformizar las ofertas se solicita indicar la proporción de cada fuente.
5 | OHLA | Estudios | Formato C1 | 01.07 Demoliciones | 1 | El formato C1 muestra partidas de demolicion de estructuras existentes de concreto armado y asfalto, favor de indicar el Deposito de materiales peligrosos y no preligrosos contemplados en el proyecto.
6 | OHLA | Estudios | Formato C1 | 01.07 Demoliciones | 1 | Confirmar que la partida "Eliminacion de material de demolicion" contempla carguio y transporte.
7 | OHLA | Estudios | Formato C1 | 02. Topografia | 1 | Dentro del Item Topografia del formato C1 solo se muestra la partida "Trazo y replanteo inicial" confirmar que en los Gastos generales se deben incluir los costos de la topografia para la ejecución del proyecto.
8 | OHLA | Estudios | Formato C1 | 07.03. Seguridad Vial | 1 | El formato C1 no contempla mantenimiento y seguridad vial, siendo que los trabajos afectan vias en uso por los trabajos y por el transito de maquinaria, confirmar si estos costos seran considerados en los gastos generales.
9 | OHLA | ESTUDIOS | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 32 | Confirmar si el proyecto contempla un plan de desvÍos, y las autorizaciones necesarias para su implementacion
10 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 14.7. Alcance de las áreas auxiliares. | 124 | Favor de Indicar el estado de liberación de las canteras, fuentes de agua y DME's
11 | OHLA | Estudios | Formato C1 | 01. Obra provisionales | 1 | Se visualizan viviendas colindantes al proyecto que podrían verse afectadas durante la ejecución: Por favor, indiquen con qué partida se reconocerán los costos de sostenimiento de viviendas durante la ejecución.
12 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 18. Cronograma | 140 | Confirmar si el proyecto contempla un acceso diferente al mostrado en el KMZ a la cantera de roca San Jerónimo que no afecte a los trabajos de la quebrada San Jerónimo, siendo que la tabla 21 Hitos clave considera el inicio de esta quebrada junto con el resto de quebradas.
13 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | Anexos |  | Por favor enviar planos faltantes como planos de planta, secciones y perfil de la solución del proyecto.
14 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 22.1. Valoración económica | 154 | Para el transporte de la roca, dado su diferencia de tamaño, ¿podrían añadir una partida diferenciando el transporte por el tamaño y tonelaje de la roca?
15 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | Tabla 24: Relación de equipos mínimos | 114 | En la tabla 18 “Relación de Equipos Mínimos” del TDR se pide CAMION VOLQUETE 6X4/330 HP/ 15m3 / CAMION VOLQUETE ROQUERO 8x4 / 25m3 – 10 und. Favor de confirmar que el subcontratista puede presentar volquetes en el rango de capacidad de 15m3 a 25m3
16 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 34 | Por favor confirmar si el proyecto contempla 2 movilizaciones y desmovilizaciones por paralizaciones de trabajos en período de lluvia, siendo que en la página 29 del TDR lo indica.
17 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 16. Horarios de trabajo | 139 | Confirmar si hay alguna restricción para trabajar jornadas de 10 horas.
18 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 16. Horarios de trabajo | 139 | Confirmar si hay alguna restricción para trabajar a doble turno
19 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 18. Cronograma | 140 | Confirmar si los plazos para la obtención de uso de polvorín y otros permisos de manipulación de explosivos están ya considerados en el plazo de obra indicado por el Cliente (Contratista).
20 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 18. Cronograma | 140 | Por favor confirmar que el área para ejecutar los diques, muros, pasos a nesnivel y los accesos a los mismos estarán liberados desde la fecha de inicio de las obras
21 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 32 | Por favor, aclaren si las canteras de roca y cerro tiene algún canon por uso.
22 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 32 | Por favor, aclaren si los depósitos de material excedente tendrán algún canon por uso.
23 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 32 | Por favor, aclaren si el uso de caminos y/o servidumbres de paso tendrán algún “costo social” a ser abonado por el subcontratista.
24 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 18. Cronograma | 140 | Por favor, aclaren que entregarán la zona de las obras libre de interferencias y o servicios.
25 | OHLA | Estudios | Termino de referencia | 8. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES | 32 | En caso de existir servicios sin desviar y que afecten a la ejecución de las obras, por favor, confirmen que será el Cliente el responsable de la liberación del servicio y que el plazo que tome este trabajo que afecte al subcontratista, le será reconocido dicho impacto.
26 | OHLA | Estudios | Informe de canteras |  |  | Favor de proporcionar el porcentaje de aprovechamiento de la canteras de roca que se prevé obtener para este subcontrato
27 | OHLA | Estudios | Informe de canteras |  |  | Confirmar si las canteras incluidas en el Proyecto cuentan con los permisos necesarios para su explotación
28 | OHLA | Estudios | Informe de canteras |  |  | Confirmar si las canteras incluidas en el Proyecto están incluidos en el IGA o IGAPRO del Proyecto.
29 | OHLA |  | Termino de referencia |  |  | En referencia al Organigrama y Personal Clave - tabla 29 / RESIDENTE DE OBRA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Residente de Obra se solicita que la experiencia especifica no sea contabilizada desde la colegiatura si no desde la titulación
30 | OHLA |  | Termino de referencia |  |  | En referencia al Organigrama y Personal Clave - tabla 29 / JEFE DE SSOMA A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de SSOMA se solicita la experiencia general no sea tomada desde la titulación si no desde el egreso.
31 | OHLA |  | Termino de referencia |  |  | En referencia al Organigrama y Personal Clave - tabla 29 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solita agregar los siguientes cargos: Gestor Social, Analista de Relaciones Comunitarias, Supervisor Social
32 | OHLA |  | Termino de referencia |  |  | En referencia al Organigrama y Personal Clave - tabla 29 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solita agregar las siguientes profesionales: Ingeniero Agrónomo, Trabajo Social, Ingeniero Agroindustrial .
33 | OHLA |  | Termino de referencia |  |  | En referencia al Organigrama y Personal Clave - tabla 29 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Relacionista Comunitario se solita agregar los términos Gestión social, programa social, intervención social.
34 | OHLA |  | Termino de referencia |  |  | En referencia al Organigrama y Personal Clave - tabla 29 / RELACIONISTA COMUNITARIO A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al definición de obras similares se solicita que estas se amplíe: Definición de “obras similares” para profesionales: Servicio y/o Ejecución de obras que incluyan 1 de los siguientes trabajos: 1.Movimiento de tierras 2.Excavaciones masivas 3.Rellenos masivo 4.Enrocados de protección 5.Obras Hidráulicas 6.Construcción de presas 7.Construccion de diques 8.Construccion ataguías 9.Protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado 10.Construccion de canales 11.Construccion de vertederos 12.Seleccion y/o acopio de roca 13.Carguio y/o transporte de roca 14.Conformacion de Defensa Ribereña (enrocado) 15.Conformacion de terraplenes 16.Refuerzo de taludes 17.Construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras a nivel de asfalto.
35 | OHLA |  | Termino de referencia |  |  | Solicitamos se incorpore dentro de la definición de obras similares los terminos : pasos inferior o alcantarillas (considerando que sean también con tipologia de marco de concreto armado)