## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
PAQUETE :
POSTOR :
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
ANOTACIÓN: EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE DE SER ENVIADO EN EXCEL
INDICAR EN QUE PARTE DEL TDR SE PRESENTA LA OBSERVACIÓN
Nro. | Postor | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 |  | TDR | 7.1.2 | 22 | TDR MENCIONA: "Presentación de oficios a entidades generadoras de catastro, para obtener información gráfica catastral, de manera general de todo del PROYECTO". CONSULTA: OHLA indicara las entidades y cargos a las cuales se cursaran las cartas, caso contrario se recomienda brindar un tiempo al SC a fin que pueda realizar una correcta identificacion a que entidades dirigirse. El SC en su calidad de experto puede contar con informacion del catastro de la zona pudiendo ser incoporadas para la ejecucion del servicio, solicitamos que esta informacion sea considerara como insumo para el DTL ya que en muchas oportunidades las entidades demoran en dar respuesta impactando el cronograma del servicio. | Los oficios de consulta dirigidos a las diferentes entidades serán proporcionados por OHLA. Sin perjucio que bajo el experitz del SC pueda identificar información según las característcas del proyecto. Sin embargo, en caso de que alguna carta ya haya sido enviada y aún no se haya recibido respuesta, el SUBCONTRATISTA será responsable de dar seguimiento hasta obtener una respuesta.
2 |  | TDR | 2 | 23 | TDR MENCIONA: "Los puntos geodésicos por utilizar (de orden C estarán debidamente documentados y validados por el Instituto Geográfico Nacional). CONSULTA: OHLA cuenta con Poligonal para el proyecto o el SC podra certificar los puntos que considere necesario. | OHLA ya cuenta con determinados puntos de orden C, los cuales serán proporcionados al postor adjudicado. Sin embargo, en caso de requerir información adicional o puntos complementarios, estos deberán ser gestionados según las necesidades del proyecto y cumpliendo los requisitos técnicos.
3 |  | TDR | 3.2 | 28 | TDR MENCIONA: "Los Planos individuales por cada predio afectado, será presentado en versión física impresa a colores y en versión digital.". CONSULTA: Se solicita que la entrega fisica sea con la aprobacion de los expedientes de tasacion por parte del MVSC. | Todos los documentos en fisico seran entregado en el entregable "INFORME DE CIERRE DE GESTIÓN". La entrega física de los planos será con la aprobación de los expedientes de tasación por parte de Minisiterio de Vivienda.
4 |  | TDR | 7.1.3 | 37, 59 y 72 | TDR MENCIONA pag. 37: "Los pagos se van a realizar con la aceptación y aprobación por parte del Contratante". TDR MENCIONA pag. 59: "90% entrega del entregable a OHLA 10% a la aceptacion por parte de la ANIN." TDR MENCIONA pag. 72: "Forma de Valorizacion 20-30-50" CONSULTA: Se solicita aclarar para el pago del 90% solo considera el envio de la informacion a OHLA. y sobre la pag.72 forma de valorizacion menciona 3 formas deiferentes con las anteriores. | La valorización se realizará conforme a lo establecido en el ítem 23.2.2. Forma de valorización (5 puntos) . Se establecen 3 formas de pago a elección del postor, según esta elección se asignará el puntaje correspondiente. Revisar documento de aclaraciones adjunto.
5 |  | TDR | 8 | 37 | TDR MENCIONA: "Los trabajos empiezan al día siguiente, luego de recibir el contrato firmado". CONSULTA: Se solicita tener un plazo de 15 dias entre la adjudicacion y el incio formal del servicio toda vez que se requiere actividades de logistica previas como eleccion de oficina, alojamiento, EMO, entre otros. | Los trabajos inician a la carta de comunicación de inicio por parte de OHLA, para lo cual es necesario contar con el contrato firmado por ambas partes. Esta comunicación de inicio usualmente es al día siguiente de haberse firmado el contrato por ambas partes. Las actividades de logística deben estar comprendidos dentro de su plazo de ejecución. Este plazo de logística requerido es como máximo de 7 días.
6 |  | TDR | 9 | 38 | TDR MENCIONA: "El Subcontratista deberá acreditar que la sumatoria del volumen anual de ventas de los últimos cuatro años (2020, 2021, 2022 y 2023) sea igual o superior a S/.1,500,000.00 (Un Millón y medio 00/100 soles).". CONSULTA: Se solicita aclarar si el monto de S/. 1,5000.000. debe ser entre los 4 años o si cada año debe tener ese monto de venta. | La sumatoria de los EEFF durante los últimos 4 años, los cuales deberá estar sustentado con los EEFF auditados o firmados por un contador público.
7 |  | TDR | 13.3. | 22 y 52 | TDR MENCIONA pag. 21: "A su vez, en un plazo máximo de 10 días calendario desde el día siguiente de la notificación de la carta de autorización de inicio de actividades, el SUBCONTRATISTA debe presentar el Plan de Trabajo que contenga por lo menos lo siguiente". TDR MENCIONA pag. 52: "El Consultor durante los siete primeros días del desarrollo de los trabajos deberá entregar una planificación detallada, en base al establecido la Tabla 6 y apartados 6 y 7 del presente documento y en el contenido de su propuesta. Asimismo, dicho plan debe contener un cronograma y diagrama de Gantt con todas las actividades a desarrollar. esta planificación deberá considerar la estrategia social predial para efectuar las actividades de liberación con los afectados". CONSULTA: Se solicita aclarar el plazo, considerando 10 dias calendarios luego de la firma del contrato. | El plazo a considerar es 10 días calendario.
8 |  | TDR | 14 | 53 | TDR MENCIONA: Tabla Entregables del Subcontratista, menciona Costos: Flujo de Caja CONSULTA: Se solicita detallar que informacion solicitara el contratista | se deberá entregar como flujo de caja un cronograma de avance valorizado mensual de su programación de actividades (CAO), que nos permita hacer seguimiento a su avance físico financiero
9 |  | TDR | 14 | 53 | TDR MENCIONA: Tabla Entregables del Subcontratista, menciona Costos: CP-PE-1PE326-HS-EA-001. CONSULTA: En el anexo 2 figura CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA Rev. 02, confirmar si el SC trabajara con ese documento. | En respuesta a la consulta, el documento correcto es el CO-PE-1PE324-HS-PM-001 Lineamientos SSOMA Rev. 02 (adjunto), y el anexo que aplica a los trabajos a desarrollar es ANEXO 03 del documento CO-PE 1PE324 HS PM 001 Requisitos para la verificación a subcontratista ANEXO 03 Requisitos para la verificación a subcontratista pre comienzo de la ejecución de un contrato"
10 |  | TDR | 20 | 61 | TDR MENCIONA: Incumplimiento en presentar las fianzas/garantías, en las fechas indicadas en la Ficha de Datos del Subcontrato. Antes del inicio del servicio. CONSULTA: Se solicita retirar esta penalidad toda vez que es un tramite que varia el plazo segun la aseguradora. | La carta fianza se deberá presentar a los 10 días calendarios posterior a la firma del contrato por ambas partes.
11 |  | TDR | 20 | 61 | TDR MENCIONA: Partes Interesadas Las partes interesadas críticas para este proyecto, asociado con el subcontrato y en relación a esta contratación, incluyen (pero no se limitan a): Comunidades Campesinas. pag. 23, Diagnostico tecnico legal. CONSULTA: Se consulta si del DTL de OHLA se cuentan con pueblos indigenas originarios, tomando en cuenta lo regulado en la decima disposicion complementaria final, en el D.L 1210 CONCORDANTE CON LA lEY 28785 y convenio 169 OIT, ASI MISMO LO REFERIDO EN EL ART. 41.8 DEL d.l 1192. | Los Diagnósticos Técnico-Legales comprenden el análisis detallado del predio, analisis de la partida de la personería jurídica , la identificación de los pueblos originarios y el manejo que tendrán conforme a su legislación .
13 |  | TDR | 20 | 61 | TDR MENCIONA: Realizar la gestión de pago del servicio de publicación de avisos, así como realizar el seguimiento continuo y oportuno para la publicación de avisos dentro del plazo establecido. CONSULTA: Especificar si los pagos de publicaciones, CBC U OTROS de SUNARP, fichas RENIEC, notaria, pagos por tasacion a MVCS, asume el subcontratista o asume el Contratante. | Los gastos deben ser asumidos por el subcontratista a excepción de los pagos de las solicitudes de la tazación.
14 |  | 23. CRITERIOS DE EVALUACIÓN | 23.1. Evaluación de propuesta técnica | 67 | De los terminos de referencia, señala que, para la experiencia por la cantidad del servicio en la elaboración de Diagnósticos Físicos Legales y expedientes técnicos legales para Tasación para Obras de Inversión Pública, se valorarán experiencias finalizadas en los últimos 5 años, donde 1001 a más predios (5 puntos) 501 a 1000 predios (3 puntos) 1 a 500 predios (1 puntos); como se acreditará esta experiencia, teniendo en cuenta y sabiendo quienes realizamos este tipo de servicios, que las entidades publicas, empresas ejecutoras que realizan estos servicios no dan certificados indicando la cantidad de predios que se liberaron, transferieron, expropiaron o adquerierón, si no más bien de manera general, indicando el proyecto ejecutado. Sin embargo, es bueno puntualizar que esta exigencia o tipo de calificación, podría tener otra conotación y privar a los postores de participar en el proceso de selección, limitando la pluralidad de participantes. Finalmente se recomienda mejorar esta formade calificación o aceptar como sustento del mismo una declatración jurada de la cantidad de predios ejecutados. | Revisar documento de aclaraciones adjunto. Asimismo, es importante destacar que el postor podrá presentar valorizaciones, cartas de remisión u otros documentos con aceptación del cliente que acrediten haber realizado efectivamente el número de predios para asignar la puntación correspondiente.
15 |  | 23. CRITERIOS DE EVALUACIÓN | B1. Experiencias del Postor (20 puntos) | 67 | De los terminos de referencia, señala que, para la experiencia del postor en la elaboración de Diagnósticos Físicos Legales y expedientes técnicos legales para Tasación para Obras de Inversión Pública, se valorarán experiencias finalizadas en los ultimos 10 años, y en otras secciones dice se calificará la experiencia en los ultimos 5 años. Seria importante homogenizar los años solictados, puediendo ser los 10 ultimos años. | Revisar documento de aclaraciones adjunto.
16 |  | 23. CRITERIOS DE EVALUACIÓN | B2. Organigrama y Personal Clave (37 puntos) | 69 | De los terminos de referencia, señala que, para los profesionales: Abogado Junior (máximo 4 puntos), se solicita como expereincia maximo 3 años; Relacionista comunitario (máximo 4 puntos) se solicita experiencia maximo 3 años; sin embargo, en la calificación dice mas de 5 años (4) puntos para ambos profesionales; cuando creo que debe decir mas de 3 años (4) puntos, con el criterio que se esta aplicado a los demas profesionales. Esperamos su aclaración. | Lo mencionado en relación a la experiencia el Abogado Junior y Relacionista comunintario, la experiencia MÍNIMA solicitada para ambos puestos es de 3 años. Por lo que se puntúa los años de experiencia de 3 años a más. Revisar documento de aclaraciones adjunto.
17 |  | 23. CRITERIOS DE EVALUACIÓN | B2. Organigrama y Personal Clave (37 puntos) | 69 | De los terminos de referencia, señala que, para Jefe Predial(máximo 7 puntos) de ser abogado con experiencia de más de 5 años; considerando que el proyecto trabajo técnico en campo, se debe considerar un profesional ingeniero (civil, geografo, agronomo, agricola). En todo caso debe considerar como Jefe Predial a un Abogado o Ingeniero, siempre con las mismas condiciones respecto a la calificación. | En el caso de la Jefatura, se debe seguir lo establecido en el TDR. Si bien el proyecto está relacionado con obras civiles, el Jefe cuenta con el apoyo de su Especialista Técnico Predial para gestionar los aspectos tecnicos específicos de la liberación y adquisición de predios.
18 |  | 23.2. Evaluación de Propuesta Económica | 23.2.1. Oferta Económica (38 puntos) | 71 | De los terminos de referencia, señala que, para la evaluación de la oferta económica, se asignará puntaje conforme a la tabla indicada, aplicando el cálculo correspondiente según la fórmula establecida del siguiente: de 1 hasta 50 predios (5) PUNTOS; de 51 hasta 100 predios (7) PUNTOS; 101 hasta 300 predios (14) PUNTOS; de 301 hasta 500 predios (7) PUNTOS; y de 501 hasta 700 predios (5) PUNTOS. La tabla es poco entendibles, considerado que si la calificación es de manera asendente, donde de 101 a 300 prediso califica (14) PUNTOS, se supone que la cantidad de predios mayores el puntaje debe ser mayor. Su aclaración por favor. | Revisar documento de aclaraciones adjunto. Asimismo, aclaramos que el puntaje mayor se asigna al rango de 101 a 300 predios considerando que este es el rango referencial de predios a liberar.
19 |  | FORMATO C1- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO | Anexos del proceso | XXX | De los anexos del proceso, se adjunta el FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA, sin embargo, se puede apreciar que este formato no contiene los rubros GASTO GENERALES Y UTILIDADES, debe considerar que hay que costear los gastos administrativos como seguros, carta fianza entre otros; asi mismo si en el formato solo estan los costos directos, también se debe incluir las UTILIDADES de servico a favor de subcontratista; aclarar por favor. | De acuerdo en el anexo 12 del TDR´S, el formato C1 en el presupuesto de Precio Unitario se debe de considerar todos sus costos ( gastos generales, administrativos, utilidad y otros).
20 |  | FORMATO C2- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO | Anexos del proceso | xxx | De los anexos del proceso, se adjunta el FORMATO C2- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIO, sin embargo, se puede apreciar que este formato corresponderia a obras mas no a predial. Aclarar si este formato C2 par predial es diferente. | Se requiere el formato de precios unitarios de manera informativa, el modelo adjunto de partida es referencial, deberá presentar de acuerdo a sus partidas. Sin embargo, se debe de considerar el pago será por expediente.
Note on E14: INDICAR EN QUE PARTE DEL TDR SE ENCUENTRA LA OBSERVACIÓN