## Rio Cañete - Huaura
CONTRATO: DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)
Revisión 1
LICITACIÓN: | SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL - RIO CAÑETE Y RIO HUAURA)
N° | CONSULTA | AREA | RESPUESTA POSTOR
1 | Remitir el "Anexo 1: Documentos de Homologación", que se encuentra adjunto en los Términos de Referencia. | Procura
2 | TYPSA deberá indicar si cuenta con la certificación ISO: ISO 9001 Calidad (obligatorio) y/o ISO 14001 Medio Ambiente (deseable) y/o ISO 45001 Seguridad y Salud Ocupacional (deseable). De tenerlo adjuntar los documentos | Procura
3 | Verificar la frecuencia, muestreo y periodicidad corresponde a cada parámetro por evaluar. | Procura
4 | Las unidades móviles de la empresa de servicios deberán tener las condiciones adecuadas para transportar la cantidad total del personal asignado al servicio (conductor y especialistas en monitoreo) así como los seguros descritos Anx 2. | Procura
5 | En la propuesta económica (Plantilla excel por tipo de monitoreo y cuenca) , el postor debe señalar las normas de referencia y equipo a utilizar para registrar los parámetros de campo. Tambien indicar la acreditación INACAL o con la que cuenta su representada. (Tener en cuenta los TdR) | Medio ambiente
6 | Es necesario que los postores en su propuesta tecnico/Económica consideren todos sus recursos de forma Trimestral (Aire, Agua y ruido) y Semestral (Biológico); teniendo en cuenta un tiempo de contratación anual Mínimo. Nota 1: Deben incluir EMO, pruebas COVID, Vacunas, inducciones y habilitaciones en general para que el personal pueda ingresar al proyecto y realizar las labores cumplimiendon con los requesitos detallados en los TdR. Nota 2: Incluir el costo vigilancia de equipos | Procura
7 | Verificar los costos operativos y administrativos detallados por cada monitoreo que se efectúa de manera Trimestral (Agua, Aire, Ruido) y Semestral (Biólogico) e indicar los montos totales. En relación a los costos de personal y operacional, considerar que durante el periodo de monitoreo de aire (5 días) es posible realizar los monitoreos de agua y ruido (no se deben cotizar por separado). Se añadirán los días de movilización (1 día de ida y 1 día de retorno). Revisar y presentar los costos de personal y operacional tomando como referencia: Periodo TRIMESTRAL : - UNA estación de agua - UNA estación de ruido - DOS estaciones de aire (indicar si se utilizará equipos en simultáneo o de manera secuencial, esto en relación a optimizar el tiempo y recursos). Periodo SEMESTRAL: - UNA estación de monitoreo biológico | Medio ambiente
8 | Postor debe indicar que ha considerado el total de los insumos, materiales y equipos a utilizar en el servicio (Trimestral y semestral, según aplique) | Procura
9 | Revisar y presentar un ajuste de precio por: ** Cada Monitoreo (Agua, aire, ruido) x Trimestre ** Monitoreo biológico x Semestre NOTA: Tener en cuenta que los precios son fijos a lo largo del proyecto. | Procura
10 | Revisar los párametros cotizados y solicitados por cada monitoreo en ambas cuencas. Se han retirado algunos parámetros. Verificar que los costos de precios unitarios sean los mismos en Cañete y Huaura. | Medio ambiente
11 | Indicar la documentación Técnica que remitirá por cada servicio y tipo de monitoreo realizado | Medio ambiente
12 | Remitir la información de: Documentación que acredite el control periódico de sus trabajadores y vacunas contra la hepatitis B y tétano (acorde con el D.S. N.º 005 2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo), así también vacunas y pruebas periódicas de descarte para Covid-19 para el ingreso a obra. Dichas pruebas Covid –Antígenos se deberán realizar cada 15 días y están a cargo del subcontratista; o remitir una Carta tipo declaración jurada frimada por su R.L, el cual cumplirán con el requisito en detalle. (Se ubica en losTdR - Pag. 24) | Medio ambiente
13 | Debe remitir un portafolio de experiencias similares de su representada en referencia a los monitoreos de Agua, Aire, Ruido y biológico (Tiene puntuación técnica) | Procura
14 | Remitir Carta de aceptación a los Términos de Referencia | Procura
15 | Indicar a detalle si tienen exclusiones | Procura