## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CAÑETE Y RIO HUARA - PAQUETE 5 : SERVICIO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE SAYAN - CUENCA HUAURA
| POSTOR : | ARA INGENIEROS SAC
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR | 7.1.1 - a | 34 | SE INDICA "EL POSTOR ADJUDICADO DEBERA TRAMITAR LAS RESPECTIVAS LICENCIAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES TEMPORALES", POR FAVOR ACLARAR A QUE LICENCIAS SE REFIERE
2 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR | 7.2.5.1 - d | 106 | SOLICITAMOS RECONSIDERAR LA CONDICION DE PAGO DE LA PARTIDA DE DESTRUCTURA METALICA Y CONSIDERAR UN PORCENTAJE DEL PAGO A LA LIBERACION DE PROTCOLOS DE FABRICACION
3 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR | 11 | 201 | SOLICITAMOS RECONSIDERAR EL OTORGAMIENTO DEL ADELANTO, TENIENDO EN CONSIDERACION QUE PARA EL INICIO DE LA FABRICACION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS ES NECESARIO CONTAR CON UNA LIQUIDEZ ADICIONAL. SE PROPONE QUE DICHO OTORGAMIENTO NO SEA CONDICION PARA EL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.
4 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR | 11 | 201 | SOLICITAMOS ACLARAR LO REFERIDO COMO QUE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA LA EMISION DEL CERTIFICADO DE DEFECTOS.
5 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR | 14 | 214-215 | CONSULTAMOS REFERENTE AL PAGO DE LAS VALORIZACIONES Y LA OPCION DE PAGOS A TRAVES DE FACTORING
6 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR | 15 | 216 | SOLICITAMOS ACLARAR PARA EL CASO DE LOS COSTOS GENERADOS A OHLA EN CASO DE HORARIOS EXTENDIDOS Y/O TRABAJOS NOCTURNOS Y QUE TENDRA QUE ASUMIR EL SUBCONTRATISTA; QUE ESTOS SERAN DESCONTAODS EN LA LIQUIDACION.
7 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR | 18 | 218 | SOLICITAMOS RECONSIDERAR LOS SUPUESTOS 1 Y 2 EN SU CALCULO, POR CONSIDERARLO DESPROPORCIONAL
8 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR | 18 | 219 | SOLICITAMOS RECONSIDERAR EL SUPUESTO 16 EN SU EXTREMO RELACIONADO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD O SALUD, CONSIDERANDO QUE EL SUBCONTRATISTA PRESENTARA UN PLAN PARA LA APROBACION DE OHL Y POSTERIOR IMPLEMENTACION
9 | ARA INGENIEROS SAC |  | PLANOS |  |  | SOLICITAMOS ALCANZAR PLANOS DE AREAS AUXILIARES (CAMPAMENTO, PATIO DE MAQUINAS, DME, ETC) CONSIDERANDO LA DISPONIBILIDAD EN AREA PARA CADA UNA. ADEMAS CONFIRMAR SI SE IMPLEMENTARA OFICINAS PARA EL CONTRATISTA, INDICAR EL TIPO DE IMPLEMENTACION COMO CANTIDAD DE MODULOS, Y SI SE DEBE CONSIDERAR MOBILIARIO
10 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR | 25.4 | 240 | SOLICITAMOS CONFIRMAR QUE EL DOSSIER DE CALIDAD SERA EN FISICO O DIGITAL, DE SER FISICO CUANTAS COPIAS SERAN REQUERIDAS. DEL MISMO MODO CONSULTAMOS PARA LOS PLANOS AS BUILT.
11 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR |  |  | CONSULTAMOS SOBRE EL MANEJO DE PAZ SOCIAL SI ESTARA A CARGO DEL SUBCONTRATISTA CONFIRMAR E INDICAR EN QUE PARTIDA SE DEBE CONSIDERAR.
12 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR |  |  | CONFIRMAR SI EXISTEN PUNTOS DE AGUA Y ENERGIA PARA USO DOMESTICO DISPONIBLES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
13 | ARA INGENIEROS SAC |  | TDR |  |  | CONSULTAMOS REFERENTE AL PORCENTAJE DE MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA LOCAL QUE SE TIENE QUE CONSIDERAR
14
15