## Q&A
“Paquete 5 - Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Cañete y Huaura”
| PAQUETE : | SERVICIO DE HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III-2 (DIQUES PAQUETE 4 - PARTE ALTA) RÍO CAÑETE
| POSTOR : | ANTAHURAN S.A.C.
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Postor | Área | Documento de Referencia | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y Observaciones | Respuesta de OHLA
1 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R01 |  |  | Nos pueden indicar el detalle de permisos a gestionar por parte del postor y con qué entidades serían.
2 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R01 |  |  | Se realizará algún pago y se tramitará algún permiso por el uso de las canteras de roca, río y arido. Cuales canteras ya cuentan con permisos y a cuales se les pagará el canon o cualquier otro pago según ley.
3 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R02 |  |  | Se realizará algún pago y se tramitará algún permiso por el uso de los DME.
4 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R03 |  |  | Nos pueden indicar si en la zona donde se realizarán los trabajos existen sindicatos con los que se tendrá que lidiar.
5 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R04 |  |  | De existir sindicatos, quien sería los que harían los tratos con ellos.
6 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R05 |  |  | Que permisos tienen ya gestionados, aprobados y en tramites como OHLA.
7 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R06 |  |  | Podrían brindarnos su lista de proveedores ya existentes en la zona, así como sus costos aproximados en la actualidad.
8 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R07 |  |  | Teniendo en cuenta que se tendrá que interactuar constantemente con los moradores cercanos al río, quien realizará las tratativas relacionados a ampliaciones de vías, y/o reuniones sociales.
9 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R08 |  |  | En el item de transporte de roca, se señalada que antes de llegar al dique correspondiente el transporte deberá de pasar por una balanza, se cuenta con esta balanza, se tiene alguna empresa que de este servicio en la vía desde cantera a sitios de diques.
10 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R09 |  |  | Se tenerse una empresa que brinde el servicio de pesado de equipos, cual sería su costo.
11 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R10 |  |  | Para el tema de las valorizaciones, que tipo de documento se tendrá como sustento. De ser factura, si se tiene un morador que no cuente con esto que otro documento se podría usar.
12 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R11 |  |  | De realizar el uso de un aditivo supresor de polvo en alguna de las vías, será necesario el riego con cisterna con agua como requerimiento por parte de ustedes.
13 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R12 |  |  | Para el tema de voladuras, nos podrían pasar la empresa con la que vienen trabajando y su costo actual.
14 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R13 |  |  | En el item de remoción de dique existente, el material recuperado tendrá algún analisis previo para su uso.
15 | ANTAHURAN S.A.C. |  | 400201-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000018-R14 |  |  | Que tipo de polizas y seguros se neceitarán y obligatorias.