## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR: BOUBY
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | RESPUESTAS OHLA
1 | TDR | 4.28 | 223 | Indicar el tiempo (en número de días) que tardaría el personal en el proceso de Inducción General e Inducción Específica dado por OHLA antes de que empiece sus labores en el proyecto.
2 | visita |  |  | Favor de confirmar que el contratista puede implementar turno noche para ciertas actividades.
3 | visita |  |  | Confirmar que el subcontratista que tiene a cargo la producción de material en las canteras (voladura de roca) ajustará su cronograma de trabajo al requerimiento del subcontratista que construirá los diques de tal manera que le asegure contar con los volúmenes de roca.
4 | visita |  |  | Si la respuesta anterior no es afirmativa, se solicita que OHLA proporcione el cronograma de producción de material de cantera (por cada cantera) para ajustar la programación y asignación de recursos.
5 | Visita |  |  | En caso se produzcan paralizaciones por falta de suministro de roca (retrasos del subcontratista encargado de ese suminitro), favor de indicar quien deberá asumir las pérdidas por stand by de recursos.
6 | Visita |  |  | Favor de proporcionar os archivos KMZ y CAD de todos los elementos involucrados en la construcción de los diques (diques, DME, canteras, acceos, etc)
7 | Visita |  |  | Confirmar que cuando incie el plazo para la construcción de los diques, el subcontratista que OHLA contratará para esos fines ya habrá culminado con los trabajos de mejoramiento de la transitabilidad en el acceso principal.
8 | TDR | 6 | 28 | Confirmar que el mantenimiento rutinario de las vías (con motoniveladora, rodillo, cisterna, etc) es parte del alcance de la presente propuesta y debe ser considerado en la partida Mantenimiento de tránsito y seguridad vial
9 | Visita |  |  | Favor de indicar cual es el equipo mínimo a considerar.
10 | TDR |  | 1308 | Favor de precisar si se va requerir tener en el proyecto una ambulancia 4x4 tipo 2
11 | Visita |  |  | Se solicita archivo nativo del levantamiento en drone, para poder tener una mejor visualización de la zona, archivos como la ortofoto, o archivos trabajados en infraworks, civil 3d, pix4d o dronedeploy, sea el caso para poder tomar mediciones aproximadas.
12 | TDR | 6 | 28 | Para la construcción de los diques, consideramos que se tendrán que construir 2 tipos de acceso: 1. Accesos desde la carretera hasta el río 2. Accesos en la dirección del río Sobre la partida detallada en los alcances: Habilitación de accesos (13.43 km) Confirmar que esta partida no considera a los accesos en la dirección del río.
13 | Visita |  |  | En caso que durante las excavaciones en las locaciones de los diques se encuentre roca fija, confirmar que el cliente reconocerá los costos adicionales que esto genere.
14 | Visita |  |  | Favor de indicar el tratamiento que se le darán a los pases peatonales y vehiculares que hay en algunos puntos del río.
15 | Visita |  |  | Favor de indicar el tratamiento que se le darán a las tuberías HDPE que hay en algunass zonas de construcción de los diques.