## Comparativo
REVISIÓN DE PRESUPUESTO
CO-PE-1PE325
Obra | : “DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CASMA Y DEL RÍO HUARMEY (PAQUETE 4)” CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY - CUENCA: HUARMEY (ANCASH)
Gestor | : OBRASCON HUARTE LAIN S.A., SUCURSAL DEL PERU
Constructor | : CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY | [9 empty] | Prov: | HUARMEY | Dpto: | ANCASH
PRESUPUESTO - EXPEDIENTE TECNICO |  |  | PPTO DE CONSTRUCCIÓN REV. 05 10.06.23 |  |  | DIFERENCIA |  | PROPUESTA ECONOMICA ADJUDICADA |  |  | PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA 03.11.23 |  |  | VARIACIÓN |  | COMENTARIOS
Item | Descripción | Unidad | Metrado | P.U. | Parcial | Metrado | Valorizado | Metrado | P.U. | Parcial | Metrado | P.U. | Parcial | Metrado | PU
B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 1226214.92 |  |  |  |  | 1226214.92 |  |  | 1226214.92
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 0 | 0 | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1224534.44 | 1224534.44 | 0 | 0 | 1 | 1224534.44 | 1224534.44 | 1 | 1224534.44 | 1224534.44 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 4946686.49 |  | 0 |  |  | 4081986.53 |  |  | 4073382.53
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 683643.48 | 683643.48 | 0 | -8604 | 1 | 683643.48 | 683643.48 | 1 | 675039.48 | 675039.48 | 0 | -8604 | Se adicionaron 02 unidades (Camión Volquete 22 m3 – Rockero y Camión Volquete 15 m3) Se solicita justificar el incremento ya que en el listado de recursos ambos modelos de volquetes presentan menor cantidad de HM respecto a la versión anteior. Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de S/223, 969.12
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 28.87 | 2927.4 | 84514.04 | 0 | 0 | 28.87 | 2927.4 | 84514.04 | 28.87 | 2927.4 | 84514.04 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 18.5 | 66309.65 | 1226728.53 | -4.5 | 0 | 14 | 66309.65 | 928335.1 | 14 | 66309.65 | 928335.1 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 6.92 | 71601.07 | 495479.4 | 0.001019 | 0 | 6.921 | 71601.07 | 495552.37 | 6.921 | 71601.07 | 495552.37 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. Adjudicado
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 8640 | 14.8 | 127872 | 0 | 0 | 8640 | 14.8 | 127872 | 8640 | 14.8 | 127872 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 18.5 | 125862.11 | 2328449.04 | -4.5 | 0 | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 14348783.3 |  | 0 |  |  | 14354523.16 |  |  | 14348783.3
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 63350.27 | 39.17 | 2481430.08 | 0 | 0 | 63350.46 | 39.17 | 2481437.52 | 63350.27 | 39.17 | 2481430.08 | -0.19 | 0 | Menor Metrado
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 29155.82 | 60.42 | 1761594.64 | 0 | 0 | 29137.08 | 60.42 | 1760462.37 | 29155.82 | 60.42 | 1761594.64 | 18.74 | 0 | Mayor metrado
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 | 405690.83 | 24.91 | 10105758.58 | 0 | 0 | 405966.41 | 24.91 | 10112623.27 | 405690.83 | 24.91 | 10105758.58 | -275.58 | 0 | Menor Metrado
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 36498570.99 | 0 | 0 |  |  | 36682020.32 |  |  | 36491399.46
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  |  | 0 | 0
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 13.31 | 11179.02 | 148792.76 | 0 | 0 | 12.77 | 11179.02 | 142756.09 | 13.31 | 11179.02 | 148792.76 | 0.54 | 0 | Mayor metrado
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 164492.28 | 5.47 | 899772.77 | 0 | 0 | 163229.41 | 5.47 | 892864.87 | 164492.28 | 5.47 | 899772.77 | 1262.87 | 0 | Mayor metrado
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1678.49 | 16.34 | 27426.53 | 0 | 0 | 1665.61 | 16.34 | 27216.07 | 1678.49 | 16.34 | 27426.53 | 12.88 | 0 | Mayor metrado
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1678.49 | 117.42 | 197088.3 | 0 | 0 | 1665.61 | 117.42 | 195575.93 | 1678.49 | 117.42 | 197088.3 | 12.88 | 0 | Mayor metrado
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 205747.57 | 12.16 | 2501890.45 | 0 | 0 | 207411.61 | 12.16 | 2522125.18 | 205747.57 | 12.16 | 2501890.45 | -1664.04 | 0 | Menor Metrado
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 425980.64 | 14.56 | 6202278.12 | 0 | 0 | 426256.41 | 14.56 | 6206293.33 | 425980.64 | 14.56 | 6202278.12 | -275.77 | 0 | Menor Metrado
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 41265.05 | 41.65 | 1718689.33 | 0 | 0 | 41265.05 | 41.65 | 1718689.33 | 41265.05 | 41.65 | 1718689.33 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.B | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 54112.93 | 41.65 | 2253803.53 | 0 | 0 | 59690.19 | 41.65 | 2486096.41 | 54112.93 | 41.65 | 2253803.53 | -5577.26 | 0 | Menor Metrado
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 25257.98 | 19.42 | 490509.97 | 0 | 0 | 25257.98 | 19.42 | 490509.97 | 25257.98 | 19.42 | 490509.97 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.E | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 48518.05 | 19.42 | 942220.53 | 0 | 0 | 50865.89 | 19.42 | 987815.58 | 48518.05 | 19.42 | 942220.53 | -2347.84 | 0 | Menor Metrado
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 190764.72 | 12.46 | 2376928.41 | 0 | 0 | 190764.72 | 12.46 | 2376928.41 | 190764.72 | 12.46 | 2376928.41 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 94304.22 | 2.8 | 264051.82 | 0 | 0 | 99140.49 | 2.8 | 277593.37 | 94304.22 | 2.8 | 264051.82 | -4836.27 | 0 | Menor Metrado
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 11810.1 | 26.27 | 310251.33 | 0 | 0 | 11810.1 | 26.27 | 310251.33 | 11810.1 | 26.27 | 310251.33 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 108776.64 | 12.5 | 1359708 | 0 | 0 | 120270.45 | 12.5 | 1503380.63 | 108776.64 | 12.5 | 1359708 | -11493.81 | 0 | Menor Metrado
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 123167.72 | 8.52 | 1049388.97 | 0 | 0 | 123167.72 | 8.52 | 1049388.97 | 123167.72 | 8.52 | 1049388.97 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 184426.14 | 4.4 | 811475.02 | 0 | 0 | 186062.06 | 4.4 | 818673.06 | 184426.14 | 4.4 | 811475.02 | -1635.92 | 0 | Menor Metrado
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 21062.29 | 21.27 | 447994.91 | 0 | 0 | 21043.54 | 21.27 | 447596.1 | 21062.29 | 21.27 | 447994.91 | 18.75 | 0 | Mayor metrado
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 90131.96 | 5.38 | 484909.94 | 0 | 0 | 90040.04 | 5.38 | 484415.42 | 90131.96 | 5.38 | 484909.94 | 91.92 | 0 | Mayor metrado
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 101297.35 | 97.77 | 9903841.91 | 0 | 0 | 101297.35 | 97.77 | 9903841.91 | 101297.35 | 97.77 | 9903841.91 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 6298.54 | 38.75 | 244068.43 | 0 | 0 |  |  |  | 6298.54 | 38.75 | 244068.43 | 6298.54 | 38.75 | Se incluye la partida 420A en la actualización del Expediente, la cual ya es una partida existe y revisada . Por tanto, NO se tienen observaciones.
421.A | MURO ESCOLLERA | m3 | 4631.53 | 289.71 | 1341800.56 | 0 | 0 | 4584.26 | 289.71 | 1328105.96 | 4631.53 | 289.71 | 1341800.56 | 47.27 | 0 | Mayor metrado
440.A1 | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | m3 | 228.15 | 42.8534 | 9777 | 0 | -31.4334 |  |  |  | 228.15 | 11.42 | 2605.47 | 228.15 | 11.42 | Nueva Partida, la cual ya ha sido analizada en rondas anteriores.No se tiene comentarios
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  |  | 0 | 0
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 32165.34 | 10.75 | 345777.41 | 0 | 0 | 32165.34 | 10.75 | 345777.41 | 32165.34 | 10.75 | 345777.41 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 324.9 | 16.34 | 5308.87 | 0 | 0 | 324.9 | 16.34 | 5308.87 | 324.9 | 16.34 | 5308.87 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 29451.85 | 12.16 | 358134.5 | 0 | 0 | 29451.85 | 12.16 | 358134.5 | 29451.85 | 12.16 | 358134.5 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 3709.71 | 14.56 | 54013.38 | 0 | 0 | 3709.71 | 14.56 | 54013.38 | 3709.71 | 14.56 | 54013.38 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 18926.84 | 41.65 | 788302.89 | 0 | 0 | 18926.84 | 41.65 | 788302.89 | 18926.84 | 41.65 | 788302.89 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 14987.66 | 19.42 | 291060.36 | 0 | 0 | 14987.66 | 19.42 | 291060.36 | 14987.66 | 19.42 | 291060.36 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 20825.5 | 12.5 | 260318.75 | 0 | 0 | 20825.5 | 12.5 | 260318.75 | 20825.5 | 12.5 | 260318.75 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1676.01 | 21.27 | 35648.73 | 0 | 0 | 1676.01 | 21.27 | 35648.73 | 1676.01 | 21.27 | 35648.73 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 8908.35 | 5.38 | 47926.92 | 0 | 0 | 8908.35 | 5.38 | 47926.92 | 8908.35 | 5.38 | 47926.92 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 10620.45 | 30.64 | 325410.59 | 0 | 0 | 10620.45 | 30.64 | 325410.59 | 10620.45 | 30.64 | 325410.59 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 25662784.55 | 0 | 0 |  |  | 26546224.13 |  |  | 25662784.55
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 247700.53 | 9.98 | 2472051.29 | 0 | 0 | 247770.3 | 9.98 | 2472747.59 | 247700.53 | 9.98 | 2472051.29 | -69.77 | 0 | Menor Metrado
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km | m3-km | 50889.26 | 9.98 | 507874.81 | 0 | 0 | 50889.43 | 9.98 | 507876.51 | 50889.26 | 9.98 | 507874.81 | -0.17 | 0 | Menor Metrado
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 25517.22 | 9.98 | 254661.86 | 0 | 0 | 25500.73 | 9.98 | 254497.29 | 25517.22 | 9.98 | 254661.86 | 16.49 | 0 | Mayor metrado
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km | m3-km | 116272.91 | 2.74 | 318587.77 | 0 | 0 | 116272.54 | 2.74 | 318586.76 | 116272.91 | 2.74 | 318587.77 | 0.37 | 0 | Mayor metrado
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 230303.46 | 2.74 | 631031.48 | 0 | 0 | 230308.79 | 2.74 | 631046.08 | 230303.46 | 2.74 | 631031.48 | -5.33 | 0 | Menor Metrado
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 313020.5 | 2.74 | 857676.17 | 0 | 0 | 312745.6 | 2.74 | 856922.94 | 313020.5 | 2.74 | 857676.17 | 274.9 | 0 | Mayor metrado
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 162295.02 | 10.31 | 1673261.66 | 0 | 0 | 163734.63 | 10.31 | 1688104.04 | 162295.02 | 10.31 | 1673261.66 | -1439.61 | 0 | Menor Metrado
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 3113553.08 | 2.48 | 7721611.64 | 0 | 0 | 3164610.6 | 2.48 | 7848234.29 | 3113553.08 | 2.48 | 7721611.64 | -51057.52 | 0 | Menor Metrado
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 184572.51 | 13.05 | 2408671.26 | 0 | 0 | 191505 | 13.05 | 2499140.25 | 184572.51 | 13.05 | 2408671.26 | -6932.49 | 0 | Menor Metrado
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 2948948.7 | 2.99 | 8817356.61 | 0 | 0 | 3166912.5 | 2.99 | 9469068.38 | 2948948.7 | 2.99 | 8817356.61 | -217963.8 | 0 | Menor Metrado
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 6914668.83 | 0 | 0 |  |  | 6900571.17 |  |  | 6900571.17
C1 | OBRAS DE RIEGO |  |  |  |  | 0 | 0
402.A1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO | m3 | 16441.48 | 12.61 | 207327.06 | 0 | 0 | 16441.48 | 12.61 | 207327.06 | 16441.48 | 12.61 | 207327.06 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 923.11 | 64.74 | 59762.14 | 0 | 0 | 923.11 | 64.74 | 59762.14 | 923.11 | 64.74 | 59762.14 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 2124.06 | 41.65 | 88467.1 | 0 | 0 | 2124.06 | 41.65 | 88467.1 | 2124.06 | 41.65 | 88467.1 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
413.A1 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 901.6 | 38.75 | 34937 | 0 | 0 | 901.6 | 38.75 | 34937 | 901.6 | 38.75 | 34937 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
605.A | REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL | und | 1 | 8008.74 | 8008.74 | 0 | 0 | 1 | 8008.74 | 8008.74 | 1 | 8008.74 | 8008.74 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 823.26 | 452.34 | 372393.43 | 0 | 0 | 823.26 | 452.34 | 372393.43 | 823.26 | 452.34 | 372393.43 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 28.67 | 425.6 | 12201.95 | 0 | 0 | 28.67 | 425.6 | 12201.95 | 28.67 | 425.6 | 12201.95 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 235.18 | 382.71 | 90005.74 | 0 | 0 | 235.18 | 382.71 | 90005.74 | 235.18 | 382.71 | 90005.74 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 227.97 | 441.07 | 100550.73 | 0 | 0 | 227.97 | 441.07 | 100550.73 | 227.97 | 441.07 | 100550.73 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 405.08 | 613.78 | 248630 | 0 | 0 | 405.08 | 613.78 | 248630 | 405.08 | 613.78 | 248630 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 267.81 | 667.41 | 178739.07 | 0 | 0 | 267.81 | 667.41 | 178739.07 | 267.81 | 667.41 | 178739.07 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.D2 | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN LOSAS Y PRELOSAS | m3 | 14.65 | 667.41 | 9777.56 | 0 | 0 | 14.65 | 667.41 | 9777.56 | 14.65 | 667.41 | 9777.56 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 22865.23 | 8.15 | 186351.62 | 0 | 0 | 22865.23 | 8.15 | 186351.62 | 22865.23 | 8.15 | 186351.62 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 2596.92 | 76.52 | 198716.32 | 0 | 0 | 2596.92 | 76.52 | 198716.32 | 2596.92 | 76.52 | 198716.32 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 110.93 | 127.89 | 14186.84 | 0 | 0 | 110.93 | 127.89 | 14186.84 | 110.93 | 127.89 | 14186.84 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 39.4 | 905.75 | 35686.55 | 0 | 0 | 39.4 | 905.75 | 35686.55 | 39.4 | 905.75 | 35686.55 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 110.22 | 1462.69 | 161217.69 | 0 | 0 | 110.22 | 1462.69 | 161217.69 | 110.22 | 1462.69 | 161217.69 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 23.8 | 1897.84 | 45168.59 | 0 | 0 | 23.8 | 1897.84 | 45168.59 | 23.8 | 1897.84 | 45168.59 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 67.3 | 2031.65 | 136730.05 | 0 | 0 | 67.3 | 2031.65 | 136730.05 | 67.3 | 2031.65 | 136730.05 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 14735.85 | 29471.7 | 0 | 0 | 2 | 14735.85 | 29471.7 | 2 | 14735.85 | 29471.7 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 8 | 22089.05 | 176712.4 | 0 | 0 | 8 | 22089.05 | 176712.4 | 8 | 22089.05 | 176712.4 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 38606.65 | 231639.9 | 0 | 0 | 6 | 38606.65 | 231639.9 | 6 | 38606.65 | 231639.9 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 26157.65 | 52315.3 | 0 | 0 | 2 | 26157.65 | 52315.3 | 2 | 26157.65 | 52315.3 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.K1 | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS | m2 | 34.98 | 1743.35 | 60982.38 | 0 | 0 | 34.98 | 1743.35 | 60982.38 | 34.98 | 1743.35 | 60982.38 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 32.4 | 869.88 | 28184.11 | 0 | 0 | 32.4 | 869.88 | 28184.11 | 32.4 | 869.88 | 28184.11 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 82.94 | 81.01 | 6718.97 | 0 | 0 | 82.94 | 81.01 | 6718.97 | 82.94 | 81.01 | 6718.97 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
808.C | JUNTA DE DILATACIÓN | ml | 522.04 | 96.96 | 50617 | 0 | 0 | 522.04 | 96.96 | 50617 | 522.04 | 96.96 | 50617 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
808.D | JUNTA DE CONTRACCIÓN | ml | 1209.8 | 23.43 | 28345.61 | 0 | 0 | 1209.8 | 23.43 | 28345.61 | 1209.8 | 23.43 | 28345.61 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 1076.95 | 25.64 | 27613 | 0 | 0 | 1076.95 | 25.64 | 27613 | 1076.95 | 25.64 | 27613 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
C3 | OBRAS DE REDES |  |  |  |  | 0 | 0
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 2 | 7048.83 | 14097.66 | -2 | -7048.83 |  |  | 0 | [5 empty] | Partida deducida
C4 | CRUCE VIAL |  |  |  |  | 0 | 0
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.72 | 11179.02 | 8048.89 | 0 | 0 | 0.72 | 11179.02 | 8048.89 | 0.72 | 11179.02 | 8048.89 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 9251.07 | 5.47 | 50603.35 | 0 | 0 | 9251.07 | 5.47 | 50603.35 | 9251.07 | 5.47 | 50603.35 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 94.4 | 16.34 | 1542.5 | 0 | 0 | 94.4 | 16.34 | 1542.5 | 94.4 | 16.34 | 1542.5 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 94.4 | 117.42 | 11084.45 | 0 | 0 | 94.4 | 117.42 | 11084.45 | 94.4 | 117.42 | 11084.45 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 6425.41 | 12.16 | 78132.99 | 0 | 0 | 6425.41 | 12.16 | 78132.99 | 6425.41 | 12.16 | 78132.99 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 18093.66 | 16.18 | 292755.42 | 0 | 0 | 18093.66 | 16.18 | 292755.42 | 18093.66 | 16.18 | 292755.42 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 3071.54 | 41.65 | 127929.64 | 0 | 0 | 3071.54 | 41.65 | 127929.64 | 3071.54 | 41.65 | 127929.64 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 3604.55 | 19.42 | 70000.36 | 0 | 0 | 3604.55 | 19.42 | 70000.36 | 3604.55 | 19.42 | 70000.36 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 8820.45 | 8.52 | 75150.23 | 0 | 0 | 8820.45 | 8.52 | 75150.23 | 8820.45 | 8.52 | 75150.23 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 6417.53 | 21.27 | 136500.86 | 0 | 0 | 6417.53 | 21.27 | 136500.86 | 6417.53 | 21.27 | 136500.86 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1961.97 | 5.38 | 10555.4 | 0 | 0 | 1961.97 | 5.38 | 10555.4 | 1961.97 | 5.38 | 10555.4 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 4988.11 | 252.86 | 1261293.49 | 0 | 0 | 4988.11 | 252.86 | 1261293.49 | 4988.11 | 252.86 | 1261293.49 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 26791.4 | 38.75 | 1038166.75 | 0 | 0 | 26791.4 | 38.75 | 1038166.75 | 26791.4 | 38.75 | 1038166.75 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 1181.19 | 667.41 | 788338.02 | 0 | 0 | 1181.19 | 667.41 | 788338.02 | 1181.19 | 667.41 | 788338.02 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
814.A | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA | ml | 210 | 45.34 | 9521.4 | 0 | 0 | 210 | 45.34 | 9521.4 | 210 | 45.34 | 9521.4 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
814.B | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA | ml | 810 | 23.43 | 18978.3 | 0 | 0 | 810 | 23.43 | 18978.3 | 810 | 23.43 | 18978.3 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
C5 | DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 242.84 | 166.82 | 40510.57 | 0 | 0 | 242.84 | 166.82 | 40510.57 | 242.84 | 166.82 | 40510.57 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 1296024.48 | 0 | 0 |  |  | 1296024.48 |  |  | 1296024.48
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 887735.52 | 887735.52 | 0 | 0 | 1 | 887735.52 | 887735.52 | 1 | 887735.52 | 887735.52 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 199584 | 199584 | 0 | 0 | 1 | 199584 | 199584 | 1 | 199584 | 199584 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 9 | 9120 | 82080 | 0 | 0 | 9 | 9120 | 82080 | 9 | 9120 | 82080 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 15 | 2400 | 36000 | 0 | 0 | 15 | 2400 | 36000 | 15 | 2400 | 36000 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 6 | 4317.6 | 25905.6 | 0 | 0 | 6 | 4317.6 | 25905.6 | 6 | 4317.6 | 25905.6 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 1 | 2640 | 2640 | 1 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 0 | 0 | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 0 | 0 | Se mantiene ppto. adjudicado
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 90893733.56 |  |  |  |  | 91087564.71 |  |  | 89999160.41
| GASTOS GENERALES |  | 27.61% |  | 25098296.46 |  |  | 24.97% |  | 22740330.33 | 25.18% |  | 22662580.87 |  |  | Comentario General: Se reduce el GG debido a un decremento de la cantidad de recursos de MOD, con lo cual se reducen los montos de servicios de alojamiento, alimentación, así como en la cantidad de exámenes médicos, EPPs, transportes, baños quimico, lava manos, etc Observacion Especifica: Mano de Obra Indirecta: Se presenta en el detalle de GG 02 dibujantes cadistas, sin embargo en el histograma de MO solo hay 01. De igual fomra con el Supervisor de Interferencias y los choferes de camionetas. Se solicita corregir ello y actualizar los GG.anexo El Anexo de sustento de Combustible No guarda relación con lo presentado en los GG. Corregir ello. Revisar el rubro de camionetas el cual debe estar alineada a la cantidad presnetada en el Histograma de EQ.
| UTILIDADES |  | 10% |  | 9089373.35 |  |  | 10% |  | 9108756.47 | 10% |  | 2266258.09
| SUBTOTAL |  |  |  | 125081403.37 |  |  |  |  | 122936651.51 |  |  | 114927999.37
| IGV |  | 18% |  | 22514652.61 |  |  | 18% |  | 22128597.27 |  |  | 20687039.89
| TOTAL |  |  |  | 147596055.98 |  |  |  |  | 145065248.78 |  |  | 135615039.26
Se mantiene ppto. adjudicado

## Prop. Economica 03.11.23
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
PRESUPUESTO
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/
| B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS
| 100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 1226214.92
| 102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1680.48 | 1680.48
| 103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1224534.44 | 1224534.44
| 200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 4073382.53
| 201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 675039.48 | 675039.48
| 202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 28.87 | 2927.4 | 84514.04
| 203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 14 | 66309.65 | 928335.1
| 204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 6.921 | 71601.07 | 495552.37
| 206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 8640 | 14.8 | 127872
| 207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 14 | 125862.11 | 1762069.54
| 300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 14348783.3
| 304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 63350.27 | 39.17 | 2481430.08
| 304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 29155.82 | 60.42 | 1761594.64
| 305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 | 405690.83 | 24.91 | 10105758.58
| 400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 36491399.46
| B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 13.31 | 11179.02 | 148792.76
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 164492.28 | 5.47 | 899772.77
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1678.49 | 16.34 | 27426.53
| 402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1678.49 | 117.42 | 197088.3
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 205747.57 | 12.16 | 2501890.45
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 425980.64 | 14.56 | 6202278.12
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 41265.05 | 41.65 | 1718689.33
| 404.B | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 54112.93 | 41.65 | 2253803.53
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 25257.98 | 19.42 | 490509.97
| 404.E | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 48518.05 | 19.42 | 942220.53
| 405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 190764.72 | 12.46 | 2376928.41
| 406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 94304.22 | 2.8 | 264051.82
| 408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 11810.1 | 26.27 | 310251.33
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 108776.64 | 12.5 | 1359708
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 123167.72 | 8.52 | 1049388.97
| 410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 184426.14 | 4.4 | 811475.02
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 21062.29 | 21.27 | 447994.91
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 90131.96 | 5.38 | 484909.94
| 414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 101297.35 | 97.77 | 9903841.91
| 420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 6298.54 | 38.75 | 244068.43
| 421.A | MURO ESCOLLERA | m3 | 4631.53 | 289.71 | 1341800.56
| 440.A1 | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | m3 | 228.15 | 11.42 | 2605.47
| B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
| 402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 32165.34 | 10.75 | 345777.41
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 324.9 | 16.34 | 5308.87
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 29451.85 | 12.16 | 358134.5
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 3709.71 | 14.56 | 54013.38
| 404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 18926.84 | 41.65 | 788302.89
| 404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 14987.66 | 19.42 | 291060.36
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 20825.5 | 12.5 | 260318.75
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1676.01 | 21.27 | 35648.73
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 8908.35 | 5.38 | 47926.92
| 417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 10620.45 | 30.64 | 325410.59
| 500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 25662784.55
| 501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 247700.53 | 9.98 | 2472051.29
| 501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km | m3-km | 50889.26 | 9.98 | 507874.81
| 501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 25517.22 | 9.98 | 254661.86
| 502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km | m3-km | 116272.91 | 2.74 | 318587.77
| 502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 230303.46 | 2.74 | 631031.48
| 502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 313020.5 | 2.74 | 857676.17
| 503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 162295.02 | 10.31 | 1673261.66
| 504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 3113553.08 | 2.48 | 7721611.64
| 505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 184572.51 | 13.05 | 2408671.26
| 506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 2948948.7 | 2.99 | 8817356.61
| 600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 6900571.17
| C1 | OBRAS DE RIEGO
| 402.A1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO | m3 | 16441.48 | 12.61 | 207327.06
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 923.11 | 64.74 | 59762.14
| 404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 2124.06 | 41.65 | 88467.1
| 413.A1 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 901.6 | 38.75 | 34937
| 605.A | REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL | und | 1 | 8008.74 | 8008.74
| 609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 823.26 | 452.34 | 372393.43
| 801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 28.67 | 425.6 | 12201.95
| 801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 235.18 | 382.71 | 90005.74
| 801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 227.97 | 441.07 | 100550.73
| 801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 405.08 | 613.78 | 248630
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 267.81 | 667.41 | 178739.07
| 801.D2 | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN LOSAS Y PRELOSAS | m3 | 14.65 | 667.41 | 9777.56
| 802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 22865.23 | 8.15 | 186351.62
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 2596.92 | 76.52 | 198716.32
| 803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 110.93 | 127.89 | 14186.84
| 805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 39.4 | 905.75 | 35686.55
| 805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 110.22 | 1462.69 | 161217.69
| 805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 23.8 | 1897.84 | 45168.59
| 805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 67.3 | 2031.65 | 136730.05
| 806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 14735.85 | 29471.7
| 806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 8 | 22089.05 | 176712.4
| 806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 38606.65 | 231639.9
| 806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 26157.65 | 52315.3
| 806.K1 | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS | m2 | 34.98 | 1743.35 | 60982.38
| 806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 32.4 | 869.88 | 28184.11
| 807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 82.94 | 81.01 | 6718.97
| 808.C | JUNTA DE DILATACIÓN | ml | 522.04 | 96.96 | 50617
| 808.D | JUNTA DE CONTRACCIÓN | ml | 1209.8 | 23.43 | 28345.61
| 810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 1076.95 | 25.64 | 27613
| C4 | CRUCE VIAL
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.72 | 11179.02 | 8048.89
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 9251.07 | 5.47 | 50603.35
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 94.4 | 16.34 | 1542.5
| 402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 94.4 | 117.42 | 11084.45
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 6425.41 | 12.16 | 78132.99
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 18093.66 | 16.18 | 292755.42
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 3071.54 | 41.65 | 127929.64
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 3604.55 | 19.42 | 70000.36
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 8820.45 | 8.52 | 75150.23
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 6417.53 | 21.27 | 136500.86
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1961.97 | 5.38 | 10555.4
| 414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 4988.11 | 252.86 | 1261293.49
| 420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 26791.4 | 38.75 | 1038166.75
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 1181.19 | 667.41 | 788338.02
| 814.A | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA | ml | 210 | 45.34 | 9521.4
| 814.B | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA | ml | 810 | 23.43 | 18978.3
| C5 | DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
| 612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 242.84 | 166.82 | 40510.57
| 900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 1296024.48
| 902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 887735.52 | 887735.52
| 902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 199584 | 199584
| 902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 9 | 9120 | 82080
| 902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 15 | 2400 | 36000
| 902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 6 | 4317.6 | 25905.6
| 902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 2640 | 2640
| 902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 62079.36 | 62079.36
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 89999160.41
|  | GASTOS GENERALES |  |  | 25.18% | 22662580.87
|  | UTILIDAD |  |  | 10% | 8999916.041
|  | TOTAL S/. |  |  |  | 121661657.321
NOTA:
1 | Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m
2 | Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km
3 | Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A
4 | Las compuertas de las partidas 806.A, 806..B, 806.C corresponden a compuertas de acero inoxidable AISI 303
5 | Se ha retirado el uso del martillo hidraulico en las partidas 402.C excavación en roca suelta, en caso de requerirse, los trabajos se pagarán con la partida 402.D excavación de roca fija
6 | Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de S/223, 969.12

## 2.Gastos Generales
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | CANT MÁX x MES | TOTAL (CANT x MES) | COSTO (PEN/mes) | IMPORTE TOTAL PEN
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  | 9247955.63
1.1. DIRECCION
Gerente de construcción | 0.5 | 7 | 36000 | 252000
Residente de Obra | 1 | 14 | 32400 | 453600
Administrador de contratos | 0.5 | 7 | 18000 | 126000
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) | 1 | 14 | 15412.5 | 215775
Supervisor SSO de Margen Derecha (2 frentes) | 4 | 50 | 9581.25 | 479062.5
Supervisor SSO de Dique Margen Izquierda (Aija) | 2 | 6 | 9581.25 | 57487.5
Supervisor SSO procesamiento de materiales | 1 | 14 | 9581.25 | 134137.5
Supervisor de SSO _ Componente Interferencias | 1 | 13 | 9581.25 | 124556.25
Capacitadores / SBC | 1 | 14 | 9581.25 | 134137.5
Especialista en Medio Ambiente | 1 | 14 | 11250 | 157500
Supervisor de medio ambiente | 1 | 14 | 7734.375 | 108281.25
Medico Ocupacional | 1 | 14 | 11250 | 157500
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica | 1 | 14 | 20812.5 | 291375
Responsable de EDP | 1 | 14 | 13359.375 | 187031.25
Jefe de Topografía | 1 | 14 | 14625 | 204750
Dibujante Cadista | 2 | 28 | 9000 | 252000
Ingeniero de Planeamiento y costos | 1 | 14 | 11812.5 | 165375
Asistente de planeamiento y costos | 1 | 14 | 7875 | 110250
Jefe de Calidad | 1 | 14 | 18000 | 252000
Supervisor de Control de Calidad | 3 | 40 | 11250 | 450000
Técnico de campo | 3 | 40 | 8437.5 | 337500
Asistente de campo | 3 | 40 | 4921.875 | 196875
Jefe de Laboratorio de suelos | 1 | 14 | 8437.5 | 118125
Técnico de laboratorio de suelos | 2 | 27 | 4921.875 | 132890.63
1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción | 1 | 14 | 19500 | 273000
Supervisor de Obra de Margen Derecha (2 frentes) | 4 | 50 | 13584 | 679200
Supervisor de Obra Dique Margen Izquierda (Aija) | 2 | 6 | 13584 | 81504
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales | 1 | 14 | 13584 | 190176
Supervisor de Obra - Componente Interferencias | 2 | 14 | 13584 | 190176
Jefe de Equipos | 1 | 14 | 14821.875 | 207506.25
Mecánicos | 4 | 53 | 0 | 0
Ayudantes mecánicos | 4 | 53 | 0 | 0
1.5. GESTIÓN SOCIAL |  |  | 0
Especialista en Relaciones comunitarias | 1 | 14 | 12000 | 168000
1.6. ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
Administrador de Obra | 1 | 14 | 12084 | 169176
Comprador | 1 | 14 | 11257.5 | 157605
Jefe de Recursos Humanos | 1 | 14 | 10260 | 143640
Asistente de RRHH | 1 | 14 | 5244 | 73416
Responsable de Servicios Generales | 1 | 14 | 6840 | 95760
Asistente administrativo | 1 | 14 | 4500 | 63000
Mantenimiento y Limpieza | 1 | 14 | 1687.5 | 23625
Encargado/Resp de Almacén | 1 | 14 | 7125 | 99750
Auxiliar de Almacén | 1 | 14 | 4275 | 59850
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA |  |  | 0
Tareadores | 3 | 42 | 3306 | 138852
Vigilancia | 4 | 56 | 5700 | 319200
Choferes de Camionetas | 9 | 126 | 3705 | 466830
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador | 1 | 14 | 6270 | 87780
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+CI | 8 | 108 | 4275 | 461700
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL |  |  |  | 1815910
Exámenes médicos personal directo MOC | 208 | 564 | 280 | 157920
Exámenes médicos personal directo MONC | 111 | 311 | 280 | 87080
Exámenes médicos personal indirecto | 88 | 264 | 280 | 73920
Fotocheck - GG | 88 | 176 | 25 | 4400
Fotocheck - CD | 237 | 237 | 0 | 0
Charlas de inducción CD | 260 | 260 | 0 | 0
Charlas de inducción GG | 88 | 176 | 0 | 0
EPP personal directo | 319 | 957 | 1430 | 1368510
EPP personal indirecto | 88 | 264 | 470 | 124080
3. TRANSPORTE DE PERSONAL |  |  |  | 1723770
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) | 50.5 | 696 | 260 | 180960
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) | 159 | 1437 | 130 | 186810
Custer de 24 pasajeros GG | 2 | 28 | 15000 | 420000
Bus de 50 pasajeros CD | 3 | 39 | 24000 | 936000
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | 0 | 0 |  | 5602906
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 179 | 1615 | 1676 | 2706740
MOC (desayuno+almuerzo+cena) | 29 | 211 | 896 | 189056
MONC (desayuno+almuerzo+cena) | 106 | 867 | 896 | 776832
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 55.5 | 763 | 2066 | 1576358
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) | 28.5 | 395 | 896 | 353920
5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  | 811239.5
Telefonía móvil | 42.5 | 589 | 50 | 29450
Telefonía móvil - OHLA gestor y ARCC | 3 | 42 | 50 | 2100
Equipos de Computo | 43.5 | 604 | 350 | 211400
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) | 1 | 14 | 937.5 | 13125
Agua para beber - Personal de Costo Indirecto | 84 | 1158 | 46 | 53268
Agua para beber - Personal de Costo Directo | 304 | 2654 | 46 | 122084
Mensajeria, Encomiendas y otros | 1 | 14 | 750 | 10500
Licencias software | 1 | 14 | 4000 | 56000
Equipo de comunicación Radio Troncalizado | 52 | 404.5 | 250 | 101125
Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor) | 3 | 42 | 250 | 10500
Emisoras en vehículos | 8.5 | 119 | 562.5 | 66937.5
Equipamiento de taller | 1 | 1 | 134750 | 134750
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS |  |  |  | 2511424.16
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta | 8.5 | 119 | 5812.5 | 691687.5
Cama Baja + Tracto remolcador | 1 | 14 | 19300 | 270200
Combustible | 5803.9429 | 81255.2 | 19.07 | 1549536.66
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | 490755.58
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) | 11.5333 | 112.1625 | 1300 | 145811.25
Lavamanos | 11.5333 | 112.1625 | 500 | 56081.25
Casetas vigías | 3 | 3 | 10000 | 30000
Laboratorio de calidad - Implementación | 1 | 1 | 70000 | 70000
Ensayos de calidad | 1 | 14 | 13490.22 | 188863.08
8. EQUIPOS AUXILIARES |  |  |  | 329120
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Iniciaizacion | 21 | 49 | 4700 | 230300
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia | 56 | 549 | 180 | 98820
9. GASTOS VARIOS |  |  |  | 129500
Utiles de Oficina | 1 | 14 | 1875 | 26250
Medicinas // Atenciones médicas | 1 | 14 | 1000 | 14000
Articulos de Limpieza | 1 | 14 | 1875 | 26250
Materiales de Seguridad colectiva | 1 | 14 | 4500 | 63000
10. COSTES COVID |  |  |  | 0
Costes Covid | 1 | 1 |  | 0
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO | IMPORTE S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta | 9247955.63
2. Requerimientos de Personal | 1815910
3. Transporte de Personal | 1723770
4. Alojamiento y alimentación | 5602906
5. Operación de Instalaciones | 811239.5
6. Maquinaria y Equipos Indirectos | 2511424.16
7. Instalaciones y Servicio | 490755.58
8. Equipos Auxiliares | 329120
9. Gastos Varios | 129500
10. Costes Covid | 0 | 22662580.87

## APUS PARTIDAS
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
APUS PARTIDAS
Partida |  | 102.A |  | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1.7778 | EQ. | 1.7778 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1680.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2.25 | 22.49 | 50.6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8.9999 | 20.32 | 182.88
233.48
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 233.48 | 7
7
Subcontratos
0431010107 |  | CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1440 | 1440
1440
Partida |  | 103.B |  | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. | 0.0027 | EQ. | 0.0027 | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 1224534.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0219200018 |  | Cerco perimétrico de Obra |  |  |  |  | m |  | 300 | 95.98 | 28794
0259010011 |  | ALMACEN PROVISIONAL |  |  |  |  | mes |  | 42 | 4480 | 188160
02902400010061 |  | CARPA COMEDOR (CAMPO) |  |  |  |  | mes |  | 28 | 2800 | 78400
02902400010074 |  | CONTENEDOR DE OFICINAS |  |  |  |  | mes |  | 112 | 728 | 81536
376890
Equipos
011102010605 |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW |  |  |  |  | hm | 2 | 5925.9259 | 71.49 | 423644.44
0301350024 |  | MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA |  |  |  |  | glb |  | 1 | 22000 | 22000
445644.44
Subcontratos
0402010021 |  | SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 99000 | 99000
0402010046 |  | SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 59400 | 59400
0417010023 |  | SERVICIO DE INTERNET |  |  |  |  | mes |  | 14 | 1200 | 16800
0417010033 |  | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE |  |  |  |  | mes |  | 14 | 1800 | 25200
0417010035 |  | SERVICIO DE TELEFONIA |  |  |  |  | mes |  | 14 | 1200 | 16800
04230600010039 |  | ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA |  |  |  |  | mes |  | 14 | 13200 | 184800
402000
Partida |  | 201.B |  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 675039.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0424010001 |  | SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 359519.74 | 359519.74
04240100010003 |  | SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 315519.74 | 315519.74
675039.48
Partida |  | 202.A |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento |  | Km/DIA | MO. | 0.4444 | EQ. | 0.4444 | Costo unitario directo por : Km |  |  |  | 2927.4
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 20.32 | 365.8
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 39.41 | 709.45
1075.25
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 8 | 26.43 | 211.44
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 2 | 29.46 | 58.92
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 2 | 20.16 | 40.32
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 6.16 | 924
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 8 | 36.18 | 289.44
1524.12
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 1 | 18.0018 | 16.43 | 295.77
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1075.25 | 32.26
328.03
Partida |  | 203.B |  | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 66309.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 833.3333 | 20.32 | 16933.33
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 4 | 833.3333 | 39.41 | 32841.67
49775
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 5 | 26.43 | 132.15
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 3 | 29.46 | 88.38
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 3 | 20.16 | 60.48
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 6.16 | 924
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 4 | 36.18 | 144.72
1349.73
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 4 | 833.3333 | 16.43 | 13691.67
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 49775 | 1493.25
15184.92
Partida |  | 204.B |  | HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento |  | km/DIA | MO. | 0.2667 | EQ. | 0.2667 | Costo unitario directo por : km |  |  |  | 71601.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 29.9963 | 36.39 | 1091.57
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
3529.67
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 14.9981 | 416.06 | 6240.11
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.25 | 7.4991 | 394.02 | 2954.8
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 308.29 | 9247.56
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 209.98 | 6298.62
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 211.24 | 6336.42
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3529.67 | 105.89
31183.4
Subpartidas
010325020206 |  | MATERIAL DE LASTRE |  |  |  |  | m3 |  | 600 | 61.48 | 36888
36888
Partida |  | 206.A |  | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 540 | EQ. | 540 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0148 | 20.32 | 0.3
0.35
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0148 | 416.06 | 6.16
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0074 | 568.77 | 4.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.35 | 0.01
10.38
Subpartidas
010303060257 |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.07 | 4.07
4.07
Partida |  | 207.A |  | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 125862.11
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 22.49 | 4685.42
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 4 | 833.3333 | 20.32 | 16933.33
21618.75
Materiales
0264010009 |  | MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | mes |  | 1 | 5600 | 5600
5600
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 308.29 | 32113.55
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 209.98 | 21872.92
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 208.3333 | 211.24 | 44008.33
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 21618.75 | 648.56
98643.36
Partida |  | 304.A |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 39.17
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010703020413 |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 34.06 | 39.17
39.17
Partida |  | 304.C |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 60.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
0103292202a5 |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 52.54 | 60.42
60.42
Partida |  | 305.A |  | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 24.91
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 21.66 | 24.91
24.91
Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 11179.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 10 | 22.49 | 224.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
667.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 416.06 | 4160.6
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 568.77 | 5687.7
011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 32.15 | 643
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 667.69 | 20.03
10511.33
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.47
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 416.06 | 4.16
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.002 | 394.02 | 0.79
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
5.09
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 416.06 | 14.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
15.48
Partida |  | 402.D |  | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 117.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 26.21 | 3
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 416.06 | 95.11
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 59.79 | 13.67
111.94
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 26.21 | 0.26
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 416.06 | 8.32
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 149.76 | 3
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.6
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.56
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 394.02 | 7.09
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 209.98 | 3.78
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
11.37
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.B |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 404.E |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 405.A |  | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.46
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0167 | 20.32 | 0.34
0.37
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 26.21 | 0.11
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 568.77 | 4.72
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.37 | 0.01
4.84
Subpartidas
010101040135 |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 7.25 | 7.25
7.25
Partida |  | 406.A |  | REFINE Y PERFILADO DE TALUD
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 720 | EQ. | 720 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 2.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0022 | 36.39 | 0.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0111 | 20.32 | 0.23
0.31
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 26.21 | 0.15
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 416.06 | 2.33
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.31 | 0.01
2.49
Partida |  | 408.A |  | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 26.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303010903 |  | EXCAVACION EN ZANJA |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 68.33 | 17.08
011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 36.75 | 9.19
26.27
Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.5
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.68 | 9.98
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.98 | 0.5
10.48
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.38 | 6.19
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.19 | 0.31
6.5
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 410.A |  | CONFORMACIÓN DE DME/DMO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.4
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.18
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0045 | 26.21 | 0.12
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.15 | 0.0013 | 416.06 | 0.54
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 394.02 | 3.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.18 | 0.01
4.22
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 308.29 | 10.27
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 209.98 | 6.99
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 568.77 | 5.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
5.13
Partida |  | 414.A |  | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 97.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010312010201 |  | INSTALACION DE GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 97.77 | 97.77
97.77
Partida |  | 420.A |  | RELLENO COMPACTADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 421.A |  | MURO ESCOLLERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 289.71
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010710130009 |  | MURO ESCOLLERA - UÑA |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 232.78 | 116.39
010710130010 |  | MURO DE CONCRETO - TALUD |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 346.63 | 173.32
289.71
Partida |  | 440.A1 |  | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0033 | 36.39 | 0.12
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0167 | 20.32 | 0.34
0.46
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 308.29 | 5.15
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 209.98 | 3.51
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.46 | 0.01
8.67
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 560 | EQ. | 560 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 10.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0071 | 36.39 | 0.26
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0143 | 20.32 | 0.29
0.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 26.21 | 0.19
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0143 | 416.06 | 5.95
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 568.77 | 4.04
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.55 | 0.02
10.2
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 416.06 | 14.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
15.48
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 26.21 | 0.26
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 416.06 | 8.32
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 149.76 | 3
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.6
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 14.56
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 394.02 | 7.09
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 209.98 | 3.78
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
11.37
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 404.G |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.H |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.5
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.68 | 9.98
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.98 | 0.5
10.48
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 308.29 | 10.27
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 209.98 | 6.99
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 568.77 | 5.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
5.13
Partida |  | 417.A |  | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 30.64
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030108 |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 23.94 | 23.94
010303060504 |  | ACOPIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.7 | 6.7
30.64
Partida |  | 501.A |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 189.3 | 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.09 | 4.09
4.09
Partida |  | 501.B |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 189.3 | 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.09 | 4.09
4.09
Partida |  | 501.D |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 189.3 | 5.77
5.77
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.09 | 4.09
4.09
Partida |  | 502.B |  | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 189.3 | 2.74
2.74
Partida |  | 502.B |  | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 189.3 | 2.74
2.74
Partida |  | 502.D |  | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 189.3 | 2.74
2.74
Partida |  | 503.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 10.31
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 189.3 | 6
6
Subpartidas
010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.18 | 4.18
4.18
Partida |  | 504.B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 612 | EQ. | 612 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0131 | 189.3 | 2.48
2.48
Partida |  | 505.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 278.6667 | EQ. | 278.6667 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 13.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0057 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0287 | 240.9 | 6.91
6.91
Subpartidas
010303060366 |  | CARGUIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.02 | 6.02
6.02
Partida |  | 506.A |  | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 645.3333 | EQ. | 645.3333 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0124 | 240.9 | 2.99
2.99
Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 280 | EQ. | 280 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.61
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0029 | 36.39 | 0.11
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0286 | 20.32 | 0.58
0.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0286 | 416.06 | 11.9
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.69 | 0.02
11.92
Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 64.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 21.66 | 25.99
28.28
Partida |  | 404.F |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 413.A1 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 605.A |  | REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8008.74
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303010808 |  | PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA |  |  |  |  | m2 |  | 112 | 18.12 | 2029.44
010303010911 |  | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA |  |  |  |  | m3 |  | 190 | 31.47 | 5979.3
8008.74
Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 452.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.6 | 608.81 | 365.29
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.4 | 217.63 | 87.05
452.34
Partida |  | 801.A |  | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 425.6
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 342.06 | 359.16
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
425.6
Partida |  | 801.B |  | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 382.71
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 356.79 | 267.59
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 66.44 | 49.83
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 217.63 | 65.29
382.71
Partida |  | 801.B1 |  | CONCRETO (f'c = 14 Mpa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 441.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 356.79 | 374.63
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
441.07
Partida |  | 801.C |  | CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 613.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
613.78
Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 667.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 532.49 | 559.11
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
667.41
Partida |  | 801.D2 |  | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN LOSAS Y PRELOSAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 667.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 532.49 | 559.11
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
667.41
Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa)
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.51 | 0.43
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 5.04 | 5.29
5.72
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 76.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  | 803.B |  | ENCOFRADO CURVO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 127.89
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
30.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 8.51 | 1.28
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 107.52 | 10.75
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 6.5 | 6.16 | 40.04
02310500010005 |  | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm |  |  |  |  | und |  | 0.3 | 140 | 42
95.37
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 30.97 | 1.55
1.55
Partida |  | 805.A |  | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 905.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010536 |  | Tubería HDPE Corrugado de 600 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 739.2 | 776.16
776.16
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 416.06 | 69.36
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.0333 | 226.41 | 7.54
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
79.41
Partida |  | 805.B |  | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 1462.69
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010748 |  | Tubería HDPE Corrugado de 750 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1276.8 | 1340.64
1340.64
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 416.06 | 69.36
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
71.87
Partida |  | 805.C |  | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 1897.84
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 36.39 | 14.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 20.32 | 16.26
60.22
Materiales
0214010751 |  | Tubería HDPE Corrugado de 900 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1668 | 1751.4
1751.4
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.2 | 416.06 | 83.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 60.22 | 3.01
86.22
Partida |  | 805.D |  | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 2031.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010823 |  | Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm |  |  |  |  | m |  | 1.1 | 1736 | 1909.6
1909.6
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 416.06 | 69.36
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
71.87
Partida |  | 806.A |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 14735.85
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240006 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 13072.8 | 13072.8
13072.8
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1663.05 | 1663.05
1663.05
Partida |  | 806.B |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 22089.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240007 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 20426 | 20426
20426
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1663.05 | 1663.05
1663.05
Partida |  | 806.C |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 38606.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240008 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 36943.6 | 36943.6
36943.6
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1663.05 | 1663.05
1663.05
Partida |  | 806.D |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 26157.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0258110012 |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 24696.2 | 24696.2
24696.2
Subpartidas
010324070907 |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA |  |  |  |  | und |  | 1 | 1461.45 | 1461.45
1461.45
Partida |  | 806.K1 |  | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1743.35
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.1 | 36.39 | 3.64
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 28.52 | 28.52
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 4 | 20.32 | 81.28
113.44
Materiales
0270110454 |  | REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 1601.6 | 1601.6
1601.6
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.1 | 226.41 | 22.64
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 113.44 | 5.67
28.31
Partida |  | 806.L |  | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 869.88
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0433010011 |  | BARANDA METALICA |  |  |  |  | m |  | 1 | 869.88 | 869.88
869.88
Partida |  | 807.A |  | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 81.01
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
10.49
Materiales
0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 70 | 70
70
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.49 | 0.52
0.52
Partida |  | 808.C |  | JUNTA DE DILATACIÓN
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 96.96
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.05 | 20.32 | 1.02
7.45
Materiales
02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 25.4 | 1.52
0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 70 | 70
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
89.14
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 7.45 | 0.37
0.37
Partida |  | 808.D |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 23.43
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Materiales
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.143 | 61.6 | 8.81
8.81
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.49 | 4.1
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.33
Partida |  | 810.B |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.64
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
14.56
Materiales
02400700010003 |  | PINTURA ASFALTICA |  |  |  |  | kg |  | 0.4 | 23.63 | 9.45
02401500010009 |  | IMPRIMANTE ASFALTICO |  |  |  |  | kg |  | 0.175 | 5.15 | 0.9
10.35
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 14.56 | 0.73
0.73
Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 11179.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 10 | 22.49 | 224.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
667.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 416.06 | 4160.6
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 568.77 | 5687.7
011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 32.15 | 643
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 667.69 | 20.03
10511.33
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.47
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 416.06 | 4.16
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.002 | 394.02 | 0.79
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
5.09
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 26.21 | 0.47
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 416.06 | 14.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
15.48
Partida |  | 402.D |  | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 117.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 26.21 | 3
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 416.06 | 95.11
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 59.79 | 13.67
111.94
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 26.21 | 0.26
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 416.06 | 8.32
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 149.76 | 3
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.6
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.18
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 26.21 | 0.59
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 79.41 | 0.9
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 394.02 | 8.87
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 209.98 | 2.37
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
12.76
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 26.21 | 1.09
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 416.06 | 34.66
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 394.02 | 3.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
39.1
Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 19.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 26.21 | 0.79
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 416.06 | 12.48
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 568.77 | 4.27
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
17.59
Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.38 | 6.19
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.19 | 0.31
6.5
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 226.41 | 0.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.46
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 308.29 | 10.27
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 209.98 | 6.99
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
17.31
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 568.77 | 5.12
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
5.13
Partida |  | 414.B |  | GEOCELDA HORMIGONADA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 252.86
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 28.52 | 3.8
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 22.49 | 3
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.5333 | 20.32 | 10.84
20.07
Materiales
02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 12.81 | 15.37
0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 35.06 | 42.07
0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 8 | 0.95 | 7.6
65.04
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 190.31 | 12.69
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 8 | 20.07 | 1.61
14.3
Subpartidas
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 613.78 | 153.45
153.45
Partida |  | 420.A |  | RELLENO COMPACTADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 38.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 48.59 | 7.07
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 190.31 | 6.93
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 79.41 | 11.55
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29
Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 667.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 532.49 | 559.11
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
667.41
Partida |  | 814.A |  | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 28 | EQ. | 28 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 45.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0286 | 36.39 | 1.04
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2857 | 28.52 | 8.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0714 | 20.32 | 1.45
10.64
Materiales
02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 25.4 | 1.52
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 61.6 | 17.62
0271040051 |  | BARRA LISA DE 3/4" |  |  |  |  | m |  | 1.67 | 9 | 15.03
34.17
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.64 | 0.53
0.53
Partida |  | 814.B |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 23.43
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Materiales
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.143 | 61.6 | 8.81
8.81
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.49 | 4.1
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.33
Partida |  | 612.A |  | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 166.82
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 20.32 | 6.77
7.98
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 416.06 | 138.67
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 7.98 | 0.24
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 59.79 | 19.93
158.84
Partida |  | 902.A |  | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 887735.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010314010116 |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL |  |  |  |  | mes |  | 14 | 63409.68 | 887735.52
887735.52
Partida |  | 902.B |  | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 199584
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427010013 |  | Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos |  |  |  |  | mes |  | 14 | 8580 | 120120
0427010014 |  | Tratamiento de residuos |  |  |  |  | mes |  | 14 | 5676 | 79464
199584
Partida |  | 902.C.1 |  | MONITOREO DE CALIDAD AIRE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9120
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050014 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE |  |  |  |  | pto |  | 1 | 9120 | 9120
9120
Partida |  | 902.C.2 |  | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2400
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050015 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO |  |  |  |  | pto |  | 1 | 2400 | 2400
2400
Partida |  | 902.C.3 |  | MONITOREO DE CALIDAD AGUA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 4317.6
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050013 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  |  |  |  | pto |  | 1 | 4317.6 | 4317.6
4317.6
Partida |  | 902.C.4 |  | MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2640
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0433010099 |  | MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO |  |  |  |  | pto |  | 1 | 2640 | 2640
2640
Partida |  | 902.D |  | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 62079.36
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh |  | 192 | 20.32 | 3901.44
3901.44
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm |  | 96 | 190.31 | 18269.76
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm |  | 96 | 189.3 | 18172.8
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 96 | 226.41 | 21735.36
58177.92

## APUS SUBpartidas
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
APUS SUBPARTIDAS
Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.22
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0.03
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 26.21 | 0.11
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 371.17 | 3.08
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.03
3.19
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 375 | EQ. | 375 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.25
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0213 | 189.3 | 4.03
4.03
Subpartidas
010101010224 |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.22 | 3.22
3.22
Partida |  |  |  | PERFILADO MANUAL EN TALUD DE ZANJA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 36 | EQ. | 36 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 18.12
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1111 | 36.39 | 4.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
17.59
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 17.59 | 0.53
0.53
Partida |  |  |  | EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 68.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.8 | 20.32 | 16.26
17.23
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 190.31 | 50.76
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 17.23 | 0.34
51.1
Partida |  |  |  | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 150 | EQ. | 150 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 31.47
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0053 | 36.39 | 0.19
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 20.32 | 1.08
1.27
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0533 | 416.06 | 22.18
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0533 | 149.76 | 7.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.27 | 0.04
30.2
Partida |  |  |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23.94
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
3.05
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.05 | 416.06 | 20.8
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.05 | 0.09
20.89
Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 416.06 | 6.07
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 394.02 | 2.88
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.97
Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 416.06 | 6.07
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 394.02 | 2.88
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.97
Partida |  |  |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 48 | EQ. | 48 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 43.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1667 | 20.32 | 3.39
4
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 190.31 | 31.72
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4 | 0.12
03014000040003 |  | ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 43.8 | 7.3
39.14
Partida |  |  |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 533.3333 | EQ. | 533.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 30.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.16
Equipos
010329061010 |  | ZARANDA METSO ST4.8 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 490.72 | 7.36
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 416.06 | 6.24
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 371.17 | 5.57
011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 678.63 | 10.18
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.16 | 0.03
29.38
Partida |  |  |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 711.1111 | EQ. | 711.1111 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.22
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 36.39 | 0.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 20.32 | 0.23
0.64
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 416.06 | 4.7
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 371.17 | 4.19
011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 678.63 | 7.67
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.64 | 0.02
16.58
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 372 | EQ. | 372 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0215 | 189.3 | 4.07
4.07
Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 866.6667 | EQ. | 866.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.18
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0009 | 36.39 | 0.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0092 | 20.32 | 0.19
0.22
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0046 | 26.21 | 0.12
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0092 | 416.06 | 3.83
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.22 | 0.01
3.96
Partida |  |  |  | CARGUIO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 146.6667 | EQ. | 146.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 26.21 | 0.36
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 416.06 | 5.66
6.02
Partida |  |  |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 10.31
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 189.3 | 6
6
Subpartidas
010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.18 | 4.18
4.18
Partida |  |  |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 528 | EQ. | 528 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.88
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0152 | 189.3 | 2.88
2.88
Partida |  |  |  | ACOPIO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.7
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0033 | 36.39 | 0.12
0.12
Equipos
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 394.02 | 6.58
6.58
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 342.06
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5 | 29.46 | 147.3
207.78
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.92
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Encofrado de muros
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 76.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.51 | 0.85
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.5 | 1.3
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 107.52 | 5.38
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.16 | 27.72
35.25
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 481.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 9.73 | 29.46 | 286.65
347.13
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.92
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 356.79
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5.5 | 29.46 | 162.03
222.51
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 20.77 | 15.58
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.92
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 532.49
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.3333 | 20.32 | 67.73
111
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 50.4 | 32.76
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 61.6 | 27.72
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 11 | 29.46 | 324.06
0222030026 |  | PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE |  |  |  |  | kg |  | 2.15 | 7.28 | 15.65
400.19
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 20.77 | 13.85
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111 | 3.33
17.18
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 22.87 | 4.12
4.12
Partida |  |  |  | Carguio de material en acopio
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.09
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.001 | 36.39 | 0.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.24
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 26.21 | 0.13
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 371.17 | 3.71
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.24 | 0.01
3.85
Partida |  |  |  | AGUA PARA OBRA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 75.72 | EQ. | 75.72 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 22.87
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0264 | 20.32 | 0.54
0.54
Equipos
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1057 | 211.24 | 22.33
22.33
Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 608.81
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010303175778 |  | Colocación concreto mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 103.33 | 103.33
608.81
Partida |  |  |  | Colocación concreto mamposteria
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 103.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
100.32
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 100.32 | 3.01
3.01
Partida |  |  |  | Colocación concreto simple
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 22.49 | 12.85
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
64.5
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 64.5 | 1.94
1.94
Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 613.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 481.41 | 505.48
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 108.3 | 108.3
613.78
Partida |  |  |  | INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 97.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 28.52 | 1.14
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.04 | 22.49 | 0.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.16 | 20.32 | 3.25
6.02
Materiales
02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 12.81 | 15.37
0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 35.06 | 42.07
0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.95 | 3.8
61.24
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.04 | 190.31 | 7.61
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.02 | 0.18
7.79
Subpartidas
010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 90.88 | 22.72
22.72
Partida |  |  |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 63409.68
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 0.5 | 104.1667 | 28.52 | 2970.83
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 20.32 | 4233.33
0103020018 |  | BIOLOGO |  |  |  |  | hh | 0.5 | 104.1667 | 60 | 6250
13454.16
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.15 | 31.25 | 190.31 | 5947.19
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 208.3333 | 211.24 | 44008.33
49955.52
Partida |  |  |  | GRAVA 2" a 8"
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 90.88
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 43.14 | 51.77
010303060371 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 10.31 | 10.31
010303060372 |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km |  |  |  |  | m3 |  | 10 | 2.88 | 28.8
90.88
Partida |  |  |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 48.59
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 22.49 | 22.49
22.49
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.45 | 19.07 | 8.58
8.58
Equipos
0301100001 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 17.52 | 17.52
17.52
Partida |  |  |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 190.31
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.5 | 19.07 | 47.68
47.68
Equipos
03011700020012 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 112.95 | 112.95
112.95
Partida |  |  |  | LUMINARIA
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 26.21
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.8 | 19.07 | 15.26
15.26
Equipos
0301090002 |  | LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.95 | 10.95
10.95
Partida |  |  |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1461.45
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 226.41 | 905.64
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
932.11
Partida |  |  |  | MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 61.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0207040075 |  | MATERIAL DE LASTRADO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 28 | 28
28
Subpartidas
010341050290 |  | Transporte < 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 1 | 4.83 | 4.83
010341050292 |  | Transporte > 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 15 | 1.91 | 28.65
33.48
Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 79.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 1 | 19.07 | 19.07
19.07
Equipos
03011000060004 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 30.66 | 30.66
30.66
Partida |  |  |  | ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 490.72
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5 | 19.07 | 95.35
95.35
Equipos
03014000040010 |  | ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 359.32 | 359.32
359.32
Partida |  |  |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 16.82
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 19.07 | 4.77
4.77
Equipos
03012900010005 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 12.05 | 12.05
12.05
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 348 | EQ. | 348 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0046 | 20.32 | 0.09
0.09
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.023 | 189.3 | 4.35
4.35
Partida |  |  |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 52.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030324 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado) |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 9.54 | 11.45
010303050114 |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 30.54 | 36.65
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.44 | 4.44
52.54
Partida |  |  |  | Transporte < 1 km agregado
Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 313.6364 | EQ. | 313.6364 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 4.83
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0255 | 189.3 | 4.83
4.83
Partida |  |  |  | Transporte > 1 km agregado
Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 790.9091 | EQ. | 790.9091 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 1.91
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0101 | 189.3 | 1.91
1.91
Partida |  |  |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 34.06
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030208 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA |  |  |  |  | m3 |  | 1.3 | 9.54 | 12.4
010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 17.22 | 17.22
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.44 | 4.44
34.06
Partida |  |  |  | MURO ESCOLLERA - UÑA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 15 | EQ. | 15 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 232.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 613.78 | 202.55
010710130011 |  | COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA |  |  |  |  | m3 |  | 0.7 | 43.19 | 30.23
232.78
Partida |  |  |  | MURO DE CONCRETO - TALUD
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 346.63
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 76.52 | 76.52
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 613.78 | 202.55
010710130012 |  | COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA |  |  |  |  | m3 |  | 0.7 | 96.52 | 67.56
346.63
Partida |  |  |  | COLOCACION DE ROCA EN UÑA - MURO ESCOLLERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 43.19
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 22.49 | 1.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
4.07
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 26.21 | 1.75
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 416.06 | 27.75
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0167 | 568.77 | 9.5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4.07 | 0.12
39.12
Partida |  |  |  | COLOCACION DE ROCA EN TAUD - MURO ESCOLLERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 80 | EQ. | 80 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 96.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.05 | 36.39 | 1.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2 | 20.32 | 4.06
10.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1 | 26.21 | 2.62
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.2 | 416.06 | 83.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.38 | 0.31
86.14
Partida |  |  |  | COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 108.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1667 | 36.39 | 6.07
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
94.26
Equipos
010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 16.82 | 11.21
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 94.26 | 2.83
14.04
Partida |  |  |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 350 | EQ. | 350 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.66
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 17.22 | 17.22
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.44 | 4.44
21.66
Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 189.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 19.07 | 53.4
53.4
Equipos
03012200040001 |  | CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 106.22 | 106.22
106.22
Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 240.9
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4.2 | 19.07 | 80.09
80.09
Equipos
03012200040041 |  | CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 131.13 | 131.13
131.13
Partida |  |  |  | EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 416.06
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 8.5 | 19.07 | 162.1
162.1
Equipos
0301170008 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 217.91 | 217.91
217.91
Partida |  |  |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 371.17
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5.4 | 19.07 | 102.98
102.98
Equipos
03011600010024 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 232.14 | 232.14
232.14
Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 394.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 7 | 19.07 | 133.49
133.49
Equipos
03011800020003 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 224.48 | 224.48
224.48
Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 568.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9.5 | 19.07 | 181.17
181.17
Equipos
03011800020011 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 351.55 | 351.55
351.55
Partida |  |  |  | MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 308.29
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.3 | 19.07 | 62.93
62.93
Equipos
0301200004 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 209.31 | 209.31
209.31
Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 209.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.6 | 19.07 | 68.65
68.65
Equipos
03011000060011 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 105.28 | 105.28
105.28
Partida |  |  |  | CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 678.63
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9 | 19.07 | 171.63
171.63
Equipos
03014000080007 |  | CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 470.95 | 470.95
470.95
Partida |  |  |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 211.24
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 19.07 | 76.28
76.28
Equipos
03012200050005 |  | CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 105.28 | 105.28
105.28
Partida |  |  |  | CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 226.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 19.07 | 76.28
76.28
Equipos
03012200060005 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 120.45 | 120.45
120.45
Partida |  |  |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8.8889 | EQ. | 8.8889 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 20.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 19.07 | 9.54
9.54
Equipos
03012900030001 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.9 | 12.48 | 11.23
11.23
Partida |  |  |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 71.49
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.1 | 19.07 | 59.12
59.12
Equipos
03012500010010 |  | GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 12.37 | 12.37
12.37
Partida |  |  |  | MOTOSIERRA
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 32.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 19.07 | 4.77
4.77
Equipos
0301330004 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 27.38 | 27.38
27.38
Partida |  |  |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 149.76
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 19.07 | 53.4
53.4
Equipos
03010400030005 |  | MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 2 | 2 | 48.18 | 96.36
96.36
Partida |  |  |  | CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 20.49
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 19.07 | 9.54
9.54
Equipos
0301110004 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.95 | 10.95
10.95
Partida |  |  |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1663.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Materiales
0204260020 |  | ANCLAJES |  |  |  |  | und |  | 4 | 50.4 | 201.6
201.6
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 226.41 | 905.64
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
932.11
Partida |  |  |  | COLOCACION PIEDRA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 7 | EQ. | 7 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 217.63
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.5714 | 36.39 | 20.79
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.1429 | 28.52 | 32.6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 3.4286 | 20.32 | 69.67
123.06
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 123.06 | 3.69
3.69
Subpartidas
010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 90.88 | 90.88
90.88
Partida |  |  |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 36.75
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
8.86
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 48.59 | 9.72
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 79.41 | 15.88
25.6
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 22.87 | 2.29
2.29