## CONSORCIO WARI ALTO
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
|  |  | EXP. CONSTRUCCION (metrados prop.) | CONSORCIO WARI ALTO (ALTESA - CONAR) |  |  | COMENTARIOS: | RESPUESTA:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/
B | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 798941.8
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 3500 | 3500 | No se tiene observación.
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 795441.8 | 795441.8 | No se tiene observación.
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8849015.2
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 2556932.67 | 2556932.67 | En la cantidad de veces de movilización y desmov. Indica 4 veces cuando lo correcto debe ser 2 veces. | Se está considerando 4 movilizaciones a los equipos que serán alquilados, debido a la doble movilización de los 4 meses planteados para no incurrir en gastos de stand by. En los equipos propios se consideran solo 2 movilizaciones.
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 28.87 | 28.87 | 10667.39 | 307967.55 | No se tiene observación.
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 14 | 14 | 234697.2 | 3285760.8 | No se tiene observación.
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 11.81 | 11.81 | 22528.19 | 266057.92 | Considera un índice de material afirmado de 900m3/km. Debe considerar material de lastre. | La partida no considera costo de material, solo el maquinado del afirmado de la cantera propuesta.
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 8640 | 8640 | 4.32 | 37324.8 | No se tiene observación.
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 14 | 14 | 171069.39 | 2394971.46 | Justificar la cantidad de vigías considerada en el APU. | 1 vigía x cada frente de trabajo ( 6 frentes); 1 vigía x cada cantera (2 canteras); 1 vigía x punto de agua (2 puntos de agua); 1 vigía por cada cruce de acceso de los frentes de trabajo (5 vigías)
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  |  | 22468315.11
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 145612.52 | 145612.52 | 39.91 | 5811395.67 | Rendimiento acorde a la actividad. Considera una eficiencia en la explotación de aprox 58%.
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 28644.77 | 28644.77 | 32.0085 | 916876.12 | El rendimiento adecuado para la actividad.
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 426628.81 | 426628.81 | 36.894 | 15740043.32 | El rendimiento adecuado para la actividad.
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 44291527.41
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 29.09 | 29.09 | 38456.59 | 1118702.2 | Rendimiento de 0.23 ha/día muy reducido para la actividad propuesta. Debe estar aprox entre 0.5 - 1.0 ha/día | Se esta considerando un tractor de D6T, el rendimiento que indican es para tractores de mayor capacidad.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 168704.1 | 168704.1 | 6.77 | 1142126.76 | No se tiene observaciones, rendimiento adecuado para la actividad.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1721.47 | 1721.47 | 26.63 | 45842.75 | Revisar rendimiento muy bajo para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1721.47 | 1721.47 | 52.95 | 91151.84 | No se tiene observación.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 235965.98 | 235965.98 | 18.75 | 4424362.13 | No se tiene observación.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 516182.57 | 516182.57 | 13.25 | 6839419.05 | No se tiene observación.
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 46969.63 | 46969.63 | 89.77 | 4216463.69 | Los rendimientos considerados son demasiado bajos para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
404.B | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 52484.42 | 52484.42 | 93.13 | 4887874.03 | Los rendimientos considerados son demasiado bajos para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 27974.18 | 27974.18 | 51.82 | 1449622.01 | Los rendimientos considerados son demasiado bajos para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
404.E | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 47202.54 | 47202.54 | 47.67 | 2250145.08 | Los rendimientos considerados son demasiado bajos para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 190764.72 | 190764.72 | 3.96 | 755428.29 | No se tiene observación.
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 101555.27 | 101555.27 | 10.57 | 1073439.2 | Revisar rendimiento muy bajo para la actividad. Considerar solo 1 peón. | Se ha recalculado el precio unitario.
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 18698.49 | 18698.49 | 28.22 | 527671.39 | En la actualización, esta partida queda desestimada del alcance.
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 11810 | 11810 | 49.41 | 583532.1 | Revisar rendimiento muy bajo considerando que se utiliza equipo retroexcavadora. | Se ha recalculado el precio unitario.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 140560.59 | 140560.59 | 14.21 | 1997365.98 | No se tiene observación.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 123308.87 | 123308.87 | 10.52 | 1297209.31 | No se tiene observación.
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 253114.51 | 253114.5085 | 3.67 | 928930.25 | No se tiene observación.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 22227.14 | 22227.14 | 37.02 | 822848.72 | Revisar recursos con rodillo de 10-12Ton se puede alcanzar la compactación requerida. | Se ha recalculado el precio unitario.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 99272.06 | 99272.06 | 5.09 | 505294.79 | No se tiene observación.
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 28231.97 | 28231.97 | 61.25 | 1729208.16 | No se tiene observación.
421.A | MURO ESCOLLERA | m3 | 4689.12 | 4689.12 | 727.95 | 3413444.9 | No se tiene observación.
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 30087.19 | 30087.19 | 6.77 | 203690.28 | No se tiene observaciones, rendimiento adecuado para la actividad.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 303.91 | 303.91 | 26.63 | 8093.12 | Revisar rendimiento muy bajo para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 29645.13 | 29645.13 | 18.75 | 555846.19 | No se tiene observación.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 3679.38 | 3679.38 | 13.25 | 48751.79 | No se tiene observación.
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 19063.06 | 19063.06 | 89.77 | 1711290.9 | Revisar rendimiento muy bajo para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 15166.39 | 15166.39 | 51.82 | 785922.33 | Revisar rendimiento muy bajo para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 20951.24 | 20951.24 | 14.21 | 297717.12 | No se tiene observación.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1691.51 | 1691.51 | 37.02 | 62619.7 | Revisar recursos con rodillo de 10-12Ton se puede alcanzar la compactación requerida. | Se ha recalculado el precio unitario.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 9009.66 | 9009.66 | 5.09 | 45859.17 | No se tiene observación.
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 10620.45 | 10620.45 | 44.41 | 471654.18 | Revisar rendimiento muy bajo para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  |  | 16937302.67
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km | m3-km | 224454.29 | 224454.29 | 9.43 | 2116603.95 | No se tiene observación. Presenta sustento de ciclos de transporte.
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km | m3-km | 132978.5 | 132978.5 | 9.43 | 1253987.26 | No se tiene observación. Presenta sustento de ciclos de transporte.
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM | m3-km | 25207.39 | 25207.39 | 9.43 | 237705.69 | No se tiene observación. Presenta sustento de ciclos de transporte.
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km | m3-km | 52712.12 | 52712.12 | 2.24 | 118075.15 | No se tiene observación. Presenta sustento de ciclos de transporte.
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 402459.13 | 402459.13 | 2.24 | 901508.45 | No se tiene observación. Presenta sustento de ciclos de transporte.
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 372188.01 | 372188.01 | 2.24 | 833701.14 | No se tiene observación. Presenta sustento de ciclos de transporte.
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km | m3-km | 216859.74 | 216859.74 | 9.43 | 2044987.35 | No se tiene observación. Presenta sustento de ciclos de transporte.
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 976477.19 | 976447.19 | 2.24 | 2187241.71 | No se tiene observación. Presenta sustento de ciclos de transporte.
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km | m3-km | 186870.17 | 186870.17 | 23.73 | 4434429.13 | revisar rendimiento del transporte de roca D<=1Km | Se ha recalculado el precio unitario.
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 1032743.69 | 1032743.69 | 2.72 | 2809062.84 | No se tiene observación. Presenta sustento de ciclos de transporte.
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  |  | 6998757.19
C1 | OBRAS DE RIEGO
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 14590.19 | 14590.19 | 6.77 | 98775.59 | No se tiene observaciones, rendimiento adecuado para la actividad.
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 1325.65 | 1325.65 | 14.63 | 19394.26 | No se tiene observación.
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 605.24 | 605.24 | 62.08 | 37573.3 | El precio debería ser similar al contemplado en las partidas 404.G | Se ha recalculado el precio unitario.
605.A | REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL | und | 1 | 1 | 70440.63 | 70440.63 | Verificar el PU del concreto utilizado. Reconsiderar el uso de bomba para poco volumen de concreto. Reconsiderar el uso de Grúa de 12Tn para el encofrado y acero, en especial para esta partida. | Se ha recalculado el precio unitario.
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 754.82 | 754.82 | 329.56 | 248758.48 | No se tiene observación.
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 19.99 | 19.99 | 581.12 | 11616.59 | Verificar la disponibilidad de adquisición de concreto premezclado en la zona. Caso contrario plantear los recursos para fabricar in situ. | No se consideran cambios
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 235.19 | 235.19 | 314.3 | 73920.22 | El concreto ciclópeo si plantea fabricar en sitio.
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 198.88 | 198.88 | 630.79 | 125451.52 | Verificar la disponibilidad de adquisición de concreto premezclado en la zona. Caso contrario plantear los recursos para fabricar in situ. | No se consideran cambios
801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 4.38 | 4.38 | 744.57 | 3261.22 | Verificar la disponibilidad de adquisición de concreto premezclado en la zona. Caso contrario plantear los recursos para fabricar in situ. | No se consideran cambios
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 228.98 | 228.98 | 827.09 | 189387.07 | Verificar la disponibilidad de adquisición de concreto premezclado en la zona. Caso contrario plantear los recursos para fabricar in situ. | No se consideran cambios
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 15991.65 | 15991.65 | 8.69 | 138967.44 | No se tiene observación.
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1619.14 | 1619.14 | 114.43 | 185278.19 | Verificar la necesidad de la Grúa de 12Tn, podría ser de menor capacidad 5tn. | Se ha recalculado el precio unitario.
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 98.33 | 98.33 | 135.21 | 13295.2 | Verificar la necesidad de la Grúa de 12Tn, podría ser de menor capacidad 5tn. | Se ha recalculado el precio unitario.
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 30.4 | 30.4 | 657.35 | 19983.44 | No se tiene observación.
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 67.87 | 67.87 | 899.08 | 61020.56 | No se tiene observación.
805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 22.75 | 22.75 | 1310.42 | 29812.06 | No se tiene observación.
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 66.65 | 66.65 | 1534.99 | 102307.08 | No se tiene observación.
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 2 | 25200 | 50400 | Precio por encima del mercado | Se ha recalculado el precio unitario.
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 6 | 39375 | 236250 | Precio por encima del mercado | Se ha recalculado el precio unitario.
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 6 | 70000 | 420000 | Precio por encima del mercado | Se ha recalculado el precio unitario.
806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 0 | 2 | 44532.18 | 89064.36 | Precio por encima del mercado | Se ha recalculado el precio unitario.
806.F | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 2 | 3500 | 7000 | No se tiene observación.
806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 6 | 4000 | 24000 | No se tiene observación.
806.I | REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 6 | 4500 | 27000 | No se tiene observación.
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 17.4 | 17.4 | 650 | 11310 | No se tiene observación.
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 84.82 | 84.82 | 29.27 | 2482.68 | No se tiene observación.
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 1296.47 | 1296.47 | 27.52 | 35678.85 | No se tiene observación.
808.B | JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" | ml | 495.95 | 495.95 | 35.63 | 17670.7 | No se tiene observación.
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 914.39 | 914.39 | 14.89 | 13615.27 | No se tiene observación.
C3 | OBRAS DE REDES
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 2 | 2 | 15000 | 30000 | Como SC no se puede evaluar el PU.
C4 | CRUCE VIAL
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 1.73 | 1.73 | 38456.59 | 66529.9 | Rendimiento de 0.23 ha/día muy reducido para la actividad propuesta. Debe estar aprox entre 0.5 - 1.0 ha/día | Se ha recalculado el precio unitario.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 9251.07 | 9251.07 | 6.77 | 62629.74 | No se tiene observaciones, rendimiento adecuado para la actividad.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 94.4 | 94.4 | 26.63 | 2513.87 | Revisar rendimiento muy bajo para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 94.4 | 94.4 | 52.95 | 4998.48 | No se tiene observación.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 6425.41 | 6425.41 | 16.86 | 108332.41 | No se tiene observación.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 18093.66 | 18093.66 | 13.25 | 239741 | No se tiene observación.
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 3071.54 | 3071.54 | 89.77 | 275732.15 | Los rendimientos considerados son demasiado bajos para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 3125.39 | 3125.39 | 51.82 | 161957.71 | Los rendimientos considerados son demasiado bajos para la actividad. | Se ha recalculado el precio unitario.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 6851.3 | 6851.3 | 10.52 | 72075.68 | No se tiene observación.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 6417.53 | 6417.53 | 37.02 | 237576.96 | Revisar recursos con rodillo de 10-12Ton se puede alcanzar la compactación requerida. | Se ha recalculado el precio unitario.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 2046.05 | 2046.05 | 5.09 | 10414.39 | No se tiene observación.
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 7204.22 | 7204.22 | 220.38 | 1587666 | No se tiene observación.
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 26791.4 | 26791.4 | 29.26 | 783916.36 | No se tiene observación.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 1171.29 | 1171.29 | 827.09 | 968762.25 | Verificar la disponibilidad de adquisición de concreto premezclado en la zona. Caso contrario plantear los recursos para fabricar in situ.
C5 | DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 242.84 | 242.84 | 91.4 | 22195.58 | No se tiene observación.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  |  | 2405892.3
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 1 | 1758991.5 | 1758991.5 | Justificar la cantidad de agua considerar en la partida 63,859 | Se esta considerando que una cisterna realiza 4 regadas en un día, se destinan 2 cisternas permanentes para control de polvos, cisternas de 5000 gln
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 1 | 157250 | 157250 | No se tiene observación.
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 12 | 12 | 5000 | 60000 | No se tiene observación.
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 20 | 20 | 5000 | 100000 | No se tiene observación.
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 8 | 8 | 5000 | 40000 | No se tiene observación.
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 2 | 2 | 5000 | 10000 | No se tiene observación.
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 1 | 279650.8 | 279650.8 | No se tiene observación.
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 102749751.68 | Comentario general: Las tarifas de mano de obra no se encuentran acorde al convenio colectivo de construcción civil del año 2022-2023. Presentar sustento en caso se haya considerado 1 o 2 horas extras de trabajo. | Se considera jornal de 10 horas con las tarifas vigentes de la tabla salarial de la mano de obra de construcción civil. Se detalla el costo de MO considerado.
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 28.75% | 29541348.4258 | * Si considera el plazo establecido en los TDRs de 18.5 meses. * Presentar sustento del desagregado de costos del EPP (S/400 x persona). * No considerar COSTOS COVID, solo un costo mínimo como parte del Plan SSOMA. * El rubro de GASTOS VARIOS es demasiado elevado, específicamente los gastos de "Sindicato", en todo caso considerar un monto por "Paz Social". * La cantidad de personal indirecto calculada para los EMOs es mayor (89 personas) a la cantidad considerada en el calculo (70 personas). * Gastos de operación de instalaciones. Cantidad de agua considerada (501.15). De acuerdo a lo observado se cuantifica 257 personas entre MOD y MOI. | * Se presenta el sustento del costo de una muda de EPP. * Se ha cambiado el concepto de Sindicato, considerando como paz social a 4 trabajadores del sindicato que debemos costear durante la ejecución. + No se consideran en los 70 indirectos a los 11 choferes y 8 vigilantes, cuyos EMO tienen un costo diferente. * Para el cálculo de las cajas de agua por mes se ha considerado: 257 personas que consumen 1.5 l por día, por 26 días al mes, entre 20 litros por caja, nos da la cantidad de cajas al mes.
| UTILIDAD |  |  |  | 10% | 10274975.168
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 142566075.2738

## Costo de MO
Mano de Obra | Unidad | Costo S/. 2022 -2023 | Incremeto x Hora Extra | Costo Hora extra | Costo Inc Jornal 10 Hr | Precio S/. HH
Capataz | HH | 31.43 | 7.4544 | 38.8844 | 32.92 | 32.92
Operador de Equipo Pesado | HH | 28.6156 | 6.9026 | 35.5182 | 30 | 30
Chofer de Volquete | HH | 28.6156 | 6.9026 | 35.5182 | 30 | 30
Operario | HH | 26.19 | 6.1961 | 32.3861 | 27.43 | 27.43
Oficial | HH | 20.6 | 5.2102 | 25.8102 | 21.64 | 21.64
Oficial Topógrafo | HH | 20.6 | 5.2102 | 25.8102 | 21.64 | 21.64
Nivelador | HH | 20.6 | 5.2102 | 25.8102 | 21.64 | 21.64
Controlador de equipos | HH | 20.6 | 5.2102 | 25.8102 | 21.64 | 21.64
Vigía | HH | 18.63 | 4.6453 | 23.2753 | 19.56 | 19.56
Ayudante | HH | 18.63 | 4.6453 | 23.2753 | 19.56 | 19.56

## EPP
Costo de EPP x Trabajador en 1 muda
EPP | Cantidad | PU S/. | Monto S/.
Zapatos de seguridad | 1 | 65 | 65
Pantalon | 2 | 40 | 80
Polo | 2 | 25 | 50
Chaleco | 1 | 40 | 40
Guantes | 4 | 6 | 24
Lentes | 2 | 12 | 24
Casco | 1 | 40 | 40
Tapones | 2 | 6 | 12
Cortaviento | 2 | 20 | 40
Respirador | 1 | 25 | 25
|  | Total | 400