## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR: |  |  |  | AJANI SAC
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | TDR |  |  | Confirmar que el plazo a ofertar por la ejecución del presente paquete de obras es de 150 dias conforme se precisa en el cronograma de la tabla 5 del alcance del trabajo.
2 | TDR |  |  | Confirmar si las canteras, puntos de captación de agua, DME y zona para instalaciones auxiliares, cuentan con los respectivos permisos y autorizaciones para su utilización, así como si se encuentran pagados los derechos de uso y extracción correspondiente.
3 | TDR |  |  | Confirmar que los trabajos de explotación de material de roca mediante voladura será de responsabilidad de otro subcontratista
4 | TDR |  |  | Inndicar si se entregará la roca seleccionado y en las dimensiones adecuadas para efectuar el trabajo de enrocado.
5 | TDR |  |  | Indicar cual es el volumen promedio diario de Explotacion de Roca.
6 | TDR |  |  | Indicar si es posible realizar el transporte de roca en turno noche.
7 | TDR |  |  | Confirmar que la obtencion de agua en los puntos autorizados no tiene costo.
8 | TDR |  |  | Confirmar si se podrá realizar trabajos a doble turno en cualquier parte o sector del proyecto.
9 | TDR |  |  | Definir el plazo maximo de pago de las valorizaciones ya que en el alcance confirma un periodo minimo de 30 dias de presentada y aceptada su factura
10 | TDR |  |  | Se solicita archivo KMZ de las diversas áreas y/o zonas del proyecto tales como: Accesos para el ingreso de las maquinarias, accesos hacia las canteras, fuentes de agua, DME, DMO y otros.
11 | TDR |  |  | Sírvase indicar el alcance detallado para con los trabajos de cierre de DME/DMO y demás áreas.
12 | TDR |  |  | Confirmar si se requiere considerar Ambulancia. De ser positivo indicar el Tipo.
13 | TDR |  |  | Indicar la fecha probable de inicio del proyecto y los hitos contractuales del proyecto
14 | TDR |  |  | Confirmar el regimen de trabajo para la construccion del proyecto
15 | TDR |  |  | ¿Pueden facilitarnos la información de la totalidad de acceso disponibles para ingresar a la defensa ribereña?
16 | TDR |  |  | Solicito la ampliacion de plazo de la presentacion de las ofertas de 3 semanas adicionales de la fecha prevista.
10