## ABS 04
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
Item | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/etc. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | RESPUESTAS OHLA
1 | TDR |  |  | Se solicita confirmar el diseño constructivo para los diques existentes y el diseño constructivo para los nuevos diques
2 | TDR |  |  | Confirmar un croquis con distancias específicas para los botaderos, canteras y posibles rutas y accesos
3 | TDR |  |  | Confirmar si se empleará la metodología BIM y de ser así, enviar el modelo federado
4 | TDR |  |  | Se solicita enviar el archivo .tif generado del plan vuelo del levantamiento topográfico; eso será vital porque no se pudo realizar visita técnica
5 | TDR |  |  | A la formula polinomica plasmada en el tdr, se consulta si se puede proponer una nueva formula de reajuste
6 | TDR |  |  | Se solicita mencionar, cual es la fecha del presupuesto para la oferta.
7 | TDR |  |  | Debido a las precipitaciones climáticas; el inicio del proceso constructivo se considera en la etapa de lluvias?; compartir analisis de riesgos.
8 | TDR |  |  | Se solicita enviar la información por separado ( Técnica, administrativa, etc) debido a que enviar en un solo pdf dificulta la revisión del proyecto.
9 | TDR |  |  | Cual es el procedimiento para inicio de obra, confirmar Hitos contractuales y consideraciones para la procura.
10 | TDR |  |  | Precisar si el contrato con el ejecutor va a ser un contrato back to back con el subcontratista u OHLA realizará modificaciones
11 | TDR |  |  | Se solicita compartir el plan social para el proyecto
12 | TDR |  |  | Compartir las especificaciones técnicas de los diques existentes, en caso se requiera reparar.
13 | TDR |  |  | Confirmar que todas las áreas se encuentran liberadas
14 | TDR |  |  | Se solicita confirmar cual es la servidumbre del dique para las maniobras o si hay algun acuerdo con la comunidad
15 | TDR |  |  | La partida de reparación de predios afectados, no esta considerado. Se consulta en que partida podemos adicionar ello.