## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  | 11 | Confirmar si las canteras, puntos de captación de agua, DME y zona para instalaciones auxiliares, cuentan con los respectivos permisos y autorizaciones para su utilización, así como si se encuentran pagados los derechos de uso y extracción correspondiente.
2 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  | 30 | 300 OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL : 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE 305.A PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO. 304.C EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA: Consulta: En todas estas partidas se utilizara medios mecanicos (trituradoras) para la preparacion del material granular a utilizar?
3 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  | 13 | En las fuentes de agua ubicadas en la cuenca Casma, se precisa que cuentan con la disposición de agua de acuerdo a los meses establecidos y autorizados por ALA; sin embargo, para los meses de estiaje ( agosto y setiembre) no se cuenta con autorizacio lo cual resultaría insuficiente para los trabajos a ejecutar. Consulta: En caso de falta de suministro de agua, han considerado la existencia de otras fuentes alternas de agua?.
4 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | Confirmar si lo predios que se afectarán por la ejecución de la obra ya se encuentran con saneamiento físico-registral y por lo tanto liberados,
5 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | Confirmar si se pueden hacer entregar parciales de tramos liberados según se vaya avanzando con el proyecto.
6 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | Se afirma que el pago de las valorizaciones será como mínimo a 30 dias. Consulta: Se solicita definir un plazo máximo de pago por parte del Contratista.
7 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA. |  | 29 | Se solicita confirmar que la Tabla 6: Metrados referenciales, es la lista de partidas que debe considerar el Postor para elaborar su propuesta económica, en lo que se refiere a Costo Directo.
8 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA. 5.2. Obligaciones y Responsabilidades del Contratista |  |  | Se solicita archivo KMZ de las diversas áreas y/o zonas del proyecto tales como: Accesos para el ingreso de las maquinarias, accesos hacia las canteras, fuentes de agua, DME, DMO y otros.
9 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | Confirmar si se podrá realizar trabajos a doble turno en cualquier parte o sector del proyecto.??
10 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | Confirmar si es posible realizar el servicios de Carguio y Transporte de Roca en doble turno??
11 | TDR |  |  | Se solicita confirmar ¿si OHL participará en la presente licitación y cuáles son los alcances de dicha participación? De ser positiva la respuesta, favor indicar ¿cómo serán protegidos la confidencialidad de los precios de los demás postores que participan en la licitación, de tal manera de propiciar una competencia justa entre todos los postores?
12 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  | 91 Y 92 | En los TDR pagina 91 y 92 se menciona que el profesional arqueologo sera puesto por el contratante (OHLA), pero que el sub contratista debe dar todas las facilidades y proteger el patrimonio cultural de la nacion. Consulta: Es necesario la contratacion de un arqueologo por parte del sub contratista ?
13 | TDR |  |  | Confirmar el pago de derecho de explotación de las canteras internas del proyecto
14 | TDR |  |  | Confirmar si el plazo referencial del proyecto 180 días calendarios considera movilizacion, desmovilización y/o cierre administrativo
15 | TDR |  |  | SE solicita indicar la ubicación destinada para el Campamento , asi como el total de Area.
16 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | Indicar la fecha probable de inicio.
17 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA. 6.8 infrestructur y paisajimos. |  | 68 | Confirmar si las actividades agrupadas en la Sección C "Infraestructura Verde y Paisajismo" son parte del alcance del proyecto
18 | TDR |  |  | Confirmar que no habrá que considerar ningún tipo de pago por el depósito de materiales en los DME's y DMO's propuestos en los TDR.
19 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | ¿corresponde al contratista OHLA determinar la condición de especie protegida de la flora y fauna existente? ¿Cuál es el proceder para liberar las áreas donde se encuentren especies protegidas?
20 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  | 33 | ¿Está el subcontratista en capacidad de disponer área de oficinas, talleres y demás facilidades adicionales a las áreas que se detallen en el expediente? Esto como parte estrategica en los planteamiento de ejeucion del proyecto.
21 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA. 14.2.6. B6 Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) |  | 106 | Con respecto al plan de ejecución, se solicita a OHLA; definir la liberaciones de los accesos a los diferentes puntos de proyecto. A fin de que podamos ejecutar el plan según estas condiciones. Recuerdese que el contratante, propone comenzar con 02 frentes de trabajo en paralelo.
22 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | Se solicita a OHLA, relación de proveedor locales de agregado para conformación de diques. De manera de hacer tratos directo con respecto a los precios de venta del agregado en la zona.
23 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | Para los meses de ENER a MAYO, se representan subida del caudal de rio Casma. Consulta: Para estos casos, como se realizar la partida de descolmatación del cauce?, asi como la partida de traslado de material, en caso los equipos y volquetes deban cruzar el rio Casma?
24 | 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000026-R00 DEFENSAS RIBEREÑAS SECTOR RIO CASMA - CASMA |  |  | Solicitamos una prórroga de 15 días para la presentación debido a la gran cantidad de entregables que tenemos que presentar como parte de nuestra oferta técnica