## CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HU
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RÍO HUARMEY SECTOR 01 PARTE ALTA - HUARMEY
|  |  | EXP. CONSTRUCCION (metrados prop.) | CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY (OHLA-HV) |  |  | COMENTARIOS:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/
B | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 1226214.92
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 1680.48 | 1680.48 | No se tiene observación.
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 1224534.44 | 1224534.44 | Para la permanencia de las instalaciones y facilidades considerar el plazo de 18.5 meses establecido en los TDRs.
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4599703.12
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 841540.6 | 841540.6 | No se tiene observación.
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 28.87 | 28.87 | 2927.4 | 84514.04 | No se tiene observación.
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 14 | 14 | 66309.65 | 928335.1 | No se tiene observación.
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 11.81 | 11.81 | 71601.07 | 845608.64 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 8640 | 8640 | 15.93 | 137635.2 | Rendimiento muy bajo considerando que son 1.5 equipos (Excavadora 336, tractor D8T). Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas de los paquetes de Casma.
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 14 | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  |  | 18061683.07
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 145612.52 | 145612.52 | 39.17 | 5703642.41 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 28644.77 | 28644.77 | 60.42 | 1730717 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 426628.81 | 426628.81 | 24.91 | 10627323.66 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 33285159.88
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 29.09 | 29.09 | 11179.02 | 325197.69 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 168704.1 | 168704.1 | 7.52 | 1268654.83 | Rendimiento muy bajo considerando que son 1.5 equipos (Excavadora 336, tractor D8T). Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas de los paquetes de Casma.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1721.47 | 1721.47 | 18.49 | 31829.98 | No se tiene observación.
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1721.47 | 1721.47 | 117.42 | 202135.01 | Rendimiento muy bajo para esta actividad. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 235965.98 | 235965.98 | 12.16 | 2869346.32 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 516182.57 | 516182.57 | 14.56 | 7515618.22 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 46969.63 | 46969.63 | 43.1 | 2024391.05 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.B | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 52484.42 | 52484.42 | 43.1 | 2262078.5 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 27974.18 | 27974.18 | 19.42 | 543258.58 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.E | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 47202.54 | 47202.54 | 19.42 | 916673.33 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 190764.72 | 190764.72 | 12.46 | 2376928.41 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 101555.27 | 101555.27 | 2.8 | 284354.76 | No se tiene observación.
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 18698.49 | 18698.49 | 41.53 | 776548.29 | En la actualización, esta partida queda desestimada del alcance.
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 11810 | 11810 | 26.27 | 310248.7 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 140560.59 | 140560.59 | 12.5 | 1757007.38 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 123308.87 | 123308.87 | 8.52 | 1050591.57 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 253114.51 | 253114.51 | 4.4 | 1113703.84 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 22227.14 | 22227.14 | 21.27 | 472771.27 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 99272.06 | 99272.06 | 5.38 | 534083.68 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 28231.97 | 28231.97 | 97.77 | 2760239.71 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
421.A | MURO ESCOLLERA | m3 | 4689.12 | 4689.12 | 289.71 | 1358484.96 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 30087.19 | 30087.19 | 10.75 | 323437.29 | Se debe considerar el mismo precio que la partida 402.B
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 303.91 | 303.91 | 18.49 | 5619.3 | No se tiene observación.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 29645.13 | 29645.13 | 12.16 | 360484.78 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 3679.38 | 3679.38 | 14.56 | 53571.77 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 19063.06 | 19063.06 | 43.1 | 821617.89 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 15166.39 | 15166.39 | 19.42 | 294531.29 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 20951.24 | 20951.24 | 12.5 | 261890.5 | No se tiene observación.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1691.51 | 1691.51 | 21.27 | 35978.42 | No se tiene observación.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 9009.66 | 9009.66 | 5.38 | 48471.97 | No se tiene observación.
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 10620.45 | 10620.45 | 30.64 | 325410.59 | Revisar rendimiento de la actividad de remoción y acopio de rocas.
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  |  | 16269760.07
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D=1km | m3-km | 224454.29 | 224454.29 | 9.98 | 2240053.81 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km | m3-km | 132978.5 | 132978.5 | 9.98 | 1327125.43 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM | m3-km | 25207.39 | 25207.39 | 9.98 | 251569.75 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1Km | m3-km | 52712.12 | 52712.12 | 2.74 | 144431.21 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 402459.13 | 402459.13 | 2.74 | 1102738.02 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 372188.01 | 372188.01 | 2.74 | 1019795.15 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D= 1km | m3-km | 216859.74 | 216859.74 | 10.31 | 2235823.92 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 976477.19 | 976477.19 | 2.48 | 2421663.43 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km | m3-km | 186870.17 | 186870.17 | 13.05 | 2438655.72 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 1032743.69 | 1032743.69 | 2.99 | 3087903.63 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  |  | 6482177.9
C1 | OBRAS DE RIEGO
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 14590.19 | 14590.19 | 12.61 | 183982.3 | Se debe considerar el mismo precio que la partida 402.A, no se tiene especificación técnica para esta partida.
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 1325.65 | 1325.65 | 64.74 | 85822.58 | Revisar el rendimiento de la actividad.
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 605.24 | 605.24 | 43.1 | 26085.84 | Sustentar las tarifas de MO ya que son mayores al convenio colectivo de CC. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
605.A | REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL | und | 1 | 1 | 8008.74 | 8008.74 | No se tiene observación.
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 754.82 | 754.82 | 452.34 | 341435.28 | No se tiene observación.
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 19.99 | 19.99 | 425.6 | 8507.74 | Revisar costo de colocación de concreto, se eleva por las tarifas de MO.
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 235.19 | 235.19 | 382.71 | 90009.56 | Revisar costo de colocación de concreto, se eleva por las tarifas de MO.
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 198.88 | 198.88 | 441.07 | 87720 | Revisar costo de colocación de concreto, se eleva por las tarifas de MO.
801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 4.38 | 4.38 | 613.78 | 2688.36 | Revisar costo de colocación de concreto, se eleva por las tarifas de MO.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 228.98 | 228.98 | 667.41 | 152823.54 | Revisar costo de colocación de concreto, se eleva por las tarifas de MO.
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 15991.65 | 15991.65 | 8.15 | 130331.95 | Solo sustentar tarifas de MO no acorde a convenio de cc.
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1619.14 | 1619.14 | 76.52 | 123896.59 | Solo sustentar tarifas de MO no acorde a convenio de cc.
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 98.33 | 98.33 | 127.89 | 12575.42 | Solo sustentar tarifas de MO no acorde a convenio de cc.
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 30.4 | 30.4 | 905.75 | 27534.8 | No se tiene observación.
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 67.87 | 67.87 | 1462.69 | 99272.77 | No se tiene observación.
805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 22.75 | 22.75 | 1897.84 | 43175.86 | No se tiene observación.
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 66.65 | 66.65 | 2031.65 | 135409.47 | No se tiene observación.
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 2 | 7872.93 | 15745.86 | No se tiene observación.
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 6 | 9060.33 | 54361.98 | No se tiene observación.
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 6 | 13315.05 | 79890.3 | No se tiene observación.
806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 0 | 0 |  | 0
806.F | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 2 | 2832 | 5664 | No se tiene observación.
806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 6 | 3186 | 19116 | No se tiene observación.
806.I | REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 6 | 6 | 3776.4 | 22658.4 | No se tiene observación.
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 17.4 | 17.4 | 869.88 | 15135.91 | No se tiene observación.
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 84.82 | 84.82 | 81.01 | 6871.27 | No se tiene observación.
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 1296.47 | 1296.47 | 30.87 | 40022.03 | No se tiene observación.
808.B | JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" | ml | 495.95 | 495.95 | 90.25 | 44759.49 | No se tiene observación.
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 914.39 | 914.39 | 25.64 | 23444.96 | No se tiene observación.
C3 | OBRAS DE REDES
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 2 | 2 | 7152.74 | 14305.48 | No se tiene observación.
C4 | CRUCE VIAL
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 1.73 | 1.73 | 11179.02 | 19339.7 | No se tiene observación.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 9251.07 | 9251.07 | 7.52 | 69568.05 | Rendimiento muy bajo considerando que son 1.5 equipos (Excavadora 336, tractor D8T). Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas de los paquetes de Casma.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 94.4 | 94.4 | 18.49 | 1745.46 | No se tiene observación.
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 94.4 | 94.4 | 117.42 | 11084.45 | Rendimiento muy bajo para esta actividad. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 6425.41 | 6425.41 | 12.16 | 78132.99 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 18093.66 | 18093.66 | 16.18 | 292755.42 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 3071.54 | 3071.54 | 43.1 | 132383.37 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 3125.39 | 3125.39 | 19.42 | 60695.07 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 6851.3 | 6851.3 | 12.5 | 85641.25 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 6417.53 | 6417.53 | 21.27 | 136500.86 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 2046.05 | 2046.05 | 5.38 | 11007.75 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 7204.22 | 7204.22 | 252.86 | 1821659.07 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 26791.4 | 26791.4 | 38.75 | 1038166.75 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 1171.29 | 1171.29 | 667.41 | 781730.66 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
C5 | DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 242.84 | 242.84 | 166.82 | 40510.57 | No se tiene observación.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  |  | 1337626.18
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 1 | 878702.02 | 878702.02 | Considerar el plazo establecido en el cronograma aceptado de 18.5 meses. Solo considerar 14 meses.
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 1 | 199584 | 199584 | No se tiene observación.
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 12 | 12 | 9120 | 109440 | No se tiene observación.
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 20 | 20 | 2400 | 48000 | No se tiene observación.
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 8 | 8 | 4317.6 | 34540.8 | No se tiene observación.
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 2 | 2 | 2640 | 5280 | No se tiene observación.
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 1 | 62079.36 | 62079.36 | No se tiene observación.
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 81262325.14 | Comentario General: Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 26.77% | 21756557.79 | * El plazo considerado en los GG es de 14 meses, en los TDR y en el cronograma aceptado es de 18.5 meses. * El costo unitario del Agua para beber, no se encuentra acorde al mercado es S/46. Los precios fluctuan entre S/15 y S/20 por bidón.
| UTILIDAD |  |  |  | 10% | 8126232.514
| TOTAL S/. |  |  |  |  | 111145115.444