## CONDUTO
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RÍO CASMA - CASMA
SICIM CONDUTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Comentarios
B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  | 44445806.4727
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 2619882.81
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 2831.11 | 2831.11 | No se tiene comentarios
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 2617051.7 | 2617051.7 | Justificar e indicar en que consiste "operación campamento"
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 3455728.8042
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 858720.54 | 858720.54 | Enviar detalle del cálculo de movilización y desmovilización
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 10.46 | 5139.27 | 53756.7642 | Revisar rendimiento, muy conservador
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 6 | 23487.37 | 140924.22 | No se tiene comentarios
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 13.75 | 82260 | 1131075 | Detallar rendimiento
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 3150 | 20.62 | 64953 | Revisar rendimiento muy conservador
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 6 | 201049.88 | 1206299.28 | Revisar la incidencia o la necesidad contar con Rodillo y Motoniveladora al 100%
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 12241208.3593
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 26108.33 | 76.85 | 2006425.1605 | Justificar precio "planta de producción de agregados"
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8120.64 | 97.3 | 790138.272 | Justificar precio "planta de producción de agregados"
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 120191.46 | 78.58 | 9444644.9268 | Justificar precio "planta de producción de agregados"
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 20380124.6641
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 2.29 | 15170.02 | 34739.3458 | Revisar rendmiento muy conservador
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 62134.7 | 10.37 | 644336.839 | Rendimiento bajo. Ver la posibilidad de considerar un tractor con incidencia 0.5 a manera de aumentar el rendimiento.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 634.03 | 15.56 | 9865.5068 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 634.03 | 71.32 | 45219.0196 | No se tiene comentarios
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 87840.34 | 22.19 | 1949177.1446 | Revisar rendmiento muy conservador
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 122861.37 | 15.6 | 1916637.372 | Revisar la incidencia de capataz
404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 40309.2 | 43.03 | 1734504.876 | Revisar la incidencia de capataz
404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 27682.82 | 32.27 | 893324.6014 | Revisar la conformacion de la cuadrilla, gran parte del trabajo lo realiza la maquinaria
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 175112.23 | 10.29 | 1801904.8467 | No se tiene comentarios
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 31878.92 | 9.35 | 298067.902 | Revisar rendimiento, conservador. Revisar la cuadrilla gran parte del trabajo lo realiza el equipo pesado
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 28807.83 | 78.77 | 2269192.7691 | Justidficar precio "planta de producción de agragados". Ver la opcion de usar material propio
407.B | MEJORAMIENTO DE FUNDACIÓN CON GEOCELDA (Incluye material granular) | m3 | 8446.21 | 163.59 | 1381715.4939 | Revisar rendimiento, conservador.
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB | ml | 970 | 11.93 | 11572.1 | No se tiene comentarios
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 57521.87 | 13.37 | 769067.4019 | No se tiene comentarios
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 237390.96 | 8.15 | 1934736.324 | Revisar rendimiento, conservador. Ver la posibilidad de considerar una incidencia menor al rodillo vobratorio
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 5543.82 | 15.01 | 83212.7382 | Considerar compactadora tipo plancha con incidencia menor para los lugares donde no llegue el rodillo
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 27924.02 | 7.91 | 220878.9982 | Revisar rendimiento, muy conservador. Justificar en la cuadrilla el operario (ayudante especializado)
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 1779.46 | 71.39 | 127035.6494 | Considerar un camion grua con incidencia menor
418.A | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCOMPUESTO IMPERMEABLE | m2 | 64432.46 | 29.97 | 1931040.8262 | No se tiene comentarios
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 11371.02 | 10.37 | 117917.4774 | Revisar rendimiento, conservador
402.B | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 114.86 | 15.56 | 1787.2216 | No se tiene comentarios
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 10338.21 | 22.19 | 229404.8799 | Revisar rendimiento, conservador
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 1312.19 | 15.6 | 20470.164 | No se tiene comentarios
403.B | RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE | m3 | 3546.59 | 15.6 | 55326.804 | Considera incluir con una incidencia menor una compactadora tipo plancha
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 9518.85 | 43.03 | 409596.1155 | No se tiene comentarios
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 4229.03 | 32.27 | 136470.7981 | Revisar rendimiento, conservador considerando 2 exvadoras al 100%. Revisar la conformación de la cuadrilla (8 peones)
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 14047.65 | 13.63 | 191469.4695 | Revisar rendimiento conservador, ver la psoibilidad de considerar un camion grua con una incidencia menor
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2475.3 | 15.01 | 37154.253 | Considerar compactadora tipo plancha con incidencia menor para los lugares donde no llegue el rodillo
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3516.17 | 7.91 | 27812.9047 | Revisar rendimiento, muy conservador. Justificar en la cuadrilla el operario (ayudante espeilizado)
415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 2719.01 | 250.16 | 680187.5416 | No se tiene comentarios
416.B | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 12376.5 | 22.52 | 278718.78 | Revisar rendimiento, muy conservador.
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 7998.75 | 17.2 | 137578.5 | No se tiene comentarios
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 4796082.8895
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 21091.41 | 7.71 | 162614.7711 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 2392.75 | 7.71 | 18448.1025 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 7146.15 | 7.71 | 55096.8165 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 26899.72 | 1.71 | 45998.5212 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 77617.37 | 1.71 | 132725.7027 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 192490.08 | 7.71 | 1484098.5168 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 1095430.17 | 1.71 | 1873185.5907 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 64499.2 | 9.64 | 621772.288 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 174844.6 | 2.3 | 402142.58 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. Justificar la tarifa de los equipos
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 565061.7456
C1 | OBRAS DE RIEGO
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 1002.36 | 10.37 | 10394.4732 | Revisar rendimiento, conservador
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 25.21 | 15.6 | 393.276 | No se tiene comentarios
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 92.16 | 7.91 | 728.9856 | Revisar rendimiento, muy conservador. Justificar en la cuadrilla el operario (ayudante espeilizado)
605.B | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO | und | 3 | 35340.13 | 106020.39 | Revisar cantidad de operarios equipo mediano (05)
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 28.07 | 614.2 | 17240.594 | Revisar rendimiento conservador
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 0.55 | 679.88 | 373.934 | Revisar rendimiento conservador
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 15.47 | 590.6 | 9136.582 | Revisar rendimiento conservador
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 16.09 | 776.68 | 12496.7812 | Revisar rendimiento conservador
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 12.92 | 905.38 | 11697.5096 | Revisar rendimiento conservador
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (f'c = 420 Mpa) | kg | 979.05 | 7.68 | 7519.104 | No se tiene comentarios
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 102.44 | 80.78 | 8275.1032 | No se tiene comentarios
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 6.82 | 101.93 | 695.1626 | No se tiene comentarios
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 17.3 | 974.06 | 16851.238 | No se tiene comentarios
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 7771.06 | 7771.06 | No se tiene comentarios
806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 1404.48 | 1404.48 | No se tiene comentarios
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 1 | 305.85 | 305.85 | No se tiene comentarios
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 1.5 | 181.2 | 271.8 | Revisar, rendimiento muy conservador
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 47.84 | 15.95 | 763.048 | No se tiene comentarios
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 37.45 | 91.61 | 3430.7945 | Revisar la partida y especificaciones, se esta considerando lamina asfaltica. La partida es pintura asfaltica
C3 | OBRAS DE REDES
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 2 | 1005.35 | 2010.7 | No se tiene comentarios
C4 | CRUCE VIAL
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.2 | 15170.02 | 3034.004 | Revisar rendimiento
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 4260.76 | 10.37 | 44184.0812 | Revisar rendimiento, conservador
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 43.48 | 15.56 | 676.5488 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 43.48 | 71.32 | 3100.9936 | No se tiene comentarios
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 768.25 | 22.19 | 17047.4675 | Revisar rendimiento, conservador
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 5197.19 | 15.6 | 81076.164 | No se tiene comentarios
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 494 | 43.03 | 21256.82 | Revisar la incidencia de capataz
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 373.8 | 32.27 | 12062.526 | Revisar la conformacion de la cuadrilla, gran parte del trabajo lo realiza la maquinaria
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 119 | 9.35 | 1112.65 | Revisar rendimiento, conservador. Revisar la cuadrilla gran parte del trabajo lo realiza el equipo pesado
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 580.5 | 10.26 | 5955.93 | Revisar, rendimiento
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 830.35 | 15.01 | 12463.5535 | Considerar compactadora tipo plancha con incidencia menor para los lugares donde no llegue el rodillo
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 206.7 | 7.91 | 1634.997 | Revisar rendimiento, muy conservador. Justificar en la cuadrilla el operario (ayudante espeilizado)
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 622.76 | 76.75 | 47796.83 | Revisar el precio del hormigon, no es el precio del mercado
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 14.57 | 12.33 | 179.6481 | No se tiene comentarios
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 105.7 | 905.38 | 95698.666 | Revisar rendimiento conservador
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 387717.2
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 128304 | 128304 | El APU es de PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. La partida es medidas de manejo ambiental actualizar
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 80000 | 80000 | Desarrollar la descripción de las partidas, estan subpartida de plan de manejo ambiental
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 4 | 29596.5 | 118386 | Desarrollar la descripción de las partidas, estan subpartida de plan de manejo ambiental. Justificar precio
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 2 | 234 | 468 | Desarrollar la descripción de las partidas, estan subpartida de plan de manejo ambiental
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 4 | 413.4 | 1653.6 | Desarrollar la descripción de las partidas, estan subpartida de plan de manejo ambiental
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 405.6 | 405.6 | Desarrollar la descripción de las partidas, estan subpartida de plan de manejo ambiental
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 58500 | 58500 | Desarrollar la descripción de las partidas, estan subpartida de plan de manejo ambiental. Justificar precio
C | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 249599.0594
1000 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 245306.6658
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 561.4 | 10.37 | 5821.718 | Revisar rendimiento, conservador
1001.C | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 3379.08 | 18.49 | 62479.1892 | Revisar, bajo rendmiiento para la cuadrilla que esta considerando
1001.C2 | LIMPIEZA DE DESMONTE Y RESIDUOS CON MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 509.1 | 12 | 6109.2 | La partida es limpieza con medios mecanicos
1001.F | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 60.46 | 23.75 | 1435.925 | No se tiene comentarios
1001.G | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25 CM | m2 | 837.96 | 22.63 | 18963.0348 | No se tiene comentarios
1001.M | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 609.54 | 73.3 | 44679.282 | Revisar rendimiento, muy conservador.
1006.A | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN. TIPO T2 | und | 6 | 2192.15 | 13152.9 | No se tiene comentarios
1007.A | PANEL INFORMATIVO H=1.25M TIPO A | und | 1 | 1091.27 | 1091.27 | No se tiene comentarios
1007.C | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B | und | 1 | 1091.27 | 1091.27 | No se tiene comentarios
1008.B | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m | m2 | 541.58 | 53.48 | 28963.6984 | Revisar desperdicio de material es un epesor solo de 0.15 m. Revisar precio de material
1008.C | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 541.58 | 10.55 | 5713.669 | No se tiene comentarios
1008.D | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" | ml | 229.38 | 159.6109 | 36611.537 | No se tiene comentarios
1008.E | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIÁMETRO 4" | ml | 36.48 | 257.6465 | 9398.9455 | No se tiene comentarios
1010.G | BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE EUCALIPTO DE ALTURA H=1.00 M | ml | 29.98 | 326.7187 | 9795.0269 | No se tiene comentarios
1200 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 4292.3936
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 0.16 | 10.37 | 1.6592 | Revisar rendimiento, conservador
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 0.1 | 15.6 | 1.56 | No se tiene comentarios
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 6.69 | 614.2 | 4108.998 | Revisar rendimiento conservador
801.B2 | CONCRETO CICLOPEO (f'c=18MPa + 30% PM) | m3 | 0.13 | 590.6 | 76.778 | No se tiene comentarios
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1.28 | 80.78 | 103.3984 | No se tiene comentarios
| SUBTOTAL |  |  |  | 44695405.5321
| GASTOS GENERALES |  |  | 24% | 10726897.3277 | NO PRESENTA DETALLE DE GASTOS GENERALES
| UTILIDAD |  |  | 10% | 4469540.5532
| TOTAL S/. |  |  |  | 59891843.4131
| COMENTARIOS EN GENERAL |  |  | - Justificar la necesidad del "Operario (ayudante especiliazado)" por cada equipo pesado propuesto en los apus. - No contiene calculo de remuneraciones de construcción civil - Relacion de equipos minimo de propuestas. -- No contiene cotización de equipos e insumos. - No contiene calculo de los rendimientos del transporte. - No presenta calculo de EPP. - No presenta coste de ensayos de calidad. -No presenta histograma de equipos. - No presenta calculo de movilización y desmovilización de equipos. - No presenta histograma de equipos. - No presenta histograma de mano de obras. - No presenta costo de mano de obra. - Los precios de mano de obra HH no se encuentran concordanres con el acta de acuerdos de negociación colectiva de construcción civil vigente 2022-2023.