## 1.Ppto
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA HUARMEY
|  |  | Propuesta presentada el 19.07.22 |  |  | Propuesta presentada el 02.02.24 |  |  | Revisión |  |  | COMENTARIOS | RPTA OHLAA LOS COMENTARIOS DEL PRESUPUESTO OFERTADO EL 02.02.24
|  |  | OHLA POSADA_HUARMEY |  |  | OHLA POSADA_HUARMEY |  |  | OHLA POSADA_HUARMEY
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADOS | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | METRADOS | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | METRADOS | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/
1 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 45465 |  |  | 45465 |  |  | 0
1.1 | Tramite, gestión y obtención de permisos para explotación de la zona identificada como cantera |  |  |  | 45465 |  |  | 45465 |  |  | 0
1.1.1 | Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos | Glb | 1 | 10500 | 10500 | 1 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
1.1.2 | Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos | Glb | 1 | 10500 | 10500 | 1 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
1.1.3 | Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín | Glb | 1 | 13965 | 13965 | 1 | 13965 | 13965 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
1.1.4 | Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras | Glb | 1 | 10500 | 10500 | 1 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
2 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 2110248.7 |  |  | 1981528.7 |  |  | -128720
2.1.1 | Instalación de campamento, patio taller y oficinas | Glb | 1 | 1305528.7 | 1305528.7 | 1 | 1305528.7 | 1305528.7 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
2.1.2 | Movilización y desmovilización de maquinaria | Glb | 1 | 804720 | 804720 | 1 | 676000 | 676000 | 0 | -128720 | -128720 | El histograma presentado no coincidide con el desglose de los Costos de Movilización y Desmovilización: ROCK DRILL (7 und en el cuadro de Movilización) y (6 Und en el Histograma) GRUPO ELECTROGENO (2 und en el cuadro de Movilización) y (3 Und en el Histograma) Camioneta (8 und en el cuadro de Movilización) y (9 Und en el cuadro de Costos Indirectos) | Se ha revisado el desglose de los costos de movilizacion y Desmovilización con el histograma presentado. Se actualiza el costo de movilización a 6und de Rock Drill Se actualiza el histograma con 02 Grupos electrogenos Se actualiza el cuadro de costos indirectos a 8 camionetas
3 | INSTALACIONES EN CANTERA |  |  |  | 298844.85 |  |  | 298844.85 |  |  | 0
3.1 | Instalación en cantera
3.1.1 | Construcción e implementación de polvorín | Glb | 1 | 298844.85 | 298844.85 | 1 | 298844.85 | 298844.85 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
4 | TRABAJOS DE CANTERA |  |  |  | 59553550.93 |  |  | 20759424.11 |  |  | -38794126.82
4.1 | Perforación, explotación y voladura |  |  |  | 59423838.93 |  |  | 20714552.11 |  |  | -38709286.82
4.1.1 | Habilitación de caminos de accesos a Cantera | Km | 20.1 | 63103.09 | 1268372.11 | 10.1118 | 63103.09 | 638083.93 | -9.9882 | 0 | -630288.18 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
4.1.2 | Extracción de roca en cantera (con explosivos) | m3 | 1474156.32 | 39.45 | 58155466.82 | 508909.206 | 39.45 | 20076468.18 | -965247.114 | 0 | -38078998.64 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
4.2 | Ensayos de materiales |  |  |  | 129712 |  |  | 44872 |  |  | -84840
4.2.1 | Ensayos de roca (determinado por el proveedor) | Glb | 1 | 129712 | 129712 | 1 | 44872 | 44872 | 0 | -84840 | -84840 | Ok - En el desglose del A.P.U se esta considerando menor metrado.
5 | SELECCIÓN DE ROCA |  |  |  | 58125983.69 |  |  | 20021855.29 |  |  | -38104128.4
5.1 | Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) | m3 | 1474156.32 | 30.26 | 44607970.24 | 508909.206 | 30.26 | 15399592.57 | -965247.114 | 0 | -29208377.67 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
5.2 | Transporte de material interno para acopio ≤1km (incluye carguío) | m3-km | 1474156.32 | 9.17 | 13518013.45 | 455430.69 | 9.17 | 4176299.43 | -1018725.63 | 0 | -9341714.02 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
| Transporte de material interno para acopio >1km | m3-Km |  | 3.09 | 0 | 144324.69 | 3.09 | 445963.29 | 144324.69 | 0 | 445963.29 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
6 | ELIMINACIÓN DE ROCA (Desperdicio) |  |  |  | 18661246.69 |  |  | 15673865.99 |  |  | -2987380.7
6.2 | Eliminación de material excedente ≤ 1km (incluye carguío) | m3-km | 864838.38 | 7.43 | 6425749.16 | 302858.65 | 7.43 | 2250239.77 | -561979.73 | 0 | -4175509.39 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
6.1 | Eliminación de material excedente > 1km | m3-km | 3931083.55 | 2.23 | 8766316.32 | 5473405.43 | 2.23 | 12205694.11 | 1542321.88 | 0 | 3439377.79 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
6.3 | Conformación de DME | m3 | 982770.88 | 3.53 | 3469181.21 | 345023.26 | 3.53 | 1217932.11 | -637747.62 | 0 | -2251249.1 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
7 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 15100 |  |  | 60714.7444 |  |  | 45614.7444
7.1 | Limpieza y nivelación del terreno | m2 | 10000 | 1.51 | 15100 | 40208.44 | 1.51 | 60714.7444 | 30208.44 | 0 | 45614.7444 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
8 | SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  | 1294066.4 |  |  | 1172150.08 |  |  | -121916.32
8.1 | Mitigación de impacto ambiental | mes | 20 | 64703.32 | 1294066.4 | 20 | 41016.66 | 820333.2 | 0 | -23686.66 | -473733.2 | Se solicita desglose de A.P.U o el retito de dicha partida ya que en las partidas (902B – 902C.1-902C.2 - 902C.3 - 902C.4) se están sustentando las actividades | El APU de esta partida muestra que se ha considerado 208 horas/mes de Cisterna de agua para el uso de control de polvo
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb |  |  |  | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und |  |  |  | 19 | 2570 | 48830 | 19 | 2570 | 48830 | Ok - Se mantienen los P.U del Ppto. adjudicado
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und |  |  |  | 25 | 280 | 7000 | 25 | 280 | 7000 | Ok - Se mantienen los P.U del Ppto. adjudicado
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und |  |  |  | 16 | 3250 | 52000 | 16 | 3250 | 52000 | Ok - Se mantienen los P.U del Ppto. adjudicado
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO | und |  |  |  | 3 | 500 | 1500 | 3 | 500 | 1500 | Ok - Se mantienen los P.U del Ppto. adjudicado
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb |  |  |  | 1 | 42486.88 | 42486.88 | 1 | 42486.88 | 42486.88 | No se visualiza los siguientes equipos (Retroexcavadora y Camión Grúa) en el histograma de equipos y la planilla de movilización. | Se ha incluido en el histograma de equipos y en la planilla de movilización y desmovilización la retroexcavdora y el camión grúa.
9 | CONTROL DE TOPOGRAFÍA |  |  | 0 | 811582.8 |  |  | 1542007.32 |  | 0 | 730424.52
9.2 | Control topográfico de los trabajos | mes | 20 | 40579.14 | 811582.8 | 38 | 40579.14 | 1542007.32 | 18 | 0 | 730424.52 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
10 | OTROS |  |  |  | 3147672.56 |  |  | 2379406.76 |  |  | -768265.8
4.01 | Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) | camionetaxmes | 63 | 31670.12 | 1995217.56 | 48 | 31670.12 | 1520165.76 | -15 | 0 | -475051.8 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
4.02 | EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses) | UND | 222 | 3900 | 865800 | 165 | 3900 | 643500 | -57 | 0 | -222300 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
4.03 | Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso, anual y salida) | UND | 222 | 668 | 148296 | 165 | 668 | 110220 | -57 | 0 | -38076 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
4.04 | Certificado de Operadores - Personal Directo | UND | 1 | 800 | 800 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
4.05 | Charla de Inducción - Personal Directo | UND | 222 | 150 | 33300 | 165 | 150 | 24750 | -57 | 0 | -8550 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
4.06 | AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) | persona/mes | 3022 | 34.5 | 104259 | 2318 | 34.5 | 79971 | -704 | 0 | -24288 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
| SUBTOTAL |  |  |  | 144063761.62 |  |  | 63935262.8444 |  |  | -80128498.7756
| GASTOS GENERALES |  |  | 15.72% | 22644058.69 |  | 31.4% | 20072733.72 |  | 15.68% | -2571324.97 | De acuerdo con el histograma se ha incrementado la cantidad de personal en 29K | Se ha revisado y actualizado la distribución del histograma de personal.
| UTILIDAD |  |  | 10% | 14406376.162 |  | 10% | 6393526.284 |  | 0% | -8012849.878
| TOTAL |  |  |  | 181114196.472 |  |  | 90401522.8484 |  |  | -90712673.6236