## Hoja1
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIAN
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | COMENTARIOS A LA OFERTA ECONÓMICA - RODEMA
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 76277.32
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1277.32 | 1277.32 | No se tiene observacion sobre esta partida
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 75000 | 75000 | Falta detallar que incluye esta partida (Oficinas hospedaje, taller de equipos, comedor etc.). Se evidencia que esta subvaluado. Tener encuenta que esta partida incluye hospedaje, oficinas, talleres, comedor, campamento temporal, etc
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 294515.69
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 80000 | 80000 | No presenta detalle de equipos a movilizar, se tiene que disgregar la partida para poder evaluar el resultado del monto.
202.A | TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR | km | 1.56 | 2306.85 | 3598.69 | Rendimiento elevado, Camioneta 4x4 esta incluido en sus Gastos Generales, verificar que no se dupliquen los recursos.
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 5 | 14271.83 | 71359.15 | No considera materiales: estacas de madera, clavos para madera, acero corrugado. Equipos no considera Nivel topografico. Verificar el precio mano de obra.
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 2.03 | 18409.04 | 37370.35 | Rendimiento elevado, no cosidera los sigiuentes equipos: excavadora sobre oruga ni volquete, tampoco el traslado del afirmado.
206.A | DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 468 | 6.35 | 2971.8 | Se suguiere que considere excavadora una incidencia menor
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 5 | 19843.14 | 99215.7 | Rendimiento elevado, revisar. Considear incidencia del capataz
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 259203.83
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 2767.65 | 11.63 | 32187.77 | Rendimiento de zaranda elevado, Se observa en el APU que no cuenta con una excavadora, lo que hace suponer que el cargador frontal realizaría el zarandeo y tambien recuperación de material, perdiendo rendimiento. Se recomienda revisar el APU (Rendimiento y recursos). Considera zaranda estática. No se considera el material de rechazo o desperdicio producto del zarandeo.
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1379.71 | 11.63 | 16046.03 | Rendimiento de zaranda elevado, Se observa en el APU que no cuenta con una excavadora, lo que hace suponer que el cargador frontal realizaría el zarandeo y tambien recuperación de material, perdiendo rendimiento. Se recomienda revisar el APU (Rendimiento y recursos). Considera zaranda estática. No se considera el material de rechazo o desperdicio producto del zarandeo.
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 27943.05 | 7.55 | 210970.03 | Rendimiento elevado, Postor considera un cisterna (se entiende que para dar humedad al material previo al carguío), sin embargo revisar la incidencia del equipo mencionado ya que se considera es alta.
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1657800.54
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 1.38 | 12295.61 | 16967.94 | Rendimiento bajo, Mano de obra considera solo Peon Equipos considera solo tractor sobre orugas 270-295 hp. No considera herramientas de corte (motosierra) ni excavadora.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 19118.16 | 6.07 | 116047.23 | revisar rendimiento, mano de obra solo considera peon, considerar la incidencia del capataz.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO | m3 | 1439 | 24.5 | 35255.5 | Revisar rendimiento, no considera el uso de martillo hidraulico, sustentar el uso del tractor y considerar incidencia de capataz
402.D | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 21546.62 | 6.57 | 141561.29 | No esta considerando motobomba, ni equipo de iluminación, revisar si considera personal turno noche para los trabajos de bombeo ni incidencia de capataz.
402.E | EXCAVACION EN ROCA FIJA | m3 | 200 | 34.85 | 6970 | RODEMA considera la subpartida "Perforación y disparo - Roca Fija" la cual no debería ser considerada ya que el metrado de la partida es de 200 m3. Se solicita sea retirada y considerar solamente la utilización del martillo hidráulico.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 27943.05 | 6.39 | 178556.09 | Rendimiento elevado. No se evidencia que hayan considerado un equipo menor de compactación para bordes o algún lugar de dificil acceso para el tambor del rodillo. Se evidencia que el rendimiento del APU es alto para el tipo de relleno. Verificar o justificar.
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 17472.19 | 15.73 | 274837.55 | Rendimiento elevado, no considera tractor de oruga. El nombre del APU se refiere a la partida de la uña antisocavante según presupuesto, corregir
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 12842.64 | 16.46 | 211389.85 | No considera tractor de oruga, solo excavadora. El nombre del APU se refiere a la partida de protección de talud según presupuesto, corregir
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 13698.21 | 5.12 | 70134.84 | Rendimiento elevado. No considera excavadora.
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 6731.81 | 1.63 | 10972.85 | revisar rendimiento es elevado
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 2212.14 | 5.61 | 12410.11 | Revisar o confirmar el recurso motoniveladora. El TdR en la pag. 101 indica que debe excavarse el material no competente en caso se encuentre de esta manera en el terreno, por lo tanto en dichas zonas debe también rellenarse y compactarse. No se ha considerado esta última actividad dentro del desarrollo del APU. Se debe considerar también un equipo de compactación menor en el caso que el tambor del rodillo no llegue a compactar dichas zonas. El rendimiento propuesto es muy elevado en función a los trabajos a desarrolarse según descripcion del TdR.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 35267.54 | 11.6 | 409103.46 | No se tiene observacion sobre esta partida
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 33961.81 | 3.07 | 104262.76 | Postor no considera excavadora para dar forma al DME/DMO. Considera camión cisterna. Revisar si realmente se usará este equipo y que incidencia tendrá. Revisar cuadrilla de trabajo
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1379.71 | 6.39 | 8816.35 | Rendimiento elevado no acorde a los equipos utilizados. Una motoniveladora rinde en promedio 30-50m3/hr. Postor considera Tractor de orugas. Al ser afirmado. Confirmar la utilización de este equipo ya que el material a extender es afirmado.Revisar rendimiento.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3212.05 | 4.55 | 14614.83 | Rendimiento elevado no acorde a los equipos utilizados, no considera camion cisterna
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 13783.75 | 3.33 | 45899.89 | Depende del tipo de material que se encuentre en la fundación del dique se podrá utilizar motoniveladora o tractor. Podría considerarse una incidencia de ambos recursos. Revisar el precio unitario del tractor de oruga. Revisar rendimiento.
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 1310256.41
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 25175.4 | 5.68 | 142996.27 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. Revisar el APU ya que a pesar de que tiene un rendimiento menor en comparación al transporte menor a un kilometro, el precio se muestra mas bajo.
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 2767.65 | 5.54 | 15332.78 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. Revisar el APU ya que a pesar de que tiene un rendimiento menor en comparación al transporte menor a un kilometro, el precio se muestra mas bajo.
501.D | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO ≤1KM | m3-km | 1379.71 | 5.82 | 8029.91 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. Revisar precio del cargador frontal e incidencia del mismo en el APU.
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 1602.47 | 1.22 | 1955.01 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. Rendimiento es muy elevado. No conversa con los rendimientos de material que hay en otras partidas
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 163.41 | 3.55 | 580.11 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. Rendimiento es muy elevado. No conversa con los rendimientos de material que hay en otras partidas
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM | m3-km | 4518.25 | 3.55 | 16039.79 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. No conversa su rendimiento con la produccion de material de otras partidas
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3 -km | 33961.81 | 5.82 | 197657.73 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. Se evidencia que la capaidad del cargador frontal es de 3yd3 (2.28 m3) y no conversa con el rendiminto indicado en el APU, el cuál es elevado.
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM | m3 -km |  | 3.84 | 0 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. Son conversa los rendimientos ocn la produccion de material
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN ≤1km | m3-km | 30314.83 | 20.16 | 611146.97 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. Se puede apreciar que el rendimiento de la partida es muy alto. Se sugiere revisar la incidencia del equipo de carguío.
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN >1km | m3-km | 63557.8 | 4.98 | 316517.84 | Indicar como se obtuvo el rendimiento de transporte, presentar cuadro de velocidades y ciclo de transporte. No conversa con la produccion que presenta en otras partidas. Revisar cantidad de equipos de transporte.
600 | COMPONENTES DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 274748.49
602.A | REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO | m | 138 | 450 | 62100 | No se encuentra el desglose de recursos de la subpartida
603.A | REEMPLAZO DE BOCATOMA | und | 2 | 64000 | 128000 | No se encuentra el desglose de recursos de la subpartida
607.A | PASE TEMPORAL CON TMC | m | 100.56 | 447.46 | 44996.58 | Revisar cantidad de materiales. Se evidencia que el metrado indicado en la partida es muy elevado. Adicionalmente se contempla "alquiler de alcantarilla". Confirmar si realmente se puede alquilar dicho material. No especifica el tipo de equipo de compactación. El rendimiento de la partida es cláramente errado.
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 103 | 384.97 | 39651.91 | No cosidera agua p/ concreto, No considera Capataz. Considera oficiales y peones en la partida (se debería considerar operarios). No considera transporte de piedra para el emboquillado.
700 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 39400
701.A | REFUERZO DE PUENTE AIJA 1 | und | 1 | 19200 | 19200 | No indica el desglose de recursos de la subpartida
702.A | REFUERZO DE PUENTE AIJA 2 | und | 1 | 20200 | 20200 | No indica el desglose de recursos de la subpartida
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 275000
902.A | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 5 | 55000 | 275000 | No indica el desglose de recursos de la subpartida.
| SUBTOTAL |  |  |  | 4187202.28
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 590921.42 | Gastos de personal: Verificar la incidencia del personal en obra, personal clave requiere presencia de 100% en obra. No cuenta con ningun personal de salud. No considera gastos financieros Alimentacion y Hospedaje: Revisar la partida de hospedaje, oficina y alimentacion esta subdevaluado. No considera personal de administración Personal de laboratorio solo considera 0.5 personas con participacion de 40% No considera ingeniero de planeamiento. No cuenta con personal de control documentario. No considera personal de logística. solo cuenta con un almacenero Personal del area de calidad, solo cuenta con el Jefe de calidad No cuenta ocn ingeniero de producción No considera personal de COMUNICACIONES / PREDIOS / RELACIONES COMUNITARIAS No considera personal de recuros humanos Traslado de personal : No ha considerado traslado de personal Equipos de personal: revisar la cantidad de equipos de protección personal Equipos de proteccion colectiva: no considera sistema de fatiga y somnolencia No esta considerando equipos de topografia No considera equipos de comunicaión, ni radios, ni equipos satelital. No considera liscencias de software Confirmar si contara con laboratorio propio. Equipos: Considerar couster para personal, ambulancia, cisterna de combustible para despacho a equipos. Sustentar la cantidad de combustible para las camionetas No cuenta con Grupo electrogeno
| UTILIDAD |  |  | 10% | 418720.228
| TOTAL |  |  |  | 5196843.928