## C1 (hidden)
| PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS |  |  |  |  | Revisión:
| “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” |  |  |  |  | R02
| CONTRATO: Proyecto “Entrega de las defensas ribereñas de los Ríos Casma y Huarmey (Paquete 4)” |  |  |  |  | Emisión: 04/11/2022
| REGIÓN: ANCASH |  |  |  |  | Página 1 de 118
REV N° | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELAB. POR | REV. POR | APROB. POR
R00 | 2022-08-22 | Emitido para Aprobación
R01 | 2022-10-17 | Emitido para Aprobación
R02 | 2022-11-04 | Emitido para Aprobación
FIRMAS:
400199-OHL001-502-XX-QT-ZZ-100002
METRADOS DE LAS
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL PROYECTO 5 SAN DAMIÁN

## C2 (hidden)
| CONTRATO |  |  |  |  | Revisión:
V05
| ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4) |  |  |  |  | Emisión: 04/11/2022
| REGIÓN: ANCASH |  |  |  |  | Página 2 de 118
REV N° | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | ELAB. POR | REV. POR | APROB. POR
V01 | 2022-06-08 | Emitido para Revisión y Comentarios |  | Jorge Velásquez | Máximo Hatta | Máximo Hatta
V02 | 2022-08-22 | Emitido para Aprobación |  | Jorge Velásquez | Máximo Hatta | Máximo Hatta
V03 | 2022-09-28 | Emitido para Aprobación |  | Jorge Velásquez | Máximo Hatta | Máximo Hatta
V04 | 2022-10-17 | Emitido para Aprobación |  | Jorge Velásquez | Máximo Hatta | Máximo Hatta
V05 | 2022-11-04 | Emitido para Aprobación |  | Jorge Velásquez | Máximo Hatta | Máximo Hatta
FIRMAS:
HY8212-400199-01-PC-BQ-PM-R_METRADO_P5-V05
METRADOS DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL PROYECTO 5 SAN DAMIÁN

## C3 (hidden)
" DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY (PAQUETE 4)"
Proyecto 5: "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el Centro Poblado de San Damián, Distrito de Coris, Provincia de Aija, Departamento de Ancash".
Noviembre 2022

## C4 (hidden)
Hoja de control de calidad
Documento | METRADOS DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL PROYECTO 5 SAN DAMIÁN
Proyecto: | Proyecto 5: "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el Centro Poblado de San Damián, Distrito de Coris, Provincia de Aija, Departamento de Ancash"
Código | HY8212-400199-01-PC-BQ-PM-R_METRADO_P5-V05
Autores: | Firma: | JVG | JVG | JVG | JVG | JVG
| Fecha: | 2022-06-08 | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 2022-10-17 | 2022-11-04
Verificado | Firma: | MHS | MHS | MHS | MHS | MHS
| Fecha: | 2022-06-08 | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 2022-10-17 | 2022-11-04
Destinatario | Autoridad de la Reconstrucción con Cambios
Notas

## INDICE (hidden)
ÍNDICE
RESUMEN METRADOS - DEFENSAS RIBEREÑAS DEL PROYECTO 5 SAN DAMIÁN ….......................................06
SUSTENTO METRADOS - DEFENSAS RIBEREÑAS DEL PROYECTO 5 SAN DAMIÁN …......................................10

## RESUMEN_SAN_DAMIAN
RESUMEN METRADOS - DEFENSAS RIBEREÑAS DEL PROYECTO 5 SAN DAMIÁN
Proyecto | Proyecto 5: "Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el Centro Poblado de San Damián, Distrito de Coris, Provincia de Aija, Departamento de Ancash"
Ubicación | : Huarmey
Contratista
Supervisor
Región | : Casma
METRADOS DE LAS OBRAS DEL SECTOR SAN DAMIÁN
SECCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIDA | METRADO SALDO
B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS
100 | OBRAS PROVISIONALES
102.A1 | ADAPTACION CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA EXISTENTE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | El alcance no considera la estructura de soporte
103.B1 | ACONDICIONAMIENTO DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS EXISTENTES | glb | 1 | Se cuenta con losas de concreto a evaluar por el SC
200 | OBRAS PRELIMINARES
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 1.5106
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 3
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 0.64121
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 450
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 3
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 1074.231
305.B | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 16618.5543
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.332
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 13315.9764
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 135.8773
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 135.8773
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 14976.052
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 18876.339
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 11443.219
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 10697.768
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 13698.211
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 4600.491
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 13684.198
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 22306.5561
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1074.231
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3551.3793
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 232.547
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 3528.15
501.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1KM | m3-km | 0
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 945.32
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km | m3-km | 0
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 5152.55
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 10791.05
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 61.82 | El RMD 17 se encuentra lleno y RMD 28 parcialmente, para el saldo se esta utilizando los RMD 16, 23 y 28 presentados por produccion en el Informe de beneficio y uso de RMDs PROYECTO 5 – SAN DAMIAN (CO-PE-1PE325-PD-SA-0XX)
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 19546.84
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 47595.37
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS
C1 | OBRAS DE RIEGO
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 1779.38
403.C | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 223.8921
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 71.3239
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 100.5
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 2.628
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa) +30% P.M. | m3 | 64.3975
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 MPa) | m3 | 51.5096
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 65.5158
802.A | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (fy=420Mpa) | kg | 4401.595
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 385.885
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 13.9381
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 19.35
805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 16.55
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 15.2
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1
806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1
806.F | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1
806.I | REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 4
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | und | 15.708
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 14.82
700 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 79.3063
403.C | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 61.0444
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 0
412.B | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE AFIRMADO | m3 | 0
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 58.0138
701.A | ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m2 | 0
702.A | REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO CFRP | m | 0
702.B | REFORZAMIENTO CON TEJIDO FIBRA DE CARBONO CFRP | m2 | 0
703.A | PRUEBAS PULL OFF | und | 0
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 53.5983
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 76.8337
811.E | ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO 60" | ml | 0
813.A | JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | ml | 8.1
900 | TRABAJOS DE CIERRE
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 6
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 4
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 6
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1

## 100
RESUMEN 100 - OBRAS PROVISIONALES
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UND | METRADO
| 102.A1 | ADAPTACION CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA EXISTENTE 3.60M X 2.40M. | und | 1
| 103.B1 | ACONDICIONAMIENTO DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS EXISTENTES | glb | 1

## 200
RESUMEN 200 - OBRAS PRELIMINARES
| ITEM | UNICLASS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UND | METRADO
| 201.B | #REF! | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1
| 202.A | #REF! | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 1.5106
| 203.B | #REF! | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 3
| 204.B | #REF! | HABILITACIÓN DE ACCESOS | Km | 0.64121
| 206.A | #REF! | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 450
| 207.A | #REF! | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 3

## 300
RESUMEN 300 - OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
| ITEM | UNICLASS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UND | Replanteo
| 304.C | #REF! | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 1074.231
| 305.A | #REF! | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 16618.5543

## 400
RESUMEN 400 - MOVIMIENTO DE TIERRAS
| ITEM | UNICLASS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UND | Replanteo
| 401.A | 0 | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.332
| 402.B | 0 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 13315.9764
| 402.C | 0 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 135.8773
| 402.D |  | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 135.8773
| 402.E | 0 | EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO | m3 | 14976.052
| 403.A | 0 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 18876.339
| 404.B | 0 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 11443.219
| 404.E | 0 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 10697.768
| 405.A | 0 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 13698.211
| 406.A | 0 | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 4600.491
| 409.A | 0 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1 | m2 | 13684.198
| 412.A | 0 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1074.231
| 413.A | 0 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3551.3793
| 416.A |  | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 232.547

## 500
RESUMEN 500 - TRANSPORTE
| ITEM | UNICLASS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UND | Replanteo
| 501.A | 0 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 3528.15
| 501.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1KM | m3-km | 0
| 501.D | 0 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 945.32
| 502.A | 0 | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km | m3-km | 0
| 502.D | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 5152.55
| 503.B | 0 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 10791.05
| 504.B | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 61.82
| 505.B | 0 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 19546.84
| 506.A | 0 | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 47595.37

## 600
RESUMEN 600 - COMPONENTE INTERFERENCIAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UND | 19+194 | 18+669 | 18+120 | TOTAL
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 629.72 | 824.15 | 325.51 | 1779.38
403.C | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 86.9925 | 61.3649 | 75.5347 | 223.8921
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 24.2408 | 15.8921 | 31.191 | 71.3239
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 27.6968 | 61.1328 | 11.6704 | 100.5
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 0.81 | 0.909 | 0.909 | 2.628
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa) +30% P.M. | m3 | 19.572 | 27.095 | 17.7305 | 64.3975
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 MPa) | m3 | 18.3799 | 14.9884 | 18.1412 | 51.5096
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 18.3799 | 23.239 | 23.8969 | 65.5158
802.A | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (fy=420Mpa) | kg | 1188.22 | 1674.156 | 1539.219 | 4401.595
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 116.776 | 129.4229 | 139.6861 | 385.885
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 5.6549 | 8.2832 | 0 | 13.9381
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 0 | 19.35 | - | 19.35
805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 0 | 0 | 16.55 | 16.55
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 15.2 | 0 | 0 | 15.2
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | - | 1 | - | 1
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | - | - | 1
806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 0 | 0 | 1 | 1
806.F | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 0 | 1 | 0 | 1
806.I | REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | - | - | 1
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 2.2 | 1.8 | - | 4
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 6.2832 | 3.7699 | 5.6549 | 15.708
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 0 | 0 | 14.82 | 14.82

## 700
RESUMEN 700 - OBRAS COMPLEMENTARIAS
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UND | REPLANTEO
|  |  |  | MURO | ACC CANTERA | ACC DME | REFUERZO A1 | REFUERZO A2 | ACCESO 17+900 | ACCESO 18+700 | METRADO
| 402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 79.3063 | [6 empty] | 79.3063
| 403.C | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 61.0444 | 0 | 0 |  |  |  |  | 61.0444
| 404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 412.B | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE AFIRMADO | m3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 43.443 |  |  |  |  | 7.626 | 6.9448 | 58.0138
| 701.A | ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 702.A | REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO CFRP | m |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 702.B | REFORZAMIENTO CON TEJIDO FIBRA DE CARBONO CFRP | m2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 703.A | PRUEBAS PULL OFF | und |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 53.5983 | [6 empty] | 53.5983
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 76.8337 | [6 empty] | 76.8337
| 811.E | ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO 60" | ml |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 813.A | JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO | ml | 8.1 | [6 empty] | 8.1

## 900
RESUMEN 900 - TRABAJOS DE CIERRE
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UND | METRADO
| 902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1
| 902.B | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1
| 902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 6
| 902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 4
| 902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 6
| 902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1
| 902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1