## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | TDR | 13 | 162 | Indicar la relación de equipo mínimo considerado por OHLA para emplear en obra.
2 | TDR | 6 | 45 | Indicar plazo de ejecución de obra considerado por OHLA para el desarrollo de esta.
3 | TDR | 2 | 10 | Confirmar que la modalidad del subcontrato es a precios Unitarios.
4 | TDR | 6 | 45 | Dentro del plazo establecido por OHLA para el desarrollo de la obra, cómo se ha considerado los meses de avenidas de lluvias dentro del plan de ejecución de la obra, habrá paralización los meses de diciembre a marzo 2024 debido a que no se puede trabajar en esa época y que contingencias debe considerar el subcontratista.
5 | TDR | 5 | 38 | Confirmar que OHLA tramitará todos los permisos pertinentes que requiere la obra.
6 | TDR |  | 38 | Confirmar que para la explotación de rio, cerro para la extracción de afirmado, agua y libre tránsito dentro de lo requerido por la obra, el subcontratista no tendrá que realizar ningun pago a la comunidad, afectado y/o propietario.
7 | TDR |  | 38 | Confirmar que el subcontratista de voladura de roca, dentro de su alcance tiene la explotación, selección según las especificaciones requeridas, carguio y transporte a un acopio destinado en obra según la clasificación de las caracteristicas de la roca a emplear. |  | 153.3333
8 | TDR | 9 | 155 | Confirmar si OHLA cuenta con un seguro de obra durante el periodo de la ejecución de esta.
9 | TDR |  | 38 | Confirmar que la zona de obra se encuentra libre de disponibilidad para su ejecución, no hay afectaciones con terceros por la realización de la obra, ni que repercuten en el plazo de la obra.
10 | TDR |  | 38 | Confirmar si en el expediente se ha considerado puntos de acopio para el procesamiento de material de excavación de rio, o se puede ejecutar cerca al lugar de la extracción.
11 | TDR | 6 | 45 | Confirmar si dentro del plazo establecido por OHLA para el desarrollo de la obra, se ha considerado si el fenomeno del Niño Costero llegará a afectar la ejecución de esta. Que contingencias se ha podido determinar por la paralización y afectación de los trabajos.
12 | TDR | 13 | 161 | Dentro de lo requerido en la carpeta 1: Documentos de presentación Obligatoria, el N°A6 se solicita una capacidad financiera no inferior a S/. 70,000,000.00 de los últimos 3 años. Pedimos ampliar dicho periodo y que puedan ser incluidos los años 2017 al 2021, en vista que los últimos 3 años por pandemia muchas empresas no han efectuado facturación por las paralizaciones por el COVID-19 y con esto pueda generar mayor participación de los interesados y OHLA pueda contemplar mayores y mejores propuestas técnicas y económicas. Asimismo, considerar estados financieros sin auditar como lo han requerido en la Licitación del sector 01 parte Alta.
13 | TDR | 6.4.17 | 73 | En la “descripción detallada d ellos alcances del trabajo “numeral 6.4.17 Subcategoría 421.A. Muro Escollera se indica que esta partida comprende la explotación en cantera, carguío de material y colocación de enrocado de protección con concreto fc´=210 kg/cm2. Al respecto, confirmar que la explotación, selección y extracción de roca para esta partica la efectuará el subcontratista de Voladura y no pertenece al paquete de esta licitación.
14 | TDR | 13 | 161 | Se solicita suprimir o eliminar el requisito A7 de la carpeta 1 "Lineas de credito o recursos financieros por un total del 30%del valor del presupuesto de la obra", teniendo en cuenta que mediante decreto supremo 234-2022-EF publicado el 07/10/2022 en "El Peruano" se suprime la exigencia de la linea de crédito como requisito de calificación en las licitaciones, con el fin de evitar procesos desiertos e incrementar la libre participación de los proveedores.
15 | TDR | 16 | 175 | Considerar para la presentación de la oferta y la documentación tecnica requerida, que puedan ampliar el plazo de la presentación a una semana adicional a la establecida, teniendo en cuenta la cantidad de información a analizar.
16 | TDR | 7.1 | 123 | Confirmar si la obra cuenta con CIRA y un PMA aprobado que permita la ejecución de la obra sin contratiempos
17 | TDR | 13 | 161 | Confirmar si la carta fianza de fiel cumplimiento y la carta fianza de adelanto directo tambien podrán ser emitidas por una empresa de seguros regulada por la SBS, como se ha estado incluyendo en las demás licitaciones convocadas por OHLA.
18 | TDR | 9 | 155 | Podrán esclarecer a qué tipo de seguro se refieren con este requerimiento, punto 9 Seguros: “Vigencia: Los seguros se mantendrán vigentes desde la fecha de la carta de adjudicación, emisión de orden de compra/servicio o firma de subcontrato, lo que suceda primero, hasta la obtención del certificado de Defectos. (El periodo de detección/subsanación de defectos es de 1 año o 52 semanas después de la culminación de la totalidad de la obra contratada).”
19 | TDR | 6.9 | 94 | Confirmar en la partida: “Demolición y eliminación de construcciones precarias existentes”, para la ejecución todas las viviendas se encuentran liberadas sin ningún problema con los propietarios. De igual forma, no habrá que hacer ningún pago a los afectados se pide confirmar.