## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | 5 | 40 | En la página 40. Del archivo OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00; en el punto 5. Tiempo de ejecución y Beneficiarios del proyecto se visualiza una tabla con fase de ejecución del proyecto; donde se menciona que se ha contemplado el plazo de 12 meses la ejecución física de la obra. Sin embargo, en el cronograma de ejecución figura 240 días (8 meses); SE SOLICITA ACLARAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, toda vez que en base a este plazo se trabajará el mantenimiento de las vías; costos asociados a los GG, entre otros puntos.
2 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | Figura N°01 | 26 | En la página 26 se muestra La Figura Nro1: Cronograma del Proyecto, del archivo 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00; esta no concuerda con la planilla de metrados. Por ejemplo: El cronograma contempla TRÁMITE, GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA ZONA IDENTIFICADA COMO CANTERA; esta actividad no está presente en la planilla de metrados. Cabe señalar que la planilla de metrados tiene una partida de Explotación y preparación de material para afirmado; por lo que la gestión de explotación se entiende que estará a cargo del subcontratista. Se solicita aclarar. Además, en obras preliminares se menciona la construcción e implementación del polvorín; la misma que no figura en la plantilla de metrados. A lo descrito, se solicita enviar el cronograma del proyecto acorde a las actividades que serán materia de contratación.
3 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | 6 | 31 | Se solicita enviar la planilla de presupuesto editable con las partidas y metrados.
4 | VISITA TÉCNICA | - | - | Se solicita enviar las ubicaciones de los puntos de agua y los periodos que se puede extraer (En que progresivas están) y las distancias desde el Punto de agua hacia los diques más alejados (Inicio – Intermedio – Fin) (Cantera PGuerreroY2 - CASA BLANCA – Puente Carrizales)
5 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | 6 | 31 | Se solicita la ubicación de donde se podrá instalar los campamentos; relacionados a la partida 103.B INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
6 | VISITA TÉCNICA | - | - | Se solicita CONFIRMAR que los Puentes y/o pontones; en los cuales transitarán la maquinaria de línea amarilla y volquetes, resisten el tonelaje correspondiente a estos equipamientos cargados; que tienen un peso aproximado entre 50 a 60 Tn.
7 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | Tabla 9. | 32 | En la tabla 9. De la página 32 se menciona en el punto 207.A; que MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) es de 8 meses; lo cual sería irreal; teniendo como plazo de ejecución; 12 meses de acuerdo a lo figurado en el punto 5 de la página 40 del TDR. Mínimamente el mantenimiento debe ser por 11.5 meses. Se Solicita aclarar.
8 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | 6 | 31 | LA planilla de metrados, la actividad 304.C EXPLOTACIÓN Y PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA; se entiende que el subcontratista será el responsable del suministro y colocación del afirmado. Por lo que del cuadro 3.1.1 Canteras en Sector Río Grande Alto y bajo; tiene 2 proveedores que expende Afirmado; el cual es MEZARINE-HURAZ y ESTRELLA BELEN.
9 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | 6 | 31 | Con respecto a la pregunta anterior, la única cantera a ser EXPLOTADA PARA MATERIAL DE AFIRMADO ES “CASA BLANCA”; de acuerdo al cuadro 3.1.1, se solicita confirmar que la mencionada cantera será suficiente para el aprovisionamiento (Explotación) de los 27,446.45 m3 que señala la planilla de metrados.
10 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | 20 | 106 | De los anexos, 10. Se solicita enviar los planos en planta y secciones de los diques (de los tipos de Enrocado); y la ubicación de los mismos (por tipo) desde la progresiva 11+000 hasta 36+895.
11 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | 3.1 | 14 | En el punto 3.1 Componente Estructural de la pag.14; se menciona que el tramo de intervención es del 11+000 hasta 36+695 (25.895 km); sin embargo, en la página 16 en la sección a. Construcción de diques enrocados se menciona diques con enrocado en 36.538 km en cada margen. Se solicita esclarecer los puntos de inicio y fin de la intervención y los km de enrocado.
12 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | - | 20 y 21 | Solicitamos se pueda alcanzar los archivos nativos de las figuras que muestran los accesos a la zona del proyecto (Figura 6, Figura 8 y figura 8) de las páginas 20 y 21.
13 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | 6.11 | - | En el punto 6.11 se menciona que se está adjuntando Plan de control de fatiga y somnolencia (VER ANEXO Nro. 15); a razón de lo descrito señalar que no se nos ha hecho entrega de los ANEXOS; solo se ha enviado 400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00; descargado de la plataforma Tenderbill; se solicita enviar toda la documentación que corresponde al proceso incluyendo anexos y archivos nativos; para presentar una oferta competitiva.
14 | VISITA TÉCNICA | - | - | De la visita registrada y la revisión del Tdr; se solicita mencionar el proceso constructivo en el enrocado. Estas serán colocadas indistintamente del diámetro de la roca o se contempla restricciones para su colocación.
15 | VISITA TÉCNICA | - | - | Se solicita CONFIRMAR que se cuenta con todas las autorizaciones con las entidades competentes como ANA, ALA, MINISTERIO DE CULTURA (CIRA) en toda la franja de intervención.
16 | VISITA TÉCNICA | - | - | Se mencionó en la visita que se deberá acceder al lugar del proyecto por los accesos que tuvimos el recorrido (Cachipampa, casa blanca y carrizales); sin embargo, durante la ejecución del enrocado se tendrá que maniobrar por la cara no húmeda del dique; esta cara colinda con terrenos privados de cultivo u otro. Al respecto, se consulta si se tiene las coordinaciones con los pobladores de las comunidades para que brinden la autorización de maniobra en la cara no húmeda del dique.
17 | VISITA TÉCNICA | - | - | Se consulta los puntos de acopio (Ubicación con progresivas) que realizará el otro sub contratista encargado de la explotación de las canteras; toda vez que el transporte de la roca en dirección a la progresiva 36+895 se ponen más distantes y se necesita dimensionar la cantidad de volquetes propicio para la ejecución.
18 | VISITA TÉCNICA |  |  | Al respecto de la pregunta anterior, se consulta si el subcontratista de explotación de cantera colocará las rocas debidamente seleccionadas; o el acopio de roca será indistinto del diámetro; de ser el caso. Nosotros como subcontratistas tendríamos que seleccionar por diámetro, en caso el procedimiento constructivo requiera la colocación por diámetros.
19 | OHL001-000-XX-TO-ZZ-000022-R00 (TDR) | 13.2.3 | 92 | Se solicita proporcionar el IGAPRO; para tener un mayor alcance de los requisitos medio ambientales.