## CONSORCIO DEF.RIBEREÑAS HUARMEY
CONSTRUCCIÓN DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY BAJO - HUARMEY
CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY (OHLA -HV)
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Cantidad | PU S/. | PARCIAL S/. | COMENTARIOS
B | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  |  | 114255558.09
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 1229214.92
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 1680.48 | 1680.48 | No se tiene observación.
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 1227534.44 | 1227534.44 | No se tiene observación.
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6043252.4
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 1352135.26 | 1352135.26 | No se tiene observación.
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 25.5 | 25.5 | 2927.4 | 74648.7 | No se tiene observación.
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 14 | 14 | 108183.75 | 1514572.5 | Revisar la cuadrilla , cantidad de recursos 7 topografos, no concuerda con la cantidad de equipos 05 GPS
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 16.68 | 16.68 | 71601.07 | 1194305.85 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 9135 | 9135 | 15.93 | 145520.55 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 14 | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  |  | 14687645.97
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 43022.81 | 43022.81 | 39.17 | 1685203.47 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 30713.81 | 30713.81 | 60.42 | 1855728.4 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 447479.49 | 447479.49 | 24.91 | 11146714.1 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 53099710.61
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  |  | 50673454.35
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 18.83 | 18.83 | 11179.02 | 210500.95 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 197838.61 | 197838.61 | 7.52 | 1487746.35 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 2017.15 | 2017.15 | 18.49 | 37297.1 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1859.55 | 1859.55 | 117.42 | 218348.36 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 203112.59 | 203112.59 | 12.16 | 2469849.09 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 424340.68 | 424340.68 | 14.56 | 6178400.3 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 138025.71 | 138025.71 | 43.1 | 5948908.1 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 76491.24 | 76491.24 | 19.42 | 1485459.88 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 749540.03 | 749540.03 | 12.46 | 9339268.77 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 83040.01 | 83040.01 | 2.8 | 232512.03 | No se tiene observación.
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3002.7 | 3002.7 | 26.27 | 78880.93 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 150185.05 | 150185.05 | 12.5 | 1877313.13 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 53481.61 | 53481.61 | 8.52 | 455663.32 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 753026.7 | 753026.7 | 4.4 | 3313317.48 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18851.82 | 18851.82 | 21.27 | 400978.21 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 78326.03 | 78326.03 | 5.38 | 421394.04 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 12119.42 | 12119.42 | 97.77 | 1184915.69 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 40534.31 | 40534.31 | 333.33 | 13511301.55 | Se ha considerado un rend. 20m3 mientras que en los paquetes de Casma del mismo postor y para la misma partida se considera 24m3. Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
421.A | MURO ESCOLLERA | m3 | 6227.75 | 6227.75 | 289.71 | 1804241.45 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
440.A1 | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | m2 | 7492.41 | 7492.41 | 2.29 | 17157.62 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  |  | 2426256.26
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 22361.57 | 22361.57 | 10.75 | 240386.88 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 225.87 | 225.87 | 18.49 | 4176.34 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 17439.05 | 17439.05 | 12.16 | 212058.85 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 2389.84 | 2389.84 | 14.56 | 34796.07 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 19911.27 | 19911.27 | 43.1 | 858175.74 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 7843.93 | 7843.93 | 19.42 | 152329.12 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 21547.03 | 21547.03 | 12.5 | 269337.88 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1483.77 | 1483.77 | 21.27 | 31559.79 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 5537.15 | 5537.15 | 5.38 | 29789.87 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
416.B | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 7418.87 | 7418.87 | 6.07 | 45032.54 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 17905.13 | 17905.13 | 30.64 | 548613.18 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  |  | 33260009.28
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 213662.09 | 213662.09 | 9.98 | 2132347.66 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km | m3-km | 37860.07 | 37860.07 | 9.98 | 377843.5 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 27028.14 | 27028.14 | 9.98 | 269740.84 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 603822.6 | 603822.6 | 2.74 | 1654473.92 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 124516.32 | 124516.32 | 2.74 | 341174.72 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 648444.39 | 648444.39 | 10.31 | 6685461.66 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 4808384.77 | 4808384.77 | 2.48 | 11924794.23 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 205665.46 | 205665.46 | 13.05 | 2683934.25 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 2404762.04 | 2404762.04 | 2.99 | 7190238.5 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  |  | 4388903.63
C1 | OBRAS DE RIEGO |  |  |  |  | 2472016.47
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 17461.83 | 17461.83 | 12.61 | 220193.68 | Se debe considerar el mismo precio que la partida 402.A del apartado B2. No se tiene especificaciones técnicas diferentes para la partida 402.A del apartado C1.
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 1565.39 | 1565.39 | 64.74 | 101343.35 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 506.34 | 506.34 | 43.1 | 21823.25 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1710.12 | 1710.12 | 38.75 | 66267.15 | Se debe considerar el mismo precio que la partida 413.A del apartado B2 . No se tiene especificaciones técnicas diferentes para el acapite C1 Obras de riego.
605.B | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO | und | 5 | 5 | 26770.81 | 133854.05 | No se tiene observación.
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 554.25 | 554.25 | 452.34 | 250709.45 | No se tiene observación.
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 11.76 | 11.76 | 425.6 | 5005.06 | No se tiene observación.
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 196.25 | 196.25 | 382.71 | 75106.84 | No se tiene observación.
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 159.67 | 159.67 | 441.07 | 70425.65 | No se tiene observación.
801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 784.03 | 784.03 | 613.78 | 481221.93 | No se tiene observación.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 157.01 | 157.01 | 667.41 | 104790.04 | No se tiene observación.
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 10934.46 | 10934.46 | 8.15 | 89115.85 | No se tiene observación.
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 2451.88 | 2451.88 | 76.52 | 187617.86 | No se tiene observación.
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 56.13 | 56.13 | 127.89 | 7178.47 | No se tiene observación.
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 33.2 | 33.2 | 905.75 | 30070.9 | No se tiene observación.
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 31.6 | 31.6 | 1462.69 | 46221 | No se tiene observación.
805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 34.8 | 34.8 | 1898.68 | 66074.06 | No se tiene observación.
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 49.8 | 49.8 | 2031.65 | 101176.17 | No se tiene observación.
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 2 | 7872.93 | 15745.86 | No se tiene observación.
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 2 | 9060.33 | 18120.66 | No se tiene observación.
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 4 | 13315.05 | 53260.2 | No se tiene observación.
806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 3 | 12253.77 | 36761.31 | No se tiene observación.
806.K1 | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS | m2 | 17.18 | 17.18 | 1743.35 | 29950.75 | No se tiene observación.
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 16.3 | 16.3 | 869.88 | 14179.04 | Precio de Baranda metalica es mas elevado que el considerado en las propuestas de Casma. Homologar PU.
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 59.06 | 59.06 | 81.01 | 4784.45 | No se tiene observación.
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 839.99 | 839.99 | 30.87 | 25930.49 | No se tiene observación.
808.B | JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" | ml | 1285.44 | 1285.44 | 98.09 | 126088.81 | No se tiene observación.
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 812.33 | 812.33 | 25.64 | 20828.14 | No se tiene observación.
840.A | LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M | m2 | 24.7 | 24.7 | 2760 | 68172 | No se tiene observación.
C3 | OBRAS DE REDES |  |  |  |  | 750477.5
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 100 | 100 | 7152.74 | 715274 | No se tiene observación.
604.B | REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA | und | 5 | 5 | 7040.7 | 35203.5 | No se tiene observación.
C4 | CRUCE VIAL |  |  |  |  | 979821.49
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.41 | 0.41 | 11179.02 | 4583.4 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 2863.7 | 2863.7 | 7.52 | 21535.02 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 29.22 | 29.22 | 18.49 | 540.28 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 98.12 | 98.12 | 117.42 | 11521.25 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 1943.04 | 1943.04 | 12.16 | 23627.37 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 10110.75 | 10110.75 | 16.18 | 163591.94 | Rendimiento considerado (355m3) es menor que el de las propuestas de Casma (400m3) para la misma actividad. Debe tener el mismo precio que la partida 403.A ofertada en Dique nuevo
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 1553.31 | 1553.31 | 43.1 | 66947.66 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 1056.33 | 1056.33 | 19.42 | 20513.93 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 1340.85 | 1340.85 | 8.52 | 11424.04 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2885.8 | 2885.8 | 21.27 | 61380.97 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 580.46 | 580.46 | 5.38 | 3122.87 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 323.07 | 323.07 | 252.86 | 81691.48 | Rendimiento considerado (120m2) es menor que el de las propuesta de Casma (270m2) para la misma actividad. Volumen de concreto por m2 deberia ser 0.2 m3 considerando que la altura de la geocelda es de 200 mm. En el TDR indica que la resistencia del concreto es de 175 kg/cm2 en presupuesto esta considerando 210kg/cm2
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 8518.58 | 8518.58 | 38.75 | 330094.98 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 268.57 | 268.57 | 667.41 | 179246.3 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
C5 | DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  |  | 186588.17
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 1118.5 | 1118.5 | 166.82 | 186588.17 | No se tiene observación.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  |  | 1546821.28
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 1 | 1143577.12 | 1143577.12 | No se tiene observación.
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 1 | 199584 | 199584 | No se tiene observación.
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 8 | 8 | 9120 | 72960 | No se tiene observación.
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 12 | 12 | 2400 | 28800 | No se tiene observación.
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 8 | 8 | 4317.6 | 34540.8 | No se tiene observación.
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 2 | 2 | 2640 | 5280 | No se tiene observación.
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 1 | 62079.36 | 62079.36 | No se tiene observación.
C | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  |  | 4533967.08
1000 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  |  | 4136431.65
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 2315.72 | 2315.72 | 7.52 | 17414.21 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 47.26 | 47.26 | 18.49 | 873.84 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 47.26 | 47.26 | 117.42 | 5549.27 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 1745.84 | 1745.84 | 12.16 | 21229.41 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 11348.84 | 11348.84 | 16.18 | 183624.23 | Rendimiento considerado (355m3) es menor que el de las propuestas de Casma (400m3) para la misma actividad. Debe tener el mismo precio que la partida 403.A ofertada en Dique nuevo
612.B | DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES | glb | 1 | 1 | 142652 | 142652 | No se tiene observación.
1001.C | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 1206.91 | 1206.91 | 4.12 | 4972.47 | No se tiene observación.
1001.F | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 348.16 | 348.16 | 16.47 | 5734.2 | No se tiene observación.
1001.G | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM | m2 | 8798.03 | 8798.03 | 17.65 | 155285.23 | No se tiene observación.
1001.L | REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA | und | 1 | 1 | 988.08 | 988.08 | No se tiene observación.
1001.M | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 666.57 | 666.57 | 38.75 | 25829.59 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
1005.B | SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM | ml | 1252.26 | 1252.26 | 61.56 | 77089.13 | No se tiene observación.
1005.C | SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM | ml | 1815.28 | 1815.28 | 112.69 | 204563.9 | No se tiene observación.
1005.D | SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA | m2 | 315.51 | 315.51 | 10.16 | 3205.58 | No se tiene observación.
1005.H | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" | ml | 372.29 | 372.29 | 30.87 | 11492.59 | No se tiene observación.
1005.K | VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO | m2 | 675.74 | 675.74 | 139.23 | 94083.28 | No se tiene observación.
1005.L | JUNTAS DE CORTE | ml | 655.37 | 655.37 | 14.62 | 9581.51 | No se tiene observación.
1005.M | RAMPA PEATONAL DE CONCRETO | m2 | 30.71 | 30.71 | 150.15 | 4611.11 | No se tiene observación.
1006.A | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 | und | 5 | 5 | 5280.96 | 26404.8 | No se tiene observación.
1006.A1 | BANCAS DE MADERA. TIPO 1 | und | 37 | 37 | 5638.64 | 208629.68 | No se tiene observación.
1006.B | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) | und | 9 | 9 | 7045.77 | 63411.93 | Revisar precio, elevado.
1006.B1 | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) | und | 2 | 2 | 3721.77 | 7443.54 | Revisar precio, elevado.
1006.D1 | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. | ml | 214.08 | 214.08 | 6491.4 | 1389678.91 | Revisar precio es muy elevado. Revisar cantidades 1.5m3 de concreto no concuerda con las dimensiones. Revisar cantidad de encofrado el analisis es por metro lineal. Revisar la estructura de la partida en general. Revisar precio de la madera
1006.G | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIM | und | 1 | 1 | 9082.94 | 9082.94 | No se tiene observación.
1006.H | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 1 | 1 | 9450.29 | 9450.29 | No se tiene observación.
1006.I | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M | und | 1 | 1 | 28766.29 | 28766.29 | No se tiene observación.
1006.J | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M | und | 1 | 1 | 7783.92 | 7783.92 | No se tiene observación.
1006.K | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M | und | 1 | 1 | 28139.91 | 28139.91 | No se tiene observación.
1006.L | CALISTENIA ELÍPTICA | und | 1 | 1 | 7861.8 | 7861.8 | No se tiene observación.
1006.M | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES | und | 2 | 2 | 9361.8 | 18723.6 | No se tiene observación.
1006.N | CALISTENIA BARRA DOBLE | und | 2 | 2 | 9432.49 | 18864.98 | No se tiene observación.
1006.O | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE | und | 1 | 1 | 9874.42 | 9874.42 | No se tiene observación.
1006.P | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIER | und | 1 | 1 | 1503.16 | 1503.16 | No se tiene observación.
1006.P1 | BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO | und | 4 | 4 | 958.31 | 3833.24 | No se tiene observación.
1006.Q | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 2 | 2 | 8053.14 | 16106.28 | No se tiene observación.
1006.S | CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM | und | 2 | 2 | 3697.15 | 7394.3 | No se tiene observación.
1006.T | MESA DE MERENDERO DE MADERA | und | 10 | 10 | 5740.42 | 57404.2 | No se tiene observación.
1007.B | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C | und | 3 | 3 | 2392.3 | 7176.9 | No se tiene observación.
1007.C | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B | und | 172.67 | 172.67 | 3621.15 | 625263.97 | No se tiene observación.
1007.D | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D | und | 7 | 7 | 1672.3 | 11706.1 | No se tiene observación.
1008.B | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m | m2 | 4307.84 | 4307.84 | 25.24 | 108729.88 | No se tiene observación.
1008.C | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 4307.84 | 4307.84 | 10.16 | 43767.65 | No se tiene observación.
1008.D | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" | ml | 105.17 | 105.17 | 206.74 | 21742.85 | No se tiene observación.
1008.E | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM | ml | 12.82 | 12.82 | 273.94 | 3511.91 | No se tiene observación.
1009.A | TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO D | und | 3 | 3 | 1614.94 | 4844.82 | No se tiene observación.
1009.B | TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO | und | 36 | 36 | 256.61 | 9237.96 | No se tiene observación.
1009.C | TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE | und | 7 | 7 | 1102.1 | 7714.7 | Se está considerando un camion grua de 20Ton al 100%
1009.F | ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO | und | 1 | 1 | 560.82 | 560.82 | No se tiene observación.
1010.A | PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 | und | 2 | 2 | 126821.4 | 253642.8 | No se tiene observación.
1010.B | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.0 | und | 2 | 2 | 54442.73 | 108885.46 | No se tiene observación.
1010.C1 | CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=1.55 M PARA ZONA DE HUERTO | ml | 102.74 | 102.74 | 115.25 | 11840.79 | No se tiene observación.
1010.E | PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN C | und | 2 | 2 | 8640 | 17280 | No se tiene observación.
1010.F | BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO | ml | 209.98 | 209.98 | 54.23 | 11387.22 | No se tiene observación.
1200 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 397535.43
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 426.67 | 426.67 | 68.33 | 29154.36 | Se debe considerar el mismo precio que la partida 402.A del apartado B2.
403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 227.67 | 227.67 | 64.74 | 14739.36 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 0.22 | 0.22 | 425.6 | 93.63 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 5.84 | 5.84 | 382.71 | 2235.03 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 193.08 | 193.08 | 613.78 | 118508.64 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 9739.37 | 9739.37 | 8.15 | 79375.87 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 10.03 | 10.03 | 76.52 | 767.5 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
803.A1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | m2 | 1043.08 | 1043.08 | 115.64 | 120621.77 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
820.A | ANCLAJES ACERO A36 | kg | 430.92 | 430.92 | 13.97 | 6019.95 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
822.A | PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' | und | 362 | 362 | 47.38 | 17151.56 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
822.B | PERNOS DE ANCLAJE 1/2'' | und | 116 | 116 | 72.02 | 8354.32 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
822.C | PERNOS DE ANCLAJE 3/8'' | und | 8 | 8 | 64.18 | 513.44 | Tarifas de equipos son mayores a las consideradas en las propuestas del mismo postor en los paquetes adjudicados de Casma, modificar tarifas.
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 118789525.17
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 21.63% | 25693996.18 | -Revisar el numero de choferes de camionetas (12) no coincide con las camionetas ofertadas (08). -Revisar el numero de Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+CI (12) no coincide con los equipos de bus y coaster ofertadoas (07). -Retirar los costos de telefonia movil OHLA GESTOR Y ARCC. -Detallar la partida de agua para beber si es el precio por bidon de 20litros. de ser asi es un precio elevado por encima del mercado. -La partida licencia de software detallar con que licencias trabajaran. -Retirar Equipo de comunicación Radio Troncalizado (ARCC y OHLA gestor).
| UTILIDAD |  |  |  | 10% | 11878952.517
| SubTotal (S/.) sin IGV |  |  |  |  | 156362473.867
| SubTotal (S/.) con IGV |  |  |  | 18% | 28145245.2961
| TOTAL |  |  |  |  | 184507719.1631