## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR: CONAR MOVIMIENTO DE TIERRAS SAC
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | TDR | 14 | 162 | Favor de proporcionar los archivos de los Anexos de las Carpetas 1,2 y 3; solicitados para la presentación de la Propuesta.
2 | TDR | Anexo 6 | 500 | Favor de proporcionar los archivos en versión editable del Anexo 6: Documentos de homologación para Proveedores
3 | TDR | 12.2. | 160 | Favor de indicar en que carpeta y anexo se deben de incluir los documentos solicitados para: Acreditar capacidad Legal y Financiera
4 | TDR | 13 | 160 | Favor de aclarar si la línea de crédito a acreditar es por un valor del 30% del presupuesto como se indica en el Anexo A7 o el 40% como se solicita en la sección 12.2
5 | Resumen Ejecutivo | VI | 10 | Favor de indicarnos la fecha de elaboración del presupuesto mencionado de S/. 287,349,904.00.
6 | TDR | 5.2 | 45 | Favor de confirmar lo indicado "La explotación de las canteras de roca no pertenece a este paquete de licitación", del mismo modo indicar si el carguío de la roca a tolva de los volquetes será realizado por el sub contratista encargado de la explotación de la roca, o caso contrario se debe de contemplar el carguío de la roca dentro de los costos de transporte de roca. Y en caso el carguío sea realizado por el otro sub contratista, favor de proporcionar la producción diaria de carguío de roca que puede brindar y si es que también puede realizar el carguío a doble turno.
7 | Memoria Descriptiva | 1.8.3 | 50 | En la Tabla 70 Información predial de Canteras, se indica que el estado de la documentación de todas las canteras propuestas se encuentran En Trámite; con respecto a este aspecto, favor de indicar si es que el procedimiento de autorización de las canteras es de responsabilidad de OHLA, o si el subcontratista debe de gestionar estos permisos. Del mismo modo, favor de indicar si el uso de estas canteras requiere de un pago por su uso, de ser el caso favor de proporcionar los costos que los propietarios cobran por el uso de estas canteras.
8 | Memoria Descriptiva | 1.8.3 | 50 | En la Tabla 71 Información predial de DME´s, indican que todos los DME son de propiedad privada, favor de indicar si se requiere de hacer algún pago por el uso de los DMEs indicados y proporcionar los costos respectivos para poder considerarlos en el presupuesto.
9 | RESUMEN DE METRADOS |  |  | Se tienen las partidas 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR y la partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN; se solicita favor de aclarar el porque se considera una partida para topografía preliminar y otra para topografía durante la ejecución, teniendo en cuenta que la segunda partida contempla a la topografía preliminar, lo mas factible sería considerar una sola partida para la topografía por el tiempo de ejecución.
10 | EETT | 4.4 | 31 | Para la partida 204.B HABILITACIÓN DE ACCESOS, mencionan que de ser necesario se debe colocar material de cantera y enrocado, lo mas conveniente sería que estos trabajos sean considerados en partidas apartes, dado que no se puede cuantificar los volúmenes a realizar por km.
11 | EETT | 4.5 | 31 | Favor de aclarar si en la PARTIDA 206.A: DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES, la unidad de medida metro cúbico (m3) corresponde tanto a los volúmenes de material de corte extraído para la canalización en el cauce, como también a lo volúmenes de relleno colocado para construcción de desvíos.
12 | EETT | 4.6 | 32 | Con respecto a la PARTIDA 207.A: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, favor de confirmar si el alcance para el sub contratista es de gestionar el desvío del transito y mantenimiento en las vías departamentales.
13 | EETT | 5.4 | 45 | En la partida 304.A EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE, se menciona que el material de los suelos orgánicos deben de ser conservados para su posterior reutilización el cierre, favor de indicar donde se tendría contemplado el transporte y acopio de este material.
14 | RESUMEN DE METRADOS | B.1 |  | Dentro del listado de partidas no se ha considerado la partida de PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, favor de incluir esta partida dado que forma parte del proceso constructivo requerido para la construcción de diques nuevos.
15 | EETT | 6.3 | 52 | Favor de indicar el porcentaje a considerar de mezcla de material propio y de material de cantera para el relleno de la partida 403.A: Conformación y compactación de dique.
16 | EETT | 8.4 | 133 | En la partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE, favor de indicar a que botadero se tiene previsto la eliminación del desmonte de demoliciones.
17 | EETT | 6.6 | 71 | Para la partida 406.A REFINE Y PERFILADO DE TALUD, favor de indicar el espesor considerado para el perfilado.
18 | EETT | 6.9 | 78 | En la partida 410.A CONFORMACIÓN DE DME/DMO, mencionan que "El suelo con material orgánico será almacenado temporalmente en el Depósito de material orgánico (DMO) ubicado en un extremo del DME, para luego reaprovechar este material del DMO", favor de indicar en que partidas se contempla el carguío, transporte y acopio de este material.
19 | EETT | 6.13 | 96 | Para la partida 415.A GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN), favor de indicar en que partida debe de considerar el transporte de la piedra.
20 | Anexo 27 - Expediente de construcción | 4 |  | Se solicita por favor que proporcionen los planos de detalles de las Compuertas Tipo ARMCO, Compuertas Antirretorno Tipo Clapeta y de las Rejillas Metálicas. Del mismo modo, favor de proporcionar los archivos editbales de todos los planos del expediente.
21 | Anexo 27 - Expediente de construcción |  |  | Favor de proporcionar los estudios de las canteras propuestas.
22 |  |  |  | Solicitamos de ser factible, una ampliación en el plazo de presentación de la propuesta y una segunda ronda de consultas, dado el gran alcance de aspectos a tener en cuenta para la elaboración de la propuesta.
23 |  |  |  | En caso se presente el fenómeno del niño, lluvias o avenidas extraordinarias, o cualquier otra situación similar no presvita, ni que pueda ser evitable, generandose paralizaciones o suspensiones de las actividades de obra, confirmar que estos casos se tratarán como eventos compensables en costo y plazo.
24 |  |  |  | De manera similar, como lo señala la memoria descriptiva página 14, existe una alta probabilidad de desborde del río Huarmey e inundaciones en ambos márgenes, se consulta si también se tratará estos casos como eventos compensables.
25 |  |  |  | Ante un evento compensable como los descritos anteriormente, confirmar si el reconocimiento del mayor costo asociado a los mayores plazos que se deriven será acorde a los recursos que el subcontratista pueda tener disponibles y contemporáneos al evento, de manera independiente a lo que se pueda haber presentado en el presupuesto.