## Sheet
Analisis de Costos Unitarios
PROYECTO |  |  |  | : | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY
PRESUPUESTO 1.0 |  |  |  | : | PARTIDAS PAQUETE 4 - CASMA HUARMEY
PROPIETARIO |  |  |  | : | OHLA
UBICACION |  |  |  | : | DPTO: ANCASH PROV: AIJA DIST: CORIS
Partida: |  | 1.1.1 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. |  |  |  |  | Rendimiento:8 und/Día
[8 empty] | Costo unitario por und |  |  | 2617.25
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1117.25
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 25 |  | 25 | 23.32 | 583
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 25 |  | 25 | 21.37 | 534.25
MATERIALES | [10 empty] | 1500
39 | MATERIALES PARA CARTEL DE OBRA |  |  |  |  | gbl | - |  | 1 | 1500 | 1500
Partida: |  | 1.1.2 | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS |  |  |  |  | Rendimiento:8 glb/Día
[8 empty] | Costo unitario por glb |  |  | 268731.67
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1363.2
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 40 |  | 40 | 34.08 | 1363.2
MATERIALES | [10 empty] | 45669
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 280 | 17.8 | 4984
46 | MALLA METÁLICA PARA CERCO |  |  |  |  | m² | - |  | 1250 | 16.9 | 21125
39 | POSTE METÁLICO INC. CIMENTACIÓN |  |  |  |  | und | - |  | 100 | 190 | 19000
2 | ALAMBRE DE PUAS |  |  |  |  | m | - |  | 1600 | 0.35 | 560
EQUIPO | [10 empty] | 7600
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 40 |  | 40 | 190 | 7600
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 165000
39 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CAMPAMENTOS |  |  |  |  | glb | - |  | 1 | 10000 | 10000
39 | POZO PERCOLADOR |  |  |  |  | glb | - |  | 1 | 30000 | 30000
39 | INSTALACIONES TEMPORALES |  |  |  |  | gbl | - |  | 1 | 25000 | 25000
37 | MODULOS PREFABRICADOS |  |  |  |  | mes | - |  | 5 | 20000 | 100000
SUB-PARTIDAS | [10 empty] | 49099.47
CU | HABILITACION DE ACCESOS |  |  |  |  | km | - |  | 0.5 | 98198.94 | 49099.47
Partida: |  | 1.2.1 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA |  |  |  |  | Rendimiento:1 glb/Día
[8 empty] | Costo unitario por glb |  |  | 439940
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 439940
32 | FLETE TERRESTRE EN CAMABAJA IDA |  |  |  |  | und | - |  | 23 | 8140 | 187220
32 | FLETE TERRESTRE EN CAMABAJA RETORNO |  |  |  |  | und | - |  | 23 | 8140 | 187220
32 | FLETE TERRESTRE EN CAMIÓN PLATAFORMA IDA |  |  |  |  | und | - |  | 8 | 2000 | 16000
32 | FLETE TERRESTRE EN CAMIÓN PLATAFORMA RETORNO |  |  |  |  | und | - |  | 8 | 2000 | 16000
32 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO IDA |  |  |  |  | und | - |  | 25 | 670 | 16750
32 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO RETORNO |  |  |  |  | und | - |  | 25 | 670 | 16750
Partida: |  | 1.2.2 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR |  |  |  |  | Rendimiento:0.15 km/Día
[8 empty] | Costo unitario por km |  |  | 9324.27
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 7617.6
47 | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 1 |  | 53.3333 | 30.45 | 1624
47 | NIVELADOR |  |  |  |  | hh | 1 |  | 53.3333 | 28.28 | 1508.27
47 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | hh | 2 |  | 106.6667 | 15.95 | 1701.33
47 | AYUDANTE DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | hh | 4 |  | 213.3333 | 13.05 | 2784
EQUIPO | [10 empty] | 1706.67
48 | EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA |  |  |  |  | hm | 1 |  | 53.3333 | 32 | 1706.67
Partida: |  | 1.2.3 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN |  |  |  |  | Rendimiento:8 mes./Día
[8 empty] | Costo unitario por mes. |  |  | 32556
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 25956
47 | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 200 |  | 200 | 30.45 | 6090
47 | NIVELADOR |  |  |  |  | hh | 200 |  | 200 | 28.28 | 5656
47 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | hh | 400 |  | 400 | 15.95 | 6380
47 | AYUDANTE DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | hh | 600 |  | 600 | 13.05 | 7830
MATERIALES | [10 empty] | 200
39 | CONSUMIBLES DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | gbl | - |  | 0.25 | 800 | 200
EQUIPO | [10 empty] | 6400
48 | EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA |  |  |  |  | hm | 200 |  | 200 | 32 | 6400
Partida: |  | 1.2.4 | HABILITACIÓN DE ACCESOS |  |  |  |  | Rendimiento:1 km/Día
[8 empty] | Costo unitario por km |  |  | 98198.94
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-PARTIDAS | [10 empty] | 98198.94
CU | LASTRADO DE CAMINO |  |  |  |  | km | - |  | 1 | 39850.6 | 39850.6
CU | PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE |  |  |  |  | m² | - |  | 6500 | 2.1 | 13650
CU | DESBROCE Y LIMPIEZA |  |  |  |  | ha | - |  | 0.65 | 15945.75 | 10364.74
CU | CORTE Y RELLENO COMPENSADO DE ACCESOS EXISTENTES (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | km | - |  | 1 | 34333.6 | 34333.6
Partida: |  | 1.2.5 | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES |  |  |  |  | Rendimiento:80 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 40.02
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 15.15
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 0.25 |  | 0.025 | 34.08 | 0.85
47 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.2 | 28.75 | 5.75
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 |  | 0.4 | 21.37 | 8.55
MATERIALES | [10 empty] | 3.12
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.175 | 17.8 | 3.12
EQUIPO | [10 empty] | 21.75
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 0.25 |  | 0.025 | 190 | 4.75
48 | MOTOBOMBA 12 HP D=4" INCLUYE COMBUSTIBLE |  |  |  |  | hm | 2 |  | 0.2 | 85 | 17
Partida: |  | 1.2.6 | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) |  |  |  |  | Rendimiento:8 mes./Día
[8 empty] | Costo unitario por mes. |  |  | 63537
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 35362
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 1000 |  | 1000 | 21.37 | 21370
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 600 |  | 600 | 23.32 | 13992
MATERIALES | [10 empty] | 13925
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 625 | 17.8 | 11125
39 | MATERIALES PARA SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | mes. | - |  | 1 | 2800 | 2800
EQUIPO | [10 empty] | 14250
48 | CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP |  |  |  |  | hm | 150 |  | 150 | 95 | 14250
Partida: |  | 1.3.1 | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE |  |  |  |  | Rendimiento:350 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 33.25
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 3.92
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0229 | 23.32 | 0.53
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0229 | 21.37 | 0.49
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0457 | 34.08 | 1.56
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0457 | 29.24 | 1.34
MATERIALES | [10 empty] | 7.74
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.4348 | 17.8 | 7.74
EQUIPO | [10 empty] | 16.59
48 | ZARANDA ESTÁTICA |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0229 | 25 | 0.57
49 | CARGADOR DE RUEDAS 300 HP (CAT 972) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0229 | 185 | 4.24
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0229 | 215 | 4.92
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 2 |  | 0.0457 | 150 | 6.86
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 5
39 | DERECHO DE EXTRACCIÓN DE CANTERA |  |  |  |  | m³ | - |  | 1 | 5 | 5
Partida: |  | 1.3.2 | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA |  |  |  |  | Rendimiento:350 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 33.25
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 3.92
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0229 | 23.32 | 0.53
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0229 | 21.37 | 0.49
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0457 | 34.08 | 1.56
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0457 | 29.24 | 1.34
MATERIALES | [10 empty] | 7.74
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.4348 | 17.8 | 7.74
EQUIPO | [10 empty] | 16.59
48 | ZARANDA ESTÁTICA |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0229 | 25 | 0.57
49 | CARGADOR DE RUEDAS 300 HP (CAT 972) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0229 | 185 | 4.24
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0229 | 215 | 4.92
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 2 |  | 0.0457 | 150 | 6.86
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 5
39 | DERECHO DE EXTRACCIÓN DE CANTERA |  |  |  |  | m³ | - |  | 1 | 5 | 5
Partida: |  | 1.3.3 | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE |  |  |  |  | Rendimiento:350 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 20.05
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 2.58
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0229 | 23.32 | 0.53
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0229 | 21.37 | 0.49
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0457 | 34.08 | 1.56
MATERIALES | [10 empty] | 7.74
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.4348 | 17.8 | 7.74
EQUIPO | [10 empty] | 9.73
48 | ZARANDA ESTÁTICA |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0229 | 25 | 0.57
49 | CARGADOR DE RUEDAS 300 HP (CAT 972) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0229 | 185 | 4.24
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0229 | 215 | 4.92
Partida: |  | 1.4.1.1 | DESBROCE Y LIMPIEZA |  |  |  |  | Rendimiento:0.25 ha/Día
[8 empty] | Costo unitario por ha |  |  | 15945.75
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 4062.08
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 32 | 34.08 | 1090.56
47 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 |  | 32 | 28.75 | 920
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 |  | 96 | 21.37 | 2051.52
MATERIALES | [10 empty] | 1803.67
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 101.33 | 17.8 | 1803.67
EQUIPO | [10 empty] | 10080
49 | TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 32 | 315 | 10080
Partida: |  | 1.4.1.2 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO |  |  |  |  | Rendimiento:750 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 4.8
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.07
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0107 | 34.08 | 0.36
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0107 | 23.32 | 0.25
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0213 | 21.37 | 0.46
MATERIALES | [10 empty] | 1.43
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0803 | 17.8 | 1.43
EQUIPO | [10 empty] | 2.3
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0107 | 215 | 2.3
Partida: |  | 1.4.1.3 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO |  |  |  |  | Rendimiento:600 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 5.97
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.33
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0133 | 34.08 | 0.45
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0133 | 23.32 | 0.31
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0267 | 21.37 | 0.57
MATERIALES | [10 empty] | 1.78
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0998 | 17.8 | 1.78
EQUIPO | [10 empty] | 2.86
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0133 | 215 | 2.86
Partida: |  | 1.4.1.4 | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO |  |  |  |  | Rendimiento:600 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 7.41
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.64
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0133 | 34.08 | 0.45
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0267 | 23.32 | 0.62
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0267 | 21.37 | 0.57
MATERIALES | [10 empty] | 1.78
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0998 | 17.8 | 1.78
EQUIPO | [10 empty] | 3.99
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0133 | 215 | 2.86
48 | MOTOBOMBA 12 HP D=4" INCLUYE COMBUSTIBLE |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0133 | 85 | 1.13
Partida: |  | 1.4.1.5 | EXCAVACION EN ROCA FIJA |  |  |  |  | Rendimiento:120 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 43.69
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 5.75
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0667 | 23.32 | 1.56
47 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0667 | 28.75 | 1.92
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0667 | 34.08 | 2.27
MATERIALES | [10 empty] | 14.37
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.4348 | 17.8 | 7.74
30 | PUNTA PARA MARTILLO HIDRAULICO (EXCAVADORA) |  |  |  |  | und | - |  | 0.0013 | 5100 | 6.63
EQUIPO | [10 empty] | 23.57
48 | TORRE DE ILUMINACION LED 4X320W |  |  |  |  | hm | 0.5 |  | 0.0333 | 16.8 | 0.56
49 | MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0667 | 155 | 10.34
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0667 | 190 | 12.67
Partida: |  | 1.4.1.6 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE |  |  |  |  | Rendimiento:300 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 21.2
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 4.23
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0267 | 34.08 | 0.91
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0533 | 29.24 | 1.56
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0533 | 21.37 | 1.14
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0267 | 23.32 | 0.62
MATERIALES | [10 empty] | 5.22
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.2933 | 17.8 | 5.22
EQUIPO | [10 empty] | 11.75
49 | RODILLO LISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0267 | 160 | 4.27
49 | MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0267 | 185 | 4.94
48 | CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0267 | 95 | 2.54
Partida: |  | 1.4.1.7 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 |  |  |  |  | Rendimiento:280 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 22.57
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 3.17
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0571 | 34.08 | 1.95
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0571 | 21.37 | 1.22
MATERIALES | [10 empty] | 7.12
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.3998 | 17.8 | 7.12
EQUIPO | [10 empty] | 12.28
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 2 |  | 0.0571 | 215 | 12.28
Partida: |  | 1.4.1.8 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 |  |  |  |  | Rendimiento:300 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 21.06
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 2.96
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0533 | 34.08 | 1.82
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0533 | 21.37 | 1.14
MATERIALES | [10 empty] | 6.64
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.3731 | 17.8 | 6.64
EQUIPO | [10 empty] | 11.46
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 2 |  | 0.0533 | 215 | 11.46
Partida: |  | 1.4.1.9 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE |  |  |  |  | Rendimiento:650 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 5.52
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.24
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0123 | 34.08 | 0.42
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0123 | 23.32 | 0.29
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0246 | 21.37 | 0.53
MATERIALES | [10 empty] | 1.64
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0923 | 17.8 | 1.64
EQUIPO | [10 empty] | 2.64
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0123 | 215 | 2.64
Partida: |  | 1.4.1.10 | REFINE Y PERFILADO DE TALUD |  |  |  |  | Rendimiento:600 m2/Día
[8 empty] | Costo unitario por m2 |  |  | 5.04
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 0.73
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0133 | 34.08 | 0.45
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0133 | 21.37 | 0.28
MATERIALES | [10 empty] | 1.78
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0998 | 17.8 | 1.78
EQUIPO | [10 empty] | 2.53
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0133 | 190 | 2.53
Partida: |  | 1.4.1.11 | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN |  |  |  |  | Rendimiento:1 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 119.76
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MATERIALES | [10 empty] | 100
4 | MATERIAL DE PRESTAMO PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | m³ | - |  | 1.25 | 80 | 100
SUB-PARTIDAS | [10 empty] | 19.76
CU | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO |  |  |  |  | m3 | - |  | 1 | 7.41 | 7.41
CU | CARGUIO Y ELIMINACION D=1.6 KM |  |  |  |  | m³ | - |  | 1.25 | 9.88 | 12.35
Partida: |  | 1.4.1.12 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN |  |  |  |  | Rendimiento:600 m2/Día
[8 empty] | Costo unitario por m2 |  |  | 7.22
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.54
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0133 | 23.32 | 0.31
47 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0133 | 28.75 | 0.38
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 |  | 0.04 | 21.37 | 0.85
MATERIALES | [10 empty] | 5.56
30 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 |  |  |  |  | m² | - |  | 1.07 | 5.2 | 5.56
EQUIPO | [10 empty] | 0.12
49 | MÁQUINA PARA COSTURA DE GEOTEXTIL |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0133 | 9 | 0.12
Partida: |  | 1.4.1.13 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO |  |  |  |  | Rendimiento:1500 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 3.21
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 0.41
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0053 | 34.08 | 0.18
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0053 | 21.37 | 0.11
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0053 | 23.32 | 0.12
MATERIALES | [10 empty] | 1.13
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0637 | 17.8 | 1.13
EQUIPO | [10 empty] | 1.67
49 | TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0053 | 315 | 1.67
Partida: |  | 1.4.1.14 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA |  |  |  |  | Rendimiento:300 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 21.2
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 4.23
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0267 | 34.08 | 0.91
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0533 | 29.24 | 1.56
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0533 | 21.37 | 1.14
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0267 | 23.32 | 0.62
MATERIALES | [10 empty] | 5.22
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.2933 | 17.8 | 5.22
EQUIPO | [10 empty] | 11.75
49 | RODILLO LISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0267 | 160 | 4.27
49 | MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0267 | 185 | 4.94
48 | CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0267 | 95 | 2.54
Partida: |  | 1.4.1.15 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | Rendimiento:1100 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 17.23
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.38
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0145 | 34.08 | 0.49
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0145 | 29.24 | 0.42
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 |  | 0.0218 | 21.37 | 0.47
MATERIALES | [10 empty] | 2.65
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.1491 | 17.8 | 2.65
EQUIPO | [10 empty] | 5.51
49 | TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0073 | 315 | 2.3
48 | CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0073 | 95 | 0.69
49 | MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0073 | 185 | 1.35
49 | RODILLO LISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0073 | 160 | 1.17
SUB-PARTIDAS | [10 empty] | 7.69
CU | TRANSPORTE DE AGUA (15 KM) |  |  |  |  | m³ | - |  | 0.15 | 51.27 | 7.69
Partida: |  | 1.4.1.16 | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE |  |  |  |  | Rendimiento:3500 m2/Día
[8 empty] | Costo unitario por m2 |  |  | 2.06
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 0.37
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1.5 |  | 0.0034 | 29.24 | 0.1
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0023 | 34.08 | 0.08
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 |  | 0.0091 | 21.37 | 0.19
MATERIALES | [10 empty] | 0.4
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0222 | 17.8 | 0.4
EQUIPO | [10 empty] | 1.29
49 | RODILLO LISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0023 | 160 | 0.37
48 | CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP |  |  |  |  | hm | 0.5 |  | 0.0011 | 95 | 0.1
49 | MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0023 | 185 | 0.43
48 | MOTOBOMBA 12 HP D=4" INCLUYE COMBUSTIBLE |  |  |  |  | hm | 2 |  | 0.0046 | 85 | 0.39
Partida: |  | 1.5.1 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km |  |  |  |  | Rendimiento:270 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 11.02
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.83
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0296 | 29.24 | 0.87
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 0.29 |  | 0.0086 | 34.08 | 0.29
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.0148 | 21.37 | 0.32
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.0148 | 23.32 | 0.35
MATERIALES | [10 empty] | 3.15
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.1772 | 17.8 | 3.15
EQUIPO | [10 empty] | 6.04
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 0.285 |  | 0.0084 | 190 | 1.6
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0296 | 150 | 4.44
Partida: |  | 1.5.2 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km |  |  |  |  | Rendimiento:270 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 11.02
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.83
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0296 | 29.24 | 0.87
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 0.29 |  | 0.0086 | 34.08 | 0.29
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.0148 | 21.37 | 0.32
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.0148 | 23.32 | 0.35
MATERIALES | [10 empty] | 3.15
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.1772 | 17.8 | 3.15
EQUIPO | [10 empty] | 6.04
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 0.285 |  | 0.0084 | 190 | 1.6
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0296 | 150 | 4.44
Partida: |  | 1.5.3 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM |  |  |  |  | Rendimiento:270 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 11.02
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.83
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0296 | 29.24 | 0.87
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 0.29 |  | 0.0086 | 34.08 | 0.29
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.0148 | 21.37 | 0.32
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.0148 | 23.32 | 0.35
MATERIALES | [10 empty] | 3.15
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.1772 | 17.8 | 3.15
EQUIPO | [10 empty] | 6.04
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 0.285 |  | 0.0084 | 190 | 1.6
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0296 | 150 | 4.44
Partida: |  | 1.5.4 | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km |  |  |  |  | Rendimiento:800 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 2.5
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 0.29
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.01 | 29.24 | 0.29
MATERIALES | [10 empty] | 0.71
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.04 | 17.8 | 0.71
EQUIPO | [10 empty] | 1.5
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.01 | 150 | 1.5
Partida: |  | 1.5.5 | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km |  |  |  |  | Rendimiento:800 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 2.5
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 0.29
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.01 | 29.24 | 0.29
MATERIALES | [10 empty] | 0.71
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.04 | 17.8 | 0.71
EQUIPO | [10 empty] | 1.5
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.01 | 150 | 1.5
Partida: |  | 1.5.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM |  |  |  |  | Rendimiento:800 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 2.5
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 0.29
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.01 | 29.24 | 0.29
MATERIALES | [10 empty] | 0.71
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.04 | 17.8 | 0.71
EQUIPO | [10 empty] | 1.5
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.01 | 150 | 1.5
Partida: |  | 1.5.7 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D? 1km |  |  |  |  | Rendimiento:270 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 11.02
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.83
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0296 | 29.24 | 0.87
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 0.29 |  | 0.0086 | 34.08 | 0.29
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.0148 | 21.37 | 0.32
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.0148 | 23.32 | 0.35
MATERIALES | [10 empty] | 3.15
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.1772 | 17.8 | 3.15
EQUIPO | [10 empty] | 6.04
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 0.285 |  | 0.0084 | 190 | 1.6
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0296 | 150 | 4.44
Partida: |  | 1.5.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km |  |  |  |  | Rendimiento:800 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 2.5
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 0.29
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.01 | 29.24 | 0.29
MATERIALES | [10 empty] | 0.71
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.04 | 17.8 | 0.71
EQUIPO | [10 empty] | 1.5
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.01 | 150 | 1.5
Partida: |  | 1.5.9 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D?1km |  |  |  |  | Rendimiento:250 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 11.9
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.96
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.032 | 29.24 | 0.94
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 0.285 |  | 0.0091 | 34.08 | 0.31
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.016 | 21.37 | 0.34
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 |  | 0.016 | 23.32 | 0.37
MATERIALES | [10 empty] | 3.41
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.1914 | 17.8 | 3.41
EQUIPO | [10 empty] | 6.53
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 0.285 |  | 0.0091 | 190 | 1.73
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.032 | 150 | 4.8
Partida: |  | 1.5.10 | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km |  |  |  |  | Rendimiento:740 m3-km/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3-km |  |  | 2.71
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 0.32
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0108 | 29.24 | 0.32
MATERIALES | [10 empty] | 0.77
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0432 | 17.8 | 0.77
EQUIPO | [10 empty] | 1.62
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0108 | 150 | 1.62
Partida: |  | 1.6.1 | REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO |  |  |  |  | Rendimiento:1 ML/Día
[8 empty] | Costo unitario por ML |  |  | 20000
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 20000
39 | REUBICACIÓN DE CANALES |  |  |  |  | und | - |  | 1 | 20000 | 20000
Partida: |  | 1.6.2 | REEMPLAZO DE BOCATOMA |  |  |  |  | Rendimiento:1 und/Día
[8 empty] | Costo unitario por und |  |  | 15000
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 15000
39 | REEMPLAZO DE BOCATOMA |  |  |  |  | und | - |  | 1 | 15000 | 15000
Partida: |  | 1.6.3 | PASE TEMPORAL CON TMC |  |  |  |  | Rendimiento:1 ML/Día
[8 empty] | Costo unitario por ML |  |  | 660.5
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 660.5
39 | PASE TEMPORAL CON TMC |  |  |  |  | gbl | - |  | 1 | 660.5 | 660.5
Partida: |  | 1.6.4 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO |  |  |  |  | Rendimiento:1 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 415.78
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 415.78
39 | SC EMBOQUILLADO DE PIEDRA |  |  |  |  | glb | - |  | 1 | 415.78 | 415.78
Partida: |  | 1.7.1 | REFUERZO DE PUENTE AIJA 1 |  |  |  |  | Rendimiento:1 und/Día
[8 empty] | Costo unitario por und |  |  | 21600
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 21600
39 | SC REFUERZO PUENTE AIJA 1 |  |  |  |  | gbl | - |  | 1 | 21600 | 21600
Partida: |  | 1.7.2 | REFUERZO DE PUENTE AIJA 2 |  |  |  |  | Rendimiento:1 und/Día
[8 empty] | Costo unitario por und |  |  | 21600
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 21600
39 | SC REFUERZO PUENTE AIJA 2 |  |  |  |  | glb | - |  | 1 | 21600 | 21600
Partida: |  | 1.8.1 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  | Rendimiento:1 mes./Día
[8 empty] | Costo unitario por mes. |  |  | 54190.26
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-CONTRATOS | [10 empty] | 54190.26
39 | Implementación del PMA |  |  |  |  | gbl | - |  | 1 | 54190.26 | 54190.26
Detalle de sub-partidas del presupuesto
CU0030011 |  |  | HABILITACION DE ACCESOS |  |  |  |  | Rendimiento:1 km/Día
[8 empty] | Costo unitario por km |  |  | 98198.94
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
SUB-PARTIDAS | [10 empty] | 98198.94
CU | LASTRADO DE CAMINO |  |  |  |  | km | - |  | 1 | 39850.6 | 39850.6
CU | PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE |  |  |  |  | m² | - |  | 6500 | 2.1 | 13650
CU | DESBROCE Y LIMPIEZA |  |  |  |  | ha | - |  | 0.65 | 15945.75 | 10364.74
CU | CORTE Y RELLENO COMPENSADO DE ACCESOS EXISTENTES (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | km | - |  | 1 | 34333.6 | 34333.6
CU0030010 |  |  | LASTRADO DE CAMINO |  |  |  |  | Rendimiento:0.4 km/Día
[8 empty] | Costo unitario por km |  |  | 39850.6
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 6180.6
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 4 |  | 80 | 34.08 | 2726.4
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 2 |  | 40 | 29.24 | 1169.6
47 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 |  | 20 | 28.75 | 575
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 |  | 80 | 21.37 | 1709.6
MATERIALES | [10 empty] | 11570
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 650 | 17.8 | 11570
EQUIPO | [10 empty] | 22100
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 20 | 190 | 3800
49 | TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 20 | 315 | 6300
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 4 |  | 80 | 150 | 12000
CU0030008 |  |  | PERFILADO Y COMPACTADO DE RASANTE |  |  |  |  | Rendimiento:4500 m²/Día
[8 empty] | Costo unitario por m² |  |  | 2.1
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 0.29
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1.5 |  | 0.0027 | 29.24 | 0.08
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0018 | 34.08 | 0.06
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 4 |  | 0.0071 | 21.37 | 0.15
MATERIALES | [10 empty] | 0.33
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0185 | 17.8 | 0.33
EQUIPO | [10 empty] | 0.71
49 | RODILLO LISO 125 HP - 10.5 TON (CAT CS54B) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0018 | 160 | 0.29
48 | CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP |  |  |  |  | hm | 0.5 |  | 0.0009 | 95 | 0.09
49 | MOTONIVELADORA 180 HP (CAT 140 K) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0018 | 185 | 0.33
SUB-PARTIDAS | [10 empty] | 0.77
CU | TRANSPORTE DE AGUA (15 KM) |  |  |  |  | m³ | - |  | 0.015 | 51.27 | 0.77
CU0030007 |  |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  |  |  |  | Rendimiento:0.25 ha/Día
[8 empty] | Costo unitario por ha |  |  | 15945.75
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 4062.08
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 32 | 34.08 | 1090.56
47 | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 |  | 32 | 28.75 | 920
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 3 |  | 96 | 21.37 | 2051.52
MATERIALES | [10 empty] | 1803.67
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 101.33 | 17.8 | 1803.67
EQUIPO | [10 empty] | 10080
49 | TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 32 | 315 | 10080
CU0030006 |  |  | CORTE Y RELLENO COMPENSADO DE ACCESOS EXISTENTES (CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | Rendimiento:0.2 km/Día
[8 empty] | Costo unitario por km |  |  | 34333.6
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 6301.6
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 2 |  | 80 | 34.08 | 2726.4
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 80 | 21.37 | 1709.6
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 |  | 80 | 23.32 | 1865.6
MATERIALES | [10 empty] | 7832
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 440 | 17.8 | 7832
EQUIPO | [10 empty] | 20200
49 | TRACTOR DE ORUGAS 325 HP (CAT D8T) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 40 | 315 | 12600
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 260 HP (CAT 330) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 40 | 190 | 7600
CU0030009 |  |  | TRANSPORTE DE AGUA (15 KM) |  |  |  |  | Rendimiento:33 m³/Día
[8 empty] | Costo unitario por m³ |  |  | 51.27
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 17.45
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.2424 | 29.24 | 7.09
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.4848 | 21.37 | 10.36
MATERIALES | [10 empty] | 10.79
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.606 | 17.8 | 10.79
EQUIPO | [10 empty] | 23.03
48 | CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 3000 GAL 200 HP |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.2424 | 95 | 23.03
CU0030012 |  |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO |  |  |  |  | Rendimiento:600 m3/Día
[8 empty] | Costo unitario por m3 |  |  | 7.41
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 1.64
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0133 | 34.08 | 0.45
47 | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0267 | 23.32 | 0.62
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 2 |  | 0.0267 | 21.37 | 0.57
MATERIALES | [10 empty] | 1.78
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.0998 | 17.8 | 1.78
EQUIPO | [10 empty] | 3.99
49 | EXCAVADORA DE ORUGAS 310 HP (CAT 336) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0133 | 215 | 2.86
48 | MOTOBOMBA 12 HP D=4" INCLUYE COMBUSTIBLE |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0133 | 85 | 1.13
CU0030013 |  |  | CARGUIO Y ELIMINACION D=1.6 KM |  |  |  |  | Rendimiento:312 m³/Día
[8 empty] | Costo unitario por m³ |  |  | 9.88
Ind. | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Recursos |  | Cantidad | Precio | Parcial
MANO DE OBRA | [10 empty] | 2.17
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO A |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0256 | 34.08 | 0.87
47 | OPERADOR DE EQUIPO TIPO B |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0256 | 29.24 | 0.75
47 | PEON |  |  |  |  | hh | 1 |  | 0.0256 | 21.37 | 0.55
MATERIALES | [10 empty] | 2.68
53 | PETROLEO |  |  |  |  | gal | - |  | 0.1507 | 17.8 | 2.68
EQUIPO | [10 empty] | 5.03
48 | CAMIÓN VOLQUETE 320 HP - 15 M3 (VOLVO FMX) |  |  |  |  | hm | 1 |  | 0.0256 | 150 | 3.84
49 | CARGADOR DE RUEDAS 250 HP (CAT 950L) |  |  |  |  | hm | 0.274 |  | 0.007 | 170 | 1.19